## AÑO 2016
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y A EJECUTAR EN EL AÑO 2016
| N° | SIIP | CONTRATO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORMA DE PAGO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO | DEPTO | REGIÓN | ADMINISTRADOR DE CONTRATO | SUPERVISOR DE CONTRATO | CONTRATISTA | ORDEN DE INICIO | PLAZO CONTRACTUAL | MONTO DEL PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA (HAB) | GARANTIA DE CONTRATO
INICIADOS EN EL AÑO 2015 | 1 | 5134 | 29/2015 | DONACIÓN FCAS | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | INCORPORACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPELENCIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN AL SISTEMA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, EN EL CASCO URBANO, COLONIA EL MILAGRO I Y II , COLONIA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, SAN VICENTE. (finalizado en enero 2016) | San Lorenzo | San Vicente | CENTRAL | Rolando Ayala | Mauricio Domínguez y Juan Enrique Meléndez | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A de C.V. | 2015-05-11 | 240 DÍAS | 581374.16 | 3390 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 2 | 6357 | 108/2015 | DONACIÓN LAIF | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD ENMANUEL, EN MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | Santa Ana | Santa Ana | OCCIDENTE | Flavio Miguel Meza | Armando Campos Vasquez | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 2015-11-09 | 225 DÍAS | 354919.42 | 1735 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD MADRE EL SALVADOR, EN MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | [8 empty] | 69080.52 | 655 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 3 | 6357 | 115/2015 | DONACIÓN LAIF | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD AMAYITO, EN MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | Santa Ana | Santa Ana | OCCIDENTE | Rolando Ayala | Salvador Antonio Vega | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 2015-11-09 | 225 DÍAS | 257251.83 | 1460 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD ILAMATEPEC, EN MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | [8 empty] | 122548.66 | 1218 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 4 | 6357 | 110/2015 | DONACIÓN LAIF | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LAS COMUNIDADES SANTA LEONOR Y MONTECARLO, EN MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | Ciudad Delgado | San Salvador | METRO | José Carlos Revelo | Roberto Quintanilla | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 2015-11-09 | 210 DÍAS | 188608.55 | 558 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD SANTA MARTA, EN MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | Panchimalco | [7 empty] | 81391.45 | 414 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 5 | 6221 | 101/2015 | FONDO GENERAL | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS EN COMUNIDAD ACAXUAL I, LOS MORRITOS, CASCO URBANO DE ACAJUTLA DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | Acajutla | Sonsonate | OCCIDENTE | Mercedes Rivas | Eric Stanley Aguirre | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. ONCA S.A.DE C.V. | 2015-11-23 | 90 DÍAS | 54540.23 | 188 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
INICIADOS EN EL AÑO 2016 | 1 | 6353 | 129/2015 | DONACIÓN FCAS | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ø3" Y ø6" PVC EN COLONIA AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | Soyapango | San Salvador | METRO | Rolando Ayala | Mauricio Domínguez | UDP ASOCIO AGROCIVILES, S.A. DE C.V./INVERSIÓN Y PROYECTO MM S.A. DE C.V. | 2016-01-18 | 270 DÍAS |  | 3465 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE Ø3" Y Ø6" PVC EN COLONIA ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | [9 empty] | 320 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE Ø3", Ø4" Y Ø8" PVC EN REPARTO SAN JOSE No.2, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | [8 empty] | 1374523.19 | 4589 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ø3", ø4" Y ø6"PVC, EN CIUDAD CREDISA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | [9 empty] | 4473 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ø3", ø4" Y ø6"PVC, EN URB. EL PEPETO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | [9 empty] | 2457 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 2 | 6353 | 130/2015 | DONACIÓN FCAS | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS DE PVC DE Ø8" y Ø10" EN COLONIA LA RABIDA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | San Salvador | San Salvador | METRO | José Carlos Revelo | José Ebaristo Alas | COTO ESCOBAR ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 2016-01-18 | 270 DÍAS | 1468640.34 | 4000 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE Ø6" Y DE Ø12" PVC, EN COL. ZACAMIL Y COLONIA METROPOLIS, MUNICIPIO DE MEJICANOS | Mejicanos | [8 empty] | 6235 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 3 | 6217 | 143/2015 | FONDO GENERAL | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES SAN JOAQUÍN, GALICIA, LA PAZ, VILLAS DEL ROSARIO Y EL ROSARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN SALITRILLO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | San Sebastían Salitrillo | Santa Ana | OCCIDENTE | Silvia Rodríguez | Oscar García | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 2016-01-18 | 90 DÍAS | 85686.48 | 800 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 4 | 5134 | 131/2015 | DONACIÓN FCAS | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | INTRODUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL EN LAS COMUNIDADES SANTA MARIA I Y II, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | Santa Ana | Santa Ana | OCCIDENTE | Flavio Meza | Salvador Vega | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 2016-02-01 | 285 DÍAS | 1090000 | 1035 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 5 | 6218 | 119/2015 | FONDO GENERAL | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | San José Las Flores | Chalatenango | CENTRAL | Juan Carlos Vásquez | Ronni Fuentes | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 2016-01-04 | 90 DÍAS | 19800 | 1575 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 6 | 6353 | 128/2015 | DONACIÓN FCAS | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ø4" PVC EN COL. LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE SANTA TECLA | Santa Tecla | La Libertad | CENTRAL | Silvia Rodríguez | Karen Iraheta | COTO ESCOBAR ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 2016-01-18 | 270 DÍAS | 891434.58 | 1000 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS DE PVC Ø 8" EN COLONIA LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE SANTA TECLA | [10 empty] | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.