## SEGUIMIENTO ENERO-JULIO 2016
INFORME DE ENERO - JULIO 2016: PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y A EJECUTAR
N° | SIIP | CONTRATO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORMA DE PAGO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO | DEPTO | REGIÓN | ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL DE CONTRATO | SUPERVISOR INSTITUCIONAL DE CONTRATO | CONTRATISTA | ORDEN DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL | PLAZO CONTRACTUAL | PORCENTAJE DE AVANCE AL 31 DE JULIO DE 2016 | OBSERVACIONES | MONTO DEL PROYECTO | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO APROBADO DEL PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA (HAB) | GARANTÍA DE CONTRATO
1 | N/A | 60/2016 | Recursos Propios | Crédito No mayor a 30 días | MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL AGUA EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | Concepción De Oriente Y Polorós | La Unión | ORIENTE | Jorge Alberto Ortez Reyes | Rolando Aquiles Gómez Alvarez | POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA S.A. de C.V. | 2016-07-18 | 2017-03-24 | 250 DÍAS | 5% |  | 387378.69 | 0% | 9810 | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
2 | N/A | 49/2016 | Recursos Propios | Crédito No mayor a 30 días | PERFORACIÓN DE POZO N. 1 PLANTA DE BOMBEO JUTIAPA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | Santo Tomas | San Salvador | METRO | Julio Acosta | Francisco Milàn | PERFORACIONES VIVAS, S.A. DE C.V. | 2016-06-24 | 2016-09-22 | 90 DÍAS | 15% |  | 117825.67 | 0% | 10206 | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
3 | N/A | 30/2016 | Recursos Propios | Crédito No mayor a 30 días | PERFORACIÒN Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO, EN CAMPO DE POZOS DE GULUCHAPA, ILOPANGO SAN SALVADOR, LOTE N. 2 | Ilopango | San Salvador | METRO | Julio Acosta | Marvin Ruiz | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR S.A de C.V. | 2016-05-16 | 2016-08-14 | 90 DÍAS + 25 DÍAS DE PRÓRROGA | 90% |  | 459952.07 | 0% | 22680 | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
4 | N/A | 29/2016 | Recursos Propios | Crédito No mayor a 30 días | CONSTRUCCIÒN DE POZO DE PRODUCCIÒN : POZO N. 3, PLANTA DE BOMBEO N. 2, CAMPO DE POZOS OPICO, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO ,DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | San Juan Opico | La Libertad | CENTRAL | Giovanni Martìnez | José Rápalo | PERFORACIONES VIVAS, S.A. DE C.V. | 2016-05-18 | 2016-08-16 | 90 DÍAS | 38% | PRÓRROGA 60 DÍAS EN PROCESO | 462009.25 | 16.24% | 22680 | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
5 | N/A | 32/2016 | Recursos Propios | Crédito No mayor a 30 días | PERFORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POZO N. 2 DE LA PLANTA DE BOMBEO N. 3, CAMPO DE POZOS DE OPICO, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | San Juan Opico | La Libertad | CENTRAL | Giovanni Martìnez | Adiel Molina | PERFOTEC, S.A DE C.V. | 2016-05-18 | 2016-08-16 | 90 DÍAS | 47% | PRÓRROGA 45 DÍAS EN PROCESO | 444676.81 | 28.63% | 22680 | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
6 | N/A | .05/2016 | Recursos Propios | Crédito No mayor a 30 días | EL LOTE N. 1 DENOMINADO CONSTRUCCIÒN DE POZO N. 1 DE PRODUCIÒN EN SECTOR INSINCA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | Apopa | San Salvador | METRO | Julio Acosta | Giovanni Martìnez | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR S.A de C.V. | 2016-06-30 | 2016-09-27 | 90 DÍAS | 49% |  | 177613.51 | 0% | 18144 | Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
7 | N/A | 67/2016 | Recursos Propios | Crédito No mayor a 30 días | PERFORACION DE POZO Nº 1 EN CANTON EL MAGUEYAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN | San Rafael Cedros | Cuscatlán | CENTRAL | Giovanni Martìnez | Nelson Ramírez | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR S.A de C.V. | 2016-08-15 | 2016-10-28 | 75 DÍAS | 0% |  | 87774.45 | 0% | 2835 | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
8 | N/A | 31/20106 | Recursos Propios | Crédito No mayor a 30 días | LOTE NUMERO 1. PERFORAR Y EQUIPAR POZO DE PRODUCCIÒN N. 5, DENOMINADO CUAYA UBICADO EN CANTÒN JOYA GRANDE | Santiago Texacuangos | San Salvador | CENTRAL | Julio Acosta | Norma Vanessa Coto | Servicio Agricola Salvadoreño,S.A de C.V (SAGRISA) | 2016-05-16 | 2016-08-14 | 2016-08-14 | 45% | PRÓRROGA 30 DÍAS EN PROCESO | 479554.09 | 0% | 22680 | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
Notas
|  |  | FCAS: |  | FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO
|  |  | LAIF: |  | PROGRAMA PROYECTOS CONDOMINIALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SALVADOR
|  |  | FGEN: |  | FONDO GENERAL DE LA NACIÓN
RECURSOS PROPIOS: RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: ESTE PORCENTAJE DEBERÁ SER VERIFICADO CON LA GERENCIAS FINANCIERAS RESPECTIVAS.
DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO UTILIZA ESTA INFORMACIÓN COMO CONTROL INTERNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA FÍSICA
Y NO ES INFORMACIÓN OFICIAL.