## Hoja1
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROYECTOS AGOSTO-OCTUBRE 2016
COD. CONTRATO | NOMBRE DEL PROYECTO | LUGAR | MUNICIPIO | DEPTO | BENEFICIARIOS | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL | PRÓRROGA | CONTRATISTA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORMA DE PAGO | MONTO CONTRACTUAL | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR | GARANTÍA DE CONTRATO
131/2015 | INTRODUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL EN LAS COMUNIDADES SANTA MARIA I Y II, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | Comunidades Santa MaríaI y II | Santa Ana | Santa Ana | 1035 | 2016-02-01 | 2016-11-11 | 28 DÍAS | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | FCAS | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 1197614.25 | Salvador Vega | Flavio Meza | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
128/2015 | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ø4" PVC EN COL. LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE SANTA TECLA | Colonia Las Delicias | Santa Tecla | La Libertad | 1500 | 2016-01-18 | 2016-10-13 | 160 DÍAS | COTO ESCOBAR ASOCIADOS S.A. DE C.V. | FCAS | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 432841.87 | Noe Lazo | Emilio Rivas Saca | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS DE PVC Ø 8" EN COLONIA LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE SANTA TECLA | Colonia Las Delicias |  |  | 1500 | [5 empty] | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 579933.88 |  |  | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
130/2015 | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS DE PVC DE Ø8" y Ø10" EN COLONIA LA RABIDA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Colonia La Rábida | San Salvador | San Salvador | 4000 | 2016-01-18 | 2016-10-13 | 160 DÍAS | COTO ESCOBAR ASOCIADOS S.A. DE C.V. | FCAS | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 1096803.04 | Noe Lazo | Emilio Rivas Saca | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE Ø6" Y DE Ø12" PVC, EN COL. ZACAMIL Y COLONIA METROPOLIS, MUNICIPIO DE MEJICANOS | Col. Zacamil y Col. Metropólis | Mejicanos |  | 6235 | [5 empty] | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 517149.07 |  |  | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
129/2015 | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ø3" Y ø6" PVC EN COLONIA AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | Colonia Amatepec | Soyapango | San Salvador | 3465 | 2016-01-18 | 2016-10-13 |  | UDP ASOCIO AGROCIVILES, S.A. DE C.V./INVERSIÓN Y PROYECTO MM S.A. DE C.V. | FCAS | Mediante estimacionesde obras ejecutadas con respaldo | 321438.01 | Mauricio Domínguez | Rolando Ayala | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE Ø3" Y Ø6" PVC EN COLONIA ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | Colonia Altos del Cerro |  |  | 320 | [6 empty] | 46487.57 |  |  | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE Ø3", Ø4" Y Ø8" PVC EN REPARTO SAN JOSE No.2, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | Reparto San José |  |  | 4589 | [6 empty] | 345582.33 |  |  | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ø3", ø4" Y ø6"PVC, EN CIUDAD CREDISA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | Ciudad Credisa |  |  | 4473 | [6 empty] | 450318.49 |  |  | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ø3", ø4" Y ø6"PVC, EN URB. EL PEPETO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | Urbanización El Pepeto |  |  | 2457 | [6 empty] | 210696.79 |  |  | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
60/2016 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL AGUA EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | Cantón Guaripe, Municipio de Concepción de Oriente y Cantón Boquín Municipio de Poloros. | Concepción de Oriente y Polorós | La Unión | 9860 | 2016-07-18 | 2017-03-24 |  | POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA S.A. de C.V. | RECURSOS PROPIOS | Crédito No mayor a 30 días | 387378.69 | Rolando Aquiles Gómez Alvarez | Jorge Alberto Ortez Reyes | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
49/2016 | PERFORACIÓN DE POZO N. 1 PLANTA DE BOMBEO JUTIAPA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | Planta De Bombeo Jutiapa | Santo Tomas | San Salvador | 10206 | 2016-06-24 | 2016-09-22 |  | PERFORACIONES VIVAS, S.A. DE C.V. | RECURSOS PROPIOS | Crédito No mayor a 30 días | 117825.67 | Francisco Milán | Julio Acosta | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
30/2016 | PERFORACIÒN Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO, EN CAMPO DE POZOS DE GULUCHAPA, ILOPANGO SAN SALVADOR, LOTE N. 2 | Campo De Pozos Guluchapa | Ilopango | San Salvador | 22680 | 2016-05-16 | 2016-08-14 | 25 dìas | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR S.A de C.V. | RECURSOS PROPIOS | Crédito No mayor a 30 días | 479554.09 | Marvin Ruiz | Julio Acosta | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
29/2016 | CONSTRUCCIÒN DE POZO DE PRODUCCIÒN : POZO N. 3, PLANTA DE BOMBEO N. 2, CAMPO DE POZOS OPICO, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO ,DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | Planta De Bombeo N.2 Campo De Pozos Opico | San Juan Opico | La Libertad | 22680 | 2016-05-18 | 2016-08-16 | 60 DÍAS | PERFORACIONES VIVAS, S.A. DE C.V. | RECURSOS PROPIOS | Crédito No mayor a 30 días | 462009.25 | José Rápalo | Giovanni Martìnez | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
32/2016 | PERFORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POZO N. 2 DE LA PLANTA DE BOMBEO N. 3, CAMPO DE POZOS DE OPICO, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | Planta De Bombeo N.3 Campo De Pozos Opico | San Juan Opico | La Libertad | 22680 | 2016-05-18 | 2016-08-16 | 45 DÍAS | PERFOTEC, S.A DE C.V. | RECURSOS PROPIOS | Crédito No mayor a 30 días | 444676.81 | Adiel Molina | Giovanni Martìnez | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
.05/2016 | EL LOTE N. 1 DENOMINADO CONSTRUCCIÒN DE POZO N. 1 DE PRODUCIÒN EN SECTOR INSINCA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | Apopa | Apopa | San Salvador | 18144 | 2016-06-30 | 2016-09-27 |  | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR S.A de C.V. | RECURSOS PROPIOS | Crédito No mayor a 30 días | 375356.54 | Giovanni Martìnez | Julio Acosta | Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
86/2016 | PERFORACIÓN DE POZO N. 1 EN PLANTA DE BOMBEO LA ESPERANZA , UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLOCUILTA, LA PAZ | Planta De Bombeo La Esperanza | Olocuilta | La Paz | 2835 | 2016-10-12 | 2017-01-09 |  | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR S.A de C.V. | RECURSOS PROPIOS |  | 139855.58 | Norma Vanessa Coto | Julio Acosta | Garantía de Cumplimiento de Contrato F Numero 181930 emitida por la Seguros e Inversiones, S.A. Monto: $ 20,978.34 Plazo: 240 días, contados a partir del 03 de Octubre de 2016 . Garantía de Buena Inversión de Anticipo Numero 295,045 Emitida Por La Central de SEguros y Fianzas, S.A. Monto: $ 41,956.67 Plazo 90 días contados a partir del 3 de Octubre de 2016.
67/2016 | PERFORACIÓN DE POZO Nº 1 EN CANTON EL MAGUEYAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN | San Rafael Cedros | San Rafael Cedros | Cuscatlán | 2835 | 2016-08-15 | 2016-10-28 |  | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR S.A de C.V. | RECURSOS PROPIOS | Crédito No mayor a 30 días | 87774.45 | Nelson Ramìrez | Giovanni Martìnez | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
31/20106 | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN #5 UBICADO EN JOYA GRANDE SANTIAGO TEXACUANGOS | Campo De Pozos Guluchapa | Santiago Texacuangos | San Salvador | 22680 | 2016-05-16 | 2016-08-14 | 30 DÍAS | Servicio Agricola Salvadoreño,S.A de C.V (SAGRISA) | RECURSOS PROPIOS | Crédito No mayor a 30 días | 479554.09 | Norma Vanessa Coto | Julio Acosta | a) Garantía de Cumplmiento de Contrato por el 15% del monto del contrato. b) Garantía de Buena Inversión de Anticipo hasta el 30% del monto del Contrato; y c) Garantía de Buena Obra por el 10% del monto final del contrato.
98/2016 | OBRAS DE PROTECCION DE CANAL DE ALIVIO DE LA BOCATOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO LA LIBERTAD. | Bocatoma De La Planta Potabilizadora De Las Pavas | San Pablo Tacachico | La Libertad | 856391 | 2016-10-24 | 2017-01-07 |  | GRUPO CONCORDIA | RECURSOS PROPIOS |  | 694330.5 | Emlio Rivas Saca | Luis Federico Diàz | Garantía de Cumplimiento de Contrato Número FG-51,538 Emitida por Seguros del Pacifico, .S.A Monto: $104,149.57 PLAZO: 225 días calendario contados a partir del 24 de octubre de 2016 al 5 de junio de 2017 Garantía de Buena Inversión de Anticipo Número FG-51,534 Emitida por Seguros del Pacifico, S.A. Monto: $208,299.14 PLAZO: 225 días calendario contados a partir del 24 de octubre de 2016 al 5 de junio de 2017