## AGO-OCT 16 (2)
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROYECTOS PERIODO NOVIEMBRE 2016-ENERO 2017
COD. CONTRATO | NOMBRE DEL PROYECTO | LUGAR | MUNICIPIO | DEPTO | BENEFICIARIOS | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL | PRÓRROGA | CONTRATISTA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORMA DE PAGO | MONTO CONTRACTUAL | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR | AVANCE % AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | GARANTÍA DE CONTRATO
139/2016 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO SIMPLIFICADO-CONDOMINIAL E INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | Comunidad Santa Gertrudis | San Martín | San Salvador | 1745 | 2017-01-30 | 2017-09-26 |  | AGROCIVILES S.A. DE C.V. | FCAS |  | 359605.31 | José Carlos Revelo | Efraín Méndez | 0%
007/2017 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS LA ZAMBOMBERA SUR, LOS DIAMANTES, TRES ESTRELLAS, PASAJE EL MOLINO, ZUNGANERA, AMATECAMPO PLAYA Y LA COQUERA, MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | Caseríos La Zambombera Sur, Los Diamantes, Tres Estrellas, Pasaje El Molino, Zunganera, Amatecampo Playa y la Coquera | San Luis Talpa | La Paz | 728 | 2017-02-01 | 2017-09-28 |  | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | FCAS |  | 730000 | José Carlos Revelo | Salvador Vega | 0%
140/2016 | ACONDICIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS LLUVIAS, PARA ELIMINACIÓN DE CONEXIONES CRUZADAS, EN LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | Metapán | Metapán | Santa Ana | 22640 | 2017-01-16 | 2017-07-14 |  | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | FANTEL |  | 397999.99 | Flavio Miguel Meza | Mercedes Verónica Rivas | 0%
NOTAS:
Los avances del mes de enero de los proyectos se recopilan y consolidan los primeros días del mes de febrero, por lo que el avance porcentual de los proyectos listados en este cuadro esta actualizado al 31 de diciembre 2016
Los proyectos son listados de acuerdo a su fecha de finalización de la obra física (los proyectos finalizados en el mes de octubre fueron reportados en el trimestre anterior)