## PROYECTOS
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROYECTOS PERIODO: JULIO/2019
No | COD. CONTRATO | FONDOS | NOMBRE DEL PROYECTO | LUGAR | MUNICIPIO | DEPTO | BENEFICIARIOS | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL | PRÓRROGA | CONTRATISTA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO CONTRACTUAL | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR | AVANCE % A JUNIO 2019
1 | N/A | FONDOS PROPIOS | Instalación de 600 metros de tubería de agua potable PVC Ø4" 160PSI, desde calle el Guaje hasta Calle Principal, El Matazano. | El Matazano, para mejorar colonias El Matazano y Los Vásquez 1 y 2 | Soyapango | San Salvador | 3660 | N/A | N/A | N/A | N/A | FONDOS PROPIOS | N/A | N/A | Téc. Domingo Gámez | 5%
2 | N/A | FONDOS PROPIOS | Instalación de 1,300 metros de tubería de agua potable Ø10"PVC y Hierro fundido, desde Pozo La Danta hasta Círculo estudiantil | Planes de Renderos y alrededores, parte de Colonia California, San Juan y Nogales. | San Salvador | San Salvador | 6000 | N/A | N/A | N/A | N/A | FONDOS PROPIOS | N/A | N/A | Téc. Mario Lemus | 5%
3 | N/A | FONDOS PROPIOS | Instalación de 2,700 metros de tubería PVC de Ø6" y Ø8" desde Tanque La Palma hasta Altavista III | Carretera de Oro, entre Tanque La Palma y AltavistaIII. Se instaló equipo de bombeo de 30 hp en Planta La Palma | San Martín | San Salvador | 18190 | N/A | N/A | N/A | N/A | FONDOS PROPIOS | N/A | N/A | Téc. Carlos Marciano | 100%
4 | N/A | FONDOS PROPIOS | Instalación de 230 metros de tubería de agua potable Ø4"PVC 160 PSI JR, hacia Colonia Vista al Mar, a partir de Pozo Balboa | Colonia Vista Al Mar y Calle El Barrial, Planes de Renderos | Panchimalco | San Salvador | 940 | N/A | N/A | N/A | N/A | FONDOS PROPIOS | N/A | N/A | Téc. Mario Lemus | 100%
5 | N/A | FONDOS PROPIOS | Sustitución de 120 metros de tubería de agua potable Ø2"PVC 160PSI en Comunidad Darío González, San Jacinto | Comunidad Darío González, San Jacinto | San Salvador | San Salvador | 620 | N/A | N/A | N/A | N/A | FONDOS PROPIOS | N/A | N/A | Téc. Mario Lemus | 100%
6 | N/A | FONDOS PROPIOS | Sustitución de 815 metros de tubería de agua potable Ø2" y Ø3" PVC, 160PSI en la Comunidad Peralta. | Comunidad Peralta, Barrio Lourdes | San Salvador | San Salvador | 1332 | N/A | N/A | N/A | N/A | FONDOS PROPIOS | N/A | N/A | AP: Téc. Hugo Martínez AN: NO INICIADO | AP: 90% AN: NO INICIADO
7 | N/A | FONDOS PROPIOS | Levantamiento topográfico en Colonia Altamira 1,2 y 3 para realización de carpeta técnica del proyecto " Introducción de tubería de aguas negras de las Colonias Altamira 1,2 y 3" | Colonias Altamira 1,2 y3 | Usulután | Usulután | 2225 | N/A | N/A | N/A | N/A | FONDOS PROPIOS | N/A | N/A | Arq. Jorge Luis Manzano | 10%
8 | N/A | Acuerdo de cooperación Triangular y Sur-Sur entre EUSKAL FONDOA ( por medio de Asociación El Salvador -Saneamiento Básico, Educación Sanitaria y Energía Alternativa) | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCUIAQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | Yucuaiquín | Yucuaiquín | La Unión | 3168 | 14/05/2019 Obras Civiles en Estación de Bombeo | 14/08/2019 Obras Civiles en Estación de Bombeo | - | DIPERSA S.A. DE C.V. | Fondos Cooperación Vasca | 74990 | N/A | Ing. Luis Alonso Rubio Orellana (del 25/06/2019) | 65%
9 | [7 empty] | 10/06/2019 Instalación de Línea de Impelencia | 10/10/2019 Instalación de Línea de Impelencia | - | ANDA | Recursos Propios | 45000 | N/A | Ing. Luis Alonso Rubio Orellana (del 25/06/2019) | 10%
10 | [7 empty] | Instalaciones Electromecánicas (por definir fecha de inicio) |  | - | [5 empty] | 0%
11 | N/A | RECURSOS PROPIOS | “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INTRODUCCION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MOZOTE Y CASERIOS ALEDAÑOS, MUNICIPIOS DE ARAMBALA Y MEANGUERA DEL DEPARTAMENTO DE MORAZAN ” | Cantón Guacamaya, Cerro Pando, Tierra Colorada | Arambala y Meanguera | Morazán | 2933 | 2018-10-01 | EN EJECUCION | - | POR ADMINISTRACION PROPIA | RECURSOS PROPIOS | $ 433, 975.89 | N/A | Ing. José Quinteros | 53.76%
12 |  | FASE1-FGEN PERFORACION DE POZOS | [5 empty] | EN PROCESO DE LICITACION | - | - | - | FGEN | 444352.75 | - | - | 0%
13 |  | FASE2-FGEN OBRA CIVIL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | [5 empty] | EN PROCESO DE ELABORACION DE BASES DE LICITACION, PARA SOMETER A JUNTA DE GOBIERNO | - | - | - | FGEN | 2687718.52 | - | - | -
14 |  | FASE3-FGEN OBRA ELECTRICA Y ELECTRO MECANICA | [5 empty] | PENDIENTE DE ELABORACION DE BASES PARA LICITACION | - | - | - | FGEN | 380673.29 | - | - | -
15 | N/A | FONDOS PROPIOS | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PALMA, CHALATENANGO | LA PALMA | LA PALMA | CHALATENANGO | 2,610 HABITANTES | N/A | N/A | N/A | N/A | RECURSOS PROPIOS | 770111.77 | RONI FUENTES |  | 50%
16 | N/A | FONDOS PROPIOS | PERFORACION E INCORPORACION DE POZO CALDERAS, SANTA CLARA | SANTA CLARA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | 8,975 HABITANTES | N/A | N/A | N/A | N/A | RECURSOS PROPIOS | 70000 | OSCAR MENJIVAR |  | 70%
17 | N/A | FONDOS PROPIOS | PERFORACION E INCORPORACION DE POZO AYAGUALO, SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD | 14,305 HABITANTES | N/A | N/A | N/A | EMPRESA POWERDRILL S.A DE C.V. | RECURSOS PROPIOS | 73000 | JAVIER CABALLERO |  | 20%
18 | N/A | FONDOS PROPIOS | PERFORACION E INCORPORACION DE POZO HOJA DE SAL | PLANTA HOJA DE SAL | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | 2,200 HABITANTES | N/A | N/A | N/A | N/A | RECURSOS PROPIOS | 130000 | MARIO NELSON RAMIREZ |  | 30%
19 | N/A | FONDOS PROPIOS | CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE TEJUTEPEQUE, CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | 13,448 HABITANTES | N/A | N/A | N/A | N/A | RECURSOS PROPIOS | 326011.53 | ARMANDO BERNAL |  | 60%
20 | N/A | FONDOS PROPIOS | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LA MASCOTA , SANTA TECLA | COMUNIDAD LA MASCOTA | SANTA TECLA | LA LIBERTAD | 175 HABITANTES | N/A | N/A | N/A | N/A | AYUDA MUTUA | 256830.75 |  |  | 98%
21 | N/A | FONDOS PROPIOS | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA MARTA | COMUNIDAD SANTA MARTA | SANTA TECLA | LA LIBERTAD | 205 HABITANTES | N/A | N/A | N/A | N/A | AYUDA MUTUA | 32804.4 |  |  | 98%
22 | N/A | FONDOS PROPIOS | INTRODUDCCION DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BUENA FE Y SAN GABRIEL | COMUNIDAD BUENA FE Y SAN GABRIEL | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD | 235 HABITANTES | N/A | N/A | N/A | N/A | AYUDA MUTUA | 55332.85 | ROMUALDO ALVARADO |  | 100%
23 | N/A | FONDOS PROPIOS | OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA VILLA T-ZUCHI, MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | VILLA T-ZUCHI | SACACOYO | LA LIBERTAD | 2000 HABITANTES |  |  |  | DAVID AGUILAR GRIJALVA | RECURSOS PROPIOS | 195327.55 | MARGARITA VILLALOBOS | LUIS FEDERICO DIAZ | 100%
24 | N/A | FONDOS PROPIOS | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS VEGAS, TUTULTEPEQUE | COMUNIDAD LAS VEGAS | NEJAPA | SAN SALVADOR | 350 HABITANTES | N/A | N/A | N/A | N/A | AYUDA MUTUA | 633671.88 | RONI FUENTES |  | 98%