## ABR - JUN 2019
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROYECTOS PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2019
COD. CONTRATO | FONDOS | NOMBRE DEL PROYECTO | LUGAR | MUNICIPIO | DEPTO | BENEFICIARIOS | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL | PRÓRROGA | CONTRATISTA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO CONTRACTUAL | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR | AVANCE % A SEPTIEMBRE 2019
11/2018. | FONDO FRANCES | REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR | Planta Las Pavas | San Pablo Tacachico | La Libertad | 1566629 | 2018-06-12 | 2020-06-11 | N/A | SUEZ INTERNATIONAL S.A.S. | FONDO FRANCES | 61528954 | José Saúl Vásquez | Moris Hidalgo (Civil), Alexander Recinos (Electromecánico) | 20%
77-2018 | RECURSOS PROPIOS | PERFORACION DE POZO Y SUMINISTRO E INSTLACION DE EQUIPAMIENTO LECTROMECANICO EN POZO # 2, PLANTA DE BOMBEO LA DANTA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CODIGO SIIP 6933 | Planta de Bombeo La Danta | San Salvador | San Salvador | 18144 | 2018-12-03 | 2019-05-01 | 40 días calendario | AP&G Constructores S.A. de cv | RECURSOS PROPIOS | 303183.71 | Julio Renè Acosta | Jenny Rodriguez | 79%
45/2019 | LP-08/2019-FGEN | PERFORACION E INCORPORACION DE POZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES CANTÓN AGUA FRÍA, EL RODEO, PALO VERDE, LA BOMBA DEL MUNICIPIO DE GUAZAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A NIVEL NACIONAL, CÓDIGO SIIP 6997, FASE I (PERFORACIÓN DE UN POZO DE PRODUCCIÓN PROFUNDO EN EL CANTON AGUA FRIA, EL RODEO, PALO VERDE, LA BOMBA DEL MUNICIPIO DE GUAZAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR). | Cantón El Rodeo | Guazapa | San Salvador | 15120 | 2019-09-19 | 2019-12-17 | N/A | SAGRISA, S.A. DE C.V. | FGEN | 119246.64 | Erick Hernández | Ing. Carlos Ernesto Villegas | 33.28%
46/2019 | LP-10/2019-FGEN | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS EL MOZOTE Y ALEDAÑOS DE LOS CANTONES GUACAMAYA Y CERRO PANDO DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA; CASERÍOS EL PINALITO Y ALEDAÑOS EN CTÓN. TIERRA COLORADA EN MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN, CODIGO SIIP 7083 FASE1: PERFORACION DE POZO EL MOZOTE Y POZO EL PINALITO. LOTE I, DENOMINADO “PERFORACIÓN DE POZO 1 EN CASERÍO EL PINALITO, CANTÓN TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE ARAMBALA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN” "LOTE 1" | Caserío El Pinalito, Cantón Tierra Colorada | Arambala | Morazán | 502 | 30 de septiembre de 2019 | 07 de enero de 2020 | N/A | HIDROTECNIA, S.A. DE C.V. | FGEN | 264030 | Ing. José Mauricio Reyes Quinteros | Ing. Francisco Jardany Fuentes Ortez | 0.1%
46/2019 | LP-10/2019-FGEN | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS EL MOZOTE Y ALEDAÑOS DE LOS CANTONES GUACAMAYA Y CERRO PANDO DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA; CASERÍOS EL PINALITO Y ALEDAÑOS EN CTÓN. TIERRA COLORADA EN MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN, CODIGO SIIP 7083 FASE1: PERFORACION DE POZO EL MOZOTE Y POZO EL PINALITO. LOTE II, DENOMINADO “PERFORACIÓN DE POZO 1 EN CASERÍO EL MOZOTE, CANTÓN GUACAMAYA, MUNICIPIO DE MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN” "LOTE 2" | Caserío El Mozote, Cantón Guacamaya | Meanguera | Morazán | 2431 | 30 de septiembre de 2019 | 07 de enero de 2020 | N/A | HIDROTECNIA, S.A. DE C.V. | FGEN | 179622.54 | Ing. José Mauricio Reyes Quinteros | Ing. Francisco Jardany Fuentes Ortez | 0.1%