## Abril 2021
LISTA DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN (REMODELACIONES, MEJORAS) ABRIL 2021
PROYECTO | UBICACIÓN | ESTADO |  | FONDOS | COSTO TOTAL $ | FUENTE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | EMPRESA EJECUTORA | SUPERVISIÓN | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN | FORMA DE PAGO | GARANTÍAS | N° DE BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES
|  | EN PROCESO | EJECUTADO
SERVICIOS DE SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA (BAJO MECANISMO BOLPROS) | EDIFICIO USOS MULTIPLES, FSV. |  | X | PROPIOS | 28250 | CODIGO ESPECIFICO: 54303, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES | 30 DIAS CALENDARIO | SOL AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | INTERNA | ARQ. ELVA ONDINA ALVARADO DE ALBERTO | ANTICIPO 30%, ACTA RECEPCION PROVISIONAL 60%, ACTA RECEPCION FINAL 10% | MANTENIMIENTO DE OFERTA, FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTARTO, BUENA INVERSION DE ANTICIPO, BUENA OBRA | 43 | EJECUTADO Y LIQUIDADO
SERVICIO DE REMODELACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANILLAS, PARA LAS AREAS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS Y ESCRITURACION.(BAJO MECANISMO BOLPROS) | OFIICINAS CENTRALES, FSV |  | X | PROPIOS | 29380 | CODIGO ESPECIFICO: 54119 MATERIALES EECTRICOS, 54303, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES, 61101 MOBILIARIO | 30 DIAS CALENDARIO | INVARIABLES, S.A. DE C.V. | INTERNA | ARQ. ELVA ONDINA ALVARADO DE ALBERTO | ANTICIPO 30%, ACTA RECEPCION PROVISIONAL 60%, ACTA RECEPCION FINAL 10% | MANTENIMIENTO DE OFERTA, FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTARTO, BUENA INVERSION DE ANTICIPO, BUENA OBRA | 57 | EN PROCESO DE LIQUIDACION. DEBIDO A QUE NO SE FINALIZO CON EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, SE SOLICITO Y SE CONCEDIO UNA PRORROGA DE 10 DIAS CALENDARIO, AL NO FINALIZAR EN ESE TIEMPO, SE PROCEDIO A PENALIZAR A LA EMPREASA , TAL Y COMO LO INDICA EL CONTRATO. EL PORYECTO SE FINALIZO EN 51 DIAS