## Julio 2021
LISTA DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN TRIMESTRE MAYO - JULIO 2021
PROYECTO | UBICACIÓN | ESTADO |  | FONDOS | COSTO TOTAL $ | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN | EMPRESA EJECUTORA | SUPERVISIÓN | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN | FORMA DE PAGO | GARANTÍAS | N° de Contrato o Libre Gestión | N° DE BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES
|  | EN PROCESO | EJECUTADO
"REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION, GRIETAS Y FISURAS EN EL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL FSV". | EDIFICIO DE USOS MULTIPLES | X |  | PROPIOS | 20000 | CODIGO ESPECIFICO: 54303, REMODELACIONES VARIAS | 45 DIAS CALENDARIO | Al 18 de agosto 2021 aún no ha iniciado | EN PROCESO | INTERNA | ARQ. ELVA ONDINA ALVARADO DE ALBERTO | ANTICIPO 30%, ACTA RECEPCION PROVISIONAL 60%, ACTA RECEPCION FINAL 10% | MANTENIMIENTO DE OFERTA, FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTARTO, BUENA INVERSION DE ANTICIPO, BUENA OBRA | N/A | 43 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN (En fecha 12 agosto 2021 se realizó la visita tácnica por parte de los Contratistas)
"SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE TABLAROCA, CIELO FALSO DE YESO CON VINILO Y PISO DE BALDOSA, EN AREA DE GRIPARIO, PARQUEO OFICINA CENTRAL DEL FSV". | OFICINAS CENTRALES, FSV |  | X | PROPIOS | 2956.35 | CODIGO ESPECIFICO: 54303, REMODELACIONES VARIAS | 15 DIAS CALENDARIO | Fecha de inicio: 02 junio 2021 Fecha de finalización: 16 junio 2021 | CABA ARQUITECTOS | INTERNA | ARQ. ELVA ONDINA ALVARADO DE ALBERTO | 100% CONTRAENTREGA | N/A | LG-2032021 | 520 | EJECUTADO