## Nov-Dic 2021 - Ene 2022
LISTA DE OBRAS DEL FSV EJECUTADAS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN TRIMESTRE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2021 - ENERO 2022
NOMBRE PROYECTO/OBRA | UBICACIÓN | ESTADO |  | COSTO TOTAL $ | FUENTE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | EMPRESA EJECUTORA | SUPERVISIÓN | NOMBRE RESPONSABLE DE LA OBRA | FORMA DE PAGO | GARANTÍAS | CÓDIGO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA | N°. DE BENEFICIARIOS | COMENTARIOS
|  | PROCESO | EJECUTADO
SUMINISTRO DE READECUACIÓN DE LA SUCURSAL PASEO. | PASEO GENERAL ESCALÓN, ENTRE 77 Y 79 AVENIDA NORTE |  | X | 3018.2 | FONDOS PROPIOS | 15 DIAS CALENDARIO | 2021-11-05 | MADERAS S.A. DE C.V. | INTERNA | GERENTE ADMINISTRATIVO | 10 DIAS HABILES POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS | N/A | 373 | 8 | EJECUTADO
REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION, GRIETAS Y FISURAS EN EL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL FSV. | 4a. CALLE PONIENTE N° 943 |  | X | 18499.5 | FONDOS PROPIOS | 45 DIAS CALENDARIO, SE CONCEDIO UNA PRORROGA DE 12 DIAS HABILES, A PARTIR DEL 08/11/2021, FINALIZANDO EL 24/11/2021 | 2021-09-25 | SOLUCIONES AMBIENTALES Y ALIMENTICIAS, S.A. DE C.V. | INTERNA | GERENTE ADMINISTRATIVO | UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 90%, AL FINALIZAR EL SERVICIO A SATISFACCION, PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL, EL 10% RESTANTE SE PAGO EN LA LIQUIDACION FINAL, CUANDO SE RECIBERON LOS TRABAJOS A SATISFACCION, 15 DIAS HABILES DESPUES DE HABER LEVANTADO EL ACTA PROVISIONAL. | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y DE BUENA OBRA | 310 | 43 | EJECUTADO