## Hoja1
LISTA DE OBRAS DEL FSV EJECUTADAS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN ENERO - MARZO 2023
NOMBRE PROYECTO/OBRA | UBICACIÓN | ESTADO |  | COSTO TOTAL $ | FUENTE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | EMPRESA EJECUTORA | SUPERVISIÓN | NOMBRE RESPONSABLE DE LA OBRA | FORMA DE PAGO | GARANTÍAS | CÓDIGO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA | N°. DE BENEFICIARIOS | COMENTARIOS
|  | PROCESO | EJECUTADO
"Ampliación del área de espera de atención al cliente" | Oficinas Centrales del FSV |  | X | 185209.33 | Recursos Propios | 120 calendario, prórroga otorgada de 23 días calendario | 2022-08-30 | 2023-02-08 | EPC REGIONAL, S.A. DE C.V. | Personal técnico FSV | Ing. Cesar Bolaines, Jefe Área de Supervisión de Proyectos e Inga. Gabriela Coreas Técnica de Gerencia Administrativa. | Transferencia bancaria | Garantia de buena obra | 29480 | 360,460 clientes atendidos anualmente y 461 empleados del FSV | El proyecto fue finalizado el 08 de febrero de 2023, la empresa terminó de la entrega extemponarea el proyecto, con la cual según el contrato eran de 15 días calendarios y el contratrista canceló al FSV un multa por dicha entrega.
Remodelación de las Oficinas Centrales del FSV. Ítem 1. Obra Civil, obra eléctrica y especialidades | Oficinas Centrales FSV, Primera Fase del proyecto. |  | x | 219075.06 | Recursos Propios | 188 días calendario | 2022-09-14 | 2023-03-21 | INVARIABLE, S.A. DE C.V. | Personal técnico FSV | Ing. Hugo Armando Ruiz, Gerente Administrativo, Arq. Ondina de Alberto, Ing. Roberto Cortez, Gestor Técnico de Mantenimiento y Lic. Wilfredo Sánchez, Jefe Área Gestión de Infraestructura TI. | Transferencia bancaria | Garantia de buena obra | 29550 | 360,460 clientes atendidos anualmente y 461 empleados del FSV | La primera fase del proyecto, finalizó el 21 de marzo de 2023, que contempla, las areas de: Registro de Documentos, Recuperación Judicial y Escrituración. Unidad Técnica Legal, celula del CNR, y Mantenimiento.
Remodelación de las Oficinas Centrales del FSV. Ítem 2. Suministro e instalación de mobiliario | Oficinas Centrales FSV. |  | X | 88433.6 | Recursos Propios | 188 dias calendario | 2023-09-23 | 2023-03-04 | Heroes Consultans & Contractors, S.A. de C.V. | Personal técnico FSV | Ing. Hugo Armando Ruiz, Gerente Administrativo y Arq. Ondina de Alberto, Técnica Administrativa y de Arquitectura | Transferencia bancaria | Garantía de calidad de bienes | 29551 | 461 empleados del FSV
Instalación y puesta en marcha de planta fotovoltaica y habilitación de azotea de edificio de usos múltiples del FSV | Edificio de Usos Múltiples del FSV. | x |  | 302783.5 | Recursos Propios | 180 días calendario contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio | 2023-03-13 |  | EPC REGIONAL, S.A. DE C.V. | Personal técnico FSV | Ing. Alexis Mauricio Núñez Mejía, Coordinador de Mantenimiento e Ing. Erick Marcelo Mejía Canales, Jefe de Unidad Ambiental | Transferencia bancaria | 1) Garantía de mantenimiento de oferta 2) Garantía de fiel cumplimiento de contrato 3) Garantía de buena inversión de anticipo y 4) Garantía de buena obra | 30179 | 2,600 clientes y proveedores atendidos anualmente y 510 empleados del FSV que utilizan el edificio de forma regular 3,600 clientes que podrán ser atendidos anualmente
,
Note on E5: Gabriela Alejandra Coreas Quezada: Se realizó una adenda administrativa del contrato por $5,365.17
Note on I8: Evelin Janeth Soler de Torres: Si está en ejecución no debe poner fecha de finalización, porque aún no ha terminado y puede surgir un imprevisto