## AÑO 2023
LISTA DE OBRAS DEL FSV EJECUTADAS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2023
NOMBRE PROYECTO/OBRA | UBICACIÓN | ESTADO |  | COSTO TOTAL $ | FUENTE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | EMPRESA EJECUTORA | SUPERVISIÓN | NOMBRE RESPONSABLE DE LA OBRA | FORMA DE PAGO | GARANTÍAS | CÓDIGO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA | N°. DE BENEFICIARIOS | COMENTARIOS
|  | PROCESO | EJECUTADO
Remodelación de las Oficinas Centrales del FSV. Ítem 1. Obra Civil, obra eléctrica y especialidades. | Oficinas Centrales FSV, Tercera Fase del proyecto. | x |  | No se han realizado devengaciones , ya que está pendiente la presentación de la estimación, se espera liquidar en el mes de octubre | Recursos Propios | 3 meses y medio. | 2023-06-16 | En proceso. | INVARIABLE, S.A. DE C.V. | Personal técnico FSV | Ing. Hugo Armando Ruiz, Gerente Administrativo, Arq. Ondina de Alberto, Ing. Wilfredo Martínez, Gestor Técnico de Mantenimiento y Lic. Wilfredo Sánchez, Jefe Área Gestión de Infraestructura TI. | Transferencia bancaria | Garantia de buena obra | 29550 | 360,460 clientes atendidos anualmente y 461 empleados del FSV | La tercera fase del proyecto, inicio en el mes de julio que contempla, las areas de: Área de Sistemas de Información, Soporte Ténico, Infraestructura, Servicios TI, Gerencia de Planificaicón (incluyendo todas las áreas) Unidad Amnbiental, Área de Gestión y Desarrollo Humano, Recursos Financieros, Átea de Presupuesto y Cotizaciones, Fondo de Protección y Unidad de Género.
Remodelación de las Oficinas Centrales del FSV. Ítem 2. Suministro e instalación de mobiliario. | Oficinas Centrales FSV. Tercera fase del proyecto | x |  | No se han realizado devengaciones , ya que está pendiente la presentación de la estimación, se espera liquidar en el mes de octubre | Recursos Propios | 188 dias calendario | 2023-06-17 | En proceso. | Heroes Consultans & Contractors, S.A. de C.V. | Personal técnico FSV | Ing. Hugo Armando Ruiz, Gerente Administrativo y Arq. Ondina de Alberto, Técnica Administrativa y de Arquitectura | Transferencia bancaria | Garantía de calidad de bienes | 29551 | 461 empleados del FSV | La tercera fase del proyecto, inicio en el mes de julio que contempla, las areas de: Área de Sistemas de Información, Soporte Ténico, Infraestructura, Servicios TI, Gerencia de Planificaicón (incluyendo todas las áreas) Unidad Amnbiental, Área de Gestión y Desarrollo Humano, Recursos Financieros, Átea de Presupuesto y Cotizaciones, Fondo de Protección y Unidad de Género.
Instalación y puesta en marcha de planta fotovoltaica y habilitación de azotea de edificio de usos múltiples del FSV | Edificio de Usos Múltiples del FSV. | x |  | Pendiente liquidación final, se proyecto realizar en el mes de octubre, se realizará una adenda administrativa de disminución | Recursos Propios | 180 días calendario contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio | 2023-03-13 | En proceso. | EPC REGIONAL, S.A. DE C.V. | Personal técnico FSV | Ing. Alexis Mauricio Núñez Mejía, Coordinador de Mantenimiento e Ing. Erick Marcelo Mejía Canales, Jefe de Unidad Ambiental | Transferencia bancaria | 1) Garantía de mantenimiento de oferta 2) Garantía de fiel cumplimiento de contrato 3) Garantía de buena inversión de anticipo y 4) Garantía de buena obra | 30179 | 2,600 clientes y proveedores atendidos anualmente y 510 empleados del FSV que utilizan el edificio de forma regular 3,600 clientes que podrán ser atendidos anualmente | Fecha de Acta de recepción final 05/10/2023