## OBRAS CEPA (FONDOS PROPIOS)
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (PUERTO DE ACAJUTLA)
Proyecto: "Implementación de LAIP en CEPA"
Obras en Ejecución o ejecutadas en el Puerto de Acajutla (Actualizado al 30 de septiembre de 2019)
No | Nombre de la Obra | Ubicación exacta | Costo total de la obra | Fuente de financiamiento | Tiempo de ejecución | Número de beneficiarios | Empresa o entidad ejecutora | Empresa o entidad supervisora | Funcionario de la institución responsable | Objeto de la obra | Forma de pago | Garantías
1 | CEPA LP-56/2018, Ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla – Etapa I | Costado norte del patio de contenedores, al interior del recinto fiscal del Puerto de Acajutla, Acajutla, Sonsonate. | Construcción (según modificativa N° 3): US$3,154,508.34 Supervisión: N/A | Fondos propios | Plazo: Del 26 de noviembre de 2018 al 9 de julio de 2019 (226 dias) Finalización real: 26 de agosto de 2019 | Se estima en 10,800.00 personas (800 transportistas y un estimado de 10,000 personas entre consignatarios, dueños de la carga y facilitadores de la logística interna y externa. | Tobar, S.A. de C.V. | CEPA (Gerencia de Ingeniería) | Ing. Jorge Moreira, Técnico I, de la Gerencia de Ingeniería. | Proporcionar un área adicional de 20,000 m2 para el manejo y almacenamiento de contenedores en el Puerto de Acajutla, mediante la ampliación del actual patio de contenedores, para brindar un servicio seguro y de calidad a los usuarios, en concordancia a la creciente demanda de la carga contenedorizada | Estimaciones mensuales | 1- Endosso de Garantía de Cumplimiento de Contrato, por Modificativa No 2 y (07/09/19 al 21/11/19)
2 | CEPA LP-62/2018, Modernización de la infraestructura de recepción y despacho de carga en la zona del Acceso 1 y Bulevar Oscar Osorio del Puerto de Acajutla- Etapa I. | Bulevar Oscar Osorio, Acceso No 1 del Puerto de Acajutla. | Construcción (según modificativa N° 3): US$3,033,081.36 Supervisión: US$539,665.47 | Fondos propios | Plazo: Del 29 de diciembre de 2018 al 5 de octubre de 2019 (281 dias) En ejecución | Se estima en 118,493 personas (116,749 transportistas y un estimado de 1,744 personas facilitadores de la logística. | CORTEN, S.A. de C.V. | Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) | Ing. Samuel Barahona, Jefe de Diseño, de la Gerencia de Ingeniería. | Construir un área de estacionamiento para 60 vehículos de transporte de carga, con la finalidad de ordenar la circulación vial y evitar congestionamientos frente al Acceso No 1 del recinto portuario; asimismo, se construirá un estar para motoristas con área para comedor y servicios sanitarios, con el propósito de brindar un sitio seguro de estadía, con las condiciones de confort y salubridad para los conductores de las unidades de transporte de carga. | Estimaciones mensuales | 1-Garantía de Cumplimiento de Contrato modificada, debido a la modificativa 3 del contrato (8/01/20 al 16/02/20) 2-Garantía de Buena Inversión de Anticipo moficada, debido a la modificativa 3 del contrato (19/11/19 al 19/11/19)
3
4