## OBRAS CEPA (FONDOS PROPIOS)
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (PUERTO DE ACAJUTLA)
Proyecto: "Implementación de LAIP en CEPA"
Obras en Ejecución o ejecutadas en el Puerto de Acajutla (Actualizado al 15 de enero de 2020)
No | Nombre de la Obra | Ubicación exacta | Costo total de la obra | Fuente de financiamiento | Tiempo de ejecución | Porcentaje de avance (%) | Número de beneficiarios | Empresa o entidad ejecutora | Empresa o entidad supervisora | Funcionario de la institución responsable | Objeto de la obra | Forma de pago | Garantías
1 | CEPA LP-62/2018, Modernización de la infraestructura de recepción y despacho de carga en la zona del Acceso 1 y Bulevar Oscar Osorio del Puerto de Acajutla- Etapa I. | Bulevar Oscar Osorio, Acceso No 1 del Puerto de Acajutla. | Construcción (según modificativa N° 3): US$3,033,081.36 Supervisión: US$539,665.47 | Fondos propios | Plazo: Del 29 de diciembre de 2018 al 5 de octubre de 2019 (281 dias) Finalización real: 7 de enero de 2020 | 100% | Se estima en 118,493 personas (116,749 transportistas y un estimado de 1,744 personas facilitadores de la logística. | CORTEN, S.A. de C.V. | Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) | Ing. Samuel Barahona, Jefe de Diseño, de la Gerencia de Ingeniería. | Construir un área de estacionamiento para 60 vehículos de transporte de carga, con la finalidad de ordenar la circulación vial y evitar congestionamientos frente al Acceso No 1 del recinto portuario; asimismo, se construirá un estar para motoristas con área para comedor y servicios sanitarios, con el propósito de brindar un sitio seguro de estadía, con las condiciones de confort y salubridad para los conductores de las unidades de transporte de carga. | Estimaciones mensuales
2 | CEPA LP 67/2018 "Construcción de losas de concreto hidráulico en diversas zonas, de las vías de circulación interna del Puerto de Acajutla" | Calle circunvalación del patio de vehiculos y patio de contenedores. | Construcción: US$157,947.00 mas IVA | Fondos propios | Del 15 de marzo al 15 de septiembre de 2019 (165 dias). JD autorizo la Modificactiva N° 1, prorrogando el plazo contractual en 65 dias | 86.7% | Se estima en 150, 000 personas (116,749 transportistas) | INGENIERIA GLOBAL S.A DE C.V. | Supervisión interna, con personal de la Sección Obras Civiles, del Departamento de Mantenimieto del Puerto de Acajutla | Ing. Sergio Alcides Herrera, Jefe de la Sección Obras Civiles del Puerto de Acajutla. | Construcción de losas de concreto hidraulico en 6 zonas de las vias de circulacion interna del Puerto de Acajutla. Con lo anterior se pretende realizar un bacheo profundo en los puntos de ingreso y salida de los medios de transporte a los patios de almacenamiento de carga, asimismo, en las curvas de dicha vía de circulación, creando una superficie de mayor resistencia a los giros estaticos de los medios de transporte. | Estimaciones mensuales. (A la fecha se han gestionado 3 estimaciones) | 1-Fianza de buena inversion de anticipo 2.-Fianza de cumplimiento de contrato 3.- Garantia de buena obra
3 | CEPA LGCA-103/2019 “Remodelación de oficina del Sindicato STIPES del Puerto de Acajutla” | 1° nivel del Edificio Administrativo del puerto de Acajutla | US$12750 sin IVA | Fondos propios | 35 dias calendario a partir del 10 de diciembre de 2019 | 100% | Se estima un total de 1000 personal beneficiadas con la construccion, entre los cuales son 980 usuarios del local y 20 personas durnate la construccion. | MM Ingenieros s.a. de c.v. | Supervisión interna, con personal de la Sección Obras Civiles, del Departamento de Mantenimieto del Puerto de Acajutla | Ing. Sergio Alcides Herrera, Jefe de la Sección Obras Civiles del Puerto de Acajutla. | Ampliar las oficinas del local del STIPES, para mejorar las condiciones de trabjo de dicha organización, creando 2 locales de SS, para un uso segregado de damas y caballeros, y construyendo y adecuando una sala de reuniones para la Directiva de dicha organizacion. | Un solo pago ( actualmente esta liquidado) | 1-Fianza de cumplimiento de contrato 2.- Garantia de buena obra
4 | CEPA LGCA-136/2019 "Demolición de caseta existente y construcción de caseta de bascula 1 en el Puerto de Acajutla" | Costado Sur a del acceso a los muelles | US$12,488.78sin IVA | Fondos propios | 45 dias calendario a partir del 10 de diciembre de 2109 | 25.25% | Se estima un total de 93,500 personas beneficiadas con la construccion, entre los cuales son 93,480 usuarios del local y 20 personas durante la construccion. | Construccion y Ferreteria S.A. DE C.V. (CONSTRUFER S.A. DE C.V.) | Supervisión interna, con personal de la Sección Obras Civiles, del Departamento de Mantenimieto del Puerto de Acajutla | Ing. Sergio Alcides Herrera, Jefe de la Sección Obras Civiles del Puerto de Acajutla. | Actualmente la caseta de control de ésta Báscula se encuentra completamente deteriorada, pues posee daños estructurales y superficiales que la vuelven un riesgo para los trabajadores y usuarios, así como para los equipos electrónicos del sistema de pesaje e informático, por las múltiples filtraciones de agua que presenta la losa de techo durante el invierno. Por tal razón la Administración Portuaria a través de la Sección Obras Civiles, ha considerado su demolición y posterior construcción, a fin de brindar una condición adecuada y segura para sus usuarios y equipos electrónicos en mención | un solo pago (actualmente esta en proceso) | 1-Fianza de cumplimiento de contrato 2.- Garantia de buena obra