## OBRAS CEPA (FONDOS PROPIOS)
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (PUERTO DE ACAJUTLA)
Proyecto: "Implementación de LAIP en CEPA"
Obras en Ejecución o ejecutadas en el Puerto de Acajutla (Actualizado al 29 de septiembre de 2020)
No | Nombre de la Obra | Ubicación exacta | Costo total de la obra | Fuente de financiamiento | Tiempo de ejecución | Porcentaje de avance (%) | Número de beneficiarios | Empresa o entidad ejecutora | Empresa o entidad supervisora | Funcionario de la institución responsable | Objeto de la obra | Forma de pago | Garantías
1 | CEPA LP-62/2018, Modernización de la infraestructura de recepción y despacho de carga en la zona del Acceso 1 y Bulevar Oscar Osorio del Puerto de Acajutla- Etapa I. | Bulevar Oscar Osorio, Acceso No 1 del Puerto de Acajutla. | Construcción (según modificativa N° 3): US$3,033,081.36 Supervisión: US$539,665.47 | Fondos propios | Plazo: Del 29 de diciembre de 2018 al 5 de octubre de 2019 (281 dias) Finalización real: 7 de enero de 2020 | 100% | Se estima en 118,493 personas (116,749 transportistas y un estimado de 1,744 personas facilitadores de la logística. | CORTEN, S.A. de C.V. | Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) | Ing. Samuel Barahona, Jefe de Diseño, de la Gerencia de Ingeniería. | Construir un área de estacionamiento para 60 vehículos de transporte de carga, con la finalidad de ordenar la circulación vial y evitar congestionamientos frente al Acceso No 1 del recinto portuario; asimismo, se construirá un estar para motoristas con área para comedor y servicios sanitarios, con el propósito de brindar un sitio seguro de estadía, con las condiciones de confort y salubridad para los conductores de las unidades de transporte de carga. | Estimaciones mensuales
1 | Conformación de la superficie de tierra del patio N°9. ubicado contiguo a la cancha de futbol N°1 del Puerto de Acajutla | Zona deportiva ubicado al costado norte del patio de contenedores | Construcción: US$76,000.00, más IVA | Fondos propios | Del 25 de marzo al 2 de septiembre de 2020 (162 dias) | 100% | Se estima en 30,000 personas (pilotos de medios de transporte) | Departamento de Mantenimiento a través de la Sección de Obras Civiles del Puerto de Acajutla. Este proyecto es ejecutado con personal de la Sección de Obras Civiles, contratando únicamente el arrendamiento del equipo de terracería y los ensayos de laboratorio de suelos | Supervisión interna, con personal de la Sección Obras Civiles, del Departamento de Mantenimieto del Puerto de Acajutla | Ing. Sergio Alcides Herrera, Jefe de la Sección Obras Civiles del Puerto de Acajutla | Crear un nuevo espacio para estacionamiento de medios de transporte, con el objetivo de descongestionar los patios N° 5 y N° 8, así como las vias de circulación internas en las horas pico | Un solo pago para el laboratorio de suelos y un solo pago para el arendamiento de los equipos para terracería (rodo y motoniveladora), ambos procesos estan liquidados | N/A
|  |  |  | 26026 | 3
|  |  |  | 104104 | 12

## calculo del tiempo
2020-03-25
2020-03-26
2020-03-27
2020-03-28
2020-03-29
2020-03-30
2020-03-31
2020-04-01
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-09
2020-05-10
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-22
2020-05-23
2020-05-24
2020-05-25
2020-05-26
2020-05-27
2020-05-28
2020-05-29
2020-05-30
2020-05-31
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05
2020-06-06
2020-06-07
2020-06-08
2020-06-09
2020-06-10
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
2020-06-15
2020-06-16
2020-06-17
2020-06-18
2020-06-19
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-29
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-03
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-10
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-17
2020-07-18
2020-07-19
2020-07-20
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-23
2020-07-24
2020-07-25
2020-07-26
2020-07-27
2020-07-28
2020-07-29
2020-07-30
2020-07-31
2020-08-01
2020-08-02
2020-08-03
2020-08-04
2020-08-05
2020-08-06
2020-08-07
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-12
2020-08-13
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-16
2020-08-17
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-20
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-24
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-27
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-08-31
2020-09-01
2020-09-02