## OBRAS CEPA (FONDOS PROPIOS)
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (PUERTO DE ACAJUTLA)
Proyecto: "Implementación de LAIP en CEPA"
Obras en Ejecución o ejecutadas en el Puerto de Acajutla (Actualizado al 31 de marzo de 2021)
No | Nombre de la Obra | Ubicación exacta | Costo total de la obra | Fuente de financiamiento | Tiempo de ejecución | Porcentaje de avance (%) | Número de beneficiarios | Empresa o entidad ejecutora | Empresa o entidad supervisora | Funcionario de la institución responsable | Objeto de la obra | Forma de pago | Garantías
1 | Conformación y nivelacion de la calle de Acceso entre las puertas N°1 y N°5 del puerto de Acajutla. | Zona verde al costado oriente de puerta N°5 y costado norte de patio de vehiculos | US$35,133.53 con IVA | Fondos propios | Del 23/nov/20 al 15/mayo/21 | 98% | Se estima en 46,620 personas (pilotos de medios de transporte) | Departamento de Mantenimiento a través de la Sección de Obras Civiles del Puerto de Acajutla. Este proyecto es ejecutado con personal de la Sección de Obras Civiles, contratando únicamente el arrendamiento de los equipo de terracería y los ensayos de laboratorio de suelos | Supervisión interna, con personal de la Sección Obras Civiles, del Departamento de Mantenimieto del Puerto de Acajutla | Jefe de Sección Obras Civiles del Puerto de Acajutla | Crear un acceso segregado y temporal para el transporte pesado, con el objetivo de descongestionar el acceso de la puerta Nº 1, mientras se logra ejecutar el proyecto de construcción de garitas de acceso y salida en dicha Puerta nº 1. | Un solo pago para el laboratorio de suelos y para el arendamiento de los equipos para terracería (rodo, motoniveladora, camion de volteo y minicargador). | N/A