## OBRAS CEPA (FONDOS PROPIOS)
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (PUERTO DE ACAJUTLA)
Proyecto: "Implementación de LAIP en CEPA"
Obras en Ejecución o ejecutadas en el Puerto de Acajutla (Actualizado al 7 de julio de 2021)
No | Nombre de la Obra | Ubicación exacta | Costo total de la obra | Fuente de financiamiento | Tiempo de ejecución | Porcentaje de avance (%) | Número de beneficiarios | Empresa o entidad ejecutora | Empresa o entidad supervisora | Funcionario de la institución responsable | Objeto de la obra | Forma de pago | Garantías
1 | Construcción de 144.26 m de canaleta de concreto para aguas lluvias y 30 m de instalación de tubería de 8", en el Patio #9 | Costado oriente de Patio #9 | US$7,958.31 sin IVA | Fondos propios | Del 16/abril/2021 al 7/junio/2021 | 100% (FINALIZADO) | Se estima en 46,6205 personas (pilotos de medios de transporte) | Departamento de Mantenimiento a través de la Sección de Obras Civiles del Puerto de Acajutla. Este proyecto fue ejecutado con personal de la Sección de Obras Civiles. | Supervisión interna, con personal de la Sección Obras Civiles, del Departamento de Mantenimiento del Puerto de Acajutla | Ing. Sergio Alcides Herrera, Jefe de la Sección Obras Civiles del Puerto de Acajutla | Facilitar el desalojo y conducción de las aguas lluvias provenientes del sector oriente del Patio #9, hacia el sistema de drenaje de aguas lluvias existente del Puerto de Acajutla | N/A | N/A
2 | Construcción de 20 m2 de losa de concreto con un espesor de 27 cm, al costado norte del Taller Obra de Banco | Costado norte de Taller Obra de Banco | US$2,133.41sin IVA | Fondos propios | Del 16/junio/2021 al 22/junio/2022 | 100% (FINALIZADO) | Se estima en 100 personas (pilotos de equipos ) | Departamento de Mantenimiento a través de la Sección de Obras Civiles del Puerto de Acajutla. Este proyecto fue ejecutado con personal de la Sección de Obras Civiles. | Supervisión interna, con personal de la Sección Obras Civiles, del Departamento de Mantenimiento del Puerto de Acajutla | Ing. Sergio Alcides Herrera, Jefe de la Sección Obras Civiles del Puerto de Acajutla | Facilitar el ingreso y salida de equipos de cargas al costado norte del Taller Obra de Banco, así como de maniobras de carga y descarga de equipos de utilería | N/A | N/A
2 | Construcción de Bodega para las Secciones de Prevencion de Riesgos y Bomberos en el sector sur poniente del modulo 1 | Construcción de Bodega para las Secciones de Prevencion de Riesgos y Bomberos en el sector sur poniente del modulo 1 | US$ 11,525.77 sin IVA | Fondos propios | Del 1/abril/2021 al 11/junio/2021 | 100% (FINALIZADO) | Se estima en 56 personas (personal de Prevención de Riesgos y Bomberos ) | Departamento de Mantenimiento a través de la Sección de Obras Civiles del Puerto de Acajutla. Este proyecto fue ejecutado con personal de la Sección de Obras Civiles. | Supervisión interna, con personal de la Sección Obras Civiles, del Departamento de Mantenimiento del Puerto de Acajutla | Ing. Sergio Alcides Herrera, Jefe de la Sección Obras Civiles del Puerto de Acajutla | Facilitar el resguardo de equipos de Protección Personal, equipos de apoyo para maniobras y equipos de utilería en general para el desarrollo de funciones de las Unidades de Bomberos y Prevencion de Riesgos. | N/A | N/A
|  |  |  | 26026 | 3
|  |  |  | 104104 | 12

## calculo del tiempo
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-06
2021-01-07
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-09
2020-05-10
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-22
2020-05-23
2020-05-24
2020-05-25
2020-05-26
2020-05-27
2020-05-28
2020-05-29
2020-05-30
2020-05-31
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05
2020-06-06
2020-06-07
2020-06-08
2020-06-09
2020-06-10
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
2020-06-15
2020-06-16
2020-06-17
2020-06-18
2020-06-19
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-29
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-03
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-10
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-17
2020-07-18
2020-07-19
2020-07-20
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-23
2020-07-24
2020-07-25
2020-07-26
2020-07-27
2020-07-28
2020-07-29
2020-07-30
2020-07-31
2020-08-01
2020-08-02
2020-08-03
2020-08-04
2020-08-05
2020-08-06
2020-08-07
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-12
2020-08-13
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-16
2020-08-17
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-20
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-24
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-27
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-08-31
2020-09-01
2020-09-02