LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION

Periodo de abril a junio del 2020:

Proyecto:

- “MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CASERIO EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS, DEPARTAMENTO DE MORAZAN”.

INFORMACION CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR (LP-60/2019)

Nombre de la empresa:			CONSTRUCTORA VILLATORO S.A. DE C.V.

Monto del contrato:				$180,697.98

Modificativa N° 1:				$17,852.74

Nuevo monto del contrato:			$198,550.72

Plazo inicial:					90 días

Modificativa N° 1:				41 días

Nuevo plazo contractual:			131 días

Orden de inicio:				21 de noviembre del 2019

Fecha de finalización:			7 de julio del 2020

Suspensión temporal:				99 días

Pendiente por estimar:				$28,596.09

Primera estimación	-$24,535.07

Segunda estimación	-$79,764.67

Tercera estimación	-$65,654.89

Pendiente de Amortización de anticipo:		$0.00

Anticipo		             $ 54,209.39

Primera estimación:	-$ 7,360.52

Segunda estimación:	-$23,929.40

Tercera estimación:	-$22,919.47

Tiempo transcurrido:			230 días

Tiempo restante:				0 días

Avance físico real:			100 %

Avance físico proyectado:			100 %

Desfase:					0.00 %

INFORMACION CONTRACTUAL DEL SUPERVISOR (LG-66/2019)

Nombre del supervisor:		LUNA & LUNA GRUPO CONSULTORES S.A. DE C.V.

Monto del contrato:			$5,000.00

Plazo inicial:				161 días

Orden de inicio:				21 de noviembre del 2019

Fecha de finalización:			7 de agosto del 2020

Suspensión temporal:			99 días

Monto desembolsado:			$3,750.00

Pendiente de desembolso:		$1,250.00