## PROYECTOS ISTU 2019
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADAS - ISTU 2019
N° | UBICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO | COSTO TOTAL EN US $ | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN | ETAPA ACTUAL | ESTADO ACTUAL | POBLACIÓN BENEFICIADA | ENTIDAD EJECUTORA | ENTIDAD SUPERVISORA | NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE | FORMA DE PAGO, DESEMBOLSOS Y GARANTÍAS ULTIMOS TRES AÑOS
1 | PARQUE BALBOA, PUERTA DEL DIABLO Y DE LA FAMILIA | Mejoramiento y acondicionamiento del Centro Recreativo Puerta del Diablo, Cantón Planes de Renderos, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador. | Potenciar el turismo local a traves de la creación de un centro recreativo cultural en la Puerta del Diablo | 1324992.16 | FGEN | SIN DEFINIR | REPLANTEAMIENTO DEL DISEÑO | EN SUSPENSIÓN DE OBRA | 419,831 Hab. | MC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GIDESA S.A. DE C.V. | Inga. Lidia María Gómez Marenco | Estimaciones mensuales por avance de obra
|  | Factibilidad del Proyecto 5360 "Reacondicionamiento de los Parques Recreativos: Balboa, Puerta del Diablo y de La Familia, en los Planes de Renderos". | Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la actividad turistica nacional a traves de la integración de un corredor turistico en los Planes de Renderos | 212015.54 | FGEN | 150 DIAS CALENDARIO | FACTIBILIDAD | REVISIÓN INFORME FINAL - VERSIÓN 1 | 1,800,000 Hab. | CIVITAS, S.A. de C.V. | ISTU | Arq. Adalberto Vladimir Díaz Figueroa / Arq. Rosa Marina Osorio Centeno | Pagos por informes aprobados
2 | PARQUE WALTER THILO DEININGER | Construcción de Obras de Protección contra inundaciones en el Parque Walter Thilo Deininger. | Reducir el riesgo de inundación enzonas susceptibles de la cuencia del río Amayo en el Parque Walter Thilo Deininger | 339583.38 | PRÉSTAMO BID-2966/OC-ES | 205 DIAS CALENDARIO | FUNCIONAMIENTO | CIERRE | 250,000 Hab. | INDUSTRIAS SINAI S.A. de C.V. | ISTU | Inga. Lidia María Gómez Marenco | Garantía de buena obra por 2 años
|  | Supervisión del Diseño y Construcción del Parque de Aventura Walter Thilo Deininger, Municipio y Departamento de la Libertad. | Supervisar la ejecución del Diseño y Construcción del Parque de Aventura Walter Thilo Deininger. | 175000 |  | 575 DIAS CALENDARIO | SUPERVISIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN | TRÁMITES DE PERMISOS |  | - | CONSULTA S.A. de C.V. | Arq. Rosa Marina Osorio Centeno | Estimaciones mensuales
|  | Diseño y Construcción del Parque de Aventura Walter Thilo Deininger, Municipio y Departamento de la Libertad. | Potenciar el turismo recreativo interno a traves de la creación de un parque de aventura en el Parque Walter Thilo Deininger. | 2475523.36 |  | 540 DIAS CALENDARIO | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN | TRÁMITES DE PERMISOS |  | INFORMES Y PROYECTOS, S.A de C.V. | - | Arq. Adalberto Vladimir Díaz Figueroa | Estimaciones mensuales programadas por avance de obra ejecutada
3 | SAN SEBASTÍAN, SAN VICENTE | Diseño Final del Proyecto 6278 "Rehabilitación y restauración de la términal turistica de San Sebastián, Municipio de San Sebastián, Departamento de San Vicente". | Potenciar el turismo cultural en El Salvador a traves de la rehabilitación y restauración de una términal turistica en San Sebastián, Municipio de San Sebastián, Departamento de San Vicente. | 63906.58 | FGEN | 135 DIAS CALENDARIO | DISEÑO FINAL | REVISIÓN BORRADOR DE INFORME FINAL - VERSIÓN 1 | 204,039 Hab. | ARQ. BERTA MARINA MELENDEZ ZELAYA | ISTU | Arq. Adalberto Vladimir Díaz Figueroa / Arq. Rosa Marina Osorio Centeno | Pagos por informes aprobados