## Listado
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR - OPAMSS
OBRAS EN EJECUCIÓN FONDOS PROPIOS - OPAMSS.
Del 1 de Octubre al 31 de diciembre de 2019
|  |  | a | b | c | d | e |  | f | g | h | i | j
ITEM | AÑO | Nombre | Ubicación exacta | Costo total de la obra | Fuente de financiamiento | Fecha de inicio de la obra | Tiempo de ejecución | Número de beneficiarios | Empresa o entidad ejecutora | Empresa o entidad supervisora | Nombre del responsable de la obra | Forma de pago | Objeto - Garantías | Código de contrato u Orden de Compra | Responsable de la Obra/ Administrador de Contrato
1 | 2019 | CONSTRUCCIÓN DE UNA RED AMBIENTAL PEATONAL SEGURA (RAPS) EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO | Intersección de las Calles Santa Clara, Cuchilla y Abraham Lincoln, Reparto Santa Clara, jurisdicción de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador | 67403.51 | FONDOS DE COOPERACIÓN DE ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) | 22 de noviembre de 2019 | 60 días calendario + amplición del tiempo contractual de 30 días calendario | Aproximadamente 1,000 familias, 4500 habitantes | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse PRODEL S.A. de C.V. | OPAMSS/ Ing. Mauricio Ernesto Vasquez Cerros | Ing. Juan Carlos Hernandez (Representante Legal) e William Bautista (Residente de Proyecto) | Estimaciones mensuales o quincenales | Intervención y mejoramiento de un sector de espacio público, mediante la construcción de una Red Ambiental Peatonal Segura (RAPS), la cual es parte de una propuesta de diseño integral que articulará peatonalmente los siguientos equipamientos: casa de la juventud, cancha de basquetball, kinder y arriate central. Garantías: De buena inversión del anticipo. Cmplimiento de contrato De buena obra | Contrato No. 60 - 2019 | Arq. Carlos Roberto Calderón Díaz
2 | 2019 | “SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE TECHO EN SEGUNDO NIVEL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DE LA CERTIFICACIÓN LEED" | 25 calle poniente y 15 avenida norte, final diagonal san carlos, colonia Layco, San Salvador | 175000 | FONDOS PROPIOS | 20 de diciembre de 2019 | 60 días calendario | 99 empleados permanentes, 22 empleados de proyectos y 80 usuarios promedio diariamente. | CONSTRUCCIONES NABLA S.A DE C.V. | OPAMSS. Ing. Mauricio Ernesto Vazquez Cerros. | CONSTRUCCIONES NABLA S.A DE C.V. Arq. Metzli Tania Alvarez (Residente) | Estimaciones mensuales y quincenales posteriores a la recepcion del trabajo realizado. | Consiste en el desmontaje de la cubierta de techo existente en el segundo nivel del edificio 1 y 2 de OPAMSS, la revisión, mantenimiento y reforzamiento de la estructura metálica que le da soporte, colocación de nueva cubierta, sustitución de luminarias y de equipos de aire acondicionado; los cuales serán sustituidos con materiales y equipos que permitan lograr una mayor sostenibilidad de las edificaciones. Se requiere que las intervenciones ha realizar sean desarrolladas bajo el enfoque de las estrategias LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), certificación internacional desarrollada por el US Green Building Council para que los edificios cumplan unos estándares de sostenibilidad. Garantias solicitadas según contrato: GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO (SI HUBIERE ANTICIPO), GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y GARANTÍA DE BUENA OBRA. | Contrato No. 069 - 2019 | Ing. Sidney Darwin Martínez