## obras
# | Nombre de la obra | fecha | ubicación | costo total | financiamiento | beneficiarios | tiempo de ejecución | ejecutor | supervisor | funcionario responsable | forma de pago | garantías
1 | Cordón cuneta y adoquinado en Pasaje Las Rosas, Colonia Ciudad Jardin, San Miguel. | 8/05 al 6/07/2017 | Pasaje Las Rosas, Colonia Ciudad Jardin, San Miguel. | 57984.58 | Viales | 1000 personas | 60 dias calendarios | O.C.P.,S.A. DE C.V. | ICEPROM,S.A. DE C.V. | Arq. Moises Girón. Administrador de Contratos | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
2 | Adoquinado y cordón cuenta en Pasaje 1, Colonia Kury, San Miguel. | 11/05 al 08/08/2017 | Pasaje 1, Col. Kury, San Miguel. | 77338.31 | Viales | 1500 personas | 90 dias calendarios | INSERQUID,S.A. DE C.V. | INVERSIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | Arq. Tania Castro. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
3 | Adoquinado en Cantón San Antonio Silva, Municipio de San Miguel. | 11/05 al 09/07/2017 | Cantón San Antonio Silva, San Miguel. | 171647.28 | Viales | 2000 perosnas | 60 dias calendarios | INSERQUID,S.A. DE C.V. | ICEPROM,S.A. DE C.V. | Arq. Tania Castro. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
4 | Remodelación de Cancha Alvarez, San Miguel. | 24/05 al 21/08/2017 | 8a Calle Ote.y Av. Gerardo Barrios, San Miguel. | 189682.08 | Fondos Propios | 10000 personas | 110 dias calendarios | CONSTRUELE,S.A. DE C.V. | ARIAS,S.A. DE C.V. | Ing. Ana Hilda Hernández. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
5 | Adoquinado, cordón cuneta e introducción de aguas negras en prolongación de 14 Calle Oriente, Colonia 15 de Septiembre, San Miguel. | 29/05 al 26/08/2017 | 14 Calle Pte.,Col.15 de Sept., San Miguel. | 142439.61 | Viales | 1000 personas | 90 dias calendarios | INGENIERIA Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. | ARCONS,S.A. DE C.V. | Arq. Moises Girón. Administrador de Contratos | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
6 | Construcción de gradas de acceso en Colonia Brisas del Rio I, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. | 26/06 al 09/08/2017 | Col.Brisas del Rio, San Miguel. | 11611.33 | FISDL | 500 personas | 60 dias calendarios | MAVINCA,S.A. DE C.V. | Ing. Fredy Silva. | Ing. Javier Sorto. Administrador de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
7 | Mejoramiento y equipamiento dela rea de esparcimiento familiar de la Colonia Santa Emilia, San Miguel, en el marco del Plan Municipal de Convivencia Familiar y Comunitaria CONVIVE. | 03/07 al 30/10/2017 | Col.Santa Emilia, San Miguel. | 262959.5 | Fondos Propios | 15000 personas | 90 dias calendarios | ODIS,S.A. DE C.V. | HIDROCONSA,S.A. DE C.V. | Ing. Rosario Ramos. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
8 | Reparaciones varias en Mercado San Nicolás, San Miguel. | 07/07 al 04/10/2017 | 3a Av.Sur y 11 Calle Pte., San Miguel. | 40124.84 | FODES | 1000 personas | 90 dias calendarios | ICEPROM,S.A. DE C.V. | Arq. Tania Castro. | Arq. Moises Girón. Administrador de Contratos | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
9 | Construcción de muro de mamposteria de piedra, rampa peatonal, canaletas y baden en Caserio Chichipate, Cantón El Delirio, San Miguel. | 10/07 al 22/09/2017 | Cas.Chichipate, Cantón El Delirio, San Miguel. | 32025.97 | FODES | 500 personas | 60 dias calendarios | ABC INGENIEROS,S.A. DE C.V. | Arq. Tania Castro. | Arq. Moises Girón. Administrador de Contratos | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
10 | Reparaciones varias en el Rastro Municipal y mejoras en las instalaciones de transferencia de basura del Municipio de San Miguel. | 12/07 al 09/10/2017 | 8a Av.Sur y 3a Calle Pte, San Miguel. | 48483.84 | FODES | 1000 personas | 90 dias calendarios | TH CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V. | Ing. Javier Sorto. | Ing. Rosario Ramos. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
11 | Rehabilitación y mejoramiento del estadio de futbol Juan Francisco Barraza, costado sur, Departamento de San Miguel. | 14/08/2017 al 14/07/2018 | 12 Av. Norte, San Miguel. | 703864.73 | Fondos Propios | 10000 personas | 335 dias calendarios | ONCA,S.A. DE C.V. | O.C.P.,S.A. DE C.V. | Ing. Ana Hilda Hernández. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra: aun no presentada, proyecto en ejecución.
12 | Construcción de sala de velaciones municipal, en la ciudad de San Miguel. | 21/08/2017 al 17/01/2018 | Av.Roosevelt Norte y 4a Calle Pte., San Miguel. | 399014.37 | FODES | 8000 personas | 120 dias calendarios | VERSOVA,S.A. DE C.V. | R.LUNA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V. | Ing. Ana Hilda Hernández. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
13 | Contratación de maquinaria para reparación de calles del Municipio de San Miguel. | 21/08/2017 al 22/02/2018 | Calles del Municipio de San Miguel. | 202200 | Viales | 20000 personas | 120 dias hábiles | INGENIERIA Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. | Tec. Cesar Romero. | Ing. Ana Hilda Hernández. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
14 | Reparaciones varias en Mercado La Cruz, San Miguel. | 21/08 al 25/11/2017 | 6a Calle Ote.y 8a Av. Norte, San Miguel. | 21191.73 | FODES | 1000 personas | 90 dias calendarios | DIPERSA, S.A. DE C.V. | Ing. Fredy Silva. | Ing. Rosario Ramos. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
15 | Cierre perimetral en Cancha No. 2 de la Colonia Milagro de la Paz, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. | 22/08 al 20/11/2017 | Calle Fe y Alegria,Col.Milagro de la Paz, San Miguel. | 19139.39 | FISDL | 500 personas | 90 dias calendarios | ARCONS,S.A. DE C.V. | Ing. Fredy Silva. | Ing. Rosario Ramos. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
16 | Construccion de pavimento asfáltico en Calle Colombia y prolongación de calle al Pedrerito en Colonia Tesoro II, San Miguel. | 08/08 al 05/11/2017 | Calle Colombia,Col. El Tesoro II, San Miguel. | 161153.14 | Viales | 1500 personas | 90 dias calendarios | INGENIERIA Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. | Ing. Hector Alvarez. | Ing. Javier Sorto. Administrador de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
17 | Mejoramiento y equipamiento de la zona verde en Colonia Santa Luisa, San Miguel. | 05/09 al 03/11/2017 | Col. Santa Luisa, San Miguel. | 27888.6 | Educación y Recreación | 1200 personas | 60 dias calendarios | AGUIRO,S.A. DE C.V. | Ing. Javier Sorto. | Ing. Rosario Ramos. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
18 | Mejoramiento de casa comunal en Cantón Mayucaquin del Municipio de San Miguel, Depto. de San Miguel. | 05/09 al 30/11/2017 | Cantón Mayucaquin, San Miguel. | 18326.14 | Vivienda y oficina | 700 personas | 30 dias calendarios | MAVINCA,S.A. DE C.V. | Ing. Fredy Silva. | Ing. Javier Sorto. Administrador de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
19 | Construcción de fachada y caseta mortuaria en cementerio Cantón El Niño, San Miguel. | 30/10 al 28/12/2017 | Cantón El Niño, San Miguel. | 39194.14 | Vivienda y oficina | 1000 personas | 60 dias calendarios | YM CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V. | Tec. Jeovanny Escobar. | Ing. Ana Hilda Hernández. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
20 | Construcción de senderos, ubicado en Colonia Santa Ines, San Miguel. | 27/11/2017 al 10/01/2018 | Col. Santa Ines, San Miguel. | 20225.92 | Viales | 1700 personas | 60 dias calendarios | GLODY,S.A. DE C.V. | Ing. Javier Sorto. | Tec. Jeovanny Escobar. Administrador de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
21 | Mejoramiento en casa comunal de Colonia San Carlos. | 27/11/2017 al 25/01/2018 | Calle Guatemala 2, Col. San Carlos, San Miguel. | 14864.18 | Vivienda y oficina | 1000 personas | 60 dias calendarios | CONSTRUELE,S.A. DE C.V. | Ing. Javier Sorto. | Tec. Jeovanny Escobar. Administrador de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
22 | Mejoras en las instalaciones del Estadio Charlaix, San Miguel. | 27/11/2017 al 25/01/2018 | 7a Calle Pte., San Miguel. | 36702.05 | Educación y Recreación | 8000 personas | 60 dias calendarios | GLODY,S.A. DE C.V. | Arq. Moises Girón. | Tec. Jeovanny Escobar. Administrador de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
23 | Mejoramiento de casa comunal en Cantón El Rebalse, Municipio y Departamento de San Miguel. | 20/11/2017 al 18/01/2018 | Cantón El Rebalse, San Miguel. | 22558.36 | Vivienda y oficina | 600 personas | 60 dias calendarios | GLODY,S.A. DE C.V. | Tec. Jeovanny Escobar. | Arq. Tania Castro. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
24 | Mejoramiento en secretaria Municipal de la Familia, sección Niñez. | 30/11 al 28/12/2017 | Av. Monseñor Romero y 8a Calle Pte., San Miguel. | 19682.85 | FODES | 400 personas | 30 dias calendarios | ABC INGENIEROS,S.A. DE C.V. | Arq. Moises Girón. | Ing. Javier Sorto. Administrador de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
25 | Construcción de cordón cuneta y pavimento asfaltico en tramos de calle de zona Sur Poniente de la ciudad de San Miguel. | 04/12/2017 al 03/03/2018 | Zona Sur Poniente, San Miguel. | 532036.39 | Viales | 20000 personas | 90 dias calendarios | INGENIERIA Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. | Ing. Ermes Interiano. | Arq. Tania Castro. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
26 | Construcción de cordón cuneta y pavimento asfaltico en tramos de calle de zona Nor Oriente de la ciudad de San Miguel. | 04/12/2017 al 30/07/2018 | Zona Nor Oriente, San Miguel. | 1389968.7 | Viales | 50000 personas | 210 dias calendarios | INGENIERIA Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. | O.C.P.,S.A. DE C.V. | Ing. Ana Hilda Hernández. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra: aun no presentada, proyecto en ejecución.
AÑO: 2018
1 | Adquisición de mezcla asfáltica en caliente, emulsión CSS 1H para liga, combustible, lubricantes y pintura de tráfico termoplástica para el proyecto Recarpeteo con mezcla asfáltica en caliente en Calle Avalos de Colonia Milagro de la Paz y diferentes rutas en la Colonia Ciudad Pacifica en el Municipio de San Miguel. | 04/01 al 28/03/2018 | Calle Avalos de Col. Milagro de la Paz y Col. Cdad. Pacifica, San Miguel. | 235585.83 | Viales | 25000 personas | 60 dias calendarios | ECON,S.A. DE C.V. | Ing. Javier Sorto. | Arq. Alcira Aleman. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
2 | Construcción de cordón cuneta y pavimento asfaltico en tramos de calle de zona Sur Oriente de la ciudad de San Miguel. | 15/01 al 14/05/2018 | Zona Sur Oriente, San Miguel. | 394736.89 | Viales | 15000 personas | 120 dias calendarios | ODIS,S.A. DE C.V. | IACO,S.A. DE C.V. | Arq. Moises Girón. Administrador de Contratos | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra: aun no presentada, proyecto en ejecución.
3 | Construcción de cordón cuneta y pavimento asfáltico en calle a la cancha en Caserio Cantora, Cantón El Tecomatal, San Miguel. | 15/01 al 14/04/2018 | Cas. Cantora, Cantón Tecomatal, San Miguel. | 117001.04 | Viales | 1000 personas | 90 dias calendarios | ABC INGENIEROS,S.A. DE C.V. | MAVINCA,S.A. DE C.V. | Ing. Javier Sorto. Administrador de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
4 | Introducción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en sector de Barrio Concepción, San Miguel. | 17/01 al 09/06/2018 | Barrio Concepción, San Miguel. | 302159.41 | Saneamiento | 1500 personas | 150 dias calendarios | GLODY,S.A. DE C.V. | ANDA | Arq. Moises Girón. Administrador de Contratos | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra: aun no presentada, proyecto en ejecución.
5 | Construcción de cordón cuneta y pavimento asfaltico en tramos de calle de zona Nor Poniente de la ciudad de San Miguel. | 18/01 al 18/03/2018 | Zona Nor Poniente, San Miguel. | 188162.85 | Viales | 1500 personas | 60 dias calendarios | CONSTRUEQUIPOS,S.A. DE C.V. | INVERSIONES UNIDAS LA NUEVA,S.A. DE C.V. | Ing. Rosario Ramos. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
6 | Construcción de obras de mitigación en descarga de aguas negras en Colonia Palo Blanco, descarga hacia el Rio Grande, San Miguel. | 18/01 al 02/04/2018 | Colonia Palo Blanco, San Miguel. | 149214.3 | Fondos Propios | 2000 perosnas | 90 dias calendarios | VIERCON,S.A. DE C.V. | C & T,S.A. DE C.V. | Ing. Rosario Ramos. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
7 | Introducción de setenta y siete servicios de agua potable y aguas negras tipo domiciliar en la comunidad Colonia Urbina del Municipio de San Miguel. | 29/01 al 18/05/2018 | Col. Urbina, San Miguel. | 34480.2 | Saneamiento | 500 personas | 120 dias calendarios | MADRID,S.A. DE C.V. | ANDA | Arq. Moises Girón. Administrador de Contratos | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra: aun no presentada, proyecto en ejecución.
8 | Construccion de bases de concreto para postes semaforicos en la ciudad de San Miguel. | 01/02 al 02/03/2018 | Diferentes lugares de San Miguel. | 12460.03 | Obras de infraestructa diversa | 10000 personas | 30 dias calendarios | ARIAS,S.A. DE C.V. | Ing. Javier Sorto. | Arq. Moises Girón. Administrador de Contratos | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
9 | Mejoramiento y equipamiento del área de esparcimiento familiar de la Colonia El Molino, San Miguel, en el marco del Plan Municipal de Convivencia Familiar y Comunitaria CONVIVE. | 24/04 AL 30/11/2018 | 30 Av. Sur, Col.El Molino, San Miguel | 246112.01 | Educación y Recreación | 12000 personas | 217 dias calendarios | DECO-OBRAS,S.A.DE C.V. | SECONSE,S.A.DE C.V. | Ing. Rosario Ramos. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
10 | Mejoramiento y equipamiento de la zona verde de Colonia La Pradera, San Miguel. | 25/04 al 22/08/2018 | Final Av.Bellos Horizontes, Col.La Pradera, San Miguel. | 71705.12 | Educación y Recreación | 10000 personas | 120 dias calendarios | U&R CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V. | C.F.A.,S.A. DE C.V. | Arq. Tania Castro. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
11 | Mejoramiento y equipamiento de la zona verde en Colonia La Carrillo, San Miguel. | 27/04 al 08/09/2018 | Col. Carrillo, San Miguel. | 120296.66 | Educación y Recreación | 10000 personas | 175 dias calendarios | U&R CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V. | MD INVERSIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | Arq. Moises Girón. Administrador de Contratos | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
12 | Reparaciones varias en dormitorios del CAM, San Miguel. | 15/10 al 13/12/2018 | Av.Roosevelt Sur, San Miguel. | 11706.57 | Vivienda y oficina | 5 personas | 60 dias calendarios | T.H. CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V. | Ing. Marina del Rosario Ramos Ramirez. | Tec. Jeovanny Escobar. Administrador de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Buena obra.
13 | Mejoramiento de zona verde de Urb. La Pacifica II, III y IV etapa. | 30/10 al 26/02/2019 | Urb. Cdad. Pacifica IV etapa, San Miguel. | 275063.59 | Educación y Recreación | 25,000 personas | 120 dias calendarios | DECO-OBRAS,S.A.DE C.V. | O.C.P.,S.A. DE C.V. | Ing. Javier Sorto. Administrador de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra. | 1) Cumplimiento de Contrato. 2)Pagos a Terceros. 3)Buena obra.
14 | Remodelación del Centro de Operaciones de Protección Civil Municipal. | 03/12/2018 AL 02/03/2019 | Av. Roosevelt Sur, San Miguel. | 31941.74 | Vivienda y oficina | 5000 personas | 90 dias calendarios | OCYS,S.A. DE C.V. | Tec. Edgar Jeovanny Escobar Reyes. | Ing. Ana Hilda Hernández. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra.
15 | Ampliación de nichos en Cementerio General de San Miguel. | 19/12/2018 al 18/03/2019 | Av. Roosevelt Sur, San Miguel. | 205785 | FODES | 15000 personas | 90 dias calendarios | O.C.P.,S.A. DE C.V. | DETCO,S.A. DE C.V. | Arq. Moises Girón. Administrador de Contratos | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra.
16 | Construcción de bodega para el área de Comunicaciones. | 20/12/2018 al 02/02/2019 | Av. Roosevelt Sur, San Miguel. | 3963.1 | Fondos Propios | 300 personas | 45 dias calendarios | CONSTRUCTORA DISAN,S.A. DE C.V. | Arq. Moises Girón. | Ing. Ana Hilda Hernández. Administradora de Contratos. | 30 % de anticipo si es solicitado por el realizador del proyecto y el resto se cancela por estimaciones mensuales o depende del avance de la obra.