## ASIG FODES 75% JUNIO A DIC 2020
PLAN DE INVERSION CON ASIGNACION 2020
FODES 75 %
No | PROYECTO | MONTO | ADMINISTRACIÓN | CONTRATO
1 | PROGRAMA DE BECAS PARA JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 67200 | X
2 | APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 60000 | X
3 | FOMENTO A LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 35000 | X
4 | FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 25000 | X
5 | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 90000 | X
6 | CONSTRUCCIÓN DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS Y PARQUE DE JUEGOS EN COMUNIDAD COLIMA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 48000 |  | X
7 | DRENAJE DE TIPO CANALETA Y BADEN EN AVENIDA OBANDO, DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. (CONTRA PARTIDA DE CARPETA CON EL MOP ) | 18961.19 | X
8 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL GRAMA SINTETICA, CANCHA DE BASKETBOL, Y JUEGOS INFANTILES, CANTON METALÍO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 63387.99 |  | X
9 | ESTABLECIMIENTO DE 20 HECTÁREAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES, CRIO. EL MAGUEY, CANTON METALÍO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 35000 | X
10 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE ACAJUTLA , DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 70000 | X
11 | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE ACAJUTLA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 200000 |  | X
12 | EMERGENCIAS PROVOCADAS POR FENÓMENOS NATURALES, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 48000 | X
13 | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROVOCADAS POR EL ZANCUDO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 12255.12 | X
14 | ESTUDIO TÉCNICO Y FORMULACIÓN DE CARPETA | 81523.68 |  | X
15 | CONTRAPARTIDA, CENTRO ESCOLAR CASERIO EL NANCE, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 3963 |  | X
16 | MEJORAMIENTO DE TRES PASAJES EN COLONIA LOS LAURELES DOS, MUNICIPIO DE ACAJUTLA , DEPARTAMENTO DE SONSONATE. (Proyecto Terminado, pendiente de recibir fondos FODES Y Pendiente de pago $ 30,187.99) | 31473.58 |  | x
17 | INTRODUCCION DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA NUEVA ACAJUTLA Y SAN EMILIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 61279.87 |  | x
18 | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN , CALLE HACIA EL FARO, PLAYA LOS COBANOS, CANTON PUNTA REMEDIOS, MUNICIPIO DE ACJUTLA, DEPARATMENTO DE SONSONATE | 34072.51 |  | x
19 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO CASERIO MARINES AGUA ZARCA, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 48000 |  | x
20 | CONTRAPARTIDA No.2, CENTRO ESCOLAR CASERIO EL NANCE, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 13335 |  | x
21 | CONSTRUCCION DE PLAZA TURISTICA, PASEO ACAJUTLA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 472231.89 |  | x
22 | CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER DE ACAJUTLA | 46322.9 |  | X
TOTAL FODES 75% |  | 1565006.73
RESUMEN:
| SALDO EN BANCOS AL 31/12/20 | 245388.75
| ASIGNACION DE JUNIO A DICIEMBRE/2020 | 1319617.98
1565006.73
0

## PROG FODES 75% JUN A DIC 2020
PROGRAMACION DE EJECUCION DE PROYECTOS CON FODES 75%, ASIGNACIÓN 2020
FODES 75% |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2,021
|  |  | PRIMER TRIMESTRE | [11 empty] | SEGUNDO TRIMETRE | [11 empty] | TERCER TRIMESTRE | [11 empty] | CUARTO TRIMESTRE
|  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT. |  |  |  | OCTUB. |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC.
No | PROYECTO | MONTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PROGRAMA DE BECAS PARA JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 67200 | [24 empty] | 11200 |  |  |  | 11200 |  |  |  | 11200 |  |  |  | 11200 |  |  |  | 11200 |  |  |  | 11200
2 | APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 60000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
3 | FOMENTO A LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 35000 | 2916.66 |  |  |  | 2916.66 |  |  |  | 2916.66 |  |  |  | 2916.66 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67
4 | FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 25000 | 2083.333 |  |  |  | 2083.333 |  |  |  | 2083.333 |  |  |  | 2083.333 |  |  |  | 2083.333 |  |  |  | 2083.333 |  |  |  | 2083.333 |  |  |  | 2083.333 |  |  |  | 2083.333 |  |  |  | 2083.333 |  |  |  | 2083.333 |  |  |  | 2083.37
5 | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 90000 | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500
6 | CONSTRUCCIÓN DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS Y PARQUE DE JUEGOS EN COMUNIDAD COLIMA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 48000 | [24 empty] | 9600 |  |  |  | 9600 |  |  |  | 9600 |  |  |  | 9600 |  |  |  | 9600
7 | DRENAJE DE TIPO CANALETA Y BADEN EN AVENIDA OBANDO, DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. (CONTRA PARTIDA DE CARPETA CON EL MOP ) | 18961.19 | 3160.2 |  |  |  | 3160.2 |  |  |  | 3160.2 |  |  |  | 3160.2 |  |  |  | 3160.2 |  |  |  | 3160.19 | [28 empty] | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000
8 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL GRAMA SINTETICA, CANCHA DE BASKETBOL, Y JUEGOS INFANTILES, CANTON METALÍO, ACAJUTLA, SONSONATE. | 63387.99 | 21129.33 |  |  |  | 21129.33 |  |  |  | 21129.33 | [41 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 48000
9 | ESTABLECIMIENTO DE 20 HECTÁREAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES, CRIO. EL MAGUEY, CANTON METALÍO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 35000 | 2916.66 |  |  |  | 2916.66 |  |  |  | 2916.66 |  |  |  | 2916.66 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  | 2916.67 |  |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 48000
10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 70000 | 5833.33 |  |  |  | 5833.33 |  |  |  | 5833.33 |  |  |  | 5833.33 |  |  |  | 5833.33 |  |  |  | 5833.33 |  |  |  | 5833.33 |  |  |  | 5833.33 |  |  |  | 5833.33 |  |  |  | 5833.33 |  |  |  | 5833.33 |  |  |  | 5833.37 |  |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 150000
11 | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE ACAJUTLA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 200000 | 16666.67 |  |  |  | 16666.67 |  |  |  | 16666.67 |  |  |  | 16666.67 |  |  |  | 16666.67 |  |  |  | 16666.67 |  |  |  | 16666.67 |  |  |  | 16666.67 |  |  |  | 16666.66 |  |  |  | 16666.66 |  |  |  | 16666.66 |  |  |  | 16666.66
12 | EMERGENCIAS PROVOCADAS POR FENÓMENOS NATURALES, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 48000 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000
13 | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROVOCADAS POR EL ZANCUDO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 12255.12 | 1021.26 |  |  |  | 1021.26 |  |  |  | 1021.26 |  |  |  | 1021.26 |  |  |  | 1021.26 |  |  |  | 1021.26 |  |  |  | 1021.26 |  |  |  | 1021.26 |  |  |  | 1021.26 |  |  |  | 1021.26 |  |  |  | 1021.26 |  |  |  | 1021.26
14 | ESTUDIO TÉCNICO Y FORMULACIÓN DE CARPETA | 81523.68 | 6793.64 |  |  |  | 6793.64 |  |  |  | 6793.64 |  |  |  | 6793.64 |  |  |  | 6793.64 |  |  |  | 6793.64 |  |  |  | 6793.64 |  |  |  | 6793.64 |  |  |  | 6793.64 |  |  |  | 6793.64 |  |  |  | 6793.64 |  |  |  | 6793.64
15 | CONTRAPARTIDA CENTRO ESCOLAR CASERIO EL NANCE, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 3963 | [32 empty] | 1981.5 |  |  |  | 1981.5
PROGRAMACION DE EJECUCION DE PROYECTOS CON FODES 75%, ASIGNACIÓN 2020
FODES 75% |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2,021
|  |  | PRIMER TRIMESTRE | [11 empty] | SEGUNDO TRIMETRE | [11 empty] | TERCER TRIMESTRE | [11 empty] | CUARTO TRIMESTRE
|  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT. |  |  |  | OCTUB. |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC.
16 | MEJORAMIENTO DE TRES PASAJES EN COLONIA LOS LAURELES DOS, MUNICIPIO DE ACAJUTLA , DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 31473.58 | 15736.79 |  |  |  | 15736.79
17 | INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA NUEVA ACAJUTLA Y SAN EMILIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 61279.87 | [36 empty] | 61279.87
18 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE HACIA EL FARO, PLAYA LOS COBANOS, CANTON PUNTA REMEDIOS, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 34072.51 | 11357.5 |  |  |  | 11357.5 |  |  |  | 11357.51
19 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO CASERIO MARINES AGUA ZARCA, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 48000 | [24 empty] | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000
20 | CONTRAPARTIDA No. 2, CENTRO ESCOLAR CASERIO EL NANCE, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 13335 | [32 empty] | 6667.5 |  |  |  | 6667.5
21 | CONSTRUCCION DE PLAZA TURISTICA, PASEO ACAJUTLA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 472231.89 | 94446.37 |  |  |  | 94446.37 |  |  |  | 94446.37 |  |  |  | 94446.37 |  |  |  | 94446.41
22 | CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER DE ACAJUTLA | 46322.9 | [24 empty] | 15440.97 |  |  |  | 15440.97 |  |  |  | 15440.96
TOTAL FODES 75% |  | 1565006.73

## ASIG FODES 2% JUNIO A DIC 2020
PLAN DE INVERSION CON ASIGNACION 2020
FODES 2 %
No | PROYECTO | MONTO | ADMINISTRACIÓN | CONTRATO
1 | CONSTRUCCION DE PLAZA TURISTICA , PASEO ACAJUTLA MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 230828.69 |  | x
2 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, GRAMA SINTETICA, CANCHA DE BASKETBOL Y JUEGOS INFANTILES, CANTON METALIO, MUNCIIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 200000 |  | x
3 | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y ÁREA DE COMEDOR EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 48000 |  | X
4 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO DE VEHÍCULOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 38269.44 |  | X
5 | MEJORAMIENTO DE PARQUEO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 14500 |  | X
6 | CONSTRUCCIÓN DE ZONA RECREATIVA EN VILLA CENTENARIO OPS CANTÓN EL SUNCITA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 39300 |  | X
7 | REMODELACIÓN DE BAÑOS, AREA DE RECEPCIÓN, CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 57000 |  | X
8 | CONSTRUCCION DE PLAZA CULTURAL EX CINE MAR, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 272231.89 |  | X
TOTAL FODES 2% |  | 900130.02
RESUMEN:
| SALDOS INICIALES EN BANCOS AL 31/12/20 | 382318.77
| ASIGNACION DE JUNIO A DICIEMBRE/2020 | 517811.25
900130.02
0

## PROG FODES 2% JUNIO A DIC
PROGRAMACION DE EJECUCION DE PROYECTOS CON FODES 2%, ASIGNACIÓN 2020
FODES 2% |  |  | PERIODOS DE EJECUCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2,021
|  |  | PRIMER TRIMESTRE | [11 empty] | SEGUNDO TRIMETRE | [11 empty] | TERCER TRIMESTRE | [11 empty] | CUARTO TRIMESTRE
|  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT. |  |  |  | OCTUB. |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC.
No | PROYECTO | MONTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CONSTRUCCION DE PLAZA TURISTICA, PASEO ACAJUTLA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 230828.69 | 46165.73 |  |  |  | 46165.73 |  |  |  | 46165.73 |  |  |  | 46165.73 |  |  |  | 46165.77
2 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, GRAMA SINTETICA, CANCHA DE BASKETBOL Y JUEGOS INFANTILES, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 200000 | 66666.67 |  |  |  | 66666.67 |  |  |  | 66666.66
3 | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y ÁREA DE COMEDOR EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 48000 | [28 empty] | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 12000
4 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO DE VEHÍCULOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 38269.44 | [24 empty] | 7653.88 |  |  |  | 7653.88 |  |  |  | 7653.88 |  |  |  | 7653.88 |  |  |  | 7653.92
5 | MEJORAMIENTO DE PARQUEO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 14500 | [16 empty] | 14500
6 | CONSTRUCCIÓN DE ZONA RECREATIVA EN VILLA CENTENARIO OPS CANTÓN EL SUNCITA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 39300 | [32 empty] | 13100 |  |  |  | 13100 |  |  |  | 13100
7 | REMODELACIÓN DE BAÑOS, AREA DE RECEPCIÓN, CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 57000 | [24 empty] | 9500 |  |  |  | 9500 |  |  |  | 9500 |  |  |  | 9500 |  |  |  | 9500 |  |  |  | 9500
8 | CONSTRUCCION DE PLAZA CULTURAL EX CINE MAR, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 272231.89 | 54446.38 |  |  |  | 54446.38 |  |  |  | 54446.38 |  |  |  | 54446.38 |  |  |  | 54446.37
TOTAL FODES 2% |  | 900130.02

## ASIG FODES 75% AÑO 2021
PROYECCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS CON ASIGNACIÓN 2021
FODES 75 %
No | PROYECTO | MONTO | ADMINISTRACIÓN | CONTRATO
1 | SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 51677.1 | X
2 | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL, INTERESES Y COMISIÓN POR PRÉSTAMOS CON EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR ($3,088.84 + 37.20 = $ 3,126.04 x 6) | 18756.24 | X
3 | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL, INTERESES A FIDEMUNI ($29,319.80 x 4) | 117279.2 | X
4 | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 250616.69 |  | X
5 | COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA | 58361.77 | X
6 | COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO, PERIFERICO Y CONSUMIBLE PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA (TINTAS, TONER CARTUCHOS PARA IMPRESORA). | 58300.86 | X
7 | MEJORAMIENTO EN EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAM EN ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 48000 |  | X
8 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL MORA CANTÓN METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 125000 |  | X
9 | COMPRA DE FLOTA DE VEHICULOS 1 KIA PARA PROYECCIÓN SOCIAL, 1 VEHICULO PARA ADMINISTRATIVO Y 2 MOTOCICLETAS. | 96660.27 | X
10 | 1o FASE DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN LUIS CAMPANA, CALLE VIEJA, JARDINES DE LA NUEVA, ADRA, LOT. SAN ANTONIO, LOS VERTIENTES, SANTA MARTA, ESMERALDA, CANTÓN SAN JULIÁN, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 563678.52 |  | X
11 | PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN PEDRO EL CAÑAL, CANTÓN SAN JULIÁN, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 250000 |  | X
12 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD LINDA VISTA, CANTON SAN JULIAN, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. (CONTRAPARTIDA) | 31449.87 |  | X
13 | ILUMINACIÓN DE CARRETERA DESDE PUERTA 2 DE CEPA HASTA LÍMITE SAN LUIS CAMPANA, LUMINARIAS LED SOLARES, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 300000 |  | X
14 | CONCRETEADO DE CALLE A CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL NANCE 7 CM DE ESPESOR Y TRAMO DE CERCO DE MALLA CICLÓN, CANTÓN METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 104554.09 |  | X
15 | CONCRETEADO Y BALASTADO DE LAS CALLES PRINCIPALES Y PASAJE DE COLONIA ALVARADO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 149070.92 |  | X
16 | MEJORAMIENTO DE LUMINARIA EN EL MUNICIO DE ACAJUTLA Y COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 30000 |  | X
17 | CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BALASTADO DE CALLES EN LOTIFICACIÓN LOS COBANITOS CANTÓN PUNTA REMEDIOS, MUNICIPIO DE ACAJUTLA , DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 48000 |  | X
18 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE (Construcción de 6 casas) | 48000 |  | X
19 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES COMUNIDADES DE CANTÓN SAN JULIÁN, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 148200 |  | X
20 | MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCION DE ZONA RECREATIVA EN CIUDADELA ROTARIA CANTON EL SALAMO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 180000 |  | X
21 | CONSTRUCCION DE PUENTE QUE CONDUCE A CASERIO VALLE NUEVO, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 200000 |  | X
22 | TECHADO DE ZONA RECREATIVA EN CASERIO COSTA AZUL, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 30000 |  | X
23 | COMPRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA | 53852.76 | X
TOTAL FODES 75% |  | 2961458.29
| ASIGNACION 2021 | 2961458.29
0

## PROG FODES 75% AÑO 2021
PROGRAMACION DE EJECUCION DE PROYECTOS CON FODES 75%, ASIGNACIÓN 2021
FODES 75% |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2,021
|  |  | PRIMER TRIMESTRE | [11 empty] | SEGUNDO TRIMETRE | [11 empty] | TERCER TRIMESTRE | [11 empty] | CUARTO TRIMESTRE
|  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT. |  |  |  | OCTUB. |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC.
No | PROYECTO | MONTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 51677.1 | 4416.66 |  |  |  | 4416.66 |  |  |  | 4416.66 |  |  |  | 4416.66 |  |  |  | 4416.67 |  |  |  | 4416.67 |  |  |  | 4416.67 |  |  |  | 4416.67 |  |  |  | 4416.67 |  |  |  | 4416.67 |  |  |  | 4416.67 |  |  |  | 3093.77
2 | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES Y COMISIÓN POR PRÉSTAMOS CON EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR ($3,088.84 + 37.20 = $3,126.04 x 6) | 18756.24 | 3126.04 |  |  |  | 3126.04 |  |  |  | 3126.04 |  |  |  | 3126.04 |  |  |  | 3126.04 |  |  |  | 3126.04
3 | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL INTERESES A FIDEMUNI ($29,319.80 X 4) | 117279.2 | 29319.8 |  |  |  | 29319.8 |  |  |  | 29319.8 |  |  |  | 29319.8
4 | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 250616.69 | [24 empty] | 125308.35 |  |  |  | 125308.34
5 | COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA | 58361.77 | [24 empty] | 19453.92 |  |  |  | 19453.92 |  |  |  | 19453.93
6 | COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO, PERIFERICO Y CONSUMIBLE PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA (TINTAS, TONER, CARTUCHOS PARA IMPRESORA). | 58300.86 | [24 empty] | 19433.62 |  |  |  | 19433.62 |  |  |  | 19433.62
7 | MEJORAMIENTO EN EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAM EN ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 48000 | [20 empty] | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000
8 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL MORA CANTÓN METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 125000 | [24 empty] | 20833.34 |  |  |  | 20833.34 |  |  |  | 20833.33 |  |  |  | 20833.33 |  |  |  | 20833.33 |  |  |  | 20833.33
9 | COMPRA DE FLOTA DE VEHICULOS 1 KIA PARA PROYECCIÓN SOCIAL, 1 VEHICULO PARA ADMINISTRATIVO Y 2 MOTOCICLETAS. | 96660.27 | [24 empty] | 96660.27
10 | 1o FASE DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN LUIS CAMPANA, CALLE VIEJA, JARDINES DE LA NUEVA, ADRA, LOT. SAN ANTONIO, LOS VERTIENTES, SANTA MARTA, ESMERALDA, CANTÓN SAN JULIÁN, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 563678.52 | [20 empty] | 80525.49 |  |  |  | 80525.49 |  |  |  | 80525.49 |  |  |  | 80525.49 |  |  |  | 80525.49 |  |  |  | 80525.49 |  |  |  | 80525.58
11 | PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN PEDRO EL CAÑAL, CANTÓN SAN JULIÁN, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 250000 | [20 empty] | 35714.28 |  |  |  | 35714.28 |  |  |  | 35714.28 |  |  |  | 35714.29 |  |  |  | 35714.29 |  |  |  | 35714.29 |  |  |  | 35714.29
12 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD LINDA VISTA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. (CONTRAPARTIDA) | 31449.87 | [16 empty] | 7862.47 |  |  |  | 7862.47 |  |  |  | 7862.47 |  |  |  | 7862.46
13 | ILUMINACIÓN DE CARRETERA DESDE PUERTA 2 DE CEPA HASTA LÍMITE SAN LUIS CAMPANA, LUMINARIAS LED SOLARES, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 300000 | [24 empty] | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 60000
14 | CONCRETEADO DE CALLE A CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL NANCE 7 CM DE ESPESOR Y TRAMO DE CERCO DE MALLA CICLÓN , CANTÓN METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 104554.09 | [32 empty] | 26138.52 |  |  |  | 26138.52 |  |  |  | 26138.52 |  |  |  | 26138.53
15 | CONCRETEADO Y BALASTADO DE LAS CALLES PRINCIPALES Y PASAJE DE COLONIA ALVARADO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 149070.92 | [24 empty] | 24845.15 |  |  |  | 24845.15 |  |  |  | 24845.15 |  |  |  | 24845.15 |  |  |  | 24845.16 |  |  |  | 24845.16
16 | MEJORAMIENTO DE LUMINARIA EN EL MUNICIO DE ACAJUTLA Y COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 30000 | [32 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
17 | CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BALASTADO DE CALLES EN LOTIFICACIÓN LOS COBANITOS CANTÓN PUNTA REMEDIOS, MUNICIPIO DE ACAJUTLA , DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 48000 | [36 empty] | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000
18 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE (Construcción de 6 casas) | 48000 | [36 empty] | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000
19 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES COMUNIDADES DE CANTÓN SAN JULIÁN, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 148200 | [20 empty] | 21171.42 |  |  |  | 21171.43 |  |  |  | 21171.43 |  |  |  | 21171.43 |  |  |  | 21171.43 |  |  |  | 21171.43 |  |  |  | 21171.43
20 | MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCION DE ZONA RECREATIVA EN CIUDADELA ROTARIA CANTON EL SALAMO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 180000 | [32 empty] | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  |  | 45000
21 | CONSTRUCCION DE PUENTE QUE CONDUCE A CASERIO VALLE NUEVO, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 200000 | [32 empty] | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000
22 | TECHADO DE ZONA RECREATIVA EN CASERIO COSTA AZUL, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 30000 | [36 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
23 | COMPRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA | 53852.76 | [16 empty] | 6731.59 |  |  |  | 6731.59 |  |  |  | 6731.59 |  |  |  | 6731.59 |  |  |  | 6731.59 |  |  |  | 6731.59 |  |  |  | 6731.59 |  |  |  | 6731.63
TOTAL FODES 75% |  | 2961458.29

## ASIG FODES 2% AÑO 2021
PLAN DE INVERSION ASIGNACION 2021
FODES 2 %
No | PROYECTO | MONTO | ADMINISTRACIÓN | CONTRATO
1 | ASFALTADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ CANTÓN METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 238000 |  | X
2 | CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LOTIFICACIÓN SAN CARLOS, CANTÓN MORRO GRANDE, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 30712.23 |  | X
3 | COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIAPAL DE ACAJUTLA | 46322.901 |  | X
4 | CONSTRUCCIÓN DE ZONA RECREATIVA EN ASENTAMIENTO HUMANO EL INICIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 37339.39 |  | X
5 | CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES, MICROBUSES, TAXIS (PICKUP) DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 260649.12 |  | X
6 | CONCRETEADO DE UN TRAMO DE CALLE CASERÍO LA ISLA, CANTÓN METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 75000 |  | X
7 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN CASERIO LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 129910.76 |  | X
8 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 169218.36 |  | X
TOTAL FODES 2% |  | 987152.761
| ASIGNACION 2021 | 987152.76
0.001

## PROG FODES 2% AÑO 2021
PROGRAMACION DE EJECUCION DE PROYECTOS CON FODES 2%, ASIGNACIÓN 2021
FODES 2% |  |  | PERIODOS DE EJECUCIÓN DE JUNIO A DICIEMBRE AÑO 2,021
|  |  | PRIMER TRIMESTRE | [11 empty] | SEGUNDO TRIMETRE | [11 empty] | TERCER TRIMESTRE | [11 empty] | CUARTO TRIMESTRE
|  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT. |  |  |  | OCTUB. |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC.
No | PROYECTO | MONTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ASFALTADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ CANTÓN METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 238000 | [20 empty] | 47600 |  |  |  | 47600 |  |  |  | 47600 |  |  |  | 47600 |  |  |  | 47600
2 | CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LOTIFICACIÓN, SAN CARLOS, CANTÓN MORRO GRANDE, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 30712.23 | [32 empty] | 7678.05 |  |  |  | 7678.06 |  |  |  | 7678.06 |  |  |  | 7678.06
3 | COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIAPAL DE ACAJUTLA | 46322.901 | [24 empty] | 15440.96 |  |  |  | 15440.97 |  |  |  | 15440.97
4 | CONSTRUCCIÓN DE ZONA RECREATIVA EN ASENTAMIENTO HUMANO EL INICIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 37339.39 | [32 empty] | 12446.46 |  |  |  | 12446.46 |  |  |  | 12446.47
5 | CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES, MICROBUSES, TAXIS (PICKUP) DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 260649.12 | [36 empty] | 86883.04 |  |  |  | 86883.04 |  |  |  | 86883.04
6 | CONCRETEADO DE UN TRAMO DE CALLE CASERÍO LA ISLA, CANTÓN METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 75000 | [24 empty] | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 25000
7 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN CASERIO LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 129910.76 | [24 empty] | 21651.79 |  |  |  | 21651.79 |  |  |  | 21651.79 |  |  |  | 21651.79 |  |  |  | 21651.79 |  |  |  | 21651.81
8 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 169218.36 | [24 empty] | 33843.67 |  |  |  | 33843.67 |  |  |  | 33843.67 |  |  |  | 33843.67 |  |  |  | 33843.68
TOTAL FODES 2% |  | 987152.761

## FMI Y BID PASAN 2020 A 2021
PLAN DE INVERSION DE PROYECTOS EN EJECUCION QUE PASAN PARA 2021
FONDOS FMI 2020
No | PROYECTO | MONTO | ADMINISTRACIÓN | CONTRATO
UP 35: PANDEMIA COVID-19
LT 3501 ATENCION A LA SALUD
1 | PREVENCION DEL RIESGO DE CONTAGIO EN EL PROCESO DE REAPERTIURA DE LA ECONOMIA, DURANTE LA PANDEMIA, COVID-19, MUNICIPIO DE ACAJUTLA; TOTAL $ 40,906.76 |  | X
| PRODUCTOS TEXTILE Y VESTUARIOS | 3000
| PRODUCTOS QUIMICOS | 12237.46
| MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERVIDOS | 6937.85
| MATERIALES E INSTRUMENTALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO | 12403.8
| BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 2000
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 4327.65
LT: 3504 RECUPERACION ECONOMICA
2 | MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 48430.93 |  | X
3 | MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE METALIO, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 48726.38 |  | x
UP 36; TORMENTA TROPICAL AMANDA
LT: 3601 REAHABILITACION DE CAMINOS
4 | CONSTRUCCION DE CANALESTAS EN CALLE CASERIO LAS DELICIAS, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO, DE SONSONATE | 66141.03 |  | X
5 | OBRAS DE DRENAJE MENOR Y PAVIMIENTO ASFALTICO EN FINAL CALLE EL DIQUE, RUMBO A LA BOCANA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 48562.51 |  | x
6 | CONSTRUCCION DE CANALETA EN CALLE DE LA LOTIFICACION SAN LUIS CAMPANA, CANTON SAN JULIAN, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 48445.7 |  | x
UP: 37 TORMENTA TROPICAL CRISTOBAL
LT: 3701 REHABILITACION DE CAMINOS
7 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CANTON VALLE NUEVO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 86711.22 |  | X
8 | ASFALTADO DE CALLE EN COMUNIDAD SAN ROQUE, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 48500 |  | x
LT: 3703 REAHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA
9 | ADOQUINADO EN COMUNIDAD "y" GRIEGA, BARRIO EL CAMPAMENTO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE. | 105335.31 |  | x
10 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN COLONIA JARDINES DE LA NUEVA, CANTON SAN JULIAN, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 40997.5 |  | X
TOTAL FMI 2020 |  | 582757.34
SALDOS INICIALES EN BANCOS AL 31/12/20 |  | 582757.34
PLAN DE INVERSION DE PROYECTOS EN EJECUCION QUE PASAN PARA 2021
FONDOS BID 2020
No | PROYECTO | MONTO | ADMINISTRACIÓN | CONTRATO
UP: 35: PANDEMIA COVID-19
LT 3501 ANTENCION A LA SALUD
1 | AMPLIACION Y REMODELACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 355943.91 |  | X
LT: 3504 RECUPERACION ECONOMICA
2 | CONSTRUCCION DE PLAZA ARTESANAL DE ACAJUTLA , DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 314895.5 |  | X
TOTAL BID 2020 |  | 670839.41
SALDO INICIALES EN BANCOS AL 31/12/20 |  | 670839.41

## PROG FMI Y BID PASAN2020 2021
PLAN DE INVERSION DE PROYECTOS EN EJECUCION QUE PASAN 2021
FMI 2020 |  |  | PERIODOS DE EJECUCIÓN
|  |  | PRIMER TRIMESTRE | [11 empty] | SEGUNDO TRIMETRE | [11 empty] | TERCER TRIMESTRE | [11 empty] | CUARTO TRIMESTRE
|  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT. |  |  |  | OCTUB. |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC.
No | PROYECTO | MONTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UP 35: PANDEMIA COVID-19
LT 3501 ATENCION A LA SALUD
1 | PREVENCION DEL RIESGO DE CONTAGIO EN EL PROCESO DE REAPERTIURA DE LA ECONOMIA, DURANTE LA PANDEMIA, COVID-19, MUNICIPIO DE ACAJUTLA; TOTAL $ 40,906.76
| PRODUCTOS TEXTILE Y VESTUARIOS | 3000 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
| PRODUCTOS QUIMICOS | 12237.46 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3237.46
| MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERVIDOS | 6937.85 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 2437.85
| MATERIALES E INSTRUMENTALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO | 12403.8 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3403.8
| BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 2000 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 4327.65 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1327.65
LT: 3504 RECUPERACION ECONOMICA
2 | MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 48430.93 | 16143.64 |  |  |  | 16143.64 |  |  |  | 16143.65
3 | MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE METALIO, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 48726.38 |  |  |  |  | 16242.12 |  |  |  | 16242.12 |  |  |  | 16242.14
UP 36; TORMENTA TROPICAL AMANDA
LT: 3601 REAHABILITACION DE CAMINOS
4 | CONSTRUCCION DE CANALESTAS EN CALLE CASERIO LAS DELICIAS, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO, DE SONSONATE | 66141.03 | 16535.26 |  |  |  | 16535.26 |  |  |  | 16535.26 |  |  |  | 16535.25
5 | OBRAS DE DRENAJE MENOR Y PAVIMIENTO ASFALTICO EN FINAL CALLE EL DIQUE, RUMBO A LA BOCANA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 48562.51 | 33441.37 |  |  |  | 15121.14
6 | CONSTRUCCION DE CANALETA EN CALLE DE LA LOTIFICACION SAN LUIS CAMPANA, CANTON SAN JULIAN, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 48445.7 | 16148.56 |  |  |  | 16148.56 |  |  |  | 16148.58
PLAN DE INVERSION DE PROYECTOS EN EJECUCION QUE PASAN 2021
FMI 2020 |  |  | PERIODOS DE EJECUCIÓN
|  |  | PRIMER TRIMESTRE | [11 empty] | SEGUNDO TRIMETRE | [11 empty] | TERCER TRIMESTRE | [11 empty] | CUARTO TRIMESTRE
|  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT. |  |  |  | OCTUB. |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC.
No | PROYECTO | MONTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
UP: 37 TORMENTA TROPICAL CRISTOBAL
LT: 3701 REHABILITACION DE CAMINOS
7 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CANTON VALLE NUEVO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 86711.22 | 16791.67 |  |  |  | 32270.56 |  |  |  | 32270.56 |  |  |  | 5378.43
8 | ASFALTADO DE CALLE EN COMUNIDAD SAN ROQUE, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 48500 |  |  |  |  | 16166.66 |  |  |  | 16166.66 |  |  |  | 16166.68
LT: 3703 REAHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA
9 | ADOQUINADO EN COMUNIDAD "y" GRIEGA, BARRIO EL CAMPAMENTO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE. | 105335.31 | 35111.77 |  |  |  | 35111.77 |  |  |  | 35111.77
10 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN COLONIA JARDINES DE LA NUEVA, CANTON SAN JULIAN, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 40997.5 | 20498.75 |  |  |  | 20498.75
TOTAL |  | 582757.34
PLAN DE INVERSION DE PROYECTOS EN EJECUCION QUE PASAN 2021
BID 2020 |  |  | PERIODOS DE EJECUCIÓN
|  |  | PRIMER TRIMESTRE | [11 empty] | SEGUNDO TRIMETRE | [11 empty] | TERCER TRIMESTRE | [11 empty] | CUARTO TRIMESTRE
|  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT. |  |  |  | OCTUB. |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC.
No | PROYECTO | MONTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
UP:35: EMERGENCIA POR COVID-19
LT 3501 ATENCION A LA SALUD
1 | AMPLIACION Y REMODELACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 355943.91 |  |  |  |  | 71188.78 |  |  |  | 71188.78 |  |  |  | 71188.78 |  |  |  | 71188.78 |  |  |  | 71188.79
LT: 3504 RECUPERACION ECONOMICA
2 | CONSTRUCCION DE PLAZA ARTESANAL DE ACAJUTLA , MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 314895.5 |  |  |  |  | 62979.1 |  |  |  | 62979.1 |  |  |  | 62979.1 |  |  |  | 62979.1 |  |  |  | 62979.1
TOTAL BID 2020 |  | 670839.41

## PLAN FMI 2020 (hidden)
PLAN DE INVERSION CON ASIGNACION 2020
FONDOS FMI 2020
No | PROYECTO | MONTO | ADMINISTRACIÓN | CONTRATO
1 | PREVENCION DEL RIESGO DE CONTAGIO EN EL PROCESO DE REAPERTURA DE LA ECONOMIA, DURANTE LA PANDEMIA, COVID 19, MUNICIPIO DE ACAJUTLA | 40906.76 | X
2 | MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 48430.93 |  | X
3 | MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE METALIO, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 48726.38 |  | X
4 | CONSTRUCCION DE CANALETAS EN CALLE CASERIO LAS DELICIAS, CANTON METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 66141.03 |  | X
5 | OBRAS DE DRENAJE MENOR Y PAVIMENTO ASFALTICO EN FINAL CALLE EL DIQUE, RUMBO A LA BOCANA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 48562.51 |  | X
6 | CONSTRUCCION DE CANALETA EN CALLE LOTIFICACION SAN LUIS CAMPANA, CANTON SAN JULIAN, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 48445.7 |  | X
7 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CANTON VALLE NUEVO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 86711.22 |  | X
8 | ASFALTADO DE CALLE EN COMUNIDAD SAN ROQUE, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 48500 |  | X
9 | ADOQUINADO EN COMUNIDAD "Y" GRIEGA, BARRIO EL CAMPAMENTO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 105335.31 |  | X
10 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN COLONIA JARDINES DE LA NUEVA, CANTON SAN JULIAN, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 40997.5 |  | X
TOTAL FMI 2020 |  | 582757.34

## PLAN BID 2020 (hidden)
PLAN DE INVERSION CON ASIGNACION 2020
FONDOS BID 2020
No | PROYECTO | MONTO | ADMINISTRACIÓN | CONTRATO
UP:35: EMERGENCIA POR COVID-19
LT 3501 ATENCION A LA SALUD
1 | AMPLIACION Y REMODELACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE ACAJUTLA, DEPTO. DE SONSONATE | 355943.91 |  | X
LT: 3504 RECUPERACION ECONOMICA
2 | CONSTRUCCION DE PLAZA ARTESANAL DE ACAJUTLA, DEPTO DE SONSONATE | 314895.5 |  | X
TOTAL BID 2020 |  | 670839.41
| SALDO INICIAL EN BANCOS AL 31/12/20 | 670839.41