0

6-1-2021

6-1-2021

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO								2

1. METODOLOGIA IMPLEMENTADA						3

2. FILOSOFIA MUNICIPAL						  		4

3. ORGANIGRAMA MUNICIPAL 2021						6

4. DESARROLLO Y ANALISIS DEL POA 2021					7

5. ANEXOS – FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

POR UNIDADES ORGANIZATIVAS						10

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Anual (POA) año 2021 es la principal herramienta de planeación de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán (en adelante AMA), con la cual se formula la programación anual de actividades y metas estratégicas, transformándose en el elemento estratégico y  operativo, es decir, convirtiendo la planeación estratégica en acciones concretas para dar cumplimiento a los compromisos con los Ciudadanos Ahuachapanecos, Es importante mencionar que la planificación de cada una de las Unidades que conforman la Alcaldía Municipal  de Ahuachapán en su mayoría Operativas, ha existido la dificultad del cumplimiento de las metas operativas en los diferentes planes de trabajo, es por ello que en su mayoría se ven reflejadas la repetición de alguna metas que no fueron ejecutadas en el año 2020 y que han sido retomadas para poderlas cumplir de forma gradual y con todos los Protocolos de Bioseguridad para cumplimiento de dichos Planes.

Con este propósito, el Departamento de la Gerencia General, solicito por medio de Memorándum  a la vez entrego  en tiempo y forma los Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual (POA) de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán año 2021, con lo que se iniciaron los trabajos de coordinación entre todas las unidades organizativas de la Alcaldía Municipal; teniendo como resultado un ejercicio de planeación y programación vinculado con el Presupuesto Institucional aprobado por  el Concejo Municipal y acorde a la estructura organizativa aprobada para el año 2021 para atender el conjunto de necesidades de los ciudadanos Ahuachapanecos, priorizando los proyectos de desarrollo, las obras y acciones asociadas para contribuir al cumplimiento de la Visión Institucional de transformar a Ahuachapán en una Ciudad de Crecimiento por lo tanto el Plan se convertirá en el Instrumento para  la evaluación anual de los resultados de la Gestión Municipal.

Como resultado, se logró integrar el documento “PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  AMA, AÑO 2021” de manera coherente y sistemática, garantizando su adecuado mantenimiento en sus diferentes etapas de ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación en el marco de la transparencia y rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2021.  Además  es importante señalar que este plan servirá como insumo en el proceso de Formulación del Presupuesto Municipal del año 2021.

Esta herramienta de Control Interno, formulado en concordancia a lo indicado en las Normas Técnicas de Control Interno  de la Municipal de Ahuachapán, constituye la principal herramienta en la que se establecen  las metas estratégicas y operativas y sus correspondientes actividades sustantivas, montos presupuestarios asignados a cada una de las Unidades Organizativas de maneras, las acciones y compromisos anuales para dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales que le permiten alcanzar satisfactoriamente lo mandatado por el Código Municipal en su artículo 4 donde se establecen las competencias Municipales; además es el instrumento que determina la inversión Municipal del año.

1. METODOLOGIA IMPLEMENTADA

Considerando la importancia que representa el cumplimiento de las asignaciones funcionales para cada Unidad Organizativa de la AMA y combinado con el compromiso permanente de actualizar y priorizar las necesidades de los Ciudadanos Ahuachapanecos que permitan proyectar el conjunto de programas y acciones a ejecutar, se sigue implementado las  técnicas y métodos funcionales e innovadores para el análisis programático- presupuestal, que la dinámica social y económica requiere para dar soporte presupuestal a las necesidades especiales y emergentes, el cual desde el año 2020 se tomaron en consideración,  con lo cual es posible afirmar que se cuenta con el instrumento apropiado para llevar a cabo la operación de la administración de la AMA.

Todo ello, a través de las etapas siguientes:

Etapa 1: Diseño de Lineamientos.

Se diseñaron los Lineamientos para la Formulación del plan Operativo Anual (POA) de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán año 2021, para encauzar los esfuerzos institucionales en la elaboración de un POA 2021  que permita articular y coordinar adecuadamente la ejecución de las tareas de cada Unidad Organizativa para el logro de sus objetivos, los diferentes programas, proyectos actividades, recursos físicos y presupuestales que desarrollaran cada uno de las unidades que conforman la Institución.

Etapa 2: Asesoría.

Una vez divulgados los Lineamientos de Formulación POA a todos los responsables de las Unidad Organizativas, se dio inicio a la fase de asistencia técnica a todos los enlaces de Planificación con el propósito de asegurar que la elaboración de sus planes respondan en criterio y forma a los compromisos asignados a sus unidades Organizativas.-

Etapa 3: Recepción, revisión y validación de la información.

Cada propuesta de Formulación de Planes Operativos pasó inicialmente por la revisión del Encargado de área correspondiente, posteriormente remitido al departamento de la Gerencia General quien realiza la revisión y análisis de cada propuesta de metas formuladas, retroalimentando a las Unidades correspondientes las observaciones técnicas que son tomadas en cuenta para la validación final del proceso de formulación del POA 2021.

Etapa 4: Ingreso de Información al POA.

Una vez validadas cada una de las metas estratégicas y operativas por la gerencia general diseña y registra los compromisos de cada dependencia en el año lectivo, obteniendo los reportes de formulación, resumen de metas POA, avances, mensuales, semestrales y anuales, evaluación de metas, etc. Dicha información es cotejada con el soporte impreso entregado por las dependencias para la realizar las últimas modificaciones posibles o en su caso iniciar el proceso de integración del documento final.

MISION Y VISION

Ser un gobierno con una gestión pública Municipal ágil, honesta y sostenible financieramente; convirtiendo a Ahuachapán en un lugar de oportunidades, limpio, seguro y socialmente incluyente, con un manejo sostenible de sus recursos naturales y con bajos niveles de vulnerabilidad

Ser un gobierno con una gestión pública Municipal ágil, honesta y sostenible financieramente; convirtiendo a Ahuachapán en un lugar de oportunidades, limpio, seguro y socialmente incluyente, con un manejo sostenible de sus recursos naturales y con bajos niveles de vulnerabilidad

MISION

ALCALDIA

MISION

ALCALDIA

VISION

ALCALDIA

VISION

ALCALDIA

Lograr que Ahuachapán,  sea un Municipio Líder, moderno y seguro  como una ciudad de desarrollo constante logrando una calidad de vida para los Ahuachapanecos.

Lograr que Ahuachapán,  sea un Municipio Líder, moderno y seguro  como una ciudad de desarrollo constante logrando una calidad de vida para los Ahuachapanecos.

VALORES

INTEGRIDAD

“Somos INTEGROS al realizar nuestro trabajo, lo hacemos disciplinadamente y apegados a la ley y normativas vigentes. Nos comportamos y expresamos con sinceridad, honestidad y transparencia; respetando los principios de la ética, la justicia y la verdad, de cara a todos los Ahuachapanecos”

SOLIDARIDAD

“Los miembros de la alcaldía somos SOLIDARIOS con los problemas y necesidades de los Ahuachapanecos, especialmente con los más vulnerables y necesitados; dispuestos a dar lo mejor de cada uno de nosotros, uniendo esfuerzos para la consecución de los objetivos fijados.”

COMPROMISO

“Nos debemos a los Ahuachapanecos, por lo que cumplimos con nuestras obligaciones, entregando nuestro mayor esfuerzo para alcanzar de forma eficiente y efectiva los objetivos de la Municipalidad.”

RESPONSABILIDAD

“Somos servidores públicos municipales responsables, que asumimos las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, respetando las normativas y el marco jurídico vigente; para que todos nuestros actos sean realizados con un ideal de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos.”

3. MARCO LEGAL Y POLÍTICO

- Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Ahuachapán.

- Código Municipal, Capítulo II De La Organización y Gobierno de los Municipios, Art. 30 Facultades del Concejo, numeral 6) “Aprobar los planes de trabajo de la gestión municipal”.

- Ley de Acceso a la Información Pública, Título II Clases de Información, Capítulo I Información Oficiosa, Art. 8, indica que el Plan Operativo Anual Se pondrá a disposición del público, se divulgará y actualizará en base a los lineamientos.-

- Ley de La Corte De Cuentas De La Republica, Art. 26. Cada entidad y organismo del sector público establecerá su propio Sistema de Control Interno Financiero y Administrativo, previo, concurrente y posterior, para tener y proveer seguridad razonable:

- En el cumplimiento de sus objetivos con eficiencia, efectividad y economía;

- En la transparencia de la gestión;

- En la confiabilidad de la información;

- En la observancia de las normas aplicables

4. OBJETIVOS DEL PLAN

OBJETIVO GENERAL

- Definir un instrumento técnico que guíe de forma cronológica, las actividades a desarrollar para alcanzar las metas definidas por parte la administración de la Municipalidad de Ahuachapán durante el ejercicio fiscal 2021.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Supervisar la ejecución de los planes de trabajo de las diferentes unidades organizativas de la municipalidad con el propósito de lograr el cumplimiento de las metas definidas mediante el seguimiento del trabajo realizado.

- Definir líneas de trabajo para garantizar procesos ágiles y eficientes en la prestación de servicios municipales.

ORGANIGRAMA

# SINDICATURA

La Unidad de Sindicatura es la encargada de asesorar al Concejo en todo lo relativo a aspectos legales y emitir dictamen en forma razonada y oportuna en los asuntos que éste le solicite y otras actividades señaladas en el Art. 51 del Código Municipal y ejercer todas las acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimonio municipal y fortalecer la legalidad institucional.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | SINDICATURA |  |  |  | SINDICO MUNICIPAL |  |  |  |  | LIC. ABEL CABEZA BARRERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Asesorar al Concejo en todo lo relativo a aspectos legales y emitir dictamen en forma razonada y oportuna en los asuntos que éste le solicite y otras actividades señaladas en el Art. 51 del Código Municipal y ejercer todas las acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimonio municipal y fortalecer la legalidad institucional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATEGICO : |  | Supervisar y controlar los acuerdos, contratos y procesos que impliquen erogación de fondos públicos municipales asegurando el patrimonio y los fondos municipales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRATEGIAS: |  | Analizar y verificar la documentación previo a su pago Fortalecer el Control Interno supervisando los ingresos municipales Pronunciar dictamen en forma razonada y oportuna en los asuntos que el Concejo o Alcalde le soliciten o cuando se considere pertinente. (art. 51 código municipal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Supervisar el 100% de los documentos previo a otorgar el visto bueno para la erogación de fondos. | Revisar la documentación presentada y garantizar que se cumpla la legalidad de las facturas, contratos y otros documentos que son emitidos diariamente a nombre de la municipalidad previo a otorgar el visto bueno. |  | Síndico municipal con apoyo de auxiliares de sindicatura. | Contratos, facturas, recibos, planillas y documentos de pago, verificados y supervisados con su respectivo visto bueno |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  |  | Dar el visto bueno mediante firma y sello validando los pagos que a juicio de la sindicatura cuenten con el soporte legal para el pago. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revisar y aprobar las planillas de pago mediante el visto bueno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Inspecciones Traspasos y procesos de Escrituración | Revisar y programar Inspecciones a realizar en tierras del Llano El Espino, |  | Auxiliares Jurídicos asignados | Revisión de Escrituraciones |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  |  | Solicitar Verificación de Medidas en las Inspecciones realizadas para el proceso de Escrituración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Emitir dictámenes o resoluciones al Concejo, Alcalde y otras Unidades de la municipalidad que lo soliciten, de conformidad a las actividades propias de la Sindicatura Municipal | Elaborar y remitir las resoluciones al Concejo Municipal o las unidades que lo hubieren solicitado. |  | Auxiliares jurídicos de sindicatura | Resoluciones presentadas al Concejo Municipal y documentos de seguimiento |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  |  | Coordinar con la unidad jurídica las notas, peticiones, demandas o participaciones que sean requeridas para representar los intereses de la municipalidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dar seguimiento a los procesos en los que se emitió alguna resolución argumentando la no legalidad de dicho proceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | Elaboración de contratos de Arrendamiento de predios, Municipales, Mercados, Llano el Espino | Recibir y revisar solicitudes de contribuyentes que cumplan con los requisitos para ser arrendatario |  | Auxiliar Jurídico Asignado para contratos | Legalización de contratos de contribuyentes |  |  | x | x | x |  |  | x | x | X | x | x | x | x | x | x | 80 |
| M05 | Compraventas de Puestos a Perpetuidad y Traspasos | Elaboración de Títulos de Puestos a Perpetuidad y Traspasos realizados en el Cementerio General |  | Auxiliar Asignado al Cementerio | Legalización de Títulos |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 |
| M06 | Elaboración de Resoluciones varias | Revisión de diligencias solicitadas |  | Auxiliares | Documentación solicitada |  |  |  | x | x |  |  | x | x | X | x | x | x |  |  |  | 30 |

La Unidad de Secretaria es el apoyo legal y Administrativo que coordina las actividades del Concejo Municipal y del Alcalde. Es la unidad encargada de registrar y socializar la información emanada por el Concejo Municipal.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL |  |  |  | SECRETARIO MUNICIPAL: |  |  |  |  |  |  | CARLOS EDUARDO MARTINEZ GALAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Apoyar la gestión de la Municipalidad en relación con las Actuaciones del Concejo en cuanto a convocatorias, actas, Acuerdos y todo tipo de notificaciones y correspondencia relacionada con Resoluciones o Competencias del Concejo o el Alcalde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A |  | M |  | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Preparar agenda, convocar y asistir a 48 sesiones del Concejo Municipal en el año 2021. | Elaboración de agendas previo a cada sesión de concejo. |  |  | Secretario Municipal | Sesiones de Concejo |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
|  |  | Elaboración de los Acuerdos Municipales Autorizados por el Concejo Municipal Plural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaboración de Actas previa autorización de Acuerdos Municipales por el Concejo Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Comunicar a las unidades correspondientes el 100% de los Acuerdos Municipales tomados por el Concejo Municipal Plural | Entrega de los Acuerdos Municipales autorizados por el Concejo Municipal a las diferentes unidades organizativas |  |  | Secretarias | Acuerdos Municipales entregados |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% |
| M03 | Autorizar 48 Actas durante el año 2021 | Autorización de Actas suscritas por el Concejo Municipal |  |  | Secretario Municipal | Actas de Concejo autorizadas |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |

La Unidad de Gestión Documental y Archivo (UGDA), debe asegurar el adecuado funcionamiento de los Archivos de Gestión, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) da las pautas para la administración de archivos, de forma que se facilite el acceso a la información mediante procedimientos y herramientas para la organización eficiente de estos, las cuales deberán cumplir los entes obligados.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  | Gestión Documental y Archivo |  |  | Tec. Sandra Beatriz Castaneda de Roldán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  | Implementar el Sistema Institucional del Archivo (SIA), en la Municipalidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar inventario de la Información almacenada y custodiada por la UGDAA. |  | Aplicar los lineamientos emitidos por el IAIP | UGDA |  | Inventarios Bases de Datos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
| MO2 | Recibir y dar trámite a las diferentes solicitudes de las unidades administrativas. |  | Realizar la búsqueda de la documentación solicitada. | Jefe UGDA |  | Memorándum de remisión por parte de las unidades Requeridas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
|  |  |  | Aplicar los lineamientos emitidos por el IAIP y de la LAIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Capacitar a cada Unidad Administrativa de la Municipalidad en Gestión Documental |  | Capacitación a Jefes Unidades Administrativas. | Jefe UGDA |  | Cumplimiento de requisitos establecidos por la LAIP. | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | 5 |
|  |  |  | Capacitación a Auxiliares de Unidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Diseñar Calendario de Transferencias |  | Reunión de trabajo con la UGDA | UGDA |  | Documento aprobado por el concejo Municipal |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| M05 | Identificar los Archivos Históricos |  | Aplicar los lineamientos emitidos por el IAIP y de la LAIP |  |  | Inventarios Bases de Datos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
| M06 | Digitalizar la Información |  |  | UGDA |  | Registros físicos y digitales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M07 | Implementar inventarios dentro de las unidades productoras |  | Revisión de Inventarios | UGDA |  | Inventarios Bases de Datos |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
| M08 | Implementar el Manual de Archivos de Gestión en las Unidades Administrativas |  | Apoyo a las Unidades Administrativas | UGDA |  | Registros físicos y digitales |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |

El Cuerpo de Agentes Municipales  se encuentran debidamente entrenados ya que deben atender y guardar el orden público, dar protección al patrimonio municipal y vigilar el cumplimiento de las ordenanzas y reglamento de este Municipio en coordinación con las diferentes dependencias de la alcaldía e instituciones de gobierno pertinentes.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES |  |  |  | JEFE DE LA UNIDAD: |  |  |  |  |  | FRANCISCO ANTONIO NAVARRO ZALDAÑA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | El CAM tiene por objeto proteger los bienes municipales, cumplir y hacer cumplir el reglamento de su unidad y las ordenanzas del municipio además de cooperar en todas las actividades de la municipalidad que se solicitare su apoyo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATEGICO : |  |  |  | Asegurar el orden público y el resguardo de los bienes de la municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRATEGIAS: |  |  |  | - Realizar patrullajes y acciones preventivas para mantener el orden publico - Monitorear el resguardo de los bienes de la municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Elaborar y difundir 1 informes semestral del comportamiento de las violaciones a la normativa municipal, incidencia delictiva, , factores de riesgo y otros indicadores sociales vinculados a la protección del orden público y la protección del patrimonio |  | Brindar seguridad a los bienes que constituyen el patrimonio de la municipalidad. |  | Jefe del CAM | Informes presentados al Alcalde la primera semana de cada mes. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 INFORMES |
|  |  |  | Informar a la autoridad competente del 100% de incidencias observadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dar seguimiento al 100% de las intervenciones realizadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Realizar diariamente patrullajes de seguridad preventiva para contribuir al mantenimiento de la tranquilidad y seguridad ciudadana en el municipio (permanentes diurnos y rotativos nocturnos ) |  | Patrullajes permanentes diurnos sobre la 2° de abril, 10 calle Oriente, 8°calle oriente y Avenida Francisco Mndez; Patrullaje preventivo sobre 12° c. ote.y pte. |  | Jefe del CAM y Agentes | Reporte mensual de patrullajes realizados |  |  | 61 | 61 | 61 |  | 61 |  | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 730 PATRULLAJES |
|  |  |  | Patrullajes nocturnos en la zona comercial de las 18:00 hrs a las 00:00 hrs y de las 00:00hrs a las 6:00hrs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prestar servicios de seguridad especial a eventos educativos, religiosos, deportivos o comunales a solicitud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Realizar retiros 1 vez al mes para mantener espacios públicos ordenados y libres de obstáculos a la circulación de vehículos y peatones. |  | Retiro de comercio informal de lugares no autorizados. |  | Jefe del CAM y Agentes | Actas de decomisos formuladas |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 RETIROS |
| M04 | Custodiar el Patrimonio Municipal |  | Mantener en Resguardo los diferentes Patrimonios Municipales |  | Agentes del CAM | Seguridad |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| M05 | Requisas en el Mercado Municipal permanentes |  | Mantener y realizar diariamente las requisas en las instalaciones del mercado 1 en conjunto con la Administradora |  | Coordinaciones Administradora y Encargado de grupo | Requisas diarias |  |  | x | x | x |  | x |  | x | X | x | x | X | X | X | x | 365 |
| M06 | Ordenamiento de los Mercados Municipales y vía publica |  | Continuar con los reordenamientos de la Comisión de Mercados, en ventas ambulantes y estacionarias |  | Director y comisión | Reporte según caso |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 365 |
| M07 | Resoluciones de Denuncias interpuestas por los ciudades |  | Darle seguimiento a las denuncias recibidas, verbales o escritas. |  | Encargado de Grupo | Reporte según el caso |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | X | 12 |
| M08 | Capacitación de Agentes Municipales |  | Capacitación arme y desarme de armas de fuego (escopeta 12mm y 9) |  | Director | Capacitación Recibida |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | 2 |
| M09 | Mantenimiento Físico |  | Realización de prueba física al personal operativo |  | Director | Recurso humano |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 2 |
| M10 | Capacitación para Agentes Municipales |  | Coordinaciones con PDH para realización de capacitación Derechos Humanos |  | Director | Material didáctico y refrigerio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 1 |
| M11 | Gestionar Compra de Municiones |  | Realizar solicitud de compra de municiones, gestionar cotizaciones, remitir a UACI |  | Director y Auxiliar | Gestiones Realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1 |
| M12 | Gestionar Compra de Uniformes de Fatiga |  | Realizar solicitud de compra de Uniformes, gestionar cotizaciones, remitir a UACI |  | Director y Auxiliar | Gestiones Realizadas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| M13 | Gestionar Compra de Botas junglas, en Industrias Militares |  | Realizar solicitud de compra de Junglas, gestionar cotizaciones, remitir a UACI |  | Director y Auxiliar | Gestiones Realizadas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| M14 | Mejoramiento en tapicería de vehículos y patrullas |  | Realizar solicitud de compra de Tapicería, gestionar cotizaciones, remitir a UACI |  | Director y Auxiliar | Gestiones Realizadas |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

La misión de la Unidad Jurídica es asesorar a la Administración Municipal en todos los aspectos legales y jurídicos para el desarrollo de su gestión; así como representar en todos los procesos judiciales de la Institución.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | UNIDAD JURIDICA |  |  |  | JEFE: |  |  |  |  |  | LIC. FREDY ARMANDO RODRIGUEZ TOBAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Atender y realizar el seguimiento de los asuntos jurídicos en los que tenga injerencia la municipalidad; ejercer la representación judicial y extrajudicial del municipio y las autoridades municipales, brindar asesoría jurídica a todas las dependencias de la Comuna y a los usuarios que requieran servicios jurídicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Brindar Asesoría Legal y orientar al 100% los usuarios internos y externos que lo soliciten. | Atención al Usuario brindando Asesoría Legal y orientar a los usuarios internos y externos ya sea para resolver satisfactoriamente un problema u orientarlos a donde pueden dirigirse para resolverlo. |  | Jefe /Colaboradores Jurídicos | Asesoría brindada |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
| MO2 | Realizar el 100% de las solicitudes de Matrimonios civiles que se realizan en esta municipalidad | Matrimonios civiles a realizar por el señor Alcalde Municipal y secretario Municipal, atendiendo más de 120 solicitudes de matrimonios anuales. |  | Colaboradores Jurídicos | Matrimonios realizados |  |  | 8 | 10 | 8 |  | 6 |  | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 102 |
| MO3 | Emitir 12 informes de opiniones jurídicas requeridos por el Concejo Municipal, el Alcalde, Síndico o Gerente General, sobre casos específicos para que las actuaciones sean apegadas a derecho y con justicia social. | Formular informes y emitir la opinión jurídica correspondiente cuando se solicite por el Concejo Municipal, Señor Alcalde, Sindico o Gerente General |  | Jefe | Informes remitidos |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO4 | Judicializar 8 casos de Recuperación de Mora | Manejar de forma transparente los casos un control de todos los casos que el Departamento de Cuentas Corrientes y Recuperación de Mora remita a esta Unidad o Departamento, para iniciar la vía Judicial. |  | Jefe / Colaboradores Jurídicos | Proceso realizado |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  | 8 |
| MO5 | Elaborar el 100% de los contratos requeridos por la municipalidad como instrumentos de respaldo legal y transparencia de los procesos de la municipalidad referente a la contratación de personas o contrataciones de ejecución de Obras y Adquisiciones de Bienes y Servicios. | Elaborar todos los contratos que sean requeridos, con el fin de que la municipalidad tenga el respaldo legal con las personas que laboran de forma eventual, por servicios profesionales o prestación de servicios y manejar con transparencia las contrataciones de ejecuciones de obras, bienes o servicios. |  | Colaboradores Jurídicos | Contratos formulados |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 48 |
| MO6 | Representar o asistir a 12 Juicios o eventos en los que la Municipalidad tenga interés como actor o demandados | Recolectar y revisar la documentación pertinente al caso |  | Jefe / Auxiliares | Documentación relacionada |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
|  |  | Participar en los juicios o eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impugnar las resoluciones dictadas en los juicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO7 | Legalizaciones de 3 o 4 zonas verdes en el municipio | Recolectar y revisar la documentación pertinente de la zona a legalizar |  | Jefe / Auxiliares | Respuestas emitidas |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 4 |
|  |  | Solicitar Inspección de Catastro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Remitir resolución al Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M08 | Tramitaciones de Títulos de Predios Urbanos | Recolectar y revisar la documentación pertinente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 3 |
|  |  | Remitir resolución al Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Es competencia de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en la municipalidad requiere que el Concejo Municipal, las Unidades Administrativas y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) conozcan su mandato, tengan una idea común del proceso que se requiere para su aplicación y que realicen un conjunto de esfuerzos coordinados para garantizar el derecho de toda persona a la información pública.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHAUCHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  |  |  |  |  |  | LIC. MARCIAL ERNESTO CONTRERAS AREVÀLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Contribuir a la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en la municipalidad y promover el ejercicio efectivo del DAIP por la población del municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Recabar y difundir la información oficiosa y propiciar que las entidades responsables las Actualicen periódicamente. |  |  | Realizar peticiones a las diferentes unidades a efecto que proporcionen la información requerida por el art. 10 y 17 LAIP. | OI |  |  | Memorándum de remisión por parte de las unidades |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | 12 |
|  |  |  |  | Aplicar los lineamientos de publicación de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso a la información. |  |  | Realizar peticiones a las diferentes unidades a efecto que proporcionen la información requerida arts. 30, 31, 32, 36 | OI |  |  | Memorándum de remisión por parte de las unidades Requeridas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | 12 |
|  |  |  |  | Aplicación de protección de datos personales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades |  |  | Verificar requisitos de admisión | OI |  |  | Cumplimiento de requisitos establecidos por la LAIP. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
|  |  |  |  | Conformación de expediente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Realizar los trámites internos necesarios para localización y entrega de la información solicitada y notificar a los particulares. |  |  | Solicitar información a cada una de las unidades Municipales. |  |  |  | Resoluciones motivadas. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  |  | Revisión de la información recibida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Redactar resoluciones de entrega de información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M05 | Instruir a los servidores de la dependencia o entidad que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. |  |  | LAIP | Jefaturas Municipales /OI |  |  | Conocimiento De la Ley |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
|  |  |  |  | RELAIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L1 / L2 Publicación de información publica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M06 | Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos |  |  | Elaborar listados de usuarios | OI |  |  | Registros físicos y digitales |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
|  |  |  |  | Llevar los registros físicos de cada solicitud sometidas al conocimiento de la UMAIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M07 | Garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los particulares. |  |  | Elaborar recordatorios a las jefaturas de información solicitada | Jefaturas / OI |  |  | Memorándums de Recordatorios. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
|  |  |  |  | Dar seguimientos a los casos de acceso a la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M08 | Realizar las notificaciones correspondientes. |  |  | Autos de admisión, prevenciones, resoluciones, admisiones de apelaciones presentadas ante el instituto de Acceso a la información pública. | OI |  |  | Art. 69 LAIP |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M09 | Resolver sobre las solicitudes de información que se les sometan. |  |  | Conformación de expediente Administrativo. | OI, Jefaturas Municipales / IAIP |  |  | Solicitud, auto de admisión, prevención, requerimientos, |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M10 | Coordinar y supervisar las acciones de las dependencias o entidades correspondientes con el objeto de proporcionar la información prevista en esta ley. |  |  | Elaboración de correspondencia solicitando actualización de información | Jefaturas Municipales |  |  | Actualización de portal de transparencia |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | 4 |
| M11 | Establecer los procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información. |  |  | Manual de procedimientos. | OI |  |  | Manual de procedimientos y reglamento de la UMAIP |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M12 | Elaborar un programa para facilitar la obtención de información de la dependencia o entidad, que deberá ser actualizado periódicamente. |  |  | Seguimiento y control de peticiones de actualización de información | OI |  |  | Informes presentados al concejo Municipal |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 4 |
| M13 | Elaborar el índice de la información clasificada como reservada. |  |  | a solicitud de jefaturas | Cada jefatura valora el caso para ser conocido por el Concejo Municipal en Pleno. |  |  | Declaratoria de reserva o en su defecto nota aclaratoria de no existir índice de información Reservada. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | 12 |
| M14 | Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual a que se refiere el artículo 60 de esta Ley. |  |  | Entregar consolidado de solicitudes conocidas en el ejercicio administrativo al IAIP y Concejo Municipal | OI |  |  | Informes Ejecutivo / Consolidados de Solicitudes. |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 52 |

GERENCIA

GENERAL

GERENCIA

GENERAL

Corresponde a la Gerencia ejercer la función de dirección y administrativa, desempeñando su cargo con autoridad. Además, facilita la aprobación de solicitudes en coordinación con el Concejo Municipal y toma decisiones en las distintas unidades que integran la institución, a fin de alcanzar eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos y metas de la municipalidad.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | GERENCIA GENERAL |  |  |  | GERENTE: |  |  |  |  |  | ROMEO ALFONSO VELIS BLANCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Planificar, coordinar, organizar, dirigir y controlar la gestión técnica administrativa y financiera de la Municipalidad, garantizando a la Municipalidad una administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos necesarios para el logro de los objetivos institucionales.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| M1 | Autorizar el 90 % de las solicitudes o requisiciones de obras, bienes o servicios, recibidas en un plazo máximo de 24 horas después de recibidas. |  | Recibir solicitudes |  | Gerente General | Solicitudes autorizadas |  |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% |  | 7.5% |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 90% |
|  |  |  | Verificar la legalidad del gasto y los bienes solicitados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Autorizar mediante firma y sello para darle tramite al proceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2 | Verificar el 100% la legalidad de las solicitudes de erogaciones realizadas medio del fondo circulante y darle visto bueno oportunamente. |  | Recibir las solicitudes de parte del encargado del Fondo Circulante. |  | Gerente General | Solicitudes autorizadas |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
|  |  |  | Revisar las solicitudes y verificar la legalidad de los gastos, establecido en el reglamento del fondo circulante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dar el visto bueno a las solicitudes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3 | Sostener reuniones periódicas con las diferentes Jefaturas para dar seguimiento al cumplimiento de metas de los planes operativos de cada unidad |  | Convocar a las diferentes Jefaturas a reuniones |  | Gerente General | Reuniones realizadas |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X |  |
|  |  |  | Sostener mesas de diálogo para dar seguimiento al trabajo realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M4 | Elaborar el POA del año 2021 de la Municipalidad |  | Solicitar los planes de trabajo de la Unidades |  | Gerente Auxiliares | Reuniones realizadas |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 4 |
|  |  |  | Elaboración de Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M5 | Elaborar Memoria de Labores de la Municipalidad año 2020 |  | Solicitar Memoria de Labores a las Unidades y Elaborar Memoria de la Municipalidad |  | Gerente y auxiliares | Recibir Información solicitada |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 4 |
| M6 | Realizar acciones o Labores específicas encomendadas por Alcalde o Concejo Municipal |  | Realizar tareas por requerimiento del Alcalde o Concejo Municipal |  | Gerente | Informe entregado |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M7 | Revisar Convenios Establecidos por la Municipalidad |  | Analizar los convenios establecidos |  | Gerente | Informes realizados |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4 |
| M8 | Autorizar los viajes realizados a Misiones Oficiales por los vehículos de la Municipalidad |  | Revisación de Solicitudes enviadas de Misiones Oficiales |  | Gerente | Autorización de Misiones especiales |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M9 | Autorizar los gastos de Reparaciones efectuadas a la Flota de vehículos de la Municipalidad |  | Revisión de documentación |  | Gerente | Gestionar el trámite de las Reparaciones |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
|  |  |  | Autorización para legalizar los pagos de gastos de la flota de vehículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M10 | Realizar gestiones pertinentes para continuar con los convenios establecidos con Telefonías para mejorar el trabajo de la Municipalidad |  | Revisión de convenios |  | Gerente | Convenios establecidos |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x | 5 |
|  |  |  | Analizar los convenios establecidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aprobación de Reuniones y Acuerdos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Coordinar los Pagos realizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M11 | Coordinar con Recursos Humanos capacitaciones establecidas para el personal Administrativo para lograr una mayor eficiencia en el personal |  | Revisión de capacitadores |  | Gerente y Recursos humanos | Capacitaciones para el personal |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 3 |
|  |  |  | Aprobación de capacitaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Es una instancia cuyo propósito es ayudar a los ciudadanos a resolver sus diferencias en modo creativo y alternativo y con ello promover protocolos de convivencia comunitaria que disminuyan el ejercicio de la violencia en el municipio, además es la instancia administrativa que se encarga de verificar, sancionar y resolver casos y hechos contemplados en la ley.-

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | UNIDAD ALTERNA DE CONFLICTOS O MEDIACION |  |  |  | JEFE: |  |  |  | SONIA LISBETH ESCALANTE |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Clarificar y establecer los lineamientos que permitan facilitar la comunicación entre las personas en conflicto, de manera imparcial y mediante el dialogo pacifico en búsqueda de soluciones satisfactorias para las partes cumpliendo todos los requisitos de observancia legal.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar 1 campaña mensual de divulgación sobre los mecanismos de la unidad de mediación. | Campañas informativas de la Unidad de Mediación |  |  | Unidad de Mediación Promoción Social | Campaña impulsada durante todo el año |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
|  |  | Coordinar con la Unidad de Promoción social para visitar las comunidades.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Capacitar a 20 mediadores comunitarios | Coordinar con PGR para la acreditación de los mediadores comunitarios |  |  | Unidad de Mediación PGR | Acreditación de 20 mediadores |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 1 |
| M0O4 | Establecer alianzas estratégicas con las municipalidades a las que se les presta el servicio de mediación. | Realizar reuniones de acercamientos con diferentes municipalidades. |  |  | Unidad de Mediación | Alianzas realizadas |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| MO5 | Realizar 1 taller mensual sobre resolución de conflictos a los Agentes del CAM | Coordinar con el Director del CAM los horarios en que se desarrollará el taller |  |  | Unidad de Mediación CAM | 10 talleres realizados |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

El propósito de la Unidad de Promoción Social es el desarrollo adecuado de los proyectos municipales mediante la participación ciudadana, promoviendo o incentivando a la ciudadanía que participe en las actividades sociales. Mantiene una estrecha relación entre los diferentes actores del municipio y las dependencias de la municipalidad, promocionando y consolidando la imagen municipal y generando mecanismo de participación social y comunitaria.-

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | PROMOCION SOCIAL |  |  |  | JEFE |  |  |  | LIC. JOSE MANUEL MESTIZO |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Mantener una estrecha relación con diferentes actores del municipio y dependencia de la Municipalidad promocionando y consolidando la imagen municipal y generar mecanismos de participación social y comunitaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Actualizar censos de población en el 80% de las comunidades | Ejecutar la actualización de los censos de población. |  |  | Jefe/Sub Jefe/promotores | Censos Actualizados Fichas y formatos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 |
| M02 | Reestructurar ADESCOS de Caseríos, Cantones y Colonias durante el año 2021 | Realizar Asambleas Generales para su reestructuración |  |  | Jefe/Sub Jefe/promotores | -Hoja de Visitas -Acta de Reestructuración -Fotografía | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 |
| MO4 | Realizar 1 fiesta patronal comunitaria | Coordinar con 10 comunidades a través de ADESCOS para la realización de eventos |  |  | Jefe/Sub Jefe/promotores | Solicitudes Logística fotografías |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 1 |
| MO5 | Celebración del Día de la Madre comunitaria | Coordinar y gestionar el recurso a utilizar para el evento |  |  | Jefe/Sub Jefe/promotores | Solicitudes Logística fotografías |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO6 | Realizar 3 campañas visuales | Coordinar con ONG encargada de la jornada |  |  | Jefe y sub Jefe | Solicitudes |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | 3 |
| MO7 | Realizar 5 jornadas medicas comunitarias | Coordinar con médicos del Mundo para la realización de las jornadas |  |  | Jefe y sub Jefe | Solicitudes |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 5 |
| MO8 | entregas de donativos comunitarias | Gestionar los donativos con ONG presentes en el municipio |  |  | Jefe y sub Jefe | Solicitudes |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 |
| MO9 | Apoyo a diversas actividades municipales | Coordinar la logística de los diferentes eventos realizados en la municipalidad |  |  | Jefe y sub Jefe Y promotores | Memorándum |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 |
| MO10 | Apoyo comunitario en logística de eventos y celebraciones (sonido, transporte, canopys, sillas) | Coordinar con las comunidades involucradas en la realización de eventos |  |  | Jefe y sub Jefe Y promotores | Solicitudes convocatorias Fotografías |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 |

La unidad de Comunicaciones implementa estrategias en materia de comunicación desarrollando  campañas publicitarias de difusión a través de los diversos medios de comunicación  tradicionales y/o alternativos, además de hacer uso de las redes sociales como Facebook y Twitter, entre otros desplegando una política de comunicación con una atractiva campaña Institucional que divulgue las metas, avances, acciones, compromisos  y logros en obras del gobierno municipal con el propósito de lograr que la información generada llegue al a mayor número de ciudadanos.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | COMUNICACIONES |  |  |  | JEFA: |  |  |  | JOSE ANDRES REYES VIANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Difundir con claridad y prontitud las actividades que se realizan en la municipalidad, a través de los principales medios de comunicación tradicionales o alternativos, hacer uso de las redes sociales para informar a la población del que hacer de la municipalidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Atender el 100 % de las solicitudes de cobertura de eventos de la municipalidad de Ahuachapán |  |  | Recopilación de datos | Jefe y auxiliares |  |  | Publicaciones realizadas referentes a la cobertura |  | 8% |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 100% |
|  |  |  |  | Coordinar con las áreas involucradas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Coordinación de logística y transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cobertura de las actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Promoción de agenda de Trabajo |  |  | Motivar a los dptos. De la municipalidad a q desplieguen agenda de jordanas de trabajo | Jefe y auxiliares |  |  | Reuniones realizadas |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 10 |
|  |  |  |  | Motivar a la ciudadanía a ver el trabajo de la municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Elaborar campañas de publicidad de las diferentes áreas de la municipalidad |  |  | Diseñar y producir cuñas de radio para dar a conocer los proyectos de la alcaldía | Jefe y auxiliares |  |  | Campañas realizadas |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
|  |  |  |  | Alimentación de redes sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Envió de información a medios de comunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Convocar a la prensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Respaldo de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Brindar cobertura fotográfica en los eventos realizados por la municipalidad |  |  | Toma de fotografía a diferentes eventos de la Municipalidad | Jefe y auxiliares |  |  | Material fotográfico |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
|  |  |  |  | Generación de material fotográfico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Archivo fotográfico de los eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Promoción en medios impresos |  |  | Diseñar y publicar avisos, convocatorias, felicitaciones capsulas informativas entre otros sobre actividades de la municipalidad | Jefe y auxiliares |  |  | Mediante periódicos y revistas |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 5 |

# MEDIO AMBIENTE

La unidad del Medio Ambiente, es una estructura especializada con funciones de supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro de la municipalidad conforme a lo establecido en la Ley del Medio Ambiente.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS |  |  |  | JEFE |  |  |  | ING. MARLON BRITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Implementar la gestión ambiental en las actividades de competencia del Gobierno Municipal y promover y contribuir a la protección de recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F |  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Cumplir con los requerimientos establecidos en la ley general de medio ambiente para el otorgamiento de permisos de funcionamiento de establecimientos públicos |  | Cumplimiento de medidas cautelares del Juzgado ambiental de santa Ana para adecuación ambiental del Rastro Municipal |  | Jefe de la unidad |  | Sobre seguimiento de Medidas cautelares |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 meses |
|  |  |  | Cumplimiento de medidas cautelares del Juzgado ambiental de santa Ana para Rehabilitación ambiental de Laguna EL Espino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obtención de permiso de funcionamiento de MARN para nueva estación de trasferencia de desechos sólidos municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Gestionar adecuada y oportunamente los servicios públicos municipales para garantizar el bienestar de los vecinos |  | Recolección de desechos solidos |  | Jefe de la unidad, y trabajadores de cuadrilla |  | Jornadas Reportes Mensuales de Administrador, Manuales, Lista de asistencia |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 jornadas |
|  |  |  | Barrido de Calles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mantenimiento extra ordinario de plazas y parques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mantenimiento extra ordinario de Cementerio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mantenimiento extra ordinario de Estadio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mantenimiento de planta transferencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Arborización en áreas verdes del municipio para brindar a los ciudadanos mejores condiciones medio ambientales |  | Producción de plantas forestales, ornamentales y frutales y frutales en el vivero para reforestación del municipio |  | Trabajadores de cuadrillas |  | Plantas |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10,000 |
| MO4 | Mejorar el saneamiento ambiental del municipio para proteger la salud de sus habitantes |  | Inspecciones para cementerio |  | Auxiliares y personal de cuadrilla |  | Medio ambiente mejorado para evitar plagas de zancudos |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 900 |
|  |  |  | Fumigación de barrios y colonias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Limpieza de ríos, laguna y zonas de recreación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ornato y limpieza de colonia y barrios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inspecciones ambientales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ornamentar espacios públicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Propiciar la adopción de nuevas obras y prácticas de conservación ambiental |  | Elaboración de nuevos proyectos |  | Jefe y personal asignado de proyectos |  | Carpetas y perfiles técnicos |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| M06 | Reforestación productiva |  | Producción de 50 mil árboles de sombra para cafetal |  | Jefe y personal asignado de cuadrilla |  | Carpetas y perfiles técnicos |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| MO7 | Mejoramiento de Infraestructura laboral en 3 bodegas de cuadrillas |  | Elaboración de carpeta |  | Jefe y auxiliares |  | Construcción de obras civiles, bodega el coco, mercado Mpal 1 |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto finalizado |
|  |  |  | Asignación de fondos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adjudicación de bienes y servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M08 | Sistema de gestión de basura en tragantes de aguas lluvias (zonas de mercados Municipales) |  | Elaboración de carpeta, Asignación de fondos |  | Jefe y personal asignado de proyectos |  | Elaboración de proyecto |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | Proyecto finalizado |
|  |  |  | Construcción de sistemas de captura de basura en tragantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M09 | Equipamiento de cuadrillas de ornato y mantenimiento de jardines y áreas verdes |  | Mejorar la eficiencia en el mantenimiento de áreas verdes y jardines |  | Personal de cuadrilla |  | Jardines y áreas verdes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  |  |  |  | Mantenimiento |
| M10 | Jardinización y servicios básicos en 10 zonas verdes del municipio |  | Mejorar el índice verde del sector urbano |  | Personal de cuadrilla |  | Zonas verdes Jardinizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X | x | x |  |  | Mantenimiento |
| M11 | Elaboración de 50 bancas metálicas para parques municipales |  | Mejorar Inmobiliario de zonas verdes y parques municipales |  | Personal de servicios generales |  | Bancas metálicas para los ciudadanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | bancas |

# RECURSOS HUMANOS:

El departamento de Recursos humanos es el encargado de crear, actualizar los expedientes de los funcionarios y empleados municipalidad, así como la elaboración de las planillas de pago y el control de los diversos descuentos que se hacen en virtud de las leyes.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | RECURSOS HUMANOS |  |  | JEFE |  |  | LIC. WLLIAN MAGAÑA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la institución a través de normas eficientes de administración de recursos humanos. Así como planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades del personal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Actualizar los expedientes de los empleados municipales |  | Revisión de expedientes de cada empleado |  |  | Auxiliares de recursos humanos |  | Expedientes actualizados |  |  | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 9 |  | 459 |
|  |  |  | Solicitar a cada empleado la documentación necesaria para la actualización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Archivar expedientes en orden alfabético |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Organizar calendarización de vacaciones |  | Cargar información sobre el personal que gozará de periodo vacacional |  |  | Auxiliares |  | Planillas de vacación |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  |  |  | Impresión y revisión de planillas con Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Enviar planillas a firma y pasarlas a Tesorería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Elaborar de Registro de Incapacidades |  | Asegurar la operatividad de los trámites administrativos relacionados con licencias médicas y accidentes de trabajo. |  |  | Auxiliares |  | Planillas de incapacidad |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Impresión y revisión de planillas con presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Enviar planillas y pasarlas a tesorería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | Elaborar planillas de ISSS |  | Actualizar datos según planillas de pagos |  |  | Auxiliares |  | Planillas del ISSS |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Subir planillas al sistema en línea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Imprimir planilla, enviar a tesorería y presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Elaborar plan de 0capacitaciones anual |  | Identificar las necesidades de capacitación en los empleados |  |  | Jefe |  | Plan de capacitaciones |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Formular plan de capacitaciones anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO6 | Coordinar y dirigir la evaluación del desempeño anual |  | Remitir a las unidades los formularios de evaluación de desempeño laboral |  |  | Jefe |  | Evaluación de desempeño |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO7 | Actualización de manuales administrativos en conjunto con el equipo técnico nombrado por la municipalidad |  | Participar de reuniones para a actualización de los manuales administrativos de la municipalidad. |  |  | Jefe |  | Manuales actualizados |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| M08 | Elaborar Constancias de Salarios a Empleados |  | Proporcionar Constancias de Sueldos a los Empleados que las soliciten para diferentes trámites que lo requieran. |  |  | auxiliares |  | Planillas de Pago |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 |
| M09 | Coordinar y Brindar la información sobre los Expedientes del personal que está en la Ley de la Carrera Administrativa |  | Coordinar con el Registrador la revisión de los expedientes del personal para incluir dentro de la Ley de la Carrera Administrativa |  |  | Jefe |  | Evaluación de desempeño |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 4 |

# INFORMATICA

La unidad  de Informática es la responsable de proponer y/o desarrollar la implementación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos dentro de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán. Además de elaborar y desarrollar planes de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos y brindar soporte técnico solicitado por las distintas unidades administrativas de la Municipalidad.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | INFORMATICA |  |  |  |  | JEFE |  |  |  | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Proponer y/o desarrollar la implementación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos dentro de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán. Además de elaborar y desarrollar planes de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos y brindar soporte técnico solicitado por las distintas unidades administrativas de la Municipalidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  | E | F |  | M | A | M |  | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Mantenimiento a equipos divididos semestralmente | Elaboración de cronogramas y distribución del mismo |  | Jefe y Auxiliar | 127 Equipos con mantenimiento |  |  |  | 28 | 36 | 35 |  | 28 |  |  | 28 | 36 | 35 | 28 | 127 |
|  |  | Solicitud de material químico de limpieza y herramientas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Actualizar el inventario | revisión de equipo informático por departamento |  | Jefe y Auxiliar | Inventario actualizado |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  | realización de informe de la necesidad informática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | actualización del inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | 960 asistencia a usuarios | soporte técnico a usuario |  | Jefe | 960 Asistencias | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
|  |  | soporte ofimática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | soporte técnico en hardware y software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | 220 Revisión de funcionamiento de Red de Datos institucional | monitoreo de Firewall |  | Administrador de redes y servidores | 220 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 |
|  |  | verificación de trafico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reparación y extensión de la red institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | 12 generaciones de facturación de sistema tributario | Copias de respaldo |  | Jefe | 12 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  | Procesar generación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M06 | 300 descargas de archivos de pagos por empresa eléctrica | Descarga de información |  | Jefe | 300 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
|  |  | Cruce de cuentas CLESA-ALCALDIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Generación de reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M07 | 12 envíos de carga para facturación en empresa eléctrica | Generación de cuentas |  | Jefe | 12 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  | procesar carga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | envío de carga por e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M08 | Elaborar 12 planillas Previsionales (Confía, Crecer, INPEP) | Actualizar datos según planilla de pagos |  | Auxiliar | Planillas de AFP (Confía, Crecer, INPEP) | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  | Subir planillas al sistema en línea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M09 | Elaborar 12 planillas de pago de sueldos a empleados | Llevar control de los descuentos realizados a los empleados de acuerdo a las ordenes emitidas por las instituciones bancarias |  | Auxiliar | Planillas de pago | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  | Impresión y revisión de planillas con presupuesto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Enviar planillas a firma y pasarlas a Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M10 | Elaborar 12 planillas de IPSFA | Actualizar datos según planilla de pagos |  | Auxiliar | Planillas de IPSFA | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  | Subir planillas al sistema en línea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M11 | Mantenimiento de SAFIMU2, REF Y SIREF. | Efectuar Mantenimiento frecuente y oportuno de las bases de datos que contienen información relacionada |  | Jefe | Mantenimiento | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M12 | Generación de datos de defunciones | Copias de respaldo |  | Jefe | 24 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  |  | Enviar por correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M13 | Generación Respaldos de Base de Datos | Elaboración de Respaldo |  | Jefe | 52 | 4 | 4 |  | 5 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 |
|  |  | Subir a la nube y/o almacenar en formato físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M14 | Control de Ingresos y egresos de materiales | Llevar control de Entradas y salidas de consumibles, accesorios y repuestos |  | Auxiliar | 52 | 4 | 4 |  | 5 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 |

Esta unidad contribuye al desarrollo financiero de la Municipalidad garantizando la recaudación y la administración adecuada de los ingresos y egresos, así como el uso eficiente y racional de los Recursos financieros, que permitan financiar las operaciones y servicios que presta la Municipalidad a la Comunidad, Proyectos que presta municipalidad en base a las necesidades de la Comunidad.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | GERENCIA FINANCIERA |  |  |  | JEFE |  |  |  | MARIO MAGAÑA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Asesorar en forma adecuada al Concejo Municipal en la Administración eficiente de los recursos financieros y proponer una estructura presupuestaria acorde a la realidad de la Municipalidad ya que se dirige se coordina y se supervisa el desarrollo en las fases del ciclo presupuestario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M |  | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Supervisar Modificaciones presupuestarias |  | Monitorear la Elaboración de Modificaciones presupuestarias aprobadas por el concejo |  | Contabilidad | Obtener nuevas disponibilidades | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| MO2 | Coordinar los pagos |  | Asesorar los pagos de salarios y a Instituciones financieras |  | Tesorería | Abonos realizados | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M03 | Revisar los pagos y servicios |  | Supervisar los pagos de bienes y servicios fondo funcionamiento y fondos propios |  | Tesorería | Cancelar a proveedores | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M04 | Revisión de archivos contables y de respaldo |  | Revisión oportuna de los archivos existentes de los respaldos |  | Contabilidad | Archivo Oportuno | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | X | x | 12 |
| M05 | Analizar los cierres contables |  | Controlar los cierres contables |  | Contabilidad | Cierre oportuno | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M06 | Controlar las Conciliaciones bancarias |  | Conciliar saldos bancarios mensuales |  | Contabilidad y tesorería | Conciliaciones oportunas | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M07 | Reuniones con Comisión de Compras del Concejo |  | Asistir a Reuniones convocadas y Gestionar compras y controlar con presupuesto real |  | Comisión del concejo | Comisión de compras UFI | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M08 | Proyecto de presupuesto |  | Reuniones para elaboración de ante proyecto de presupuesto |  | Contabilidad y comisión | Proyecto de presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 1 |
| M09 | Recibir lineamiento del Ministerio de Hacienda D.G.C.G. |  | Proyecto del presupuesto |  | Contabilidad | Presupuesto | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M10 | Capacitaciones de Leyes y Normativas |  | Personal debidamente capacitado |  | Contabilidad | Capacitaciones recibidas |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | 2 |
| M11 | Requerimientos al Concejo |  | Presentar requerimientos necesarios para ser autorizados por el Concejo Municipal |  | Contabilidad | Aprobaciones del concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M12 | Publicaciones de decreto en Diario oficial |  | Para efectos legales realizar las publicaciones necesarias |  | Contabilidad | Decretos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M13 | Supervisar los saldos contables |  | Verificación de saldos contables para evitar diferencias |  | Contabilidad | Saldos verificados | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M14 | Tramites de endeudamiento Municipal |  | Documentos actualizados |  | Tesorería y contabilidad | Documentos confiables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M15 | Revisar los inventarios de especies fiscales |  | Evitar diferencias en auditoria |  | Tesorería | Control de especies | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M16 | Información al FSDL Y COMURES para FODES |  | Realizar envió de documentos solicitados por FISDL Y COMURES para tramites de ley |  | Contabilidad | Documentación oportuna | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 12 |

# TESORERIA

Es la unidad que se encarga de la recaudación, custodia y erogación de fondos, cualquiera que sea su origen.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | TESORERIA |  |  |  | JEFE |  |  | DAMARIS GOMEZ CALDERON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Garantizar los procesos de capacitación, custodia, erogación de fondos y demás transacciones financieras de la Municipalidad, para que se desarrollen dentro del marco legal pertinente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J |  | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Emitir 5,000 vialidades en el año |  |  | Atención personalizada al contribuyente | Auxiliares de tesorería |  |  | Ingresos por ventas de vialidades |  |  | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 1000 | 700 |  | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5,000 |
|  |  |  |  | Remitir a los contribuyentes a caja para efectuar el pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Emitir la vialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Realizar 12 informes de Administración y Control de las especies municipales |  |  | Registro de entradas y salidas de las especies municipales | Encargada de especies municipales |  |  | Informes de especies utilizadas y entregadas |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  |  | Ejecutar el proceso de compra de especies municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Custodia de especies municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Entrega de informe de las especies municipales a contabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Realizar el registro de ingresos y egresos de cada mes del libro auxiliar de bancos |  |  | Realizar registro diario | Auxiliar de tesorería |  |  | Libro Auxiliar de bancos actualizado |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO4 | Realizar 12 cruces de información de saldos de las conciliaciones bancarias |  |  | Revisar el saldo de cuentas financieras de cada mes en el SAFIM generados en Tesorería y cotejar con las conciliaciones bancarias | Auxiliar de tesorería |  |  | Conciliaciones Bancarias |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M05 | Realizar 24 pagos de vacaciones a los empleados que se encuentran bajo esta modalidad |  |  | Realizar dos pagos mensuales de vacaciones anuales a los empleados que laboran bajo esta modalidad. | Jefe y Auxiliares de tesorería |  |  | Pago efectuado |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| MO6 | Realizar 12 pagos de sueldos a los empleados municipales |  |  | Realizar los pagos de salarios a los empleados con fecha 21 de cada mes. | Jefe y Auxiliares de tesorería |  |  | Pago efectuado |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO7 | Mantener actualizado en un 100% el Sistema SAFIM |  |  | Realizar en Sistema SAFIM registros oportunos de toda la documentación | Jefe y Auxiliares de tesorería |  |  | Sistema actualizado |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | 100% |
|  |  |  |  | Revisión constante de documentación ingresada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Registro de la información en forma cronológica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO8 | Realizar 12 procesos de pago de aportaciones (AFP, ISSS, RENTA) y descuentos de a empleados por instituciones financieras |  |  | Cumplir con el calendario de pagos legales antes de su vencimiento (AFP, ISSS, RENTA, IPSFA e INPEP) y descuentos a empleados por las instituciones financieras | Jefe y Auxiliares de tesorería |  |  | Pago efectuado |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO9 | Elaboración de 12 declaraciones mensuales de pago a cuenta |  |  |  | Auxiliar de tesorería |  |  | Declaración mensual |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M10 | Elaboración de informe anual de retenciones |  |  |  | Auxiliar de tesorería |  |  | Declaración mensual |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| M11 | Elaboración de 4 informes trimestrales del FODES |  |  |  | Auxiliar de tesorería |  |  | Informes |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| M12 | Realizar el informe de proyectos en ejecución y cierres de cuentas de proyectos liquidados |  |  |  | Auxiliar de tesorería |  |  | Informes |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| M13 | Realizar informes de ingresos y egresos trimestrales de Fondos Propios para la toma de decisiones |  |  | Presentar informes ante el Alcalde y Concejo Municipal | Jefe |  |  | Informes |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| M14 | Realizar los depósitos en bancos de las remesas, productos de los ingresos de caja a más tardar el día siguientes |  |  |  | Jefe y auxiliar de tesorería |  |  | DEPOSITOS |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | 100% |
| M15 | Realizar el registro del 100% de los ingresos de caja en el sistema SAFIM |  |  |  | Jefe y auxiliar de tesorería |  |  | SAFIM |  |  | 8.33% | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 | 100% |

Proporcionar la información financiera oportunamente, verificando que la información registrada en el sistema contable cumpla con los principios y normas de la Contabilidad Gubernamental y así contribuir al desarrollo de la gestión financiera Institucional.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CONTABILIDAD |  | CONTADOR MUNICIPAL: |  |  |  | LIC. JEAMILETH MARGARITA MENENDEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Proporcionar la información financiera oportunamente, verificando que la información registrada en el sistema contable cumpla con los principios y normas de la Contabilidad Gubernamental y así contribuir al desarrollo de la gestión financiera Institucional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Liquidaciones Financieras de Proyectos |  | Elaboración de liquidaciones Financieras de los Proyectos |  |  |  | Auxiliar de contabilidad | Archivo físico de liquidaciones bancarias |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Revisión de Liquidaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Archivo de liquidaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Legalización de Gastos Autorizados |  | Recibir documentación de las diferentes unidades para legalización de pagos |  |  |  | Auxiliar de Contabilidad | Legalización de documentos |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| MO3 | Elaboración de recibos de proyectos y Fondo Municipal |  | Revisión de Documentos para la elaboración de recibos |  |  |  | Auxiliar de Contabilidad | Documentos revisados y Elaboración de Recibos |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  |  |  | Comprobación de Gastos efectuados y elaboración de Recibos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Ordenar y Clasificar archivos contables |  | Recibir documentación y ordenar para clasificar los archivos contables |  |  |  | Auxiliares | Archivos contables |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
| MO5 | Contabilizar interfaces contable provenientes de Tesorería |  | Recibir documentación y ordenar para clasificar los archivos contables |  |  |  | Contador Municipal |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M06 | Conciliación de Cuestas de Ingresos y Gastos |  | Elaboración de conciliaciones de cuentas |  |  |  | Contador municipal | Informes presentados |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Revisión y Archivar conciliaciones de cuentas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M07 | Control de la Ejecución del Presupuesto de la Institución |  | Revisión de Gastos presupuestados |  |  |  | Contador y Auxiliares | Liquidaciones realizadas |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Ejecución de gastos presupuestados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M08 | Elaboración de Reformas Presupuestarias |  | Solicitar Reformas ante Concejo Municipal |  |  |  | Auxiliares | Legalización de facturas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 11 |
|  |  |  | Realizar reunión para aprobación de Reformas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M09 | Participar en la elaboración del Presupuesto Municipal |  | Efectuar Reuniones para la realización y aprobación del Presupuesto Municipal |  |  |  | Encargado de activo fijo | Controles |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| M10 | Imprimir y ordenar comprobantes contables para realizar cierres mensuales |  | Revisión de Gastos realizados |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 10 |
|  |  |  | Organizar pagos efectuados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M11 | Elaboración de Presupuesto Municipal |  | Efectuar Reuniones para la realización y aprobación del Presupuesto Municipal |  |  |  | Contador | Presupuesto |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | 4 |
| M12 | Elaboración de Reprogramaciones de Presupuesto de Ingresos y egresos |  | Elaboración de Reprogramaciones Presupuestarias de Ingresos y Egresos para ser presentadas para autorización del Concejo Municipal |  |  |  | Contador | Reprogramaciones |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  | 4 |
| M12 | Cierre Anual |  | Realizar el Cierre anual del sistema contable |  |  |  | Contador | Cierre Anual |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 2 |

# ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Es competencia de la Administración Tributaria Municipal controlar eficientemente todas las obligaciones Tributarias  controladas por la Administración Tributaria Municipal.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHAUCHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL |  |  | JEFE |  |  | ING. EDWIN GEOVANNI MANGANDI RAMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Actualizar la base tributaria y diseñar estrategias para mejorar los ingresos provenientes de las tasas e impuestos de la municipalidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Calificación y Recalificación de Inmueble |  | Realización de calificación o precalificación |  | Inspector y Responsable de Inmueble |  |  | Ampliación y Recalificación la base Tributaria |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | 100% |
|  |  |  | Notificar al usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Incorporación de datos al sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Seguimiento y control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Cambio de Propietario y desmembración |  | Recibe y verifica documentación |  | Responsable de Inmuebles |  |  | Ampliación de base tributaria y actualización de registro de propiedad |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | 100% |
|  |  |  | Realizar Inspecciones para verificación de medidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realiza registro y califica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Seguimiento y control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Fiscalización por cruce de Información |  | Lista contribuyentes a fiscalizar y gestionar autorización |  | Jefe de Área, Auditor tributario |  |  | Ampliación de base tributaria y actualización de registro de empresa |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 6 |
|  |  |  | Envió de oficio DGII o RC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizar cruce de información y analizar, Notificar a contribuyentes la resolución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Fiscalización de Campo |  | Programación de fiscalización de campo |  | Jefe de área, Auditor tributario |  |  | Ampliación de base tributaria y actualización de registro de empresa |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  | Realizar visitas y verificar si se encuentra registrado por actividad económica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Preparar requerimiento F-22, elaborar informe de fiscalización y traslado a responsable de empresa, emitir resolución y notificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M05 | Fiscalización de Documentos presenta por el contribuyente |  | Programación de fiscalización por monto en activo |  | Jefe de Area, Auditor Tributario |  |  | Ampliación de base tributaria y actualización de Registro de Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 6 |
|  |  |  | Emisión de auto designación y tramite de firma de Auditor Tributario, Recibe documentación y analiza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Actualización expediente y notifica resolución a empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M06 | Inscripción y Calificación en empresa o negocio |  | Calificación y determinación del impuesto a pagar |  | Responsable de empresas |  |  | Ampliación de la base tributaria |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | 10 |
|  |  |  | Realizar visitas de campo y presentarse ante el propietario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proceder a calificar y determinar el impuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Revisión y firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M07 | Declaración Anual jurada de empresa y negocio |  | Requerimiento de declaración |  | Responsable de empresa |  |  | Recalificación de la base imponible por declaración |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Recepción de declaración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Analice y determinación de base imponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M08 | Omisión de declaración anual jurada de empresa y Negocio |  | Determinación de listado de omisos, Notificación sobre omisión |  | Responsable de empresa |  |  | Recalificación de la base imponible por declaración |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Recibir declaraciones y balances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar Auto designación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M09 | Actualización de Registro por cierre de Empresas o Negocio |  | Entrega de solicitud de cierre |  | Responsable de empresa |  |  | Actualización y depuración de base tributaria |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
|  |  |  | Revisar documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Programar Inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Revisar Acta de Inspección y emitir notificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M10 | Expedición de Permisos y Licencias especiales |  | Entrega de solicitud, Realizar inspección, Enviar al concejo la solicitud, Determinar monto a pagar y calificar la resolución |  | Responsable de empresas, |  |  | Ampliación de base tributaria de contribuyentes |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M11 | Legalización De Lotificaciones, Parcelaciones, Urbanizaciones Y Permisos De Construcción |  | Entrega solicitud y explica, Realizar inspección, Calcula monto a pagar, Emite resolución y tramita firmas en documentos correspondientes. |  | Responsable de inmuebles |  |  | Ampliación De Base Tributaria Y Actualización De Registro De Propiedad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta unidad es la encargada de realizar de forma planificada y eficiente la gestión administrativa de las cuentas en mora, visitando y gestionando ante los contribuyentes y/o usuarios el pago de los servicios municipales e impuestos, por medio del control de los expedientes de las cuentas en mora y de los convenios de pago firmados.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHAUCHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | RECUPERACION DE MORA |  |  |  | JEFE |  |  | LIC. MANUEL ALFONSO LOPEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Esta unidad es la encargada de realizar de forma planificada y eficiente la gestión administrativa de las cuentas en mora, visitando y gestionando ante los contribuyentes y/o usuarios el pago de los servicios municipales e impuestos, por medio del control de los expedientes de las cuentas en mora y de los convenios de pago firmados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Mejorar la recaudación de tasas e Impuestos en un 30% |  |  | Comunicar las facilidades de pago a los contribuyentes | Jefe de Recuperación de Mora y prensa |  |  | Incremento de la recaudación en un 30% |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 30% |
|  |  |  |  | Efectuar convenios de pagos de tasas e impuestos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Publicidad radial, masiva y publicidad móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Elaborar 12 informes técnicos en los que se detallen las gestiones realizadas y los ingresos percibidos por todas las Unidades que dependen de la ATM para remitirlo al departamento Gerencia. |  |  | Solicitar información a cada una de las unidades dependientes de la ATM sobre su trabajo realizado | Jefe ATM |  |  | Informe redactados |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  |  | Revisión de la información recibida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Redactar informe para ser remitido al departamento financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Enviar avisos de cobro al 70% de los contribuyentes y usuarios |  |  | Maximización de la recaudación de impuestos | Encargado de Cuentas corrientes |  |  | Emisión de Avisos de Cobros |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
|  |  |  |  | Maximización de Tasas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maximización de Recaudación Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M06 | Elaborar 10,000 Notificaciones de cobro (1ª 2ª 3ª y Única) de los sectores seleccionados |  |  | Elaborar listados de contribuyentes y usuarios en mora | Encargado de Cuentas corrientes y Auxiliares |  |  | Recuperación de Mora |  |  | X | X | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X | 10 |
|  |  |  |  | Elaboración de 1,2,3, y Única de Sectores seleccionados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M07 | Elaborar 400 convenios de pago durante el año 2021 |  |  | Elaborar convenios de pago | Auxiliare s de Recuperación de Mora |  |  | Convenio de pagos a plazos |  |  | X | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | 10 |
|  |  |  |  | Dar seguimientos a los convenios de pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depurar cartera de convenios de pago, y elaborar informe al jefe UATM sobre convenios cumplidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M08 | Maximizar la recaudación tributaria, verificar el cumplimiento presupuestario de los ingresos |  |  | Revisar y monitorear trimestralmente los indicadores de desempeño que se has seleccionado para monitoreo del POA | Jefe de Area |  |  | Seguimiento y planificación |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | Revisar mensualmente el avance y cumplimiento del Plan e enviar informes a gerencia Elaborar informe trimestral para comisión de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Coordinar las fechas de Reunión de la Comisión de Seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mantiene actualizada las cuentas de los contribuyentes o usuarios, además le corresponde gestionar el cobro de los saldos morosos.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHAUCHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | CUENTAS CORRIENTES |  |  |  | JEFE |  |  | OSCAR COLOCHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Mantiene actualizada las cuentas de los contribuyentes o usuarios, además le corresponde gestionar el cobro de los saldos morosos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Generar 8,000 cobros en el año |  |  | Revisar datos de cuentas cobradas en Alcaldía y Cuentas que pagan en DEUSEM. | Jefe de Cuentas Corrientes y Jefe de informática |  |  | 8,000 AVISOS DE COBRO |  |  | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 685 | 96,000 |
| MO2 | Distribuir 30,000 avisos de cobro |  |  | Visita de cada uno de los barrios, colonias y caseríos que tienen calificación de servicios e impuestos. | tres auxiliares de CC. |  |  | 30,000 Avisos de cobro entregados al mes |  |  | 2,500 | 2,50 0 | 2,500 | 2,50 0 | 2,500 | 2,50 0 | 2,500 | 2,50 0 | 2,500 | 2,50 0 | 2,500 | 2,50 0 | 30,000 |
| MO3 | Atender 12,000 contribuyentes en el año |  |  | Revisar datos de usuario solicitante, revisar pagos, proporcionar monto a cancelar y desglosar por mes o por cantidad a abonar para elaboración de mandamiento de pago. | Tres auxiliares de CC. |  |  | 12,000 Atenciones |  |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 12,000 |
| MO5 | Desglose de mora de 200 contribuyentes al mes |  |  | Desglosar y hacer reporte de la mora que manda a eliminar o a retener Catastro de empresas e Inmuebles | Dos auxiliares de CC. |  |  | 200 cuentas al mes |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2400 |

# SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

En esta Unidad se lleva a cabo la administración y ejecución del servicio de Mantenimiento y Reparaciones de la Maquinaria pesada y la flota de vehículos de la Municipalidad.-

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  | JEFE |  |  |  |  | OSCAR RENE GARCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Priorizar las actividades de Mantenimiento y Reparaciones de la Maquinaria y la flota de vehículos de la municipalidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A |  | M |  | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar las Reparaciones a la maquinaria pesada de la alcaldía |  | Supervisar el trabajo de Mantenimiento maquinaria pesada |  | Jefe y Personal de Servicios Públicos | Recolección realizada |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
|  |  |  | Supervisar las Reparaciones realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gestionar las requisiciones de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisar el cambio de piezas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Brindar mantenimiento preventivo al 100% de las unidades utilizadas en la recolección de desechos solidos |  | Realizar diagnóstico de las unidades |  | Jefe y Jefe de talleres | Mantenimiento realizado y unidades en funcionamiento |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
|  |  |  | Elaborar requisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Brindar mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizar labores de limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Gestionar las órdenes de compra para reparaciones de los vehículos |  | Solicitar autorización del Gerente para las órdenes de compra |  | Jefe y Gerente | Ordenes de compras |  | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M04 | Reparación de Llantas, cambios de aceite, filtros y engrase |  | Apoyar en las reparaciones de llantas y darle mantenimiento preventivo, correctivos y lubricantes de los vehículos Municipales |  | Personal de taller | 40 reparaciones de llantas, 5 cambios de aceite y 6 engrases |  | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 51 |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 612 |
| M05 | Taller Mecánico Industrial |  | Diseño y ejecución de proyectos tanto en lo rural como en lo urbano |  | Supervisión de Encargado y personal | 200 reparaciones mensuales |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2400 |
| M06 | Taller Mecánico Automotriz |  | 1200 necesidades solicitadas por todas las unidades que tienen asignado vehículo Mpal |  | Encargado y mecánicos | 100 reparaciones mensuales |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| M07 | Vigilancia |  | Cuidar y resguardar en las instalaciones el patrimonio de la municipalidad |  | Vigilante | 90 reportes mensuales |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 |
| M08 | Transporte |  | 35 movimientos y coordinaciones de personal y maquinaria para proyectos |  | Encargado | Reportes emitidos |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 420 |

# REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

El Registro de Estado Familiar efectúa actividades de registro de los hechos y actos de las personas, tales como: La expedición de Certificaciones de Nacimiento, Matrimonio, Divorcios, Defunción, Adopción, Cambios de Nombre y otros enmarcados en el ejercicio de derechos civiles de las personas.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR |  |  |  | JEFE |  |  |  |  |  | LIC. CARMEN GRISELDA CONTRERAS DE GANUZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Facilitar la inscripción de todo hecho que tenga incidencia con el estado familiar de las personas naturales en consecuencia actos y hechos como: nacimientos, reconocimientos, impugnaciones o filiaciones, matrimonios, divorcios o defunciones entre otros, los cuales deben registrarse en el Registro de Estado Familiar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Apertura los libros de certificación |  | En el mes de enero se realizan las aperturas de los libros en los que se realizan las inscripciones |  | Jefe | Libros de certificación aperturados |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO2 | Realizar 500 inscripciones de asentamientos de nacimientos y adopciones |  | Recepción y revisión de los requisitos para asentar los nacimientos |  | Jefe y auxiliares | Inscripciones realizadas |  |  | 50 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 500 |
|  |  |  | Si cumple con los requisitos se procede al asentamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Marginar un aproximado de 1,200 de partidas (con diferentes actos jurídicos) |  | Búsqueda de los libros donde se encuentra la partida de nacimiento donde se realizará la marginación |  | Jefe y auxiliares | actos jurídicos inscritos |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 |
|  |  |  | Marginar las partidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Emitir 300 carnets de identificación personal para los menores de 18 años |  | Recepción de datos |  | auxiliares | Carnets emitidos |  |  | 30 | 30 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 300 |
|  |  |  | Solicitud de documentación necesaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Emisión del carnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Realizar 1,200 inscripciones de defunciones, matrimonios, y divorcios |  | Recepción y revisión de los requisitos |  | Jefe y auxiliares | Inscripciones realizadas |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,000 |
|  |  |  | Si cumple con los requisitos se procede al asentamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M06 | Responder los Oficios remitidos por diferentes Instituciones Públicas |  | Dar trámite correspondiente a oficios remitidos por los diferentes Juzgados, PGR,FGR,ISDEMU,PNC. |  | Jefe | Documentos remitidos |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| MO7 | Cierre de los libros de certificación y envió de documentos al RNPN. |  | Se envían los documentos al RNPN |  | Jefe y auxiliares | Documentos remitidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 1 |
| M08 | Incorporar al sistema SIREF, las partidas ya registradas con anterioridad |  | Con el fin de actualizar los datos y agilizar la emisión de partidas se incorporar al sistema SIREF. |  | Auxiliares | Actualización de Partidas |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M09 | Realizar el 100% de las solicitudes de revisiones de diligencias de rectificación de partidas Nacimiento, Matrimonio, Defunción y de Establecimiento subsidiario de Nacimiento. Matrimonio y Defunción |  | Revisar Diligencias que se tramiten en la Municipalidad, con respecto a la Ley de la Jurisdicción Voluntaria que realizan los notarios, que estas diligencias vengan conforme a derecho y sus documentos actualizados, que prueben los extremos de su petición. |  | Jefe / Auxiliares | Diligencias realizadas |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |

UACI

La unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional es la encargada de ejecutar  el presupuesto institucional asignado para los rubros de obras, bienes y servicios que estén contemplados dentro del mismo, programación anual de compras y contrataciones, cumpliendo los requisitos legales establecidos en la LACAP y su reglamento, así como otras normativas relacionadas.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | UACI |  |  |  | JEFE |  |  |  |  | LICDA. REYNA MARGARITA LOPEZ TOBAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Desarrollar procesos de compras de bienes y servicios respetando el marco legal establecido en la LACAP y su reglamento velando por la transparencia en cada proceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Elaborar del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2021 |  | Solicitar a las unidades los requerimientos de necesidades (octubre 2020) |  | Jefa de UACI |  | Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Aprobado |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Solicitar a la unidad de presupuesto la disponibilidad presupuestaria (Una vez aprobado el presupuesto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar el Plan de Compras solicitando el apoyo de la unidad de Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gestionar la aprobación del plan ante el Concejo Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Verificar la disponibilidad presupuestaria del 100% de las compras realizadas |  | Recibir requisición de las necesidades de cada departamento |  | Jefa de UACI y auxiliares |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% |
|  |  |  | Enviar a la unidad de presupuesto para codificación y visto bueno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizar tramite de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Verificar que cada proceso sea subido al sitio web de COMPRASAL. |  | Subir el 100% de los procesos de compra al sistema COMPRASAL que se requieran conforme a la ley LACAP |  | Jefa y Auxiliares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | Elaborar 300 procesos de compra por libre gestión durante el año de manera ágil oportuna, confiable y de acuerdo a la ley |  | Elaborar requisiciones de obras, bienes o servicios |  | Jefa de UACI y auxiliares |  | 25 procesos de compra en el mes |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
|  |  |  | Solicitar disponibilidad presupuestaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Entrega de documentos al secretario municipal para que el concejo realice la aprobación correspondiente y emita los acuerdos necesarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Solicitar a las empresas cotizaciones sobre obras, bien o servicio que se desea adquirir por libre gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Redactar órdenes de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Llevar órdenes de compra y facturas para firma del gerente general y despacho del señor alcalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Convocar a las empresas o personas naturales para la firma de contratos, por libre gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Ejecutar 10 procesos de licitación o concurso requeridos por las unidades solicitantes |  | Recibir las solicitudes de compra y las especificaciones técnicas de lo requerido |  | Jefa de UACI y auxiliares |  | 10 procesos realizados |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 |
|  |  |  | Elaborar las Bases de Licitación o Concurso en coordinación con las unidades solicitantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Solicitar al Concejo Municipal las Adjudicaciones o Declaratorias de Desiertas, de acuerdo a la recomendación de las Comisiones Evaluadoras de Ofertas, según corresponda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Armar el expediente correspondiente por cada proceso solicitado por las unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M06 | Mantener el banco de datos de proveedores actualizados. |  | Realizar actualización de banco de proveedores de manera mensual. |  | Jefa |  | Actualización de banco de Proveedores. |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 |

La unidad de proveeduría es la encargada de establecer un buen control en la distribución y consumo de los diferentes productos y servicios que utiliza la municipalidad, a su vez garantizar el registro de los bienes muebles e inmuebles de la cual hace uso a través de un inventario general

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | PROVEEDURIA |  |  |  | ENCARGADA |  |  |  | TERESA BARRIENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Propiciar un suministro ágil y oportuno de los bienes y servicios en los diferentes departamentos mediante el control interno a través de su respectiva requisición. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F |  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| M1 | Realizar 4 suministros de materiales de limpieza, papelería, materiales de oficina, materiales informáticos, tintas y tóner a las jefaturas de la municipalidad. | Elaboración del pedido de compras de los diferentes materiales |  |  | Auxiliares | 4 suministros de materiales realizados en el año |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |
|  |  | Tramitar las solicitudes de pedidos internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Recepción de materiales a proveedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Actualización diaria de los controles de entrega de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2 | Elaborar 12 informes mensuales de existencia de materiales de oficina y limpieza | Verificar la existencia de materiales |  |  | Auxiliares | 12 informes |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  | Elaborar informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3 | Recibir y revisar la cantidad y el buen estado de los materiales | Se revisa según factura, se contabiliza el material y se separa según su categoría |  |  | Encargada y Auxiliar | La factura de ingreso |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 |
| M4 | Actualización de materiales y copias | Se contabiliza la cantidad de copias por unidad, se revisa el talonario según fecha y se da ingreso al sistema por fecha |  |  | Auxiliar | Sistema actualizado |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| M5 | Atención a usuarios referente a fotocopias | Como promedio se contabilizan 240 fotocopias a las unidades y usuarios diariamente |  |  | Jefe y Auxiliar | 5 a 10 fotocopias por unidad diariamente |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| M6 | Se hace solicitudes para reparaciones de las 2 fotocopiadoras | Se coordina con la gerencia la Autorización de la reparación de las fotocopiadoras para mantenimiento de las mismas |  |  | Auxiliar | Mantenimiento y reparaciones |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |

# ADMINISTRACION DEL MERCADO N°1

Es la unidad responsable de proporcionar y mantener en condiciones óptimas e higiénicas las instalaciones físicas de los mercados municipales, para garantizar a la comunidad la eficiente y eficaz realización de servicios de mercadeo de productos de primera necesidad.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | ADMINISTRACION DE MERCADOS |  |  |  | ADMINISTRADORA |  |  |  |  | ALICIA ESPERANZA ROSA DE MAGAÑA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Proporcionar y mantener en condiciones óptimas e higiénicas las instalaciones físicas de los mercados municipales, para garantizar a la comunidad la eficiente y eficaz realización de servicios de mercadeo de productos de primera necesidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Obtener una Recaudación anual de $100,000.00 A $130,000 |  | Supervisión de rutas de cobro |  | Administradora, secretaria y cobradores | Registros actualizados y recaudación de impuestos en Puestos Fijos y Transitorios, Parqueo Municipal, entre otros |  |  | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 |  |  | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.37 | $100,000.00 |
|  |  |  | Los cobradores efectúan el cobro de acuerdo con la tarifa vigente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Llevar cuadro de entrega de efectivo de los cobradores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remesar el efectivo recaudado diariamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Elaborar 12 resúmenes mensuales de los recaudado diariamente |  | Elaborar un resumen al final de cada mes sobre el control de lo recaudado diariamente |  | Administradora, secretaria | Resumen de recaudación |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO3 | Llevar actualizado al 100% el libro de Control General de Especies |  | Llevar el registro diario de las especies entregadas a los cobradores |  | Administradora, secretaria | Registro diario actualizado |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100% |
| MO4 | Realizar 4 jornadas de limpieza y 4 jornadas de fumigación de Mercados |  | Lavados de pisos y pasillos |  | Administradora, Personal de mercados y Personal de la Unidad de Medio ambiente | Mercados municipales limpies e higiénicos |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 8 |
|  |  |  | Fumigación de las Instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Limpieza de techos y paredes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ADMINISTRACION DEL MERCADO N°2

Es la unidad responsable de proporcionar y mantener en condiciones óptimas e higiénicas las instalaciones físicas de los mercados municipales, para garantizar a la comunidad la eficiente y eficaz realización de servicios de mercadeo de productos de primera necesidad.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | ADMINISTRACION DE MERCADOS |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | MAURICIO LAINEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Proporcionar y mantener en condiciones óptimas e higiénicas las instalaciones físicas de los mercados municipales, para garantizar a la comunidad la eficiente y eficaz realización de servicios de mercadeo de productos de primera necesidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Obtener una Recaudación anual de $130,0000.00 a $154,280.00 |  | Supervisión de rutas de cobro |  | Administrador, secretaria y 4 cobradores | Registros actualizados y recaudación de impuestos en Puestos Fijos y Transitorios, Parqueo Municipal, entre otros |  |  | $10,833.33 | $10,833.33 | $10,833.33 |  |  | $10,833.33 | $10,833.33 | $10,8333.3 | $10,8333.3 | $10,833.33 | $10,833.33 | $10,833.33 | $18,833.33 | $10,833.33 | $130,000.00 |
|  |  |  | Los cobradores efectúan el cobro de acuerdo con la tarifa vigente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Llevar cuadro de entrega de efectivo de los cobradores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remesar el efectivo recaudado diariamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Elaborar 12 resúmenes mensuales de los recaudado diariamente |  | Elaborar un resumen al final de cada mes sobre el control de lo recaudado diariamente |  | Administrador, secretaria | Resumen de recaudación |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO3 | Llevar actualizado al 100% el libro de Control General de Especies en físico y en digital |  | Llevar el registro diario de las especies entregadas a los cobradores |  | Administrador | Registro diario actualizado |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100% |
| MO4 | Realizar 4 jornadas de limpieza y fumigación de Mercados |  | Lavados de pisos y pasillos |  | Administrador, Personal de mercados y Personal de la Unidad de Medio ambiente | Mercados municipales limpies e higiénicos |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
|  |  |  | Fumigación de las Instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Limpieza de techos y paredes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

La unidad de Cementerio es responsable de brindar los diferentes servicios de asentamiento de defunciones y la orientación para la permanencia de los restos y el previo cumplimiento de los demandantes en los requisitos establecidos en la Ley de Cementerios.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CEMENTERIO |  |  |  | JEFE |  |  |  |  | JAIME LEONEL GALLEJOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Brindar un servicio responsable y eficiente a los usuarios que realicen tramites de asentamiento de defunciones y velar por el cumplimiento de los demandantes en los requisitos establecidos en la ley de cementerios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar un aproximado de 799 enterramientos de primera, segunda y tercera clase |  | Recibir solicitudes para enterramientos |  | Jefe y personal de la unidad | Numero de enterramientos realizados en el mes |  |  | 58 | 59 | 74 |  |  | 62 | 68 | 63 | 67 | 71 | 70 | 70 | 67 | 69 | 799 |
|  |  |  | Asentar los enterramientos realizados, en su respectivo libro de registro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Gestionar el desarrollo de 2 campañas de aseo, chapoda y fumigación en los cementerios norte y sur |  | Gestionar con la Unidad de Medio Ambiente el desarrollo de 2 campañas de limpieza y fumigación de los cementerios previendo la afluencia de personas por días conmemorativos. |  | Jefe y personal de la unidad | Labores de limpieza realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| M03 | Realizar el 100% de los tramites de Derecho de Enterramiento Cementerio Privado Traslado de Restos a otro municipio Construcción de Capillas Pagos de Mantenimiento de Restos Compra de Criptas(Entrada de Nichos) Construcción de Bóvedas y Puestas de Cerámica Y todos los trámites relacionados a cementerio según lo demande la población. |  | Recibir solicitudes de tramite |  | Jefe y personal de la unidad | Tramites resueltos a solicitantes |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
|  |  |  | Atención a solicitudes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Notificar al solicitante el valor del arancel del trámite solicitado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aprobar el tramite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Brindar al solicitante el recibo o documento correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | Atención a contribuyentes para la refrenda de sepulturas y nichos |  | Elaboración de recibos provisionales para pago de refrendas de sepulturas y nichos para ser enviados a Tesorería y luego actualización del sistema de refrendas |  | Secretarias | Actualización de sistema de refrendas |  |  | 45 | 30 | 33 |  |  | 24 | 34 | 39 | 50 | 37 | 45 | 34 | 30 | 23 | 424 |
| M05 | Atención a contribuyentes para el pago de impuesto de Ornato y limpieza |  | atención a contribuyentes en la elaboración de recibos provisionales para ser remitidos a tesorería para el pago de impuestos |  | Secretarias | Actualización de sistema |  |  | 57 | 33 | 15 |  |  | 10 | 15 | 18 | 10 | 10 | 17 | 29 | 19 | 5 | 238 |

# DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS:

En esta área recae la planeación, diseño y buena parte de la supervisión de proyectos de infraestructura física, así como del seguimiento, supervisión y monitoreo de aquellos que se ejecutan por otra vía, al mismo tiempo controlar el desarrollo urbano de acuerdo a las normativas medioambientales vigente.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS |  |  |  | JEFE |  |  |  | ING. MIGUEL GONZALEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Formular y ejecutar planes de desarrollo urbano y rural del municipio en el área de desarrollo físico, zonificación de usos del suelo con protección medioambiental, en equilibrio con el desarrollo y establecer nexos con otras instituciones y gremiales para el diseño y ejecución de proyectos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F |  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Dar cobertura al 100% de las inspecciones a comunidades mediante solicitudes presentadas al Concejo |  | Realizar inspección |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Perfil o carpeta formulado |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100 % |
|  |  |  | Formular perfil o carpeta que dé solución al problema identificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remitir a Concejo el perfil o carpeta formulado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Introducción del sistema del Alcantarillado Sanitario en comunidad San José calle las oscuranas. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Suministro y montaje de sistema fotovoltaico de 5.9 KWP y 8.9 KWP para el Centro de Cultura y las Artes Dr. Alfredo Espino |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | Suministro y montaje de sistema fotovoltaico de 33.7 KWP para el Centro Juvenil El Salvador – COREA (KOIKA) |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Suministro y montaje de sistema fotovoltaico de 59.4 KWP para la Alcaldía Municipal de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO6 | Extensión de línea en comunidad Venecia, cantón llano de la laguna, municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO7 | Extensión de línea en pasaje ex policía rural Llano de Doña María |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO8 | Introducción de energía en San José Lagos atrás de capex |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO9 | Extensión de línea en cantón Santa Cruz calle hacia La Hierba, municipio de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M10 | Extensión de línea en caserío los acuña, cantón los Huatales, municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M11 | Introducción de energía en Santa Rosa contiguo a Emanuel, cantón Los Magueyes, municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M12 | Extensión de Línea en cantón Santa Lucia, Los Magueyes segunda etapa, municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M13 | Extensión de línea en comunidad Santa Lucia, Los Magueyes primer pasaje, municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M14 | Extensión de línea en caserío Los Murgas San José n° 2 Venecia, cantón Llano de la Laguna Municipio de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M15 | Extensión de línea en 8 viviendas del caserío Matoso, Plan de la Arena, cantón El Roble municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M16 | Extensión de Línea en Colonia Valdivieso y Los Claveles municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M17 | Introducción de energía en 18 viviendas de la Colonia La Providencia n°2 cantón Ashapuco municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M18 | Extensión de línea en colonia La Providencia n°1 cantón Ashapuco municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M19 | Introducción de energía caserío los Galicia, cantón las chinamas municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Introducción de energía en caserío Los Rivas cantón Ashapuco municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M21 | Extensión de Línea en el Desvió las chinamas calle al río, cantón las chinamas municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M22 | Introducción de Energía Eléctrica en comunidad Las Cruces, cantón los Huatales municipio de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M23 | Extensión de línea en comunidad El Tesoro municipio de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M24 | Cambio del Sistema Eléctrico Interno del Palacio Municipal de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M25 | Introducción de energía eléctrica en comunidad Escalante cantón Llano de Doña María municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M26 | Introducción de energía eléctrica comunidad Los Rivas municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M27 | Introducción de Energía Eléctrica caserío San Francisco cantón Palo Pique. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M28 | Extensión de Línea Caserío los Nances cantón El Tigre |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M29 | Introducción de energía eléctrica caserío los González y Venegas cantón Rio Frio. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M30 | Introducción de Energía Eléctrica cantón El Roble |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M31 | Extensión de línea en Colonia San Francisco cantón El Barro |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M32 | Introducción de energía eléctrica en cantón Santa Rosa Acacalco municipio de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M33 | Introducción de energía eléctrica. Caserío Los Valencia cantón Los Huatales |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M34 | Recarpeteo de Calle Principal de la colonia el IVU, municipio de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M35 | Construcción de Pavimento Asfaltico y obras de drenaje para aguas lluvias en pasaje 1 de la colonia Citalia 2 de la ciudad de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M36 | Construcción de pavimento asfaltico en Pasaje # 1 de la Comunidad La Línea del municipio de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M37 | Construcción de Pavimento Asfaltico en Colonia Santa Julia del municipio de Ahuachapán Construcción de Pavimento Asfaltico en colonia Buenos Aires de la ciudad de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M38 | Construcción de Pavimento Asfaltico en colonia Buenos Aires de la ciudad de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M39 | Etapa 2 del Mantenimiento Vial mediante bacheo en calle y avenidas en el centro y periferia de la ciudad de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M40 | Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Pasaje Las Maravillas de la Colonia La Chacra, municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M41 | Mantenimiento de Aceras y Cordón Cuneta de las calles y avenidas de la ciudad de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M42 | Reparación de bóveda en calle principal de la comunidad las viñas |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M43 | Obras De Mitigación En Pasaje 1 De Colonia Santa María 2 De La Ciudad De Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M44 | Construcción de tuberías de 60 y 36 pulgadas para obras de paso en vías rurales |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M45 | Construcción de obra de paso en calle antigua la canaleta, que conduce de la colonia Getsemaní hacia El Caserío Los Bueno, cantón Los Magueyes municipio de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal Dirección técnica del proyecto |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Perfil o carpeta formulado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M46 | Construcción de cordón cuneta y pavimento Asfaltico en Lotificación Chacón Reparto La Magdalena, cantón Ashapuco, Municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M47 | Construcción de paso peatonal El Espino municipio de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M48 | Suministro e Instalación de sistema de cámaras para seguridad y prevención de la ciudad de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M49 | Reforestación productiva en el municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M50 | Sistema de gestión de basura en tragantes de aguas lluvias (zonas de mercados municipales) |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M51 | Mejoramiento de infraestructura de 3 bodegas de cuadrillas. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M52 | Jardinización y servicios básicos enfocados a 10 zonas verdes del municipio de Ahuachapán |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M53 | Equipamiento de cuadrillas de ornato y mantenimiento de jardines en áreas verdes |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Perfil o carpeta formulado Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M54 | Elaboración de 50 bancas metálicas para parques municipales. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M55 | Incentivando el desarrollo turístico en la Laguna El Espino del municipio de Ahuachapán. |  | Aprobación del acuerdo municipal |  | Jefe de Proyectos, Auxiliares Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prestar un servicio de forma íntegra, apegada a la normativa establecida en el Reglamento de Marcas y Fierros, a través de la implementación de controles para su cumplimiento, cuidado diligencia en el proceso administrativo.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CARTAS DE VENTA |  |  |  | JEFE |  |  |  |  | SONIA ESTELA GUEVARRA RODRIGUEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Prestar un servicio de forma íntegra , apegado a la normativa establecida en el reglamento de marcas y fierros , a través de la implantación de controles para su cumplimiento , cuidado , diligencia en los procesos administrativos.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F |  | M |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |
| MO1 | Garantizar que el 100% de la cancelación de los impuestos correspondientes de los usuarios de la unidad |  | Emisión de recibo y registro de cancelación |  | Encargada de cartas de venta y auxiliar | Registro de recibos y libros |  |  | 12% | 8% |  | 10% |  | 10% | 6% | 10% | 8% | 10% | 6% | 5% | 8.% | 12 % | 100 % |  |
|  |  |  | Pasar a firmas los documentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Legalizar 2,000 semovientes actos para Sacrificio bovino y porcino |  | Emitir recibo Correspondiente, elaboración y registro de la documentación |  | Encargada de cartas de venta y Auxiliar | Libros |  |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 2,000 |  |
| M03 | Extender 3,500 vo.bo. |  | Elaboración de cartas de venta |  | Encargada y Auxiliar | Cartas de venta y recibos de pago |  |  | 350 | 350 |  | 100 |  | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 3,500 |  |
| MO4 | Elaboración de alcabalas de destace mayor y menor |  | Elaboración y registro de alcabalas |  | Encargada cartas de venta y auxiliar | Alcabalas y libros |  |  | 1 0 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% |  |

Es la Unidad encargada de verificar que los procesos para la comercialización del ganado cumplan con las leyes correspondientes, e inspeccionar las actividades relacionadas con la antemorten y postmortem de cerdos y bovinos, para sus trámites legales.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | RASTRO MUNICIPAL |  |  |  | ENCARGADO |  |  |  |  | DOUGLAS ANTONIO CRUZ MARTINEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Mejorar las condiciones de higiene, registros e implementar nuevas medidas en la inspección antemorten y postmortem para garantizar que el consumo de productos cárnicos sea apto para el consumo humano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F |  | M |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Garantizar que el 100% de la carne que sale del rastro sea apta para el consumo |  | Revisión e inspección ante mortem y post mortem |  | Encargo del Rastro | Chequeos al ganado |  |  | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
|  |  |  | Análisis físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inspección diaria de higiene, limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Sacrificio de 1,200 ejemplares de ganado bovino y porcino |  | Sacrificio de ganado procurando las medidas de higiene necesarias |  | Encargado del Rastro y Auxiliar |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 |
| MO3 | Mantenimiento, limpieza e higiene del 100% de las instalaciones |  | Limpieza de salas de Matanza |  | Encargo del Rastro |  |  |  | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
|  |  |  | Limpieza y mantenimiento de área administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Control de insectos y roedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL (CDI)

Colaborar en el cuido y desarrollo de la niñez del Municipio para apoyar el desarrollo local. Administra el servicio y controla la alimentación, seguridad, salud y aprendizaje entre otras, de los usuarios del centro.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CENTRO DE EDUCACION INICIAL (C.E.I.) |  |  | JEFE |  |  | LICDA. TATIANA NOYOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Centro de Educación Inicial (C.E.I) Brindamos un servicio institucional que busca garantizar la educación inicial, cuidado, nutrición, salud, pedagogía, procesos psicosociales, familiares, ambiente educativo y protector. Contribuyendo al desarrollo integral de niñas y niños menores de cuatro años de edad procedentes de familias en general ahuachapanecas, madres solteras en ¨condiciones de vulnerabilidad social, económica, nutricional y/o psicoactiva.¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Periodo de adaptación y ambientación con el nuevo equipo de trabajo (ISNA) |  | Reunión de presentación, recorrido institucional y delegación de roles |  | Personal administrativo Personal docente y administrativo |  |  | Convenio Municipal con ISNA |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ambientación y decoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Recibir mobiliario de ISNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Periodo de matrícula he inicio de clases en la nueva modalidad en línea en periodo temporal. Elaboración de protocolo de bioseguridad |  | Realización de matrícula y promoción al centro |  | Personal docente y administrativo Personal docente Personal docente y administrativo |  |  | Referente ISNA, Alcaldía |  |  |  | * * | * * | * * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
|  |  |  | Inicio de clases y entrega de material a responsables del niño o niña |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inicio de plan de bioseguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Jornadas de salud |  | Jornadas Odontológicas |  | Encargada Alcaldía y Encargada ISNA |  |  | RAC Ahuachapán Laboratorio San Marcos |  |  |  |  | * | * |  | * | * * |  |  |  | * | * |  |
|  |  |  | Jomadas medicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chequeo de exámenes generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | Reuniones madres, padres y encargados |  | Asamblea general de padres de familia |  | Encargada Alcaldía y Encargada ISNA |  |  | Actores locales clave |  |  |  |  | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
|  |  |  | Jornada de padres de familia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Escuela para padres de familia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Actividades Sociales y Socio Culturales |  | Celebración de cumpleaños |  | Encargada Alcaldía y comité Social |  |  | Actores locales clave |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
|  |  |  | Participación de diferentes actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO6 | Capacitación en temas diferentes |  | Niñez y Adolescencia LEIV LEPINA Manipulación de alimentos etc. |  | Encarga Alcaldía y Encargada ISNA |  |  | RAC ISNA ISDEMU Actores Clave |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| MO7 | Solicitud del menú |  | Solicitud de menú anual certificado |  | Encargada ISNA |  |  | Nutricionista ISNA |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M08 | Establecer alianzas |  | Establecer alianzas con diversos actores sociales que beneficien a nuestras niñas, niñas y familias Ahuachapanecas |  | Encargada Alcaldía |  |  | Personas de la sociedad civil con sus empresas ONG RAC |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |

CENTRO DE FORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA MUJER

Fortalecer la capacidad emprendedora de las mujeres a través de cursos de formación que ayuden a tener iniciativas de negocio a nivel local.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CENTRO DE FORMACION Y PRODUCCION DE LA MUJER |  |  |  |  |  | JEFE DE LA UNIDAD: |  |  |  | THELMA ELIZABETH MARTINEZ DE CONTRERAS |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Fermentar la autonomía económica de las mujeres a través de acciones que ayuden a adquirir competencias necesarias para ofrecer servicios profesionales y producir insumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATEGICO : |  |  |  | Dar a conocer el Centro de Formación y Producción de la Mujer en las diversas comunidades, colonias, caseríos, cantones, etc. Del municipio de Ahuachapán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRATEGIAS: |  |  |  | - Uso de fotografías, videos en la página del CFPM, de la alcaldía y del alcalde. - Entrega de volantes a líderes comunales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Que el 95 % de la población de cantones, asentamientos, caseríos y casco urbano conozcan de los cursos que se imparten en el CFPM. | Hacer videos de las actividades con las usuarias |  |  |  | Encargada y auxiliar del CFPM | A través de la ficha de matrícula, hacer la pregunta para averiguar cuál es el medio más efectivo. |  | X |  |  |  | X | G R A D U A C I O N |  |  |  |  | X | G R A D U A C I O N |  |
|  |  | Tomar fotografías y publicarlas en las páginas sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dar seguimiento a la página, responder mensajes y comentarios de la pagina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Lograr la matricula total en cada uno de los cursos | Incentivar a mujeres a inscribirse a los cursos |  |  |  |  | Cuantificar la matricula al finalizar cada periodo |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Invitar a modelos para que se hagan servicios de los cursos que se imparten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dar información de los cursos a los líderes de las comunidades para que envíen a la gente interesada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATEGICO : |  |  |  |  | Fortalecer la capacidad económica de las mujeres a través de los cursos de formación y la participación en proyectos de emprendedurismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRATEGIAS: |  |  |  |  | Ejecución de los cursos: cosmetología, corte y confección, uñas acrílicas y manualidades Convenio con instituciones y ONG que trabajen el área del emprendedurismo Interacción de ex alumnas con alumnas nuevas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Lograr que el 98% de las alumnas inscritas terminen el curso y obtengan un diploma que las acredite para un trabajo y las capacite para establecer su propio negocio. | Hacer 3 grupos para que asistan a clases alternando días en cada curso Entrega de insumos necesarios para las clases a las instructoras Impartir las clases teóricas y prácticas con la ayuda de modelos Graduación |  |  | Encargada del CFPM Auxiliar Trabajadora social |  | Listado de mujeres del CFPM que aplican al proyecto del FISDL |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| MO2 | Capacitar a las alumnas que terminan curso acerca de habilidades blandas y habilidades para la vida | Chala sobre: auto cuido, tipos de violencia, presentación y etiqueta, ahorro, atención al cliente, normas del CFPM, inteligencia emocional, ETS, negocio. |  |  | Encargada Auxiliar Trabajadora social |  | Listados de asistencia a las charlas |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |
| MO3 | Que el 95% de las alumnas aprendan a convivir con valores entre las compañeras del grupo | Programa de una charla mensual sobre auto cuido y valores |  |  | Encargada, instructoras y trabajadora social |  | Programa de charlas y listado de asistencia |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| MO4 | Que el 95% de las alumnas aprendan a valorarse como mujeres y velar por sus propios derechos | Charlas sobre violencia de género, tipos de violencia, trata de personas y migración segura Participación en actividades de genero con otras instituciones |  |  | Encargada, trabajadora social (OIM, ISDEMU) |  | Programa de charlas, listado de asistencia, Comportamiento de las usuarias |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |
| MO5 | Que el 50% de las alumnas graduadas trabaje por su cuenta ofreciendo servicios y el otro 50% consiga un empleo en una empresa local | Invitación a los encargados del proyecto solidario de emprendedurismo FISDL Llevar alumnas que necesiten optar por un microcrédito en Ciudad Mujer. |  |  | Encargada del CFPM y Trabajadora Social |  | Reunión con ex alumnas Visita a los negocios de las alumnas |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| MO6 | Lograr que el 100 % de las alumnas se motiven a tener un plan de vida a partir de las competencias adquiridas en el CFPM | Invitación a ex alumnas para compartir experiencias de éxito después de haberse graduado en el CFPM |  |  | Encargada del CFPM y Trabajadora Social |  | Listado de cotejo y de asistencia |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

La unidad de la mujer es encargada de ejecutar acciones afirmativas que generan empoderamiento a las mujeres en la toma de decisiones, a través de la promoción y desarrollo de programas con actividades que permitan la transformación de la calidad de vida de las mujeres.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | UNIDAD DE LA MUJER |  |  |  |  | ENCARGADA: |  |  |  |  |  | ANA MARIA CALDERON |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | La Unidad de la Mujer tiene como propósito avanzar en la institucionalización del principio de igualdad y no discriminación a través de la implementación de acciones que favorezcan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, especialmente las del municipio de Ahuachapán.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M | A | M |  | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar campaña permanente de sensibilización sobre la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres | Campañas informativas de sensibilización sobre la LEIV. |  |  | Unidad de la mujer. ISDEMU. | Campaña impulsada durante todo el año |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | 1 |
|  |  | Incidir para que las instancias competentes remitan datos de atención de violencia contra las mujeres con el apoyo del observatorio municipal sobre violencia en el municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Realizar celebración del día de la mujer Ahuachapaneca | Invitar a las mujeres de diferentes sectores y comunidades del municipio para llevar a cabo una celebración alusiva al día internacional de la mujer bajo protocolo de bioseguridad |  |  | UNIDAD DE LA MUJER/COMISION ALCALDIA | Firma de asistencia de invitadas/ fotografías |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO3 | Desarrollo de 1 Campaña de prevención de embarazos en adolecentes | Desarrollo de procesos educativos en educación integral de la sexualidad. |  |  | Unidad de la Mujer, MINSAL, | Campaña realizada |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | 1 |
|  |  | Campañas de prevención de embarazos en adolecentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Fortalecimiento en Red de mujeres para prevenir violencia contra las niñas y adolescentes | fomento de la organización de mujeres |  |  | Unidad de la mujer, | Red creada |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | 1 |
|  |  | Organización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Coordinar con CONAMYPE la capacitación para 40 mujeres sobre administración de negocios | Establecer acuerdos para la promoción del empleo de las mujeres del municipio |  |  | Unidad de la mujer Unidad de Empleo Juvenil | Taller realizado |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | x |  |  |  | 1 |
|  |  | Realización de taller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO6 | Dar a conocer el funcionamiento de la Unidad de la Mujer a nivel comunitario. | Establecer alianzas con las ADESCOS a través de la unidad de Promoción Social |  |  | Unidad de la mujer Promoción Social | Reuniones Informativas |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO7 | Realizar 6 charlas de empoderamiento y violencia intrafamiliar en las industria textil | Coordinar con maquilas para la implementación de charlas informativas |  |  | Unidad de la mujer | Charlas realizadas |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 1 |

10.3 UNIDAD DE

DEPORTES

10.3 UNIDAD DE

DEPORTES

La Unidad de Deportes, tiene por objetivo promover y crear acciones para el fomento del deporte y la recreación en la comuna. Además es responsable de desarrollar la identidad juvenil a través de la práctica de deporte con valores. También le corresponde la formación de facilitadores comunitarios que puedan acompañar a los jóvenes en las comunidades en las actividades deportivas.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | DEPORTES |  |  |  | ENCARGADO: |  |  |  |  | CESAR OSWALDO PIMENTEL MAGAÑA |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Generar y brindar a los niños y jóvenes oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación y práctica del deporte como contribución integral para el mejoramiento de la calidad de vida y los valores de los niños y jóvenes del municipio de Ahuachapán. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Desarrollar torneos en las disciplinas de Futbol Sala y Basquetbol sectores priorizados |  | Desarrollar torneos de diferentes disciplinas para que los niños y jóvenes del municipio practiquen el deporte. |  | Unidad de Deportes | Torneos desarrollados |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| MO2 | Elaborar convenios con instituciones gubernamentales y Cooperación Internacional y poder tener intercambios en conocimientos, disciplinas deportivas a fin de seguir posicionando el deporte en el municipio. |  | Coordinar con diferentes instituciones |  | Unidad de Deportes | Realización de convenios |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| MO3 | Fomentar el programa “valores a través del Deporte en 20 comunidades |  | Coordinar con Promoción social para la realización del programa |  | UNIDAD DE DEPORTES | Programa fomentado |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| MO4 | Implementar la práctica de deportes como: ajedrez, tenis de mesa y ciclismo |  | Coordinar con diferentes instituciones para la puesta en práctica del deporte |  | UNIDAD DE DEPORTES | Programa implementado |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |

10.4 UNIDAD DE

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

10.4 UNIDAD DE

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

El propósito de la Unidad Municipal de Niñez y Adolescencia, es garantizar la participación activa de la niñez y adolescencia en procesos de desarrollo integral en los diferentes ámbitos, garantizando el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Le corresponde desarrollar todas aquellas iniciativas de protección, promoción y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |  |  |  | ENCARGADO |  |  |  | ANTONIO ALEJANDRO TORRENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Garantizar el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes desde un enfoque de derechos y participación, generando las condiciones necesarias para brindar servicios con calidez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Crear la política de niñez y adolescencia | Conformar la comisión elaboradora |  |  | Unidad de Niñez y Adolescencia | Política creada |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 1 |
| MO2 | Realizar 1 campaña de “Cambiemos el Bullyn por amistad” | Selección de centros escolares a participar |  |  | Unidad de Niñez y Adolescencia | Campaña realizada. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 1 |
|  |  | Coordinar con KOIKA para el desarrollo de las charlas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Realizar 1 campaña sobre “Delitos Cibernéticos” | Selección de centros escolares a participar |  |  | Unidad de Niñez y adolescencia | Campaña realizada |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 |
| MO4 | Campaña para la prevención del abuso sexual infantil, la trata, erradicación de las peores formas de trabajo infantil y crianza positiva | Selección de centros escolares |  |  | Unidad de Niñez y Adolescencia | Feria realizada |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Coordinar las jornadas que serán virtuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M05 | Desarrollo de un programa “TODO A SU TIEMPO” | Selección de centros escolares A través del MINED |  |  | Unidad de Niñez y Adolescencia | Programa realizado |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | CORRDINAR JORNADAS VIRTUALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UNIDAD DE EMPLEO JUVENIL:

El propósito de la Unidad Municipal de empleo juvenil es identificar la demanda laboral local y promover la colocación de jóvenes que han sido orientados laboralmente y los que se gradúen del FORMATE, para esta finalidad se deben de crear alianzas con el sector empresarial tanto local como de sus alrededores, así como capacitar a los jóvenes para mejorar sus posibilidades de ser contratados para un empleo formal.-

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | UNIDAD DE EMPLEO JUVENIL: |  |  |  |  | COORDINADOR: |  |  |  |  | OLGA LORENA GRANADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Propiciar condiciones locales y regionales para la intermediación laboral y la formación de habilidades para el trabajo con jóvenes, que permita a la Unidad Municipal de Empleo Juvenil (UMEJ) continuar obteniendo resultados favorables en términos de jóvenes contratados en puestos de trabajo formal o eventual.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar 2 desayuno empresarial | Incidir para que las empresas participen y conozcan el trabajo de la UMEJ |  |  | UNIDAD DE EMPLEO JUVENIL | Desayuno realizado |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Desarrollo de 3 ferias de empleo |  |  |  | UNIDAD DE EMPLEO JUVENIL | Ferias realizadas |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 1 |
|  |  | Campañas de divulgación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Coordinación con las empresas que participaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Capacitación del personal responsable de la unidad | Coordinación con la cooperación internacional para las capacitaciones. |  |  | UNIDAD DE EMPLEO JUVENIL | Capacitaciones realizadas |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Gestión de empleo permanente | Realizar visitas personalizadas con todo el sector comercio, servicios e industria textil |  |  | UNIDAD DE EMPLEO JUVENIL | Visitas realizadas |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO5 | Realizar 8 orientaciones laborales con 150 jóvenes del municipio | Coordinar y gestionar la asistencia de jóvenes con FORMATE |  |  | UNIDAD DE EMPLEO JUVENIL | Orientaciones realizadas |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |

OBSERVATORIO MUNICIPAL DE PREVENCION DE VIOLENCIA

OBSERVATORIO MUNICIPAL DE PREVENCION DE VIOLENCIA

El observatorio municipal de prevención de violencia representa un espacio intersectorial e interdisciplinado orientado al análisis de información necesaria, relevante y confiable sobre violencia que de manera continua y oportuna permita la definición y evaluación de políticas públicas e intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de la población.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | OBSERVATORIO MUNICIPAL: |  |  |  | ENCARGADA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Mantener actualizada la información sobre las formas de violencia y delincuencia. Que permitan a las autoridades competentes locales tomar decisiones sobre acciones de prevención, esto a través de la recolección de información de las principales fuentes primarias validando la base de datos sobre indicadores de violencia social. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Restablecer la Unidad del Observatorio con la asignación de un encargado responsable y con el perfil idóneo |  | Solicitar al Alcalde Municipal y Concejo Municipal el nombramiento de un encargado para la unidad |  | Coordinación del CMP |  | Unidad restablecida |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 |
|  |  |  | Capacitar al personal que estará a cargo de la Unidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Articular y coordinar esfuerzos necesarios a través de las instituciones que tengan incidencia en el Municipio |  | Visitas personalizadas para la alianza institucional |  | Coordinación del CMP |  | Articulación efectiva |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| MO3 | Recopilar la información necesaria a través de las instituciones que tengan incidencia en el Municipio, para fortalecer la base de datos estadísticos del Observatorio Municipal de prevención de violencia |  | Visitas personalizadas para la recopilación de información |  | Observatorio municipal |  | Información validada |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO4 | Manejar un sistema de información geográfica (SIG) que nos permita identificar, las zonas más vulnerables y afectadas por la violencia en el municipio |  | Geo referenciar a través de mapas y plataforma digital el municipio de Ahuachapán |  | Observatorio municipal |  | Manejo de sistema efectivo |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO5 | Realizar y reportar datos estadísticos de los delitos ocurridos a través de informes en el Comité de Prevención |  | Presentar informes trimestrales al CMPV |  | Observatorio Municipal |  | Informes presentados |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 1 |

CENTROS DE ALCANCE  CDA

CENTROS DE ALCANCE  CDA

CENTROS DE ALCANCE: MI SEGUNDA CASA:

Los CDA son espacios de encuentro y capacitación ubicados en el corazón de las comunidades, son espacios de esperanza donde los niños, niñas y adolescentes pueden asistir sin costo alguno, son espacios comunitarios para la prevención de la violencia, ya que son alternativas que reducen la influencia de factores de riesgo, allí se desarrollan componentes como: uso creativo del tiempo libre, capacitaciones para el trabajo, refuerzo escolar, homologación educativa y gestión de oportunidades.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CENTRO DE ALCANCE: LLANOS EL ESPINO CENTRO DE ALCANCE: EL CARMEN |  |  |  | ENCARGADO: ENCARGADO: |  |  |  | KEEVEN MANOLO CALDERON NERY WILFREDO LIMA |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DEL COMPONENTE: |  |  |  | Ser una herramienta de prevención de la violencia juvenil, y ocupar un espacio en el entorno comunitario para brindar oportunidades a niños y jóvenes, como el uso creativo del tiempo libre, el voluntariado, la capacitación para el trabajo, el refuerzo escolar y la metodología denominada “El desafío de soñar mi vida, que ayuda a los participantes a elaborar su Plan de vida como metas a corto, mediano y largo plazo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 CENTRO DE ALCANCE LLANOS EL ESPINO IVU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| M1 | Desarrollar reunión de acercamiento con las comunidades aledañas al CDA | Coordinar con Unidad de Promoción Social la reunión con representantes de ADESCOS. |  |  | Centro de Alcance | Reunión realizada Fotos y listado de asistencia | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| M2 | Gestionar el voluntariado para la implementación de cursos y talleres | Coordinar con jóvenes de la Universidad Panamericana o pasantes para el apoyo, así como con el Dpto. de Recursos Humanos de la municipalidad |  |  | Centro de Alcance | Creación del grupo de voluntariado Memorándum y cartas de solicitud |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| M3 | Dar apoyo a los centros escolares que requieran copias de guías de estudio | Coordinar con el MINED para la autorización de la apertura a los centros educativos |  |  | Centro de Alcance | Cartas de solicitud y fotos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| M4 | Desarrollo de cursos y talleres en el CDA | Coordinar las temáticas que se brindaran |  |  | Centro de Alcance | Fotos, listados publicidad en las redes sociales |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| M5 | Crear la escuela de fútbol de la comunidad Llanos el Espino | Coordinador con la ADESCOLLAES y la Unidad de Deportes de la municipalidad |  |  | Centros de Alcance | Carnet y hojas de inscripción |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| M6 | Clausuras de los cursos existentes | Coordinar con los centros educativos y las ADESCOS y municipalidad para el desarrollo de las clausuras |  |  | Centro de Alcance | Diplomas |  | A | B | I | E | R | T | O |  |  |  |  |  |

| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 CENTRO DE ALCANCE EL CARMEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | METAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar 1 obra de mitigación (muro de contención) en el CDA | Coordinar con FISDL a través del programa FOS el inicio y finalización de la obra | CDA ADESCO FISDL | Fotografías Video Divulgar a través de las redes sociales | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO2 | Realizar remozamiento de todas las instalaciones del CDA | Coordinar con la ADESCO y voluntariado y empresa privada | CDA ADESCO | Carta de solicitud | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO3 | Crear la red de voluntariado del CDA | Coordinar con centros escolares y universidades | CDA | Carta de solicitud | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO4 | Crear el Comité de apoyo del CDA | Coordinar con la ADESCO, Iglesia y Comunidad | CDA Coordinación del CMP | Reunión Acta de constitución |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO5 | Realizar un curso de Arte y Literatura para formar jóvenes talentos | Gestionar y coordinar con Centros escolares y comunidad | CDA | Cartas de solicitud |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO6 | Implementar torneo del futbol 11 y futbol sala | Coordinar con la ADESCO y la comunidad para la realización de los torneos | CDA UNIDAD DE DEPORTE EMPRESA PRIVADA | Torneos realizados Fotografías Carnet Hojas de inscripción |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO7 | Realizar charlas sobre concientización del Medio ambiente | Coordinar con la Unidad de Salud las charlas a impartir | CDA | Listados de asistencia fotografías |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO8 | Realizar jornadas de abatizacion y jornadas de limpieza en la comunidad del CDA EL CARMEN | Coordinar con la Unidad de Salud y la ADESCO para realizar las actividades | CDA ADESCOS UNIDAD DE SALUD | Carta de solicitud Fotografías |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO9 | Visitar el Centro Escolar Virgilio Cornejo para la implementación de panel fórum con OIM | Coordinar con el Centro escolar la implementación de las charlas | CDA OIM | Listados de asistencia Fotografías |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| M10 | Crear un diagnostico comunitario, incluyendo mapa de riesgos y censos poblacional | Coordinar con ADESCOS y Promoción Social | CDA ADESCOS PROMOCION SOCIAL | Fichas Listados Fotografías | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |

CENTRO DE FORMACION VOCACIONAL  FORMATE

CENTRO DE FORMACION VOCACIONAL  FORMATE

La implementación del “Centro Municipal de Formación Vocacional de Ahuachapán, se da en el marco del Plan Municipal de Prevención de la Violencia ejecutado en  el municipio a partir del año 2017,este Centro  permite intervenir los factores de riesgo asociados a la formación de capacidades y oportunidades de empleo para que puedan ser disminuidos o superados. La Creación del Centro Municipal de Formación Vocacional de Ahuachapán, también se da dentro del marco de cooperación con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), el cual permite sostenibilidad y capacidad instalada dentro del municipio de cara al futuro de los jóvenes. Dentro del Centro Municipal de Formación Vocacional denominado FORMATE, se fortalecerán las siguientes ocupaciones:

- Ejecutivo de Ventas

- Operador de Maquinas de Confección Industrial: Plana, rana y collaretera

- Mantenimiento y Reparación de Maquinas de Confección Industrial.

- Academia MICROSOFT.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CENTRO DE FORMACION VOCACIONAL: FORMATE |  |  |  | INSTRUCTORA |  |  |  |  | MARIA MAGADALENA ARRIAZA |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Implementar los diferentes cursos y talleres en el Centro Municipal de Formación Vocacional de Ahuachapán, a fin de ofrecer capacitaciones para el trabajo a jóvenes de diferentes comunidades del municipio y con ello mejorar las habilidades y competencias para insertarlos a la vida laboral.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar alianzas con INSAFORD para el desarrollo de talleres formativos | Coordinar a través del programa Alternativas de GIZ para la aplicación a los cursos y talleres. |  |  | Coordinación del CMP Unidad de FORMATE Empleo Juvenil | Carta de solicitud y firma de carta compromiso | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
|  |  | Firmar carta de compromiso con el Alcalde Municipal e INSAFORD para el desarrollo de talleres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Desarrollar el Curso en especialidad de SERIGRAFIA | Coordinar y gestionar el recurso humano y de equipo para la realización del curso |  |  | Coordinación del CMP FORMATE | Ingreso de fichas de jóvenes beneficiarios |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| MO3 | Desarrollar 2 cursos de Ejecutivo de Ventas | Coordinar con INSAFORD a través del programa ALTERNATIVAS |  |  | Coordinación del CMP FORMATE | Seguimiento a carta de compromiso |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| MO4 | Desarrollar 1 curso de mantenimiento de máquinas industriales | Coordinar con INSAFORD a través del programa ALTERNATIVAS |  |  | Coordinación CMP FORMATE | Seguimiento a carta de compromiso | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| MO5 | Desarrollar 1 curso de cosmetología | Coordinar con INSAFORD a través del programa ALTERNATIVAS |  |  | Coordinación CMP FORMATE | Seguimiento a carta de compromiso |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| MO6 | Desarrollar 1 curso de cocina | Coordinar con INSAFORD a través del programa ALTERNATIVAS |  |  | Coordinación CMP FORMATE | Seguimiento a carta de compromiso |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |

# ESCUELA MUNICIPAL

En Escuela Municipal tiene como prioridad atender a los niñas y niñas de escasos recursos dando prioridad a los alumno(a)s, de los alrededores de los mercados, entre otros para que puedan recibir la educación necesaria.-

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | ESCUELA MUNICIPAL |  |  |  | ENCARGADA: |  |  |  | PROF. ZOILA LORENA RODRIGUEZ |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Planificar las actividades a realizar en la Escuela Municipal Dr. Gustavo Magaña Menéndez durante el año 2020, en las Áreas: Didácticas, pedagógicas, administrativa, organizativa y comunitaria, a fin de lograr el éxito académico de los estudiantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| M1 | Lograr en un 99% que los docentes lleven a cabo los planes ,funciones y proyectos | Asignación de secciones, planes de funciones y proyectos al personal docente |  |  | Directora Y personal docente | revisión de planes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M2 | Elaborar en un 100% el plan junto con la comunidad educativa | Elaboración y ejecución del Plan de Protección Escolar |  |  | Directora , personal docente , alumnos/as y padres de familia | Plan de Protección Escolar |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| M3 | Realizar Reuniones con padresy madres de familia en 100 % | Reunir a los padres y madres de familia de forma presencial y alternada por grados para dar lineamientos plan de trabajo del presente año |  |  | Directora , personal docente y padres de familia . |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 |
| M4 | Realizar un botiquín que funcione en un 99% | Atención oportuno en casos de alumnos /as enfermos en el C.E. |  |  | Directora , personal docente Encargad o de la función medica | Habilitar y abastecer un botiquín completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M5 | Incorporar en un 95% a los alumnos y alumnas a los convivios deportivos | Realización de convivíos al reanudar las clases presenciales deportivos con otras instituciones |  |  | Encargad o de la función deportiva | Inscripciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M6 | Desarrollar el reglamento interno en un 95% | Reestructuración y aplicación del Reglamento Interno Institucional |  |  | Directora Sub- Directora y Maestros | Evaluaciones y acciones realizadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M7 | Programar Reuniones de Educación para la Familia y realizarlas en un 100% | Elaboración de temática de Educación para La familia, la primera el 31 de enero, la segunda el 26 de abril ,la tercera 19 de julio y la cuarta el 26 de octubre |  |  | Directora , personal docente | Convenir con las instituciones para impartir charlas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M8 | Lograr el 80% de asistencia a las charlas | Charlas duplicativas de la unidad de salud Charlas preventivas con la PNC e ISDEMU, Unidades municipales |  |  | Trabajadores de ISDEMU de la unidad de salud, agente de la PNC | Dejar constancia a través de listados y fotografías | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M9 | Lograr que el 100% de los alumnos participen en desfile del día de independencia y prácticas de bandas de paz. al trabajar de manera presencial. | Desfile del día de independencia y prácticas de bandas de paz. |  |  | Directora , personal docente , alumnos/as y padres de familia | Marcha y celebraciones del mes cívico |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| M10 | Realizar que los docentes tengan en un 90% | Procesos de formación docente, círculos de estudio, capacitación |  |  | Directora t organismos gubernamentales y no gubernamentales |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 |
| M11 | Lograr que los valores sean fortalecidos a través de MUCI | Fortalecimiento de la disciplina en el aula por medio de la práctica de valores. A través de MUCI |  |  | Docente de MUCI | Verificar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje a través de la asignatura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11 |
| M12 | Desarrollar 100% Talleres sobre Habilidades para la Vida (Valores, autoestimas y búsqueda de entendimiento) en escuelas abiertas para la convivencia | Programar la realización de talleres |  |  | Personal docente, y organismos gubernamentales y no gubernamentales | Talleres impartidos |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
|  |  | Impartir talleres sobre habilidades para la vida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M13 | Lograr que los instrumentos musicales para la banda de paz estén buenos para su uso | Dar mantenimiento preventivo a los instrumentos musicales de banda de paz para prolongar su vida útil |  |  | Alcaldía, Directora , personal docente y instructor de Música | Mantenimientos realizados |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
| M14 | Verificación física mensual del inventario y actualización. | Realizar verificación mensual del inventario del mobiliario con que cuenta la escuela municipal |  |  | Directora ,Sub Directora e instructor de Música | Inventario |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 |
| M 15 | Lograr que durante el año escolar se practique la lectura ya sea virtual o presencial. | Sistematización de la hora de la lectura, |  |  | Directora , personal docente , alumnos/as | Lectura diaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11 |
| M16 | Lograr en 100% las celebraciones cívicas al estar de forma presencial o hacerlo virtual | Celebración de lunes cívicos |  |  | Directora , personal docente , alumnos/as | Celebraciones diarias |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| M17 | Realizar en un 100% las celebraciones sociales virtuales o presenciales | Celebraciones sociales.(día de la madre, ,de la amistad padre maestro, del alumno/a del niño/a, entre otros) |  |  | Directora , personal docente , alumnos/as | Verificar que se lleven a cabo las celebraciones planificadas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| M18 | Lograr una buena administración escolar | Desarrollo una gestión administrativa con transparencia, a fin de optimizar los recursos materiales y financieros de lo que dispone la institución |  |  | Directora ,, consejo de maestros, | Realización de rendición de cuentas d |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 |
| M19 | Mantener una buena administración de los insumos | pagos de teléfono y compra de materiales e insumos necesarios |  |  | Directora ,, consejo de maestros | Pagos y compras al dia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M 20 | Lograr que se cumplan los programas de Convivencia virtuales o presenciales | Fortalecimiento de la convivencia a través del programa escuelas Abiertas para la convivencia |  |  | Directora , personal docente , alumnos/as | Realizar programas de escuela Abiertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| M21 | Lograr que se cumplan los programas del PESS HSE, Classroom, PPE , Plan de Retorno, ya sea virtuales o presenciales | - Programas incluidos dentro del PESS (Plan El Salvador Seguro) Huertos Escolares. Great, Arte Culinario Charlas de Minsal, etc |  |  | Personal docente, y organismos gubernamentales y no gubernamentales | Realizar programas del Pess |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| M22 | Lograr que se cumplan los programas y actividades de CMPV | Caminatas marchas y convivios y otras actividades que se realizan con el CMPV |  |  | Directora Personal docente, y organismos gubernamentales y no gubernamentales que apoyan el CMPV | Realizar programas y actividades con el CMPV |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| M23 | Promover actividades que permitan ingresos para realizar actividades curriculares o extracurriculares, virtuales o presenciales | Proyectar los ingresos y egresos necesarios para desarrollar las diferentes actividades curriculares y extracurriculares |  |  | Directora, Sub- Directora y Personal docente | Realizar activiidade4s de desarrollo sostenible |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| M24 | Logra en un 100%r que se lleven a cabo las reuniones con padres y madres de familia de manera escalonada por grupos y grados y con medidas de bioseguridad | Realizar Asamblea General, y reuniones trimestrales de Padres y Madres de familia |  |  | Directora , personal docente | Que se lleven a cabo las reuniones con padres y madres de familia | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |
| M25 | Lograr que cada lunes se desarrolle el lunes cívico o al reanudarse las clases presenciales | Celebración de lunes cívicos |  |  | Directora , personal docente , alumnos/as | Que cada lunes se realice el lunes cívico |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| M26 | Lograr en un 100%que los alumnos y alumnas culminen su año escolar | Clausura de fin de año. Y graduación de noveno grado |  |  | Directora Alumnos y personal docente | Que todos los alumnos aprueben su año escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# UNIDAD DE TURISMO

Promover el desarrollo turístico de la comuna, a través, del apoyo a los actores privados en el fortalecimiento de la gestión de éstos y la generación de instancias de difusión turística a nivel local, regional y nacional, con el propósito de establecer condiciones de desarrollo turístico en el municipio.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | TURISMO |  |  |  | ENCARGADO: |  |  |  |  | JONATAN MENDEZ |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Promover el desarrollo turístico de la comuna, a través, del apoyo a los actores privados en el fortalecimiento de la gestión de éstos y la generación de instancias de difusión turística a nivel local, regional y nacional, con el propósito de establecer condiciones de desarrollo turístico en el municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Creación de Marca turística local, creación del producto insignia del Municipio | Se dará publicidad a nivel local y nacional a la marca, a través de spots, suvenires con el propósito de dar a conocer el municipio y fomentar el desarrollo económico. |  |  | ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS | POA DE LA UNIDAD PRESENTADO |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
| MO2 | Creación de estrategias para atraer turistas luego de la crisis de la pandemia | Ejercerá influencia sobre las bondades del turismo promoviendo además los proyectos sectoriales generadores de turismo receptivo a través de campañas de motivación para inversión extranjera y nacional. |  |  | ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS | CAMAPAÑAS DE FUMIGACION Y LIMPIEZA REALIZADAS |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO3 | Equipamiento de oficina de turismo y revisión de inventario. | Se instalara el equipo necesario como muebles, mesa de centro, mostrador de recepción, puerta, con el objetivo de lograr una mayor eficacia en el reparto de esfuerzos y responsabilidades. |  |  | ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS | INFORMES FORMULADOS Y PRESENTADOS |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO4 | Curso para tercera promoción de guías turística de reservas naturales de Ahuachapán. | Se incluirán los sitios con potencial turístico como ríos paz, laguna El Espino, Rio el Molino y los Ausoles. |  |  | ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS | INFORMES DE INSPECCIÓN |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
|  |  | Incluirá señales especiales que permitirá resaltar los atractivos, que se encuentran en la zona. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Reordenamiento de espacios públicos municipales. | Se ordenaran las plazas y se supervisaran los arrendatarios que cumplan con las medidas de bioseguridad |  |  | ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS | SUPERVISIONES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO6 | Logística para el día de los farolitos | Se realizará el plan para el evento de los farolitos ya que representa este evento la tradición del pueblo y que atrae cantidades de turistas de aproximadamente de 17,000 cada año |  |  | ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS | FOTOGRAFIAS EN INFORME |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |
| M07 | Logística para el día nacional de la ruta de las flores 2021 | Fomentar la promoción y atractivo de un lugar, aumentando la oferta que existe para un turista, para impulsarlo y atraer mayor número de visitantes. |  |  | ENCARGADO | SUPERVISIONES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  | X | x | X | X |  | 1 |
| M08 | Capacitaciones para emprendedores | Organizar capacitaciones con emprendedores del municipio y solicitar a las instituciones las capacitaciones |  |  | ENCARGADO DE COORDINACIONES | CAPACITACIONES REALIZADAS |  |  |  |  | x | x |  | x | X | x |  |  |  | 1 |
| M09 | Mirador en entrada principal en Laguna El Espino | Construcción de un mirador para apreciar la naturaleza, pesca y vivero de tilapias. |  |  | ENCARGADO Y INGENIEROS | OBRAS REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  | x | X | x | x | x | X | 1 |
| M10 | Realización del III festival de necro turismo 2021 | Realizar las coordinaciones necesarias para la realización del festival |  |  | Encargado | Festival realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 1 |
| M11 | Apoyo en logística de desfile navideño 2021 | Realizar actividades con el objetivo de atraer más empresas invitadas para participar en el desfile |  |  | Encargado | Festival realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | x | x | 4 |
| M12 | Plan de restauración para apoyar los artistas locales con proyectos de reactivación para el área gastronómica | Se planea la restauración para apoyar la gastronomía para aportar turismo al municipio y beneficios a la gastronomía. |  |  | Encargado | Restaurar el ramo de la gastronomía |  |  |  |  |  | X | X | X | X | x |  |  |  | 5 |
| M13 | Participación en actividades por parte del Ministerio de Turismo y CORSATUR | Realización de actividades que nos relacionan con nuestro municipio |  |  | Encargado | Actividades a realizar |  |  |  | x | x |  | x | x | X | X |  | x | x | 8 |

Fortalecer los procesos de enseñanza en todas las  áreas de formación, a través de una correcta implementación, comprensión y aplicación de procedimientos claros e innovadores

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CENTRO JUVENIL EL SALVADOR-COREA |  |  |  | ENCARGADO |  |  |  |  | SALVADOR HERNANDEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  | Centro Juvenil El Salvador-Corea |  | Capacitar a niños, adolescentes y jóvenes en todas las áreas de formación que implementa este centro, para que puedan mejorar su calidad de vida y la de su familia a través de una correcta implementación, comprensión y aplicación de procedimientos claros e innovadores que se aplican antes, durante y después del proceso de formación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M |  | A | M | J | J | A |  | S |  | O | N | D |  |
| MO1 | Inscripción de cursos libre 1er semestres (aproximadamente 400 jóvenes) |  | - Promoción del curso a través de medios digitales - Inscripción de cursos libres online |  | Encargado del Centro Juvenil El Salvador-Corea | Aumentar la demanda estudiantil y la formación de jóvenes con la modalidad online |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Inicio de clases y graduación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Torneo corto de futbol rápido conformado por 10 equipos |  | Inscripción de equipos e inicio de torneo |  | Encargado del Centro Juvenil El Salvador-Corea | Prevención de la violencia a través del deporte |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Aprox. 30 alumnos |
| MO3 | Curso de Taekwondo |  | Actividad a realizarse en el Centro Juvenil El Salvador-Corea |  | Encargado del Centro Juvenil El Salvador-Corea | Prevención de la violencia a través del deporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | X | x | Aprox. 10 alumnos |
| MO4 | Curso de Natación |  | Curso impartido en el Centro Juvenil |  | Encargado del Centro Juvenil El Salvador-Corea | Prevención de la violencia a través del deporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | Aprox. 10 jóvenes |
| M05 | Curso de Boxeo |  | Curso impartido en el Centro Juvenil |  | Instructor del Centro Juvenil El Salvador-Corea | Prevención de la violencia a través de la educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Aprox. 10 |
| MO6 | Curso de Matemáticas |  | Curso impartido en el Centro Juvenil |  | Bibliotecario Centro Juvenil El Salvador-Corea | Prevención de la violencia a través de la educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Aprox. 10 |
| M07 | Clubs de lectura |  | Curso impartido en el Centro Juvenil |  | Bibliotecario del Centro Juvenil El Salvador-Corea | Prevención de la violencia a través de la educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Aprox. 10 |
| M08 | Curso de informática |  | Curso impartido en el Centro Juvenil |  | Bibliotecario del Centro Juvenil El Salvador-Corea | Prevención de la violencia a través del deporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Aprox. 10 |
| M09 | Curso de fotografía y video |  | Curso impartido en el Centro Juvenil |  | Voluntario del Centro Juvenil El Salvador-Corea | Prevención de la violencia a través del deporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Aprox. 10 |
| M10 | Curso de danza moderna |  | Curso impartido en el Centro Juvenil |  | Voluntario del Centro Juvenil El Salvador-Corea | Prevención de la violencia a través del deporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Aprox. 10 |
| M11 | Curso de pastelería |  | Curso impartido en el Centro Juvenil |  | Instructor del Centro Juvenil El Salvador-Corea | Prevención de la violencia a través de la educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Aprox. 10 |
| M12 | Curso de cocina internacional |  | Curso impartido en el Centro Juvenil |  | Instructor del Centro Juvenil El Salvador-Corea | Prevención de la violencia a través de la educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Aprox. 10 |
| M13 | Curso de panadería y postres |  | Curso impartido en el Centro Juvenil |  | Instructor del Centro Juvenil El Salvador-Corea | Prevención de la violencia a través de la educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Aprox. 10 |

Participar en la recuperación de la salud del paciente, combinando el esfuerzo de las áreas y especialidades médicas.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CLINICA MUNICIPAL |  |  |  | ENCARGADA: |  |  |  | DOCTORA: XIOMARA REYNOSA |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Participar en la recuperación de la salud del paciente, combinando el esfuerzo de las áreas y especialidades médicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | FORTALECER LA ATENCIÓN MÉDICA | Incrementar la satisfacción de los usuarios del servicio. |  |  | Aprobación del Concejo Municipal | Pacientes beneficiados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
|  |  | Construcción de cuarto para diálisis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | gestionar brigadas médicas de diferente especialidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M02 | OPTIMIZAR EL USO DE LOS SUMINISTRO MÉDICOS | se mejorará el abastecimiento de medicamentos. |  |  | médico coordinador de clínica municipal, Enfermera, | solicitud |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 3 |
|  |  | gestionar donativos de medicamentos a través de ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaborar la solicitud de compra de medicamentos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | EJECUTAR PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA | Empoderar a la población en temas de salud. |  |  | Enfermera | Pacientes beneficiados, elaboración de ayudas visuales | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 6 |
|  |  | Brindar charlas educativas sobre prevención de enfermedades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE | se aplicará la normativa institucional para contribuir a la conservación del medio ambiente se velará por la aplicación de la normativa vigente en lo relacionado al manejo de los desechos comunes y Bioinfecciosos |  |  | todo el personal | normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |

## Centro Municipal de Capacitación

## y Recreación SILOE

## Centro Municipal de Capacitación

## y Recreación SILOE

Atención a los visitantes locales y extranjeros al municipio proporcionándoles seguridad física y recreativa con instalaciones limpias y operativas que tiene un atractivo turístico.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | CENTRO TURISTICO MUNICIPAL SILOE |  |  |  |  | ENCARGADO: |  |  |  |  |  |  |  | Gabriel Rodríguez |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Atención al visitante local y extranjero al municipio con instalaciones limpias seguras (físicas y de seguridad policial) y operativas dentro del plan de desarrollo turístico en el municipio como atractivo turístico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J |  | J |  | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Formular el Plan Operativo de la Unidad |  |  | Revisar las necesidades del centro turístico | ENCARGADO DE SILOE | POA DE LA UNIDAD PRESENTADO |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Definir y Formular el Plan de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Presentar el Plan a la Gerencia General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Remitir a la Unidad de Planificación Institucional para que sea incluido en el POA institucional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M02 | Elaborar cronograma de mantenimiento preventivo del centro turístico Siloé municipal |  |  | Solicitar personal apoyo a unidad de medio ambiente, eléctrico, Agentes municipales, plomeros y vivero municipal | ENCARGADO DE Siloé y unidades de apoyo | Materiales e insumos agrícolas, eléctricos y químicos |  | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | 6 |
|  |  |  |  | Readecuación de sistemas físicos eléctricos, flora y fauna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cambios y ajustes de piezas, repuestos (chorros, fusible, mangueras,etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Atención al usuario (visitante) |  |  | Orientación en uso de piscina y entorno de flora y fauna | Encargado Siloé, Policía Nacional civil, Agentes Municipales, vigilancia |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | 12 |
|  |  |  |  | Protección en el entorno del centro turístico con apoyo de agentes municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Control de ingreso de bebidas alcohólicas y tabaco. armas de fuego, drogas, riñas, validación de la prohibición de pesca con cualquier método(cañas,redes,tramayos,explosivos,etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | Relaciones Publicas |  |  | Reuniones con personal del centro | Encargado, Auxiliares | Reuniones operativas |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | 11 |
|  |  |  |  | Capacitaciones para manejo de extintores, seguridad pública y acuáticas y primeros auxilios en el centro turístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capacitaciones sobre Relaciones publicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M05 | Atención en las festividades del Año a los visitantes nacionales y extranjeros |  |  | El día del amor | Encargado, auxiliares | Actividades a realizar |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | 11 |
|  |  |  |  | Las fiestas patronales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Semana santa, día de la madre, día del padre entre otras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Día de la Ruta de las Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | navidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÁREA

ELÉCTRICA

ÁREA

ELÉCTRICA

El presente plan de trabajo refleja cómo Área Eléctrica  las necesidades que más frecuenta el municipio de Ahuachapán. A la vez se toma en cuenta la buena disponibilidad de ejecutar los proyectos eléctricos, mantenimiento de alumbrado público y necesidades que se presentan en todas las dependencias de la Municipalidad, así como también atender a las necesidades del pueblo en general, esperando cumplir con las expectativas que a diario se reflejan,  haciendo un balance de los trabajos  terminados, en proceso y a futuro, Prestando estos servicios de mantenimiento, seguridad y funcionamiento a las diferentes dependencias de la Alcaldía y su respectiva infraestructura, así como también beneficios Sociales enmarcados siempre dentro de lo que concierne a lo eléctrico.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | ÁREA ELÉCTRICA |  |  |  | JEFE |  | TEC. MILTON RAFAEL DÁVILA ALVARADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Que los empleados del Área Eléctrica de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán, conozcan sus funciones y descripciones de las mismas, a fin de que cada empleado cumpla con las actividades asignadas al área en la cual se desempeñan, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento y contribuir al desarrollo local a través de la prestación de los servicios públicos, mejorando la calidad y condiciones de vida de los Ciudadanos de Ahuachapán. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F |  | M |  | A |  | M |  | J | J | A |  | S |  | O |  | N |  | D |  |  |  |
| 1 | Elaboración de Nuevo Plan de Trabajo |  |  | Elaborar plan anual de trabajo | Jefe |  |  | Solicitudes Expedientes año anterior Elaborar plan operativo anual y presupuesto de la unidad. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Elaborar nuevo presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión de proyectos eléctricos. Administrar proyectos eléctricos, según sean asignados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Atención al usuario |  |  | Tomar notas de los reportes de alumbrado público | Asistente |  |  | solicitudes |  | Se hace por lo menos 5 reportes diarios 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Atención al usuario en cuanto a solicitudes que presenten a la unidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inspección de proyectos eléctricos |  |  | Inspeccionar los proyectos eléctricos o verificación de instalaciones eléctricas residenciales para usuarios que solicitan este tipo de servicio. | Jefe |  |  | El buen funcionamiento del Área |  | 1 |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | 4 | 62 |
|  |  |  |  | Inspección y revisión de proyectos eléctricos en ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Enviar reportes eléctricos a Proyectos y UACI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Adquisición de Compras de materiales eléctricos. |  |  | Tramitar ante la UACI la adquisición de materiales eléctricos para la ejecución de los mismos. | Jefe |  |  | Tener un stock de materiales eléctricos. |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 4 | 2 | 36 |
|  |  |  |  | Tramitar en contabilidad pagos a proveedores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Estar pendiente cuando ya esté listo cheque para pagos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Programar las actividades a desarrollar en el Área. |  |  | Identificar en base a fechas los reportes de alumbrado público | Jefe |  |  | El buen funcionamiento del sistema eléctrico en el Municipio. |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 240 |
|  |  |  |  | Identificar las prioridades. Asignar las rutas de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Administrar y supervisar al personal asignado a la unidad del Área Eléctrica |  |  | Verificar que los trabajadores del área eléctrica desarrollen de la manera más eficaz y humanitaria sus funciones. | Jefe |  |  | El buen funciona- miento del Área |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x | 12 |
| 7 | Mantenimiento permanente del alumbrado público del Municipio. |  |  | Brindar un buen mantenimiento periódico y eficaz a las comunidades y el municipio en general. | Personal del área eléctrica |  |  | Reducción en los reportes de alumbrado público |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x | 12 |
| 8 | Control de salida de materiales eléctricos |  |  | Coordinar con el Agente del CAM asignado a la entrada principal para recolectar la salida de los materiales eléctricos. | Asistente |  |  | Comparación con el inventario |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x | 12 |
| 9 | Reparación y Mantenimiento eléctrico a mercados # 1 |  |  | Coordinar con la administración del mercado Municipal los reportes que se hace por parte de los vendedores. | Jefe y Personal del área eléctrica |  |  | Buena iluminación en el mercado |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x | 12 |
| 10 | Reparación y mantenimiento eléctrico a mercado # 2 |  |  | Coordinar con la administración del mercado Municipal los reportes que se hace por parte de los vendedores. | Jefe y Personal del área eléctrica |  |  | Buena iluminación en el mercado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x | 5 |
| 11 | Reparación y Mantenimiento plazas |  |  | Mantener en buen estado las instalaciones y conexiones eléctricas para garantizar el buen funcionamiento de las mismas | Personal del área eléctrica |  |  | Buen funcionamiento de las plazas |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 6 |
| 12 | Reparación y mantenimiento eléctrico en parques |  |  | Mantener en buen estado las instalaciones y conexiones eléctricas para garantizar el buen funcionamiento las bombas | Personal del área eléctrica |  |  | Buen funcionamiento de los parques |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | 6 |
| 13 | Reparación y Mantenimiento en fuentes. |  |  | Que las fuentes Municipales que están instaladas se mantengan en óptimas condiciones ya que son puntos de atracción para los turistas. | Personal del área eléctrica |  |  | Evaluación del buen funcionamiento de las fuentes |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | 6 |
| 14 | Control de Asistencia de personal dl área. |  |  | Llevar un control periódico de la asistencia del personal asignado al área eléctrica | Asistente |  |  | Verificación de la asistencia |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x | 12 |

UNIDAD DEL ADULTO MAYOR

UNIDAD DEL ADULTO MAYOR

Unidad de atención al Adulto Mayor que va  mejorando  la calidad integral del adulto mayor en extrema pobreza, mediante esquemas de prevención y control dentro del municipio de Ahuachapán.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | ADULTO MAYOR |  |  | ENCARGADA |  |  | MARGARITA CASTILLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Ser la unidad de atención que mejore la calidad integral del adulto mayor en extrema pobreza, mediante esquemas de prevención y control dentro del municipio de Ahuachapán. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | AUMENTAR A 200 EL NUMERO DE BENEFICIADOS TANTO EN POBLACION COMO EN COMUNIDADES, LAS VIÑAS, SAN JOSE LAGOS, EL PORVENIR, LA ESTACION, EL LLANITO, LA VIRGILIO. |  | PLANIFICACION DE LA UNIDAD |  | Personal asignado de adulto mayor |  |  | Bitácora, fotografía, listados de planillas. |  |  | X | X | X | x | x | X | X | x | x | x | X | X | 12 |
|  |  |  | VISITAS A LOS CANTONES BENEFICIADOS LOS TOLES, PALO PIQUE, TACUBITA, EL ANONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REUNIÓN CON LOS LIDERES PEQUEÑOS CONVIVIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | GESTIONAR AYUDAS QUE PUEDEN BENEFICIAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA POR MEDIO DE LOS DONANTES EL CUAL ES AGAPE. |  | CONTACTAR A LA FUNDACION PARA GESTIONAR LA AYUDA A LA UNIDAD |  | Encargada del área, |  |  | Calendario de programación, listados de planillas, bitácora y fotografías |  |  | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | 12 |
|  |  |  | CREACION DE CONTACTOS Y SUS RESPECTIVAS GESTIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADEMAS DE LOS PAQUETES SE GESTIONAN MULETAS, PAMPERS,ANDADERAS, LENTES DE LECTURA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | ELABORACION DE PLANILLAS PARA ENTREGA DE BENEFICIOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES |  | DIGITACION E IMPRESIÓN DE PLANILLAS |  | Encargada de la unidad |  |  | listados de planillas, bitácora |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
|  |  |  | ACTUALIZACION DE DATOS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | VISITAR Y DARLE SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES YA SELECCIONADAS Y ENTREGA DE PAQUETES VARIOS |  | INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA CON LOS BENEFICIADOS |  | Encargada de la unidad |  |  | fotografías, listados de asistencia, informes |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |  |  |
|  |  |  | RECOPILACION DE DATOS, TOMA DE FOTOS DE LA PERSONA BENEFICIADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COORDINAR ACCIONES DE TRABAJO EN COMUNIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | COORDINAR CON OTRAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD |  | GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE UNA JORNADA MEDICA CON LA CLINICA MUNICIPAL |  | Encargada de la unidad |  |  | bitácora, fotografía, listados de planillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Consolidar la formación de la Orquesta Filarmónica Municipal en  Ahuachapán con el fin de la prevención de la violencia  por medio de la práctica de la música y actividades en beneficio de los niños y jóvenes del departamento.

| ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD |  |  | ORQUESTA FILARMONICA DE AHUACHAPAN (OFA) |  |  |  |  | ENCARGADA: |  |  |  |  |  | LICDA. FÁTIMA GUADALUPE FUENTES CALDERÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO |  |  | Dar un espacio para la prevención de la violencia y el desarrollo de los niños y los jóvenes de Ahuachapán. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Creación de directiva de padres, madres o responsables |  |  | Reunión inicio de año | Encargada de la filarmónica |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO2 | Desarrollar 4 reuniones para coordinación con el equipo de trabajo y asamblea de padres. |  |  | Programación de reuniones | Encargada de la filarmónica |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  |  |  |  | Asambleas de padres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Elaboración de informes de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Elaboración de memoria de labores de la filarmónica |  |  | Redacción de memoria de labores del trabaja realizado durante el año en la filarmónica | Encargada de la filarmónica | Memoria de labores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| MO4 | 5 Grabaciones virtuales para destacar el aprendizaje con los alumnos |  |  | Conocimientos virtuales por pandemia covid-19 | Encargada de la filarmónica, Director y Maestros de Música |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |
| MO5 | Realizar 3 jornadas de inscripción y audiciones para determinar el nivel en el que debe incorporarse la persona beneficiaria. |  |  | Realizar inscripciones y audiciones mensuales para integrar más beneficiarios a la filarmónica | Encargada de la filarmónica. | Inscripciones |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |
| M06 | Desarrollar 3 Evaluaciones musicales a las personas usuarias para su ubicación en el nivel correspondiente. (semillero, intermedio o avanzado) |  |  | Realización de evaluaciones musicales | Director y Maestros de Música | Evaluaciones realizadas |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |
| M07 | Realizar 4 Participaciones en eventos por invitación. |  |  | Participar en eventos por invitación representando a la municipalidad | Encargada de la filarmónica, Director y Maestros de Música | Memoria de labores donde se detallen los eventos en los que se participó |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| M08 | Realizar 4 Conciertos especiales/estelares de la orquesta |  |  | Desarrollar 4 conciertos estelares de la orquesta filarmónica en el marco de los festejos importantes del municipio y de la orquesta | Encargada de la filarmónica, Director y Maestros de Música | Memoria de labores donde se detallen los conciertos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 |
| M09 | Desarrollar 4 convivios con las personas beneficiarias y sus padres y madres (comidas, jornada de juegos, etc.) |  |  | Realizar convivios con los integrantes de la filarmónica y sus padres | Encargada de la filarmónica, grupo de padres de familia | Memoria de labores donde se describan los convivios realizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |
| M011 | Desarrollar 3 Talleres sobre Habilidades para la Vida (Valores, autoestimas y búsqueda de entendimiento) |  |  | Programar la realización de talleres | Encargada de la filarmónica y auxiliar | Talleres impartidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 |
|  |  |  |  | Impartir talleres sobre habilidades para la vida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M012 | Brindar 4 mantenimientos a los instrumentos |  |  | Dar mantenimiento preventivo a los instrumentos musicales para prolongar su vida útil | Director y Maestros de Música | Mantenimientos realizados |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| M013 | Verificación física mensual del inventario y actualización. |  |  | Realizar verificación mensual del inventario de los instrumentos con que cuenta la filarmónica municipal | Encargada de la filarmónica, Director y Maestros de Música | Inventario |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M014 | Promover 4 intercambios con otras casas filarmónicas para conocer otras experiencias |  |  | Búsqueda y contacto con casas filarmónica | Encargada de la filarmónica |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
|  |  |  |  | Programar intercambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M015 | Indagar 2 programas de becas estudiantiles de música para alumnos destacados |  |  | Programa de becas | Encargada de la filarmónica, Director y Maestros de Música |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
| M016 | 1 Actividad de aniversario |  |  | Aniversario OFA | Encargada de la filarmónica, Director, Maestros de Música y padres de familia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| MO17 | 4 Capacitaciones del personal encargado de la OFA |  |  |  | Encargada de la filarmónica, Director y Maestros de Música |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |
| MO18 | 6 compras de material para instrumentos y administrativo- limpieza |  |  |  | Encargada de la filarmónica, Director y Maestros de Música |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 6 |

Unidad Municipal de Desarrollo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Unidad Municipal de Desarrollo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Planificar, coordinar, organizar, dirigir y controlar la gestión de ayuda comunitaria de los proyectos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional que lleguen al Municipio, administrando las ayudas que llegan a la unidad, garantizando a las comunidades una administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos necesarios para el logro de los objetivos propuestos para cada año.

| ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | Unidad Municipal de Desarrollo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional |  |  |  |  | ENCARGADO: |  |  |  |  | Prof. Carlos Arturo Zepeda Godínez |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO |  |  |  | -Gestionar ayuda para poder llevar a las comunidades más vulnerables del municipio, llevándoles víveres, medicamentos juguetes entre otras cosas. -Hacer cambios conductuales en los hábitos alimenticios de los niños y niñas promoviendo una alimentación saludable. - Vigilar el estado nutricional de los niños y niñas a través de la vigilancia nutricional que consiste en toma de peso y talla -Proporcionar asistencia técnica y capacitación en educación alimentaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |
| MO1 | Evaluación nutricional niños/niñas y 0 adultos |  | Coordinación con Ministerio de Salud, Educación y otras entidades como CODESAN y CONASAN |  | Educación y vigilancia nutricional. | Bitácora, fotografías, listados de asistencia y control de estados nutricionales. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 10 |  |
|  |  |  | Toma de peso y talla de adultos de las diferentes comunidades más vulnerables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toma de peso y talla de personal de la Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Promoción de lactancia materna |  | Organización de un foro anualmente de promoción de lactancia materna |  | Educación y vigilancia nutricional. | Bitácora, fotografías, listados de asistencia. |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 11 |  |
|  |  |  | Charlas en las comunidades y educación alimentaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Promoción de la actividad física |  | Organización de una jornada de aeróbicos. |  | Educación y vigilancia nutricional. | Bitácora, fotografía y listados de asistencia. |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Talleres para adecuada selección, almacenamiento, preparación y consumo de alimentos con las comunidades de más alta incidencia en desnutrición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Capacitaciones en diferentes temas de la SAN. |  | Talleres para adecuada selección, almacenamiento, preparación y consumo de alimentos con las comunidades de más alta incidencia en desnutrición. |  | Educación y vigilancia nutricional | Bitácora, fotografías y listados de asistencia. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |  |
|  |  |  | Organización de los clubes de diabéticos, hipertensos, mujeres embarazadas y madres de niños/as con desnutrición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Brindar charlas educativas a miembros de los clubes, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Brindar charlas educativas a dependencias Municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Celebración de días conmemorativos a la SAN |  | Coordinación interinstitucional y comunitario |  | UMDESAN | Bitácora, fotografía y listados de asistencia |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 4 |  |
|  |  |  | Montaje de eventos públicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M06 | Jornadas médicas y de desparasitación. |  | Organización de charlas preventivas en la jornada médica y de desparasitación |  | UMDESAN | Bitácora, fotografía y listados de asistencia |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |  |
| M07 | Ludoteca comunitaria |  | Coordinar ludoteca móvil |  | Ludoteca nutricional | Calendario de programación listados de asistencia, bitácora y fotografías |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |  |
|  |  |  | Realizar juegos lúdicos con niños/as de las comunidades más vulnerables del municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M08 | Visita a Mi casita del Siloe |  | Coordinar con los Centros Educativos de la zona |  | Ludoteca nutricional | Calendario de programación, listados de asistencia, bitácora y fotografías. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |  |
|  |  |  | Organizar las visitas a Mi Casita del Siloe Realizar las visitas a Mi Casita del Siloe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M09 | Promoción del Medio Ambiente |  | Preparar material educativo sobre medio ambiente. |  | Ludoteca nutricional | Bitácora, fotografía y listados de asistencia |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10 |  |
|  |  |  | Lecturas infantiles relacionadas con el medio ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Juegos infantiles relacionados con el medio ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lecturas y juegos sobre el reciclaje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M10 | Casas mallas |  | Identificación de las comunidades |  | Área agropecuaria. | Bitácora, fotografía y listados de asistencia |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |  |
|  |  |  | Capacitación técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Establecimiento de la casa malla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Seguimiento y evaluación de los cultivos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cosecha y recolección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M11 | Huertos Escolares |  | Comercialización de los excedentes de las cosechas. |  | Área agropecuaria. | Bitácora, fotografía y listados de asistencia |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x |  | 10 |  |
|  |  |  | Seguimiento y evaluación de los cultivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capacitación técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cosecha y recolección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M12 | Organización de Feria SAN |  | Identificación, selección e inscripción de emprendedores |  | Área de emprendedurismo | fotografías, listados de asistencia, informes |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | 12 |  |
|  |  |  | Desarrollo del curso para elaboración de jaleas, mermeladas y frutas en almíbar. Desarrollo del curso para elaboración de encurtidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Desarrollo del curso para elaboración de snacks saludables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Desarrollo del curso para elaboración de alimentos a base de sorgo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Desarrollo del curso deshidratado de frutas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asistencia técnica sobre la etapa de desarrollo de la empresa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Coordinación interinstitucional y comunitario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Montaje de ferias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Seguimiento y Monitoreo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M13 | Implementación de ferias educativas |  | Capacitación en higiene de alimentos |  | Área de emprendedurismo | fotografías, listados de asistencia, informes |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Procesamiento de productos artesanales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Monitoreo de los emprendedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asesoría en la elaboración de planes de negocio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capacitación en higiene de alimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Enseñar  a valorizar  las manifestaciones culturales y artísticas a jóvenes y niños ahuachapanecos para que puedan considerarse  como un fundamento sólido en la construcción de mejores sociedades.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  |  | Centro para la Cultura y las Artes Dr. Alfredo Espino |  |  |  | Encargada |  |  |  |  | LIC. Kathya Perla de Jiménez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  |  | Promover cambios actitudinales y culturales en la población ahuachapaneca a través del conocimiento de diversas manifestaciones culturales, artísticas, históricas y de crecimiento personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATEGICO : |  |  | Promover cambio cultural para la generación de la tolerancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRATEGIAS: |  |  | Capacitaciones a jóvenes Conferencias Motivadoras para Mujeres Presentaciones artísticas y Culturales Cine Foros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F |  | M |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Capacitar a jóvenes en autoconocimiento para búsqueda de propósito de vida | Talleres |  |  |  | Encargada con el apoyo de Promoción Social y Empleo Juvenil. | Test cursados Dinámicas desarrolladas |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Dinámicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evaluaciones mediante test especializados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Capacitar mujeres en temas de autoestima, empoderamiento y Ciclo de Violencia | Realizar conferencias en la Sala de Teatro del Centro para la Cultura y las Artes Dr. Alfredo Espino |  |  |  | Encargada CCADAE con el apoyo de la Unidad de la Mujer | Asistencia al finalizar el evento |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 3 |
| M03 | Realizar actividades Artísticas y culturales para la comunidad ahuachapaneca | Karaokes |  |  |  | Encargado de Sala | Asistencia al Evento |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
| M04 | Realización de Cine Foros con temas enfocados en Prevención de Violencia y Crecimiento personal | Llevar a cabo cine foro con cintas cinematográficas que contengan mensajes de crecimiento personal |  |  |  | Encargado de CCADAE | Asistencia al Evento |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 3 |
| M06 | Capacitación de Encargada Centro Cultural | Temas de Prevención de Violencia Cultura de Paz Empoderamiento de la Mujer |  |  |  | Encargada CADAE | Puesta en Práctica de Conocimientos Adquiridos |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
| M07 | Capacitar mujeres en temas de Empoderamiento, autoestima y ciclo de violencia en comunidades | Temas de Prevención de Violencia, Autoconocimiento, Ciclo de Violencia Cultura de Paz Empoderamiento de la Mujer |  |  |  | Encargada CCADAE con el apoyo de la Unidad de la Mujer y Promoción Social. | Visitas a Comunidades |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 12 |
| M08 | Atender diversos eventos de carácter artístico, cultural y educativo | Atención en sala de diversos eventos |  |  |  | Encargada de CCADAE Encargado de Sala | Agenda, Libro CAM |  |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 120 |
| M09 | Actividades Artísticas y culturales compradas directamente por el Centro Cultural | Compra y puesta en marcha de actividad cultural y artística |  |  |  | Encargada de CCADAE Encargado de Sala | Agenda, Libro CAM, Departamento de Contabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 3 |
| M10 | Actividades Artísticas y culturales gestionadas directamente por el Centro Cultural | Gestión y puesta en marcha de actividad cultural y artística |  |  |  | Encargada de CCADAE Encargado de Sala | Agenda, Libro CAM, Departamento de Contabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 2 |
| M11 | Atender instalaciones durante visitas del CIAC | Mantenimiento, limpieza, vigilancia, atención en sala |  |  |  | Encargada de CCADAE Encargado de Sala Personal de Limpieza Personal del CAM | Agenda, Libro CAM, CIAC |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 125 |

# RIESGOS IDENTIFICADOS

La Municipalidad para la ejecución del plan y la consecución de las metas que las unidades se han planteado, identifica diferentes condiciones que pueden afectar su cumplimiento, ello necesita de propuestas de medidas de contingencia a fin de administrar esas condiciones. A nivel general se planea el riesgo de no contar oportunamente con los recursos necesarios para desarrollar las actividades necesarias para la consecución de las metas (especialmente en la ejecución de proyectos de inversión o actividades que para su realización necesiten inversión económica).

La falta de recursos puede provenir de la baja tributación municipal no obstante se realice la gestión de cobro y motivación para el pago impuestos y tasas; y la tardanza en la entrega de FODES, condición ésta que está fuera del control  Municipal.

Adicionalmente se constituyen en algún tipo de riesgo, los funcionarios y empleados que no se apropian y apoyan la implementación de este plan. Para ello se remitirá en forma digital el plan con todas las jefaturas y se dará seguimiento y evaluación de forma trimestral, este riesgo deberá vincularse con la evaluación del desempeño de cada empleado (todo esto a través de la supervisión de la gerencia general)

# SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

El presente plan operativo 2021, ha sido elaborado con la programación de metas de un valor numérico o porcentual, esto con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y evaluación de cumplimiento de metas, además permitirá que cada trimestre se pueda medir el porcentaje cumplido.

El seguimiento se realizará periódicamente a nivel de cada unidad, evaluando el avance de su plan de trabajo anual. Por su parte, los encargados o jefes de las unidades, tendrán la responsabilidad directa del cumplimiento de actividades planteadas para verificar avances.

A nivel de dirección, el Concejo como autoridad máxima del municipio, será la instancia de seguimiento y evaluación del plan y su contenido global (objetivos cumplimiento de metas), realizando una revisión trimestral. A nivel institucional, la gerencia con el apoyo de la unidad de Recursos Humanos formularán cuatro informes de seguimiento.

Este proceso representa un monitoreo continuo del cumplimiento de las metas definidas para el período de enero a diciembre del 2021, con objeto de asegurar que las mismas se desarrollen según lo planeado y con la calidad esperada. Complementariamente a los informes las unidades a través de sus jefaturas podrán solicitar ajustar las actividades y la programación de sus metas debido a cambios en las condiciones del entorno institucional de la municipalidad que imposibiliten ejecutar las actividades según lo planificado.

Para realizar el seguimiento del POA se define la siguiente matriz:

Matriz de Evaluación Plan Operativo Anual (POA).

Departamento: 						AHUACHAPÁN

Municipio:							 AHUACHAPAN

Fecha de Evaluación: (PRIMER TRIMESTRE/SEGUNDOTRIMESTRE/TERCER TRIMESTRE/CUARTO TRIMESTRE)

| EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPENDENCIA/UNIDAD: |  |  |  |  |  | PONDERACION: |  |
| N° | METAS | REALIZADO |  |  | FECHA DE EJECUCION | CAUSAS DEL ATRASO/ OBSERVACIONES | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |
|  |  | SI |  | NO |  |  |  |
| MO1 |  |  |  |  | (Fecha o periodo en el que se realizó) | N/A: (Si no existe atraso) | (Describir el medio de verificación de la meta definida) |
|  |  |  |  |  |  | LAS CAUSAS DEL ATRASO SON: (si existe atraso) |  |
|  |  |  |  |  |  | META PENDIENTE DE EJECUCIÓN POR PROGRAMACIÓN (cuando la meta no se ha ejecutado porque está programada para otro trimestre o periodo) |  |
|  |  |  |  |  |  | META SIN EJECUCION POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA (Cuando la meta depende de la erogación de fondos como en el caso de los proyectos y debido a la situación financiera de la municipalidad no pueda ejecutarse) |  |

# DEFINICIÓN DE LA PONDERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

# DE METAS POR TRIMESTRE:

Una vez las unidades remitan el seguimiento del cumplimiento de sus metas se definirá que porcentaje de cumplimiento de sus metas poseen según sus datos, la ponderación de cumplimiento se definirá dividiendo el total de metas realizadas en el trimestre entre el total de metas definidas por la unidad para el periodo, multiplicado por 100, el resultado obtenido se valorará según la siguiente ponderación:

| ESTADO | PONDERACION | SIMBOLOGIA |
| --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO NORMAL | 80%-100% |  |
| EN POSIBLE RIESGO DE ATRASO | 70%-79% |  |
| ATRASADO | MENOS DE 70% |  |