PLAN OPERATIVO 2020

UNIDAD: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Encargada de unidad: Esteffany  Margarita Nolasco González

| OBJETIVOS |  | ACTIVIDADES / PROYECTOS | METAS | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  | PRESUPUESTO TOTAL $ | PROGRAMA TRIMESTRAL DE GASTOS (RD$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | ESPECÍFICOS |  | General | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | General | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
| Desarrollar acciones y actividades que reduzcan los factores de riesgo y aumenten los factores de protección en la niñez y adolescencia municipio. | Generar espacios de participación para la niñez y adolescencia mediante actividades de convivencia. Demostrar mediante actividades de recreación la participación de las niñas, niños y adolescentes del municipio. | Reuniones de Seguimiento de la Red de Atención Compartida de San Vicente. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 Sede Apastepeque. |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |
|  |  | Apoyo a las actividades realizadas por las diferentes unidades municipales. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
|  |  | Arte Terapia | 5 | 1 | 2 | 2 |  | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|  |  | Carrusel de la alegría | 3 | 1 | 2 |  |  | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |
|  |  | Conmemoración del QUIENTO año consecutivo del día internacional contra EL TRABAJO INFANTIL | 1 |  | 1 |  |  | 500.00 |  | 300.00 |  |  |
|  |  | Apoyo al círculo de familia de primera infancia | 5 |  | 5 |  |  | 1,000 |  | 500 |  |  |
|  |  | Celebración del día de la Niña y el Niño en la zona rural | 20 |  |  |  | 20 | 2,000.00 |  |  |  | 2,000.00 |
|  |  | Entrega de Juguetes en la zona rural y urbana | 2 |  |  |  | 1 | 15,000.00 |  |  |  | 15,000.00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total General $ 19,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

F:_____________________________

Esteffany Margarita Nolasco Gonzalez

| Tareas | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Requerimientos | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |
| Participación en las actividades de la Red de Atención Compartida. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Viáticos, Refrigerios, equipo informático. | Unidad de la Niñez y la Adolescencia. |
| Apoyo a las actividades realizadas por las diferentes unidades municipales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Responsabilidad y compromiso de trabajo | Unidad de la Niñez y la Adolescencia. |
| Apoyo en las diferentes actividades realizadas por EDUCO en convenio con la municipalidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Arte Terapia |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Durapac, papel craf, platos desechables, hilo elástico, silicón líquido. | Unidad de la Niñez y la Adolescencia, Comité de Prevención. |
| Terapia Lúdica |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | Juegos lúdicos, aros, salta cuerdas, rompecabezas. | Unidad de la Niñez y la Adolescencia, Comité de Prevención. |
| Recorrido participativo sobre VIH |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Refrigerio, material didáctico. | Unidad de la Niñez y la Adolescencia, Comité de Prevención, UCSF, PRE-PAZ |
| Carrusel de la Alegría |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | Material Didáctico, Refrigerio. | Unidad de la Niñez y la Adolescencia, Comité de Prevención, UCSF, PRE-PAZ |
| Conmemoración del tercer año consecutivo del día internacional de NO AL TRABAJO INFANTIL |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Banners, agua, Refrigerio, sonido, sillas. | Unidad de la Niñez y la Adolescencia, Comité Local de Derecho, Unidad de la Mujer. |
| Taller de manualidades en foami |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Silicón en barra, pliegos de papel fomi sencillo y decorado, tijeras, detalles para decorar. | Unidad de la Niñez y la Adolescencia, Unidad de la Mujer, PRE-PAZ. |
| Taller de piñatería para jóvenes |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Papel crespón, papel de china, alambre, Resistol. | Unidad de la Niñez y la Adolescencia, Unidad de la Mujer, PRE-PAZ. |
| Celebración del QUINTO Festival de Convivencia Familiar en el marco de la Celebración del día del Niño y de la Niña, en la zona urbana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Alimentación (desayuno, refrigerio y almuerzo), agua, dulces, juguetes, payasos, premios entre otros. | Unidad de la Niñez y la Adolescencia, Comité de Prevención, UCSF, PRE-PAZ, Casa de la Cultura, PNC, UM, UD, UMA, Unidad de Contrasto, Promoción Social, Casa de Encuentro Juvenil, Comunicaciones. |
| Celebración del día del Niño y la Niña en la zona rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Dulces, Galletas, Sorbete, vasos, platos, cucharas, tenedores, regalos, payaso, piñatas, globos. | Unidad de la Niñez y la Adolescencia, Comité Local de Derecho, Casa de Encuentro Juvenil, Unidad Medio Ambiente, Unidad de la Mujer, Unidad de Deporte. |
| Entrega de Juguetes en la zona rural y urbana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Juguetes, payaso, dulces. | Unidad de la Niñez y la Adolescencia, Casa de Encuentro Juvenil, Unidad de la mujer, Unidad de Deporte, Comunicaciones, Unidad de Medio Ambiente. |

F:_____________________________

ESTEFFANY MARGARITA NOLASCO