Plan de Trabajo

“APOYO Y PROMOCION AL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE

2020”

Introducción

- El turismo es una actividad global que se caracteriza principalmente por los desplazamientos temporales y voluntarios de personas fuera de su lugar de residencia habitual, por cualquier motivación y periodo de tiempo. En el salvador actualmente la actividad turística es una de las actividades más importantes que contribuyen al desarrollo local, llevando oportunidades de ingresos permanentes y temporales a las familias que participan directa o indirectamente en el rubro. En el municipio de Apastepeque, contamos con diversos atractivos turísticos el cual estamos obligados a promoverlos y darles énfasis turístico a nivel nacional e internacional a través de estrategias mercadológicas que impulsen el rubro en nuestro municipio.

Objetivos

General:

  - Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Apastepeque por medio del desarrollo turístico.

Específicos:

  - Fortalecer y dinamizar la economía local a través del desarrollo turístico.

  - Fomentar el emprendedurismo en la población para que el turismo sea sostenible.

Estrategias

- Fortalecer e incentivar al comité de Desarrollo Turístico Municipal. (C.D.T)

- Publicitar las actividades que se desarrollaran en redes sociales y diferentes medios

- Crear alianzas con Instituciones Educativas para concientizar y capacitar a la población estudiantil sobre la importancia del turismo para que este se desarrolle de mejor manera y beneficie a la población en general.

- Promover Ferias gastronómicas, culturales y Festivales en el que se involucren todos los actores locales que promueven el turismo en el municipio.

- Sensibilizar a la población sobre la importancia y beneficios que conlleva el invertir en el turismo para que este sea sostenible y genere activos al inversor y al municipio en general.

- Gestionar apoyo con diferentes organizaciones que promueven y desarrollan el turismo a nivel nacional, para que este se fortalezca de una mejor manera en el municipio y se convierta en un turismo sostenible.

- Crear rutas turísticas en el municipio con diferentes rubros (cultural, naturaleza y aventura, religioso, etc.) para promover paquetes turísticos en el municipio que atraigan turistas de todas las edades y de todo criterio turístico.

Metas

- Atraer inversión de Empresas Turísticas al Municipio.

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio que participen e inviertan en las actividades enfocadas al desarrollo Turístico local.

- Dinamizar la economía por medio del emprendedurismo y la inversión en el turismo.

- Creación de una Tour Operadora Turística

- Convertir a Apastepeque en una marca turística reconocida a nivel nacional e internacional a mediano plazo

- Convertir a Apastepeque en un destino Turístico a nivel nacional

Actividades

  - Karaokes los fines de semana

  - Ferias Gastronómicas mensuales.

  - La Feria de San Sebastián Mártir (Historiantes Moros y Cristianos)

  - Feria de la Panela

  - Feria de la Tilapia

  - Festival de Verano Nocturno y City Tour en Laguna de Apastepeque

  - Festival del Atol

  - Feria de Las Sopas

  - City Tour de Fiestas Patronales

  - Festival Gastronómico Agostino en Laguna de Apastepeque

  - Feria de Pueblos Vivos

  - Feria de La Independencia

  - Feria del Maíz

  - Festival de la Piscucha

  - Feria de Necro turismo y de Los Fieles Difuntos

  - III Festival Regional del Valle del JIBOA

  - Feria del Torito Pinto

  - City Tour Noches Mágicas Navideñas

  - Carnaval Dicembrino

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES TURISMO 2020

| No | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | I TRIMESTRE |  |  | II TRIMESTRE |  |  | II TRIMESTRE |  |  | IV TRIMESTRE |  |  | MONTO ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | AÑO 2020 |
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | EMBELLECIMIENTO DEL CASCO URBANO, POSTES Y OTROS MURALES |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 400.00 |
| 2 | FESTIVAL DE LA AMISTAD | UNIDAD DE TURISMO |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 300.00 |
| 3 | FERIA DE LA PANELA | UNIDAD DE TURISMO |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 7,523.00 |
| 4 | FESTIVAL DEL CAPIRUCHO | UNIDAD DE TURISMO |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 200.00 |
| 5 | FERIA DE VERANO | UNIDAD DE TURISMO |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 200.00 |
| 6 | FESTIVAL DEL TROMPO | UNIDAD DE TURISMO |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | $ 200.00 |
| 7 | NOCHE RANCHERA PARA PAPA | UNIDAD DE TURISMO |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | $ 600.00 |
| 8 | FIESTAS PATRONALES | UNIDAD DE TURISMO |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 9 | FESTIVAL DE LA TILAPIA | UNIDAD DE TURISMO |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | $ 200.00 |
| 10 | FESTIVAL DE LA INDEPENDENCIA | UNIDAD DE TURISMO |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | $ 200.00 |
| 11 | FESTIVAL DE LA PISCUCHA | UNIDAD DE TURISMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | $ 500.00 |
| 12 | FERIA DEL NECROTURISMO | UNIDAD DE TURISMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | $ 477.00 |
| 13 | EL FESTIVAL DE LAS SOPAS | UNIDAD DE TURISMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | $ 200.00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 11,000.00 |

Posibles Proyectos a ejecutarse

- Construcción de un sendero peatonal y ornato de la carretera desde el desvío hasta el parque central de Apastepeque

- Construcción del Paseo Gastronómico sobre la 1ra. Av. Sur Fte. a la Casa Comunal

- Construcción de un Malecón en La Laguna de Apastepeque

- Compra y modificación de un Autobús para convertirlo en una Conga Turística.

Recursos

Humanos

- Alcalde y Concejo Municipal

- Técnico de Turismo

- Sector estudiantil

- Directora de la Casa de la Cultura

- Guías Turísticos certificados y no certificados

- Sector Comercio y Gastronómico

- Artesanos

- Población en General

Materiales

- Oficina de turismo (Equipada con Equipo tecnológico, escritorios, archivero, papelería, etc.)

- Caseta de información turística (Banner, Brochure, etc.)

Financiera

- Una partida presupuestaria para la unidad de turismo

Unidad de Turismo

Alcaldía Municipal de Apastepeque

Departamento de San Vicente

Encargado:

José Osmaro Munguía