INDICE

INTRODUCCION	1

BASE LEGAL	2

MISION	3

VISION	3

VALORES	3

PERIODO DE EVALUACION	4

METODOLOGIA	4

ELEMENTOS ASOCIADOS A LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	5

RESULTADOS DE LAS METAS POR DIRECCION ORGANIZACIONAL	6

PROGRESO PORCENTUAL POR DIRECCION ORGANIZACIONAL	7

EJECUCION DE INGRESOS 2022	8

CONCLUSIONES	9

RECOMENDACIONES	10

ANEXOS	12

# INTRODUCCION

El presente documento es el informe de evaluación y seguimiento de ejecución del primer trimestre del Plan Anual Operativo Anual que muestran las unidades que componen la municipalidad. Y que han llevado a cabo una serie de actividades para cumplir sus metas estratégicas plasmadas en cada documento que respalda dicho proceso.

Esta evaluación es producto del trabajo realizado durante los meses de Enero a Marzo  de 2022 de las diferentes unidades que conforman la municipalidad y está bajo la responsabilidad de la unidad de  Planificación y Seguimiento Municipal.

Siendo el objeto de esta evaluación, estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada plan atreves de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las actividades realizadas.

El informe tiene un desglose por ítem de trabajo. Tomando en un  principio la base legal que rige este documento que está regulado por un marco normativo.

A continuación de esto se delimita el periodo de evaluación y que metodología se ha utilizado para evaluar la planificación de las diferentes unidades y los elementos asociados a la asignación presupuestaria  aquí se hace mención los criterios que se deben cumplir y cuál es la ponderación de cumplir o no sus metas las unidades.

Como último punto se dan a conocer los resultados de las metas por nivel de dirección, así como su progreso en sus metas planificadas. A partir de estos resultados se toman en consideración algunas recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta por las diferentes unidades.

# BASE LEGAL

La Alcaldía Municipal de Apopa fundamenta y orienta sus acciones en base a la  legislación nacional y reglamentos y normas internas vinculadas al accionar municipal  y se orienta en base al siguiente Marco Normativo:

- Código Municipal

Art.30.- Son facultades Del Concejo

3. Nombrar las comisiones que fueren necesarios y convenientes para el mejor  cumplimiento de sus facultades y obligaciones que podrán integrarse con miembros de su seno o particulares.

6. Aprobar el plan y los programas de trabajo de la gestión municipal;

Art.31.- Son obligaciones del Concejo

3. Elaborar y controlar la ejecución del plan y programas de desarrollo local;

Art.72.- Los municipios están obligados a desarrollar su actuación administrativa y de  gobierno por un presupuesto de ingresos y egresos aprobado con iguales formalidades  que las ordenanzas y con el voto favorable de la mitad más uno de los  concejales/Concejalas Propietarios. El ejercicio fiscal se inicia el primero de Enero y termina el treinta y uno de Diciembre de cada año.

- Normas Técnicas de Control Interno Corte de Cuentas de la Republica

Art. 27.- Son aquellos objetivos municipales que surgen de la gerencia y jefaturas que se proponen cumplir en un horizonte no mayor a un año. Estos objetivos deberán estar ligados al Plan Estratégico Municipal alineándose con el logro de los objetivos estratégicos y deberán estar contenidos en el Plan Operativo Anual (POA).

# MISION

Construir un gobierno municipal cercano a la gente que trabaje por el desarrollo social y local, velando por el bienestar de todos los Apopenses.

# VISION

Ser un municipio ejemplo de desarrollo, seguridad y salud; brindándole todas las herramientas necesarias a los Apopenses para contar con una mejor calidad de vida.

# VALORES

- Empatía

Habilidad para identificar, comprender y compartir los sentimientos o perspectivas de  otras personas. Para no confundirla con la compasión, debemos tener en cuenta que la empatía es básicamente no juzgadora.

- Compromiso

Acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas.

- Integridad

Es la condición de un individuo u objeto de mantener todas sus partes. Esto no incluye  solo lo físico, sino los valores y convicciones.

- Credibilidad

Cuando algo, una información, por ejemplo, o alguien, resultan ser creíbles.

# PERIODO DE EVALUACION

El informe de evaluación en cuanto a las metas programadas en el POA – 2022 (Plan Operativo Anual) se elaboró en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del año 2022.

# METODOLOGIA

Los pasos para elaborar el informe de evaluación de ejecución, se tomaron del Manual de evaluación y seguimiento de ejecución del POA, el cual brinda el método de gestión por objetivos los cuales son:

- Las dependencias de cada dirección organizativa deben revisar los objetivos del POA presentado, para colocarlos en el informe.

- El jefe debe comunicar a sus empleados sobre el proceso de evaluación para que ellos presenten lo que les corresponden de las actividades sustantivas presentadas en el POA.

- Se debe supervisar el desempeño de los empleados de cada unidad por medio del trabajo de cada actividad sustantiva, para cumplir con sus objetivos específicos, esto servirá para valorar el rendimiento de cada uno de los empleados.

- Evaluar el progreso, a través de una reunión de trabajo con cada dirección organizativa y sus dependencias, en la cual se detallara cómo se debe desarrollar el informe de evaluación de las metas del POA al año correspondiente, seguido de esto se solicitará la información vía correo o documento formato digital en persona.

Con base al POA presentado por la unidad, se ha tomado en cuenta elementos importantes para la evaluación de cada unidad y así analizar el avance de cada una de ellas, es por eso que al inspeccionar cada unidad de la municipalidad se realizará un cuadro de porcentajes de cumplimiento de metas propuestas.

Luego de analizar los puntos convenientes, se comienza a redactar el informe de evaluación de metas.

- Por último se reconocerá a las jefaturas por sus logros. Si lo cumplen, se incrementa el esfuerzo de los empleados.

# ELEMENTOS ASOCIADOS A LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

Los aspectos son las metas formuladas en el POA, datos obtenidos en los informes de seguimiento mensual de metas, revisión y el análisis de datos en un reporte consolidado por los diferentes niveles de la estructura organizativa.

Según el nivel entre el cumplimiento y lo programado, se procedió a especificar el estado de la meta, registro de ponderación y se adjuntó simbología para cada una de las metas reportadas por las dependencias, siendo esta la siguiente figura:

Se muestran los cuadros del estatus del tablero de control de metas por dependencia del primer trimestre 2022, (Anexo 1) para cumplir con las responsabilidades vinculadas a planes, programas, proyectos, metas y acciones de carácter independiente que se sujetan al presupuesto institucional aprobado para el año 2022.

Por lo anterior la Unidad de Planificación y Seguimiento Municipal emitirá recomendaciones para cada una de las dependencias evaluadas con el propósito de establecer una mejora continua en cada uno de los trimestres. (Anexo 2).

El Plan Operativo Anual para el inicio del año 2022 contó con un Presupuesto Institucional de US $13,938,668.04, con dichos recursos presupuestarios las unidades priorizaron la ejecución de las actividades a través de la formulación de las metas y sus actividades sustantivas.

# RESULTADOS DE LAS METAS POR DIRECCION ORGANIZACIONAL

La estructura organizativa de la Alcaldía Municipal de Apopa, está compuesta por el Concejo Municipal y sus dependencias, Despacho Municipal y sus dependencias, Gerencia General y cinco Subgerencias, quienes afirman la eficiencia y eficacia de sus funciones y proceso, responsables de la formulación y seguimientos del Plan Operativo Anual (POA), quienes para el año 2022 dispusieron de 309 metas, entre Políticas Institucionales, Medio ambientales, Socioculturales y Económicas.

Se presenta la evaluación trimestral en el cual se refleja el estatus del comportamiento en el cumplimiento de las Direcciones y sus dependencias bajo su responsabilidad, que realizaron programación en sus formulaciones en el primer trimestre del año 2022.

| Código presupuestario | Departamento | ESTATUS DE METAS AÑO 2022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formuladas | Finalizadas | En ejecución | No iniciadas | No aplican | Sub Total |
| 10101 | Concejo Municipal | 53 | 27 | 0 | 11 | 11 | 42 |
| 10102 | Despacho Municipal | 47 | 16 | 5 | 8 | 13 | 34 |
| 10108 | Sub Gerencia Financiera y Tributaria | 42 | 19 | 18 | 0 | 5 | 37 |
| 10109 | Sub Gerencia Administrativa | 31 | 8 | 7 | 12 | 4 | 27 |
| 10107 | Sub Gerencia de Medio Ambiente | 21 | 12 | 7 | 0 | 2 | 19 |
| 10110 | Sub Gerencia de Desarrollo Social | 89 | 24 | 22 | 17 | 26 | 63 |
| 10111 | Sub Gerencia de desarrollo Territorial | 26 | 18 | 3 | 5 | 0 | 26 |
| TOTAL |  | 309 | 124 | 62 | 53 | 61 | 248 |

*Este cuadro es elaborado según el organigrama que se encuentra en el POA 2022.

Composición de las metas formuladas por Dirección organizativa

| Departamento | Total de metas programadas |
| --- | --- |
| Concejo Municipal | 53 |
| Despacho Municipal | 47 |
| Sub Gerencia Financiera y Tributaria | 42 |
| Sub Gerencia Administrativa | 31 |
| Sub Gerencia de Medio Amiente | 21 |
| Sub Gerencia de Desarrollo Social | 89 |
| Sub Gerencia de desarrollo Territorial | 26 |
| Total | 309 |

# PROGRESO PORCENTUAL POR DIRECCION ORGANIZACIONAL

El avance porcentual que ha logrado cada Unidad de la Municipalidad se refleja en el siguiente cuadro

| CÓDIGO PRESUPUESTARIO | DEPARTAMENTO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE METAS |
| --- | --- | --- |
| 10101 | Concejo Municipal | 92% |
| 10102 | Despacho Municipal | 88% |
| 10108 | Sub Gerencia Financiera y Tributaria | 79% |
| 10109 | Sub Gerencia Administrativa | 168% |
| 10107 | Sub Gerencia de Medio Ambiente | 85% |
| 10110 | Sub Gerencia de Desarrollo Social | 78% |
| 10111 | Sub Gerencia de desarrollo Territorial | 67% |
| TOTAL |  | 94% |

# EJECUCION DE INGRESOS 2022

Se muestra una visión general de los resultados obtenidos en el primer trimestre del año 2022 a través de una comparación de las metas planificadas versus metas ejecutadas. El presupuesto autorizado y ejecutado del año indicado; se inicia compartiendo el nivel de ejecución presupuestaria de la municipalidad.

| EJECUCION DE INGRESOS 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| INGRESOS PROMEDIO | $ 1,117,004.80 | $ 1,117,004.80 | $ 1,117,004.80 |
| INGRESOS PERCIBIDOR* | $ 1,112,027.44 | $ 771,721.22 | $ 716,432.28 |
| +SUPERAVIT/-DEFICIT PRESUPUESTARIO | -$ 4,977.36 | -$ 345,283.58 | -$ 400,572.52 |
| % DE EJECUCION DE INGRESOS | 99.55% | 99.55% | 99.55% |

Datos proporcionados por  la Unidad de Presupuesto. *Ingresos percibidos: datos proporcionados por Tesorería.

# CONCLUSIONES

Los informes presentados por las unidades cumplen con las condiciones establecidas en tiempo y estructura de los documentos.

Es importante mencionar que solo 6 jefes de las 52 jefaturas laboran en la comuna antes de mayo de 2021, por lo cual se volvió importante la inducción en el trabajo que se debía realizar para  poder elaborar estos informes.

Se debe tomar en cuenta que los ingresos planificados con los ingresos percibidos tuvieron incidencia a la hora de tomar decisiones, ya que esto provocó que a las unidades no se les pudieran comprar los insumos, para poder desarrollar sus actividades.

En el desarrollo del documento se podrá visualizar que algunas unidades están atrasados o con un nivel de atraso, esto está directamente relacionado en algunos casos a la compra de insumos para poder realizar sus actividades, en otras unidades el atraso se debe a la falta de seguimiento que le han dado a su plan de trabajo.

En el trascurso del primer trimestre se han desarrollado actividades en beneficio de los objetivos institucionales y estas unidades, a pesar de contar con pocos recursos, han logrado cumplir sus metas en el nivel de avance que se comprometieron a cumplir.

Cabe destacar que algunas unidades han cumplido su porcentaje de trabajo y en algunos casos ha superado las actividades ejecutadas versus las programadas.

También se encuentran unidades que están en riesgo y que su avance de metas está en es menor del programado o en porcentaje del 0%, esto debido a que las actividades que han realizado no están relacionadas con la meta programada o las actividades que han ejecutado han sido de apoyo en otras áreas, descuidando el trabajo bajo su responsabilidad.

A partir de este informe se toman algunas consideraciones que serán importantes que sean tomadas en cuenta para poder ejecutar las metas en el segundo trimestre del año.

# RECOMENDACIONES

Los jefes de área deben darle seguimiento a los planes de trabajo de las unidades que están bajo su responsabilidad, esto permitirá conocer cuáles son las áreas de trabajo donde se necesita apoyo y que deben fortalecer.

El plan Operativo anual 2022 dentro de su contenido se le solicita que las unidades envíen informes mensuales de ingreso, ya que a la fecha existen unidades que sus informes no los envían, por lo cual se les hace llamado a los jefes, coordinadores de área, directores para que puedan enviar estos informes en tiempo.

Las unidades que perciben ingresos deben generar acciones encaminadas a la búsqueda de la generación de ingresos, proponiendo soluciones amigables y al alcance del contribuyente para que este proporcione el pago.

Se debe dar seguimiento y lograr que se cumplan los planes extraordinarios de recuperación económica, porque a la fecha solo la Unidad de Desarrollo Urbano cumplió sus compromisos de ingresos.

El plan de recuperación de mora autorizado por concejo municipal plural y aprobado por USAID a la fecha no ha tenido los resultados deseados, por lo cual se vuelve importante que se ejecuten las estrategias de trabajo  planificadas con el fin que la mora se logre recuperar.

Los planes que tienen metas de trabajo que por la falta de ingresos no se van a poder cumplir, se deben reformular con el fin de lograr desarrollar actividades que se puedan cumplir con los recursos mínimos.

Las unidades que no han cumplido las metas por que han desarrollado actividades ajenas a las metas programadas deben revisar su plan de trabajo y así verificar si las actividades que están desarrollando realmente están encaminadas a la búsqueda de su objetivo como unidad, y de su descriptor de cargo.

Sí se han desarrollado actividades, pero estas no están relacionadas con su plan de trabajo y pero ha coadyuvado al logro de los objetivos institucionales, por lo cual se deben colocar como actividades de apoyo, no como parte de sus actividades programadas.

En vista que algunas unidades mencionan a sus jefes como parte del apoyo o el atraso de los procesos, a partir del segundo informe de trabajo, este debe ser enviado al jefe inmediato.

Los procesos de UACI se deben estandarizar, y a su vez desarrollar capacitaciones que permitan a los jefes de área conocer a profundidad los procesos de compras y cuáles son los tiempos de los mismos para no afectar su programación operativa.

En el caso de las observaciones en la elaboración de requerimientos UACI debe realizar una revisión minuciosa de estos, con el fin de ser regresados para cambios o modificaciones en el momento, evitando el retraso del trabajo operativo.

Los jefes de área deben realizar reuniones periódicas con sus jefes de área con el fin de que se desarrollen las actividades en armonía con las diferentes áreas de la municipalidad.

# ANEXOS

Anexo 1: Cuadros de estatus de control de metas del primer trimestre en las dependencias de la Municipalidad del año 2022.

Concejo Municipal.

| Nº | Departamento | ESTATUS DE METAS AÑO 2022 |  |  |  |  |  | % de cumplimiento | Condición | Estatus Evaluación Metas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iniciales | Ejecución finalizada | En ejecución | No iniciadas | No Aplica | Finales |  |  |  |
| 1 | Secretaria Municipal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122% |  | Sobrevalorado |
| 2 | Sindicatura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88% |  | Normal |
| 3 | Auditoría Interna | 12 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 33% |  | Atrasado |
| 4 | Unidad Jurídica | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 13 | 85% |  | Normal |
| 5 | Unidad de Acceso a la Información Pública | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 244% |  | Sobrevalorado |
| 6 | Unidad de Gestión Documental y Archivos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 81% |  | Normal |
| 7 | Unidad Contravencional | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 45% |  | Atrasado |
| 8 | Unidad de mediación | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41% |  | Atrasado |

Despacho Municipal.

| Nº | Departamento | ESTATUS DE METAS AÑO 2022 |  |  |  |  |  | % de cumplimiento | Condición | Estatus Evaluación Metas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iniciales | Ejecución finalizadas | En ejecución | No iniciadas | No Aplica | Finales |  |  |  |
| 1 | Despacho Municipal | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 90% |  | Sobrevalorado y normal |
| 2 | Gerencia General | 5 | NO PRESENTÓ INFORME |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Unidad de Planificación y Seguimiento | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 73% |  | Riesgo de atraso |
| 4 | Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22% |  | Atrasado |
| 5 | Unidad de Gestión y Cooperación | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 90% |  | Normal |
| 6 | Cuerpos de Agentes Municipales | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23% |  | Atrasado |
| 7 | Departamento de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 73% |  | Riesgo de atraso |
| 8 | Comunicaciones | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 336% |  | Sobrevalorado |

Sub Gerencia Financiera y Tributaria.

| Nº | Departamento | ESTATUS DE METAS AÑO 2022 |  |  |  |  |  | % de cumplimiento | Condición | Estatus Evaluación Metas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iniciales | Ejecución finalizadas | En ejecución | No iniciadas | No Aplica | Finales |  |  |  |
| 1 | Sub Gerencia Financiera y Tributaria | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93% |  | Normal |
| 2 | Departamento de Presupuesto | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 98% |  | Normal |
| 3 | Departamento de Tesorería | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27% |  | Atrasado |
| 4 | Departamento de Contabilidad | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1% |  | Atrasado |
| 5 | Sección de Catastro y Registro Tributario | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0% |  | Atrasado |
| 6 | Sección de Cuentas Corrientes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183% |  | Sobrevalorado |
| 7 | Sección de Recuperación de Mora | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 132% |  | Sobrevalorado |
| 8 | Centro Integral de Atención Tributaria | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 98% |  | Normal |

Sub Gerencia Administrativa.

| Nº | Departamento | ESTATUS DE METAS AÑO 2022 |  |  |  |  |  | % de cumplimiento | Condición | Estatus Evaluación Metas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iniciales | Ejecución finalizadas | En ejecución | No iniciadas | No Aplica | Finales |  |  |  |
| 1 | Sub Gerencia Administrativa | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 67% |  | Riesgo de atraso |
| 2 | Departamento de Recursos Humanos | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 165% |  | Sobrevalorado |
| 3 | Informática | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0% |  | Atrasado |
| 4 | Departamento de Registro del Estado Familiar | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 630% |  | Sobrevalorado |
| 5 | Departamento Administración de Mercados | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 70% |  | Riesgo de atraso |
| 6 | Departamento de Transporte Administrativo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 77% |  | Riesgo de atraso |

Sub Gerencia Medio Ambiental.

| Nº | Departamento | ESTATUS DE METAS AÑO 2022 |  |  |  |  |  | % de cumplimiento | Condición | Estatus Evaluación Metas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iniciales | Ejecución finalizadas | En ejecución | No iniciadas | No Aplica | Finales |  |  |  |
| 1 | Sub Gerencia de Medio Ambiente | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58% |  | Riesgo de atraso |
| 2 | Departamento Ambiental y Agropecuaria | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% |  | Normal |
| 3 | Departamento de Recolección y Aseo | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 80% |  | Riesgo de atraso |
| 4 | Departamento Rastro Municipal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 112% |  | Normal |
| 5 | Departamento de Talleres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77% |  | Riesgo de atraso |

Sub Gerencia de Desarrollo Social.

| Nº | Departamento | ESTATUS DE METAS AÑO 2022 |  |  |  |  |  | % de cumplimiento | Condición | Estatus Evaluación Metas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iniciales | Ejecución finalizadas | En ejecución | No iniciadas | No Aplica | Finales |  |  |  |
| 1 | Sub Gerencia de Desarrollo Social | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67% |  | Riesgo de atraso |
| 2 | Departamento Municipal de los Deportes | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 100% |  | Normal |
| 3 | Departamento de Identidad Cultural | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0% |  | Atrasado |
| 4 | Departamento de Desarrollo Económico Territorial | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 100% |  | Normal |
| 5 | Departamento de Promoción Para la Salud | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 55% |  | Riesgo de atraso |
| 6 | Unidad de la Mujer | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 100% |  | Normal |
| 7 | Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 75% |  | Riesgo de atraso |
| 8 | Departamento de Capacitaciones y Biblioteca Municipal | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 100% |  | Normal |
| 9 | Departamento del Adulto Mayor | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 100% |  | Normal |
| 10 | Departamento Municipal de Tejido Social | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 79% |  | Riesgo de atraso |
| 11 | Unidad Municipal de la Juventud | 15 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 80% |  | Riesgo de atraso |

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial del año 2022

| Nº | Departamento | ESTATUS DE METAS AÑO 2022 |  |  |  |  |  | % de cumplimiento | Condición | Estatus Evaluación Metas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iniciales | Ejecución finalizadas | En ejecución | No iniciadas | No Aplica | Finales |  |  |  |
| 1 | Sub Gerencia de desarrollo Territorial | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% |  | Normal |
| 2 | Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 49% |  | Atrasado |
| 3 | Departamento de Alumbrado Publico | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 31% |  | Atrasado |
| 4 | Departamento de Cementerios | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102% |  | Normal |
| 5 | Departamento de Proyecto | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75% |  | Riesgo de atraso |
| 6 | Departamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 43% |  | Atrasado |

Anexo 2: Cuadros de metas y actividades sustantivas de las unidades de la Municipalidad, del primer trimestre del año 2022.

En las siguientes tablas se recogen las observaciones de los productos incompletos  y una breve reseña de su valoración en función de su correspondencia con lo previsto y, por ende, de su contribución al propósito de la meta.

| SECRETARIA MUNICIPAL | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elaboración de Convocatorias de Concejo Año 2022 Acuerdos Municipales y Libro de Actas, | 1 | Convocatoria a sesiones de concejo. | 12 | 16 | 133% | Para que no se le evalué como sobrevaluada, se le recomienda no trabajar con cantidades exactas en metas que no dependen de la unidad, si no de los contribuyentes, para que la cantidad de lo ejecutado no varié con lo proyectado, es por ello que se le sugiere trabajar con porcentajes o con mese, detallando en que meses trabajar esa meta. |
|  |  | 2 | Certificación de Acuerdos Municipales aproximadamente 30 por sesión, los cuales se notifican a 12 unidades de la Municipalidad. | 360 | 266 | 74% |  |
|  |  | 3 | Elaboración del Libro de Actas, normalmente dos tomos, se ejecuta por sesión aprobada, y ayudándole que se realizan 4 copias del libro al finalizarlo. | 12 | 16 | 133% |  |
|  | Elaboración de convocatorias de las diferentes Comisiones del Concejo Municipal. | 1 | Elaboración de convocatorias, lista de asistencia y elaboración de actas de las diferentes Comisiones Municipales. | 24 | 18 | 75% |  |
|  | Elaboración de Documentos Varios | 1 | Elaboración de memorándum, cartas, certificaciones de Acuerdos y Actas de años anteriores , recomendables y otros | 341 | 398 | 117% |  |
|  |  | 2 | Permisos de destazador de ganado, de herrar ganado. | 13 | 11 | 85% |  |
|  |  | 3 | Elaboración de Credenciales de Asociaciones Comunales | 5 | 12 | 240% |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 122% |  |

| SINDICATURA | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verificar la legalidad de los asuntos propios del municipio | 1 | Planteamiento del problema / Recepción de solicitud | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 2 | Análisis Jurídico |  |  |  |
|  | Examinar y fiscalizar las cuentas municipales | 1 | Recepción de Documentos (Órdenes de compra, facturas, recibos, liquidaciones de fondo circulante | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 2 | Análisis Jurídico | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 3 | a) Visto Bueno/ Remitir a la unidad correspondiente en caso de verificar anomalías, omisiones o errores. b) Realizar informe respectivo para ser presentado ante el Concejo Municipal, con el fin que deliberen el punto y tomen la decisión correspondiente | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 4 | Emisión de Dictamen y Opinión Jurídica | 3 | 3 | 100% |
|  | Legalización de Zonas Verdes | 1 | Identificar por medio de las Unidades pertinentes, las zonas verdes que no han sido inscritas a favor de la municipalidad | 3 | 0 | 0% |
|  | Actualización de Activo Fijo | 1 | Actualizar los Activos Fijos de los bienes muebles e inmuebles de la municipalidad, coordinándolos, cargándolos o descargándolos en coordinación con la Comisión de Cargo y Descargo en conjunto con el Encargado de Activo Fijo | 20% | 20% | 100% |
|  |  | 2 | Registrar los activos fijos de los bienes muebles e inmuebles de la municipalidad | 20% | 20% | 100% |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 88% |

| AUDITORIA INTERNA | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arqueos a los Fondos Circulantes de Caja Chica, tales como: 1. Despacho Municipal 2. Gerencia General 3. Talleres | 1 | Fase de Planificación | 100% | 95% | 95% |
|  |  | 2 | Fase de Ejecución |  |  |  |
|  |  | 3 | Fase de Informe |  |  |  |
|  | Arqueo a la recaudación de fondos de los Centros de Desarrollo Infantil: 1. CDI Santa Catarina 2. CDI Valle Verde 3. CDI Valle del Sol 4. CDI Los Ángeles | 1 | Fase de Planificación | 100% | 0% | 0% |
|  |  | 2 | Fase de Ejecución |  |  |  |
|  |  | 3 | Fase de Informe |  |  |  |
|  | Elaboración y Presentación del Plan Anual de Trabajo de Auditoria Interna, Ejercicio Fiscal 2023, a la CCR y al Concejo Municipal Plural | 1 | Fase de Planificación | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 2 | Fase de Ejecución |  |  |  |
|  |  | 3 | Fase de Informe |  |  |  |
|  | Examen Especial a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, por el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del año 2018. | 1 | Elaborar Tabla para Arqueo | 25% | 0% | 0% |
|  |  | 2 | Solicitar Acuerdos de Nombramientos |  |  |  |
|  |  | 3 | Verificar toda la documentación de Respaldo |  |  |  |
|  | Examen Especial a la liquidación de las Fiestas Patronales del Municipio de Apopa correspondiente al año 2019 y 2020 | 1 | Elaborar Tabla para Arqueo | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | Solicitar Acuerdos de Nombramientos |  |  |  |
|  |  | 3 | Verificar toda la documentación de Respaldo |  |  |  |
|  | Informe de actividades ejecutadas durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2022, para presentar al Comité de Auditoria. | 1 | Fase de Planificación | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | Fase de Ejecución |  |  |  |
|  |  | 3 | Fase de Informe |  |  |  |
|  | Examen Especial al Uso de Vehículos y Consumo de Combustible por el periodo comprendido del 1 de diciembre del año 2020 al 30 de junio del año 2021. | 1 | Fase de Planificación | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | Fase de Ejecución |  |  |  |
|  |  | 3 | Fase de informe |  |  |  |
|  | Examen Especial de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoria anteriores de la CCR y Auditoria Interna. | 1 | Fase de Planificación | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | Fase de Ejecución |  |  |  |
|  |  | 3 | Fase de informe |  |  |  |
|  | Informe de Procesos ejecutados durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2022. | 1 | Fase de Planificación | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | Fase de Ejecución |  |  |  |
|  |  | 3 | Fase de informe |  |  |  |
|  | Seguimiento mensual a los Procedimientos de Compras efectuados por la UACI | 1 | Verificar y cotejar documentación de respaldo. | 25% | 0% | 0% |
|  |  | 2 | Verificar Plan de Compras y banco de Proveedores. |  |  |  |
|  | Atender otras Actividades Requeridas por la Alcaldesa y el Concejo Municipal | 1 | Elaboración de Informes, Recomendaciones por Escrito, Verificación de Procesos, Inventarios, Etc. | NO APLICA |  |  |
|  | Capacitación al Personal de la Unidad de Auditoria Interna. | 1 | Gestionar a Recursos Humanos, CCR y al Ministerio de Hacienda. | 25% | 0% | 0% |
|  |  | 2 | Asistir a Capacitación y Divulgar conocimientos en la Unidad. |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 33% |

| UNIDAD JURIDICA | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Investigar e inscribir los inmuebles o zonas verdes. | 1 | Investigar sobre cada uno de los inmuebles en CNR | 20% | 20% | 100% |
|  |  | 2 | Realizar pago de derechos registrales y presentación de escritura publica |  |  |  |
|  | 2. Procesos Contenciosos Administrativos y Constitucionales | 1 | Dar trámite a lo requerido por diferentes juzgados | 25% | 25% | 100% |
|  | 3. Títulos Municipales | 1 | Realización de inspección y verificación de colindantes, para la elaboración de acta y Titulo Municipal | 20% | 20% | 100% |
|  | 4. Acompañamiento y Legalización de Asociaciones Comunales | 1 | Capacitar a los miembros de las ADESCOS | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 2 | Bridar asesoría técnica antes y durante de su legalización |  |  |  |
|  | 5. Procesos Laborales | 1 | Dar trámite a lo requerido por diferentes juzgado | 20% | 20% | 100% |
|  | 6. Procesos de Exhumación de Cadáveres | 1 | Acompañamiento y elaboración de acta durante la exhumación | 10% | 0% | 0% |
|  | 7. Diligencias de Jurisdicción Voluntaria | 1 | Brindar el servicio requerido al contribuyente | NO APLICA |  |  |
|  | 8. Elaboración de contratos laborales, prestación de servicios profesionales técnicos, suministro, ejecución de obras. Y cementerios. | 1 | Elaboración de contratos a la brevedad posible | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 2 | Entrega de copia de contratos a diferentes unidades de la municipalidad |  |  |  |
|  | 9. Proceso de compensación de Deuda | 1 | Verificación de Deuda | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 2 | Dar trámite Legal, verificando si procede o no |  |  |  |
|  | 10, Opiniones jurídicas interinstitucionales | 1 | Dar una postura de acuerdo con las leyes y ordenanzas de la municipalidad | 20% | 20% | 100% |
|  | 11. Diversos requerimientos de la FGR, PGR, entre otras instituciones | 1 | Dar respuesta a lo solicitado, en el tiempo requerido | 25% | 25% | 100% |
|  | 12, Procesos sancionatorios por incumplimiento de contratos | 1 | Determinar si existió incumplimiento por alguna de las partes | 30% | 0% | 0% |
|  |  | 2 | Aplicación de la sanción |  |  |  |
|  | 13, Capacitaciones | 1 | Impartir Capacitaciones al Personal, en el área Judicial, de género, de Mediación | NO APLICA |  |  |
|  | 14, Cobros Judiciales | 1 | Realizar los procedimientos ejecutivos mercantiles que llevan como intención la recuperación de mora de las tasas municipales del municipio. | NO APLICA |  |  |
|  | 15. Refrenda de tarjeta de circulación de vehículos y motocicletas propiedad de la municipalidad. | 1 | Realizar el trámite de ley, según lo demandado | 15% | 15% | 100% |
|  | 16. Actualización de ordenanzas municipales | 1 | Realizar las consultas necesarias con las diferentes unidades para poder tener ordenanzas que sean acorde a la realidad del municipio con el objeto de que estas mejoren la vida social y económica del mismo. | 75% | 75% | 100% |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 85% |

| UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tener actualizado el portal de transparencia municipal | 1 | Recabar la información oficiosa en poder de las unidades de esta municipalidad | 25% | 25% | 100% | Para que no se le evalué como sobrevaluada, se le recomienda no trabajar con cantidades exactas en metas que no dependen de la unidad, si no de los contribuyentes, para que la cantidad de lo ejecutado no varié con lo proyectado, es por ello que se le sugiere trabajar con porcentajes o con meses, detallando en que meses trabajar esa meta. |
|  |  | 2 | Revisar la información recibida por parte de las unidades que la generan |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Subir la información al portal de transparencia |  |  |  |  |
|  | Recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública | 1 | Recibir solicitudes de información | 15 | 80 | 533% |  |
|  |  | 2 | Hacer el requerimiento correspondiente, así como darle los lineamientos de tiempos de respuesta del cuando y como deberá entregarla |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Recibir la información proveniente de la unidad, hacer la resolución y entregar al solicitante los plazos de respuesta que manda la LAIP |  |  |  |  |
|  | Elaborar el índice de información pública dos veces al año (cada seis meses) | 1 | Solicitar a las unidades que envíen su propuesta de información que consideren declarar como reservada | 50% | 50% | 100% |  |
|  |  | 2 | Decepcionar las propuestas de las unidades y hacer un cuadro, para presentar una sola propuesta al concejo municipal para su aprobación |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Aprobación del concejo municipal del índice de información reservada |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Enviar el acuerdo aprobado al IAIP antes o hasta el décimo día hábil enero y julio |  |  |  |  |
|  | Capacitar a personal de la AMA | 1 | Coordinar con RRHH la capacitación que será dirigida a los colaboradores del AMA, directores, jefes de unidades, coordinadores incluyendo concejales o parte de. | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Hacer el procedimiento interno con UACI para la compra de refrigerio para los participantes de las jornadas de capacitación. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Desarrollar las jornadas de capacitación precisamente para la semana de transparencia en diciembre del 3-7 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 244% |  |

| UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Administrar la documentación generada por las unidades de la municipalidad y que se encuentre en custodia del archivo central, haciendo uso de normativa interna y de otras regulaciones nacionales aplicables. | 1 | Actualizar inventario documental según las transferencias que se realicen por parte de las unidades administrativas (unidades de gestión). | 2125 | 2654 | 125% | Para que no se le evalué como sobrevaluada, se le recomienda no trabajar con cantidades exactas en metas que no dependen de la unidad, si no de los contribuyentes, para que la cantidad de lo ejecutado no varié con lo proyectado, es por ello que se le sugiere trabajar con porcentajes o con mese, detallando en que meses trabajar esa meta. |
|  |  | 2 | Realizar foliación de fondo documental existente. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Conservar documentos en condiciones apropiadas según normativa archivística, es decir, uso de folder, Foster plásticos, eliminación de material ferroso, y adhesivos y estantería adecuada. |  |  |  |  |
|  | Realizar descripción documental del fondo existente. | 1 | Analizar contenido de los documentos y clasificar según foliación. | 1575 | 0 | 0% |  |
|  | Resguardar la documentación existente en depósito documental y considerar aspectos de seguridad y limpieza. | 1 | Verificar estado de extintores, alarmas, mobiliario (estantes), soportes de seguridad, | 6 | 7 | 117% |  |
|  |  | 2 | Realizar limpieza en instalaciones y en equipo asignado en la unidad. |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 81% |  |

| UNIDAD CONTRAVENCIONAL | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS |  | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sancionar a las personas naturales y jurídicas que contravenga los cuerpos normativos de la municipalidad, manteniendo la armonía entre los habitantes del municipio. | 1 | Elaboración de auto de inicio. |  | 21 | 7 | 33% | Para que no se le evalué con porcentaje bajo, se le recomienda no trabajar con cantidades exactas en metas que no dependen de la unidad, si no de los contribuyentes, para que la cantidad de lo ejecutado no varié con lo proyectado, es por ello que se le sugiere trabajar con porcentajes o con mese, detallando en que meses trabajar esa meta. |
|  |  | 2 | Valoración de las pruebas presentadas. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Resolución de aplicación de sanciones. |  |  |  |  |  |
|  | Solventar las contravenciones que susciten dentro de las comunidades y resguardar los bienes municipales. | 1 | Toma de declaraciones y levantamiento de acta. |  | 145 | 112 | 77% |  |
|  |  | 2 | Solicitud de empecino a los agentes del can. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Verificación de los hechos y de ser necesario imposición de esquela. |  |  |  |  |  |
|  | Asegurarse que el contraventor cancele el monto de la esquela y verificar que ya no subsiste la problemática. | 1 | Declaratoria de Rebeldía. |  | 30 | 9 | 30% |  |
|  |  | 2 | Resolución en Firme |  |  |  |  |  |
|  | Fortalecer los conocimientos de los agentes del CAM en cuanto a la ordenanza contravenciones y las leyes del municipio, con la finalidad que apliquen adecuadamente las normativas, al momento de imponer una esquela, si mismo dar una respuesta oportuna a las consultas ciudadana. | 1 | Coordinación con el director del CAM. |  | 1 | 1 | 100% |  |
|  |  | 2 | Coordinación con la secretaria Municipal. |  |  |  |  |  |
|  | Imposiciones de sanciones y cobro de multas. | 1 | notificación de auto de inicio de procesos sancionatorio | Enero | $ 5,000.00 | $ 571.43 | 11% |  |
|  |  |  |  | Febrero | $ 5,000.00 | $ 318.00 | 6% |  |
|  |  |  |  | Marzo | $ 5,000.00 | $ 593.00 | 12% |  |
|  | Buscar un método alternativo de resolución de conflicto, cuando existe disputa o controversias entre habitantes del municipio, buscando promover la resolución de conflicto por medio del dialogo y la mediación. | 1 | Toma de declaraciones y levantamiento de acta. |  | 13 | 12 | 92% |  |
|  |  | 2 | Verificación de los hachos. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Celebración de audiencia y elaboración de acta. |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 100% |  | 45% |  |

| UNIDAD DE MEDIACION | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Derivación de casos | 1 | Derivar casos que no son mediables | 29 | 10 | 34% | Para que no se le evalué con bajo porcentaje, se le recomienda no trabajar con cantidades exactas en metas que no dependen de la unidad, si no de los contribuyentes, para que la cantidad de lo ejecutado no varié con lo proyectado, es por ello que se le sugiere trabajar con porcentajes o con mese, detallando en que meses trabajar esa meta. |
|  | Apertura de casos de Mediación | 1 | Pre-mediación. | 28 | 24 | 0% |  |
|  | Audiencias de Mediación | 1 | Discurso Inicial | 28 | 8 | 29% |  |
|  |  | 2 | Escucha activa de ambas partes |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Acuerdos |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Elaboración de acta de acuerdos |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Lectura y firma de acta |  |  |  |  |
|  | Capacitación a agentes del CAM | 1 | Capacitación. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Conmemoración del día de la Mediación | 1 | Convocatoria | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Reservación de espacio |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Entrega de material. |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 41% |  |

| DESPACHO MUNICIPAL | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REPRESENTAR LEGAL Y ADMINISTRATIVAMEN-TE EL MUNICIPIO CON EL FIN DE GESTIONAR RECURSOS NACIONALES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO. | 1 | PRESENTAR ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL PLURAL EL INFORME SEMANAL DE LAS GESTIONES REALIZADAS A FAVOR DEL MUNICIPIO, ASI COMO EL AVANCE Y PROCEDIEMINTOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y LAS PROPUESTAS DE LOS PROYECTOS A GESTIONAR. | 15 | 15 | 100% | Se debe regular el proceso de compras de caja chica y se deben hacer las consultas necesarias las unidades correspondientes, el no con este fondo dificulta realizar procesos administrativos propios de la Unidad. Se debe dar seguimiento hasta lograr liquidar la caja chica. |
|  | ATENDER Y BRINDAR SOLUCION A LAS PETICIONES A LOS CUIDADANOS DEL MUNICIPIO. | 1 | EFECTUAR AUDIENCIAS POR CITAS A CUIDADANOS Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | 6 | 9 | 150% |  |
|  | ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS Y FONDOS DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN CAJA CHICA ASIGNADAS AL DESPACHO MUNICIPAL. | 1 | LLEVAR EL CONTROL DIGITAL Y FISICO DEBIDAMENTE RESPALDADO CON RECIBO Y FACTURA DE LAS COMPRAS REALIZADAS | 3 | 0 | 0% |  |
|  | COORDINAR AGENDA MEDIATICA DE LA ALCALDESA | 1 | LLEVAR LA AGENDA OFICIAL DE EVENTOS, ENTREVISTAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIVERSA Y REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD EN ACTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. | 3 | 3 | 100% |  |
|  | GESTIONAR RECURSOS INTERNACIONALES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO. | 1 | REUNIONES CON ENTIDADES INTERNACIONALES PARA LA GESTION DE RECURSOS PARA LA MUNICIPALIDAD. | 3 | 3 | 100% |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 90% |  |

| GERENCIA GENERAL | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Establecer lineamientos de control Interno, para asegurar el correcto funcionamiento de todas las Dependencias de la Municipalidad | 1 | Convocar reuniones de trabajo para conocer los procesos administrativos y financieros establecidos por las Entidades Oficiales | NO ELABORADO |  |  |
|  |  | 2 | Establecer procedimientos administrativos para el correcto funcionamiento de las dependencias de la municipalidad |  |  |  |
|  |  | 3 | Corregir procedimientos de carácter administrativo |  |  |  |
|  | Realizar reuniones de trabajo, con las subgerencias de la municipalidad | 1 | Decepcionar y Analizar informes presentados por las Sub Gerencias de la Municipalidad |  |  |  |
|  |  | 2 | Proporcionar Directrices o planes a realizar según las necesidades de la Municipalidad |  |  |  |
|  |  | 3 | Corregir deficiencias de los procesos administrativos |  |  |  |
|  |  | 4 | Supervisar la adecuada aplicación de los procesos conforme a los lineamientos técnicos y leyes aplicables a la Municipalidad |  |  |  |
|  | Proponer a la Alcaldesa Municipal y su Concejo Municipal Plural, Políticas Institucionales para la correcta Operatividad de todas sus dependencias | 1 | Realizar reuniones con todas sus Dependencias para Conocer procedimientos y Crear Políticas de trabajo |  |  |  |
|  |  | 2 | Solicitar al Concejo la creación de la Comisión encargada del estudio de las tasas e impuestos municipales |  |  |  |
|  |  | 3 | Proponer cambios en las Ordenanzas Municipales conforme a los resultados de los estudios realizados por la Comisión designada por el Concejo |  |  |  |
|  | Dar seguimiento a las compras de requerimientos de bienes y servicios de la Municipalidad y emitir informes de estado Administrativo y Financiero de la Municipalidad | 1 | 1. Convocar reuniones y solicitar informes: -Plan de Compras Anual. -Plan Operativo Anual. -Situación Financiera y Presupuestaria de la Municipalidad. -Detalle de Plazas |  |  |  |
|  | Atender y Dirigir reuniones solicitadas por la Alcaldesa y su Concejo Municipal Plural con Instituciones y Organismos externos | 1 | Atender dichas Reuniones |  |  |  |
|  |  | 2 | Emitir Informe a la Alcaldesa y su Concejo de los Acuerdos tomados |  |  |  |

| UNIDAD DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formular Plan 0perativa Anual 2023 | 1 | Recepción y revisión de POAS remitidos por las diferentes unidades | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | Integrar documento Oficial de POA de la Municipalidad y remitirlo para aprobación y una vez autorizado remitirlo a las diferentes unidades que conforman la municipalidad. |  |  |  |
|  |  | 3 | Proporcionar apoyo técnico a las diferentes unidades en la formulación de POAS. |  |  |  |
|  |  | 4 | Proporcionar POA a Concejo Municipal para su Aprobación. |  |  |  |
|  | Darle seguimiento y evaluación a las metas colocadas en POAS | 1 | Medir el avance de la ejecución De las actividades del POA | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2 | Mantener un cronograma de trabajo de al menos dos veces al año (incluye un ciclo presupuestario) en el que se definen las actividades a realizar para el diseño, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del POA. |  |  |  |
|  | Elaboración de planes según necesidades de la municipalidad | 1 | Elaboración de planes | 3 | 2 | 67% |
|  |  | 2 | Aprobación del plan por el Concejo Municipal |  |  |  |
|  |  | 3 | Socialización de planes |  |  |  |
|  | Coordinar el seguimiento de los proyectos de inversión pública y privada sobre su estado y resultados esperados | 1 | Concertar reuniones periódicas con las comunidades beneficiadas para darles a conocer el avance de los proyectos. | 3 | 0 | 0% |
|  |  | 2 | Promover y difundir en las comunidades el apoyo que se brindará a las comunidades de todo el municipio |  |  |  |
|  |  | 3 | Permitir a las comunidades redefinir sus objetivos y hacer ajustes en las actividades, cuando sea necesario para la ejecución de su proyecto. |  |  |  |
|  | Generar e integrar información en temas vitales y claves para la toma de decisiones en diversos ámbitos como: Social, Económico, inversión, activos de las ciudades, salud, etc. | 1 | Realizar visitas programadas a las comunidades para levantamiento de información | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 2 | Vaciado y análisis de datos para la toma de decisiones |  |  |  |
|  |  | 3 | Presentar informes a consejo para planificar y priorizar acciones en función de las necesidades de las comunidades |  |  |  |
|  | Actualizar información de Plan estratégico Participativo | 1 | Revisión Proyectos ejecutados | 3 | 3 | 1 |
|  |  | 2 | Verificar que proyectos quedaron pendientes de ejecución de año anterior |  |  |  |
|  |  | 3 | Elaborar informe de Trabajo |  |  |  |
|  |  | 4 | Pasar a concejo municipal modificaciones de dicho plan si fuera necesario |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 73% |

| UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | coordinar en conjunto con las unidades intervinientes las adecuaciones de los documentos necesarios para la adquisición de OBS | 1 | Proporcionar apoyo en elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia o bases de concurso al solicitante | NO APLICA |  |  | Se deben solventar los procesos que están dentro de la unidad. Se han tenido muchos comentarios de las diferentes unidades donde les hacen llegar de 3 a 5 veces para hacerle cambio a los requerimientos. Se debe capacitar al personal en función de los criterios que se toman para recibir requerimientos. Se debe decir a las unidades con base a documentos en qué etapa tienen sus procesos de compra. Así evitarían las consultas de forma repetida. Si alguna compra no fue aprobada por concejo municipal deben hacer esto de conocimiento de la unidad solicitante. Deben reunir a los jefes de área o colaboradores de confianza de las diferentes unidades cual es el proceso de compras y cuantos son los tiempos en promedio que este proceso se tarada, así se evitaran reclamos o quejas por procesos cuando no están completos. |
|  | Actualización del Banco de Proveedores Institucional | 1 | Ingreso de proveedores nuevos al banco de proveedores. | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Identificar a las empresas potenciales a ser proveedores de bienes y servicios para ingresarlas al banco de proveedores. |  |  |  |  |
|  | Ejecución de procesos de Licitación, Libre Gestión o Contratación Directa | 1 | Recepción de requerimientos de Bienes y Servicios. | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Verificar disponibilidad presupuestaria. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Elaboración de Bases de Licitación y/o Concurso. Adecuación de términos de referencia y especificaciones técnicas. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Recepción y posterior Evaluación de Ofertas recibidas. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Avisos de resultados |  |  |  |  |
|  | Realizar procesos por Libre Gestión | 1 | Recepción de requerimiento de Bien o Servicio. | 16% | 0% | 0% |  |
|  |  | 2 | Verificar disponibilidad presupuestaria. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Elaborar invitaciones para proveedores. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Evaluación de ofertas recibidas. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Solicitar al Concejo Acuerdo de Adjudicación. |  |  |  |  |
|  | Formulación del Plan de Compras 2022 | 1 | Aprobación del Presupuesto Municipal 2022. | 91% | 40% | 44% |  |
|  |  | 2 | Aprobación y autorización del Plan Anual de Compras. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Ejecutar el Plan Anual de Compras de acuerdo a la programación. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Publicación del Plan Anual de Compras. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Verificación de presupuestos por POAS de las unidades solicitantes |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 22% |  |

| UNIDAD GESTION Y COOPERACION | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Establecer hermanamientos con Alcaldías Municipales, Microrregiones | 1 | Acercamientos a través de ESCO, COAMSS y Mancomunidades | 25% | 25% | 100% | Debe trabajar de forma cercana con la Alcaldesa municipal para poder realizar las gestiones con las embajadas o instituciones encargadas de la cooperación. Debe priorizar los proyectos en función de las ofertas presentadas por las embajadas y no al revés. Las visitas de la empresa privada son importantes para realizar gestiones. Pero no debe descuidar el origen de la unidad que es buscar la cooperación a nivel nacional e internacional. |
|  |  | 2 | Acercamiento directo con otras Alcaldías | 25% | 25% | 100% |  |
|  | Participar en las convocatorias que realizan las Agencias de Cooperación, Misiones Diplomáticas, ONG's e Instituciones Estatales | 1 | Búsqueda de convocatorias en páginas web oficiales | 25% | 25% | 100% |  |
|  |  | 2 | Aplicar a convocatorias de acuerdo a proyectos formulados | 25% | 0 | 0% |  |
|  |  | 3 | Participar en audiencias directas | 25% | 25% | 100% |  |
|  | Establecer nuevas relaciones de cooperación con las diversas entidades | 1 | Iniciar diálogos con Misiones Diplomáticas, ONG's, Instituciones Estatales y Empresas Privadas Locales | 25% | 25% | 100% |  |
|  |  | 2 | Negociar acuerdos con Misiones Diplomáticas, ONG's, Instituciones Estatales y Empresas Privadas Locales | 25% | 25% | 100% |  |
|  | Fortalecer relaciones de cooperación existentes con las diversas entidades | 1 | Reactivación de acuerdos de cooperación establecidos con anterioridad | 25% | 25% | 100% |  |
|  |  | 2 | Diálogos para fortalecer las relaciones de cooperación con Agencias de Cooperación, Misiones Diplomáticas, ONG's e Instituciones Estatales | 25% | 25% | 100% |  |
|  | Adquirir equipo de oficina (computadoras, escritorios, sillas) para mejorar el trabajo la Unidad | 1 | Solicitar la adquisición de computadoras, escritorios sillas y otros para mejorar el trabajo la Unidad | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Adquisión de papelería para el ejercicio de las funciones de la Unidad | 1 | Solicitar la adquisición papelería para mejorar el trabajo la Unidad | NO APLICA |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 90% |  |

| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realización de inspecciones en cumplimiento de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana | 1 | Participación de 4 Agentes realizando 4 inspecciones diarias | 360 | 39 | 11% | Se debe dar seguimiento a los procesos que tiene en trámite. No deben estar esperando que les llegue la respuesta a las peticiones, deben hacer las consultas a las unidades involucradas. Se debe organizar a su personal con el objetivo de priorizar actividades que buscan el cumplimento de los objetivos institucionales. |
|  |  | 2 | La utilización de dos motocicletas para traslado de personal |  |  |  |  |
|  | Solicitar a la Sra. Alcaldesa y su Concejo autoricen la capacitación de todo el personal, en la academia del CAM, SS. O ANSP | 1 | En temas como ordenanzas del municipio, y leyes según la competencia | 50% | 30% | 60% |  |
|  |  | 2 | Redacción de documentos, para hacer cumplir la ordenanza contravenciones |  |  |  |  |
|  | Realización de Operativos verificar permisos de funcionamiento de negocios de ventas de bebidas alcohólicas |  | Coordinar con la PNC, para realizar operativos nocturnos | 10 | 2 | 20% |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Buscar la legalidad de negocios en donde se venden bebidas alcohólicas. |  |  |  |  |
|  | Equipamiento de unidad motorizada y la oficina del CAM | 1 | Mejora el área Administrativa para el buen funcionamiento | 180 | 0 | 0% |  |
|  |  | 2 | Agilizar procesos de Inspecciones |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 23% |  |

| DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN ADMINISTRATIVO 2022 | 1 | ELABORAR LOS REQUERIMIENTOS A TIEMPO PARA TENER LOS INSUMOS NECESARIOS Y DAR UNA MEJOR ATENCION A LOS USUARIOS | 30% | 30% | 100% | Se deben priorizar actividades en función del recurso humano y equipo para desarrollar las actividades. Se debe priorizar los insumos para el logro de las metas que se propusieron. Si se realizan actividades de emergencia no deben dejar del lado las actividades planificadas a realizar. |
|  | PLAN VERANO 2022 | 1 | DARLE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE NUESTRO MUNICIPIO BRINDANDO LA AYUDA PREHOSPITALARIA NECESARIA | NO APLICA |  |  |  |
|  | PLAN CASTOR 2022 | 1 | IDENTIFICAR 30 QUEBRADAS Y TRAGANTES DE ZONAS VULNERABLES PARA EVITAR INUNDACIONES | 50% | 10% | 20% |  |
|  | PLAN INVERNAL 2022 | 1 | LOGRAR DAR RESPUESTA A LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE LO REQUIERAN ANTE SITUACIONES Y ADVERSIDADES NATURALES Y ANTROPICAS. | NO APLICA |  |  |  |
|  | PLAN FIESTAS AGOSTINAS 2022 | 1 | DISEÑAR PLAN CON LOS EQUIPOS DE PRIMERA RESPUESTA DE NUESTRO MUNICIPIO Y CUBRIR LA EPOCA DE VACACIONES | NO APLICA |  |  |  |
|  | PLAN INDEPENDENCIA 2022 | 1 | DISEÑAR PLAN CON LOS EQUIPOS DE PRIMERA RESPUESTA, EL MINISTERIO DE EDUCACION Y LAPOLICIA NACIONAL CIVIL PARA DAR RESPUESTA Y SEGURIDAD A LOSDESFILES DE INDEPENDENCIA PATRIA | NO APLICA |  |  |  |
|  | 6TO SIMULACRO DE TERREMOTO | 1 | BRINDAR APOYO Y COBERTURA A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA UNA MEJOR RESPUESTA ANTE TERREMOTOS | NO APLICA |  |  |  |
|  | PLAN CEMENTERIO SEGURO 2022 | 1 | FORMULAR PLAN PARA DISTRIBUIR PERSONAL Y RESPONSABILIDADES Y PODER CUBRIR LOS TRES CEMENTERIOS QUE HAY EN NUESTRO MUNICIPIO ANTE LA VISITA DE LA POBLACION. | NO APLICA |  |  |  |
|  | FIESTAS PATRONALES 2022 | 1 | BRINDAR AYUDA PREHOSPITALARIA CON LOS CUERPOS DE SOCORRO A LA POBLACION QUE ASISTA A LAS FIESTAS PATRONALES DE NUESTRO MUNICIPIO ASI COMO A LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS | NO APLICA |  |  |  |
|  | PLAN BELEN 2022 | 1 | FORMULAR PLAN PARA DAR ATENCION A LOS CIUDADANOS QUE SE HAGAN PRESENTE A ADQUIRIR POLVORA Y FUEGOS PIROTECNICOS | NO APLICA |  |  |  |
|  | PLAN EMERGENCIAS 2022 | 1 | ELABORAR PLAN PARA DAR RESPUESTAS A SITUACIONES IMPREVISTAS DENTRO DE NUESTRA UNIDAD Y DENTRO DEL MUNICIPIO, SITUACIONES NATURALES Y ANTROPICAS | 20% | 20% | 100% |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 73% |  |

| UNIDAD DE COMUNICACIONES | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Divulgar de prevención de enfermedades. | 1 | Obtener información acerca de las diferentes enfermedades no transmisibles, enfermedades infecciosas y por vector. | 2 | 3 | 150% | Para que no se le evalué como sobrevaluada, se le recomienda no trabajar con cantidades exactas en metas que no dependen de la unidad, si no de los contribuyentes, para que la cantidad de lo ejecutado no varié con lo proyectado, es por ello que se le sugiere trabajar con porcentajes o con mese, detallando en que meses trabajar esa meta. |
|  |  | 2 | Realización de artes digitales acerca de las recomendaciones para la prevención de enfermedades. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Divulgar a través de los canales oficiales las recomendaciones para la prevención de enfermedades. |  |  |  |  |
|  | Divulgar servicios municipales | 1 | Obtener información de los servicios que ofrecen las diferentes dependencias. | 2 | 3 | 150% |  |
|  |  | 2 | Realización de artes digitales |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Divulgar a través de los canales oficiales la información recopilada de los servicios que frecen las diferentes dependencias. |  |  |  |  |
|  | Acompañar a diferentes dependencias sobre avances o ejecución de proyectos | 1 | Visitar las comunidades donde se realizan planes, programas y proyecto. | 2 | 3 | 150% |  |
|  |  | 2 | Publicación de material multimedia relacionado con los planes, programas y proyectos. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Monitoreo de alcances de las publicaciones de planes programas y proyectos. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Creación y divulgación de material impreso para carteleras en las áreas de espera de edificio municipal y dependencias externas. |  |  |  |  |
|  | Divulgación de información novedosa | 1 | Obtener información de los servicios que ofrecen las diferentes dependencias. | 25 | 270 | 1080% |  |
|  |  | 2 | Realización de artes digitales |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Divulgar a través de los canales oficiales la información recopilada de los servicios que frecen las diferentes dependencias. |  |  |  |  |
|  | Mejora de protocolo de eventos | 1 | Obtener información sobre las diferentes actividades que realizan las dependencias en las comunidades. | 4 | 6 | 150% |  |
|  |  | 2 | Obtener información sobre los eventos protocolarios que realizan las diferentes dependencias. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Apoyo a unidades para realización de eventos por medio de protocolo. |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 336% |  |

| SUB GERENCIA FINANCIERA Y TRIBUTARIA | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realizar dos evaluaciones del desempeño, y supervisar el cumplimiento de las acciones y responsabilidades de cada Jefe de las Unidades que dependen de esta Subgerencia Financiera. | 1 | Realizar 4 reuniones informativas y de seguimiento al mes con las unidades organizativas. | 12 | 12 | 100% |
|  |  | 2 | Seguimiento periódico de tareas y responsabilidades delegadas por el ejercicio de sus funciones a cada unidad organizativa. | 12 | 12 | 100% |
|  |  | 3 | Seguimiento y monitoreo mensual a Planes Operativos de Unidades Organizativas dependientes de la UFI | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 4 | Elaboración de Reportes y/o informes | 12 | 12 | 100% |
|  | Elaboración de análisis financieros semestralmente, y reportes semanales de la situación económica institucional. | 1 | Revisión de Estados Financieros Institucionales. | 18 | 18 | 100% |
|  |  | 2 | Consolidar reportes de Ingresos y Egresos reales. | 12 | 12 | 100% |
|  |  | 3 | Verificar el cumplimiento del Ciclo Presupuestario | 12 | 12 | 100% |
|  |  | 4 | Elaborar resumen de informes financieros | 12 | 6 | 50% |
|  | Contribuir en la formulación de planes de fortalecimiento de Ingresos y propuesta de actualización a ordenanzas, políticas y reglamentos Institucionales. | 1 | Coordinar con la Unidad Tributaria Municipal y Gerencia General. | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 2 | Revisión y análisis de Ordenanzas, Ley de Impuestos. | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 3 | Contribuir en la formulación de políticas y reglamentos de mejora organizacional. | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 4 | Elaborar reportes anuales de logros obtenidos de la meta. | 1 | 0.5 | 50% |
|  | Contribuir en el desarrollo y aplicación de los proyectos en ejecución con las diferentes organizaciones públicas y privadas | 1 | Asistir a reuniones de trabajo, capacitaciones, Talleres y otras actividades realizadas por las organizaciones privadas y publicas | 12 | 12 | 100% |
|  |  | 2 | Contribuir en las acciones que permitan el uso de las TICs en temas de gobernabilidad | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 3 | Elaborar reporte de resumen de trabajo de manera trimestral | 1 | 1 | 100% |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 93% |

| DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ingresar el presupuesto Municipal Aprobado 2022 en SAFIM | 1 | Crear e Ingresar la Estructura Presupuestaria aprobada 2022 | 50 | 50 | 100% |
|  |  | 2 | Ingresar las estimaciones de ingresos por Fuente de Financiamiento y Fuente de Recurso aprobadas | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 3 | Ingresar la estimaciones de Egresos por Fuente de Financiamiento y Fuente de Recurso Aprobadas | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 4 | Realizar la distribución de las Estimaciones de Ingreso y Egresos aprobadas | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 5 | Crear, aplicar y aprobar el Presupuesto Municipal 2022 | 1 | 1 | 100% |
|  | 2. Ejecución del Presupuesto Municipal 2022 | 1 | Recepción , Revisión y Visto bueno presupuestario de Requerimientos de todas las unidades | 300 | 285 | 95% |
|  |  | 2 | Recepción y aplicación de Acuerdos Municipales | 180 | 171 | 95% |
|  |  | 3 | Devengamiento presupuestario de todos los compromisos financieros (Planillas, Facturas, Orden de Compra, Recibos, etc.) | 1,800 | 1710 | 95% |
|  | 3. Seguimiento y Evaluación del Presupuesto | 1 | Revisión del porcentaje de presupuesto devengado y la disponibilidad presupuestaria | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 2 | Elaboración de Reprogramaciones Presupuestarias y traslado de saldos según se requiera | 60 | 57 | 95% |
|  |  | 3 | Elaborar informes mensuales de los Egresos devengados | 3 | 3 | 100% |
|  | 4. Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023 | 1 | Nombramiento de Comisión de Presupuesto | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | Realizar la proyección de los Ingresos para el Presupuesto 2023 |  |  |  |
|  |  | 3 | Realizar la Proyección de los Gastos Fijos 2023 (Planillas, Servicios Básicos, Deudas, etc.) |  |  |  |
|  |  | 4 | Asignación de Techos presupuestarios y Revisión de Disposiciones Generales del Presupuesto 2023 |  |  |  |
|  |  | 5 | Recepción de Requerimiento de Bienes y Servicios de todas las unidades |  |  |  |
|  |  | 6 | Consolidación de todos los Presupuestos Asignados |  |  |  |
|  |  | 7 | Presentación y Aprobación del Presupuesto Municipal 2023 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 98% |

| DEPARTAMENTO DE TESORERIA | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONTROL DE INGRESOS | 1 | Emisión de recibos por cobros a contribuyentes | 1,050 | 0 | 0% | Se debe informar a las unidades involucradas si los procesos no se están desarrollando conforme a lo planificado, se debe plantear alternativas de solución que minimicen los problemas y maximicen los resultados. Se debe planificar de forma adecuada las delegaciones de responsabilidad con el fin de solventar los problemas que se les están presentando. Si es necesario la solicitud de apoyo de otras ares deben hacer las gestiones. |
|  |  | 2 | Cuadre de caja | 78 | 0 | 0% |  |
|  |  | 3 | Elaboración de cuadro a detalle de ingresos según Sistema contra Remesa | 78 | 0 | 0% |  |
|  |  | 4 | Remesa en Banco | 600 | 0 | 0% |  |
|  | EMISIÓN DE CHEQUES | 1 | Revisión de documentación para pago (Orden de Compra, Facturas, Recibos), Elaboración de Bitácora | 450 | 0 | 0% |  |
|  |  | 2 | Elaboración de disponibilidad Bancaria | 6 | 0 | 0% |  |
|  |  | 3 | Programación de pagos. | 12 | 0 | 0% |  |
|  |  | 4 | Entrega de cheque | 360 | 492 | 137% |  |
|  | TRANSFERENCIAS Y APERTURA DE CUENTAS | 1 | Traslados de fondos según acuerdos municipales | 60 | 0 | 0% |  |
|  |  | 2 | Apertura de cuenta según Proyectos aprobados | 30 | 0 | 0% |  |
|  | TRASLADO DE INFORMACIÓN A SAFIM | 1 | Ingresos de Caja | 78 | 0 | 0% |  |
|  |  | 2 | Digitación de Remesa para liquidación de caja y Transferencias | 600 | 0 | 0% |  |
|  |  | 3 | Creación de Justificación de Pago (devengado) | 525 | 0 | 0% |  |
|  |  | 4 | Digitación de cheques y notas de cargo | 600 | 0 | 0% |  |
|  |  | 5 | Aprobación y Validación de operaciones | 1125 | 0 | 0% |  |
|  |  | 6 | Pago e impresión | 1200 | 0 | 0% |  |
|  | INFORMES Y OTROS | 1 | Emisión de constancias de trabajo | 75 | 79 | 105% |  |
|  |  | 2 | Revisión de solvencias | 900 | 754 | 84% |  |
|  |  | 3 | Informes de ingresos y egresos | 3 | 0 | 0% |  |
|  |  | 4 | Digitalización de operaciones | 900 | 0 | 0% |  |
|  |  | 5 | Control de órdenes de descuentos a empleados | 30 | 0 | 0% |  |
|  |  | 6 | Control de órdenes de compra | 150 | 0 | 0% |  |
|  |  | 7 | Traslado de documentación a Contabilidad, una vez estén procesados en SAFIM | 1,200 | 0 | 0% |  |
|  | ADMINISTRACIÓN DE ESPECIES | 1 | Requisiciones a ISDEM | 1 | 1 | 100% |  |
|  |  | 2 | Implementación de Controles de las especies Municipales | 12 | 12 | 100% |  |
|  |  | 3 | Distribución de Especies Municipales, según requisiciones de las unidades solicitantes | 30 | 30 | 100% |  |
|  |  | 4 | Informes de existencias y solicitudes por departamento | 12 | 12 | 100% |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 27% |  |

| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIERRES CONTABLES SISTEMA SICGE DEL AÑO 2017 | 1 | ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESENTACIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA CONSOLIDACION EN LA DGCG | 39 | 0 | 0% | Se debe realizar gestiones con el jefe inmediato, si es necesario el préstamo de personal para poder avanzar con los procesos. Si los proceso dependen de entidades externas se debe hacer de conocimiento de concejo los problemas que se están dando con el fin de tenerlos informados de las actividades que se están realizando y de las que no se están haciendo por la falta de recurso, humano, falta de equipo mobiliario , o por falta de soporte del personal administrativo relacionado con las funciones de la unidad |
|  | CIERRES CONTABLES SISTEMA SAFIM DEL AÑO 2018-2019 | 1 | RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | VALIDACIÓN EN SISTEMA SAFIM DE REGISTROS DE TESORERIA |  |  |  |  |
|  |  | 3 | ARCHIVO DE DOCUMENTOS REGISTRADOS |  |  |  |  |
|  |  | 4 | REGISTRO DE PARTIDAS TIPO DE MOVIMIENTO 2 EN SISTEMA SAFIM (AJUSTES) |  |  |  |  |
|  | CONCILIACIONES BANCARIAS | 1 | DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS CONTABLES 2016 AL 2020 | 300 | 0 | 0% |  |
|  |  | 2 | ACTUALIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS CON SALDOS REALES 2016-2020 | 300 | 21 | 7% |  |
|  | VALIDACION DE PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS 2017-2019 | 1 | REVISIÓN Y CREACIÓN DE CEP DE PLANILLAS Y AMORTIZACIONES | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | REGISTROS DE CEP (PLANILLAS) EN SAFIM 2018-2020 |  |  |  |  |
|  | INFORMES FINANCIEROS | 1 | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES | 30 | 0 | 0% |  |
|  | REUNIONES Y CAPACITACIONES | 1 | INFORMES MENSUALES SOBRE AVANCES CONTABLES | 3 | 0 | 0% |  |
|  |  | 2 | CAPACITACIONES MINISTERIO DE HACIENDA | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 3 | PARTICIPACIÓN EN COMISIONES | 6 | 0 | 0% |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 1% |  |

| SECCION DE CATASTRO Y REGISTRO TRIBUTARIO | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS |  | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO CATASTRAL | 1 | ENTREGA DE CITATORIOS A INMUEBLES Y NEGOCIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CATASTRAL. | Enero | $ 120.00 | $0.00 | 0% | El informe de trabajo debe realizarse en función de las actividades que se han hecho para el logro de las metas. En el caso de la generación de ingresos se debe trabajar un cuadro comparativo entre lo planificado ingresar y lo que ingreso de dinero. Esto les debe dar un parámetro de cuanto son los ingresos. Si los ingresos programados con los generados no están en común acuerdo se debe realizar una evaluación del proceso de gestión de cobro, revisar las fallas y proponer alternativas de solución con el fin de lograr los objetivos institucionales. |
|  |  |  |  | Febrero | $ 120.00 | $0.00 | 0% |  |
|  |  | 2 | INSPECCIONES PROGRAMADAS PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN CORRECTA DE LA NORMATIVA LEGAL PARA EL COBRO DE TRIBUTOS MUNICIPALES. | Marzo | $ 120.00 | $0.00 | 0% |  |
|  | INCREMENTAR LA RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE TRAMITES POR INMUEBLES | 1 | INSCRIPCIONES, TRASPASOS, RECALIFICACIONES, ADICIONES, Y CONSTANCIAS DE INMUEBLE. | Enero | $ 180.00 | $0.00 | 0% |  |
|  |  |  |  | Febrero | $ 180.00 | $0.00 | 0% |  |
|  |  |  |  | Marzo | $ 200.00 | $0.00 | 0% |  |
|  | INCREMENTAR LA RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE TRAMITES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA | 1 | INSCRIPCIONES, RECALIFICACIONES, ADICIONES, CIERRES, PERMISOS Y CONSTANCIAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA | Enero | $ 250.00 | $0.00 | 0% |  |
|  |  |  |  | Febrero | $ 250.00 | $0.00 | 0% |  |
|  |  |  |  | Marzo | $ 250.00 | $0.00 | 0% |  |
|  | MEJORAR LA UBICACIÓN DE LOS PUESTOS DE VENTAS POR FESTIVIDADES | 1 | PROGRAMAR LA MEDICIÓN DE LOS PUESTOS Y COORDINAR CON VENDEDORES LA ASIGNACIÓN |  | NO APLICA |  |  |  |
|  | GENERAR INGRESO POR PERMISO OTORGADO PARA VENTAS DEL DÍA DE LOS DIFUNTOS, FIESTAS PATRONALES, NAVIDEÑAS Y POLVORA | 1 | COMUNICAR CON ANTICIPACIÓN A LAS PERSONAS INTERESADAS PARA QUE PRESENTEN SOLICITUD CORRESPONDIENTE |  | NO APLICA |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 100% |  | 0% |  |

| SECCION DE CUENTAS CORRIENTES | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS |  | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recaudar en concepto de tasas en cobro vía CAESS | 1 | Generar 12 archivos carga CAESS | Enero | $157,000.00 | $141,469.20 | 90% | .En el caso de la generación de ingresos se debe trabajar un cuadro comparativo entre lo planificado ingresar y lo que ingreso de dinero. Esto les debe dar un parámetro de cuanto son los ingresos. Si los ingresos programados con los generados no están en común acuerdo se debe realizar una evaluación del proceso de gestión de cobro, revisar las fallas y proponer alternativas de solución con el fin de lograr los objetivos institucionales. |
|  |  | 2 | Revisión y envío de carga CAESS vía electrónica por sistema Sim |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Control y aplicación de los pagos cabales a los contribuyentes | Febrero | $157,000.00 | $103,824.67 | 66% |  |
|  |  | 4 | Generar 12 informes ingresos CAESS con sus prospectivos recibos AMA | Marzo | $157,000.00 | $102,902.86 | 66% |  |
|  |  | 5 | Generar mandamientos CAESS de cobales aplicados |  |  |  |  |  |
|  | Recaudar en concepto de Tasas e impuestos por actividad económica | 1 | Gestionar y notificar cobro mensual a las empresas y negocios locales. | Enero | $200,000.00 | $327,225.95 | 164% |  |
|  |  | 2 | Atención al contribuyente personalizada vía correo electrónico. | Febrero | $200,000.00 | $321,182.05 | 161% |  |
|  |  | 3 | Coordinar con los notificadores y gestionar transporte para realizar notificación y realizar cobro domiciliar | Marzo | $200,000.00 | $255,468.13 | 128% |  |
|  | Recaudar en concepto de Tasas e impuestos por prestación de Tributos municipales | 1 | Atención al contribuyente personalizada en ventanilla | Enero | $15,000.00 | $60,686.51 | 405% |  |
|  |  | 2 | Emitir notificaciones de cobro de cuentas corrientes menores a 60 días | Febrero | $15,000.00 | $35,074.40 | 234% |  |
|  |  | 3 | Generar mandamientos de pagos de contribuyentes que cancelan en AMA | Marzo | $15,000.00 | $44,679.54 | 298% |  |
|  | Emisión de 6,000 solvencias municipales a un costo de $3,68, al año | 1 | Revisar los sistemas (SMEA,DESECHOS,SIM) para verificar que todas las cuentas a nombre del contribuyente estén canceladas | Enero | $1,840.00 | $2,112.32 | 115% |  |
|  |  | 2 | Elaboración de solvencia municipales | Febrero | $1,840.00 | $2,064.38 | 112% |  |
|  |  | 3 | Firma de solvencia | Marzo | $1,840.00 | $6,564.82 | 357% |  |
|  |  | 4 | Entrega de Solvencia Municipal |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 100% |  | 183% |  |

| SECCION DE RECUPERACION DE MORA | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS |  | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEPURACION DE CUENTAS, COBRO ADMINISTRATIVO Y TRASLADO A COBRO JUDICAL | 1 | Identificación de negocios que ya no operan en el municipio para trasladar a Catastro. |  | 120 | 240 | 200% | .En el caso de la generación de ingresos se debe trabajar un cuadro comparativo entre lo planificado ingresar y lo que ingreso de dinero. Esto les debe dar un parámetro de cuanto son los ingresos. Si los ingresos programados con los generados no están en común acuerdo se debe realizar una evaluación del proceso de gestión de cobro, revisar las fallas y proponer alternativas de solución con el fin de lograr los objetivos institucionales. |
|  |  | 2 | Emisión de Actas y cobro Administrativo para traslado a Jurídico |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Aplicación de prescripción en conjunto con Catastro y Contabilidad |  |  |  |  |  |
|  | ANALISIS Y COBRO DE CUENTAS DE INMUEBLES | 1 | Atención de Contribuyentes | Enero | $657,619.48 | $707,099.82 | 108% |  |
|  |  | 2 | Emisión de estados de cuenta | Febrero | $657,619.48 | $1,379,684.49 | 210% |  |
|  |  | 3 | Elaboración y entrega de notificaciones | Marzo | $657,619.48 | $2,896,287.10 | 440% |  |
|  | ANALISIS Y COBRO DE CUENTAS DE EMPRESAS | 1 | Atención de Contribuyentes | Enero | $445,474.66 | $185,937.68 | 42% |  |
|  |  | 2 | Emisión de estados de cuenta | Febrero | $445,474.66 | $257,396.69 | 58% |  |
|  |  | 3 | Elaboración y entrega de notificaciones | Marzo | $445,474.66 | $181,397.60 | 41% |  |
|  | FINANCIAMIENTO CUENTAS DE INMUEBLES | 1 | Análisis de estados de cuenta |  | 90 | 18 | 20% |  |
|  |  | 2 | Elaboración de Planes de Pago |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Legalización de Planes de Pago |  |  |  |  |  |
|  | FINANCIAMIENTO CUENTAS DE EMPRESAS | 1 | Análisis de estados de cuenta |  | 30 | 10 | 33% |  |
|  |  | 2 | Elaboración de Planes de Pago |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Legalización de Planes de Pago |  |  |  |  |  |
|  | INGRESO EFECTIVO POR COBRO DE CUENTAS INMUEBLES | 1 | Análisis de estados de cuenta | Enero | $65,761.95 | $82,535.65 | 126% |  |
|  |  | 2 | Gestión de cobro (por medio de notificación, correo electrónico, estado de cuenta y actas de cobro) | Febrero | $65,761.95 | $85,225.44 | 130% |  |
|  |  | 3 | Elaboración de mandamientos de pago | Marzo | $65,761.95 | $107,612.89 | 164% |  |
|  | INGRESO EFECTIVO POR COBRO DE CUENTAS EMPRESAS | 1 | Análisis de estados de cuenta | Enero | $44,547.47 | $55,023.77 | 124% |  |
|  |  | 2 | Gestión de cobro (por medio de notificación, correo electrónico, estado de cuenta y actas de cobro) | Febrero | $44,547.47 | 56,816.96 | 128% |  |
|  |  | 3 | Elaboración de mandamientos de pago | Marzo | $44,547.47 | $71,741.92 | 161% |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 100% |  | 132% |  |

| CENTRO INTEGRAL DE ATENCION TRIBUTARIA | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Recaudar un porcentaje adecuado y sostenible en concepto de Tributos Municipales. | 1 | Atención personalizada al Contribuyente | 600 | 402 | 67% | .En el caso de la generación de ingresos se debe trabajar un cuadro comparativo entre lo planificado ingresar y lo que ingreso de dinero. Esto les debe dar un parámetro de cuanto son los ingresos. Si los ingresos programados con los generados no están en común acuerdo se debe realizar una evaluación del proceso de gestión de cobro, revisar las fallas y proponer alternativas de solución con el fin de lograr los objetivos institucionales. En relación a las remodelaciones del CIAM estas se encuentran en proceso de compra de UACI. Se deben realizar las gestiones con el jefe inmediato superior con el fin de priorizar las capacitaciones personales para lograr brindar los servicios según indicadores establecidos. Si se van a realizar gestiones con unidades administrativas se deben seguir los procesos y mantener informado al jefe inmediato superior. |
|  |  | 2 | Emisión de Vialidades | 4,000 | 32 | 1% |  |
|  |  | 3 | Atención a contribuyentes Empresariales | 150 | 0 | 0% |  |
|  |  | 4 | Recaudación de Tributos Municipales | 450 | 0 | 0% |  |
|  | 2. Atender a Contribuyentes que requieren trámites de Registros y Servicios del Estado Familiar. | 1 | Emisión de partidas de nacimiento, defunciones, matrimonio y divorcio. | 300 | 6 | 2% |  |
|  |  | 2 | Emisión de Carnet de Minoridad. | 135 | 0 | 0% |  |
|  |  | 3 | Emisión de Certificaciones Autenticadas. | 30 | 0 | 0% |  |
|  |  | 4 | Emisión de Constancias de Soltería. | 15 | 0 | 0% |  |
|  | 3. Gestión de Cobro de la Cuenta Corriente | 1 | Atención al contribuyente de forma personalizada. | 30 | 402 | 1340% |  |
|  |  | 2 | Emisión de Estados de Cuenta | 90 | 6 | 7% |  |
|  |  | 3 | Recibir solicitudes y tramitar Solvencia Municipal | 120 | 11 | 9% |  |
|  |  | 4 | Registro actualizado de la base de contribuyentes en mora. | 150 | 0 | 0% |  |
|  | 4. Atender trámites Catastrales | 1 | Recepción de trámites Catastrales | 15 | NO APLICA, POR REMODELACIONES DEL CIAM |  |  |
|  |  | 2 | Actualización de la Base Catastral | 90 |  |  |  |
|  |  | 3 | Recepción e Inscripciones de Bienes Inmuebles | 30 |  |  |  |
|  |  | 4 | Traspasos de Bienes Inmuebles | 15 |  |  |  |
|  |  | 5 | Calificaciones de Bienes Inmuebles | 15 |  |  |  |
|  |  | 6 | Modificaciones y actualizaciones de Contribuyentes (Naturales y Jurídicos) | 30 |  |  |  |
|  |  | 7 | Cierre de Cuenta de Bienes Inmuebles | 15 |  |  |  |
|  | 5. Recaudar Ingresos por Recuperación de Mora | 1 | Atención personalizada al Contribuyente | 150 |  |  |  |
|  |  | 2 | Emisión de Estados de Cuenta | 60 |  |  |  |
|  |  | 3 | Emisión de Planes de Pago | 30 |  |  |  |
|  |  | 4 | Traslado de Planes de Pago a la Sección de Recuperación de Mora para su respectiva aprobación y firma | 30 |  |  |  |
|  |  | 5 | Solicitar un mensajero para la Unidad del Distrito Municipal | NO APLICA |  |  |  |
|  | 6. Cierre de Caja y Elaboración de Informes para la Toma de Decisiones de la Administración Superior | 1 | Revisión de Cierre de Caja diarios | 84 | 23 | 27% |  |
|  |  | 2 | Elaboración de Memorandos para las diferentes Dependencias de la Municipalidad | 180 | 19 | 11% |  |
|  |  | 3 | Supervisión y Seguimiento de compras y entregas de las Especies Municipales en las diferentes Unidades Colectoras | 18 | 2 | 11% |  |
|  |  | 4 | Convocar a reunidos a los Colaboradores asignados a la Unidad según se requiera | 9 | 9 | 100% |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 98% |  |

| SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Administrar y Supervisar eficientemente los recursos humanos y materiales, que contribuyan a proporcionar servicios de apoyo de acuerdo a los programas de trabajo en las diferentes unidades de la Municipalidad. | 1 | Liquidar proceso de compra y suministro de Combustible, con respectivas bitácoras de trabajo | 25% | 25% | 100% | Las gestiones internas en relaciona las metas no alcanzada se debe hacer en función de buscar un beneficio común entre los involucrados. SI se han priorizado otros gastos puede reformular esta meta con el objetivo de lograr sus acciones programadas |
|  |  | 2 | Liquidar proceso de compra y suministro de Agua Embotellada con respectivas bitácoras de entrega |  |  |  |  |
|  | Administrar el uso eficiente de insumos de limpieza en edificio central de la municipalidad y unidades descentralizadas | 1 | Establecer control de bitácoras por entrega de insumos de limpieza en edificio central de municipalidad | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Elaborar un control detallado de insumos de limpieza a entregar a unidades y departamentos descentralizados |  |  |  |  |
|  | Elaborar Normativa Interna según requerimiento de Ministerio de Trabajo (Programa de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional ) | 1 | Velar por el cumplimiento de Programa de Gastón de Salud y Seguridad Ocupacional | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Coordinar Jornadas de vacunación y charlas por COVID-19 para empleados municipales | 1 | Coordinar programación de Vacunación de Influenza, Hepatitis para el personal de la municipalidad | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Coordinar programación para charlas por COVID-19 y otras relacionadas en el desempeño del trabajo |  |  |  |  |
|  | Gratificar a cumpleañeros de la Municipalidad | 1 | Elaboración de Cartelera de cumpleañeros | 25% | NO SE CUMPLIO POR FALTA DE INSUMOS, PERO LA GESTION SI SE LABORO POR LA UNIDAD. |  |  |
|  |  | 2 | Entregar gratificación con presente simbólico de la municipalidad |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Entregar a cumpleañeros tarjeta de felicitación y presente |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 67% |  |

| RECURSOS HUMANOS | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Actualizar los expedientes tanto en físico y digital de los empleados de la Municipalidad | 1 | Ordenar los expedientes de los empleados por departamento | 55 | 540 | 982% | Se debe presentar un informe al jefe inmediato superior de las unidades que no han presentado la información para el logro de la meta del plan de capacitaciones. Se debe dejar por escrito si estas unidades no solicitan capacitación que no solita durante todo el año y tampoco estarán sujetos a ser elegidos de tener capacitaciones abiertas. Todos los procesos de la unidad son importantes por los cual es necesario darle seguimiento con el fin de cumplir la meta. Se deben delegar funciones con el fin que las metas se cumplan .Deben cuidar los recursos mobiliarios y equipos y priorizar el uso de los mismos. |
|  |  | 2 | Elaborar un archivo digital de los expedientes de los empleados | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 3 | Gestionar una impresora multifunción para poder realizar el escaneo e impresión de expedientes de los empleados | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Elaborar todas las planillas y reportes requeridos mensualmente, de manera eficiente, en tiempo, forma y contenido según las leyes y reglamentos vigentes. | 1 | Elaborar e Imprimir planillas de salarios mensualmente y horas extras en tiempo, forma y contenido | 25% | 25% | 100% |  |
|  |  | 2 | Elaborar las planillas de AFPs, INPEP, IPSFA e ISSS en el tiempo legal establecido | 25% | 25% | 100% |  |
|  |  | 3 | Elaborar Planilla de Bonos y Aguinaldos | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 4 | Impresión de Boletas de pago, mensualmente | 25% | 25% | 100% |  |
|  |  | 5 | Recolección de Firmas a empleados | 25% | 25% | 100% |  |
|  |  | 6 | Entregar planillas al Departamento de Tesorería de manera oportuna Mensualmente | 25% | 25% | 100% |  |
|  | Elaborar y remitir un reporte de forma trimestral dirigido a las jefaturas de las diferentes dependencias de la Municipalidad, reflejando el estatus recurrente de llegadas tardías y ausencias injustificadas de los empleados | 1 | Monitorear de manera constante el control de Asistencia y verificar el estatus de cada empleado | 25% | UNIDAD DE INFORMATICA NO HA REMITIDO EL MARCAJE |  |  |
|  |  | 2 | Elaborar informe de todo el personal incúrrete con llegadas tardías y ausencias injustificadas | 25% |  |  |  |
|  |  | 3 | Remitir los reportes a las jefaturas de las dependencias | 25% |  |  |  |
|  |  | 4 | Remitir informe a la Comisión de la Ley de la Carrera Administrativa | 25% |  |  |  |
|  | Instalar relojes marcadores en las dependencias que aún no tienen | 1 | Gestionar la compra de 3 Relojes marcadores | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Realizar dos evaluaciones anuales del desempeño laboral por escala jerárquica | 1 | Realizaremos dos evaluaciones al desempeño laboral en los meses de junio y diciembre, al personal de soporte Administrativo y operativo, asimismo para los niveles de Dirección y Técnico | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | elaborar e imprimir notificaciones para entregar a cada jefatura las evaluaciones al desempeño Laboral |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Elaborar Informe final de resultados del proceso de evaluación del desempeño Laboral y presentarlo al Honorable Concejo Municipal |  |  |  |  |
|  | Lograr la carnetización de los empleados de la Municipalidad | 1 | Comprar las cintas y Laminitas de PV, para Carnet de los empleados y Concejo Municipal | 100% | REQUERIMIENTO EN UACI |  |  |
|  |  | 2 | Imprimir los Carnet de los empleados y Concejo Municipal | 100% |  |  |  |
|  | Formular el plan de capacitaciones del personal de acuerdo a las necesidades de la Municipalidad | 1 | Realizar con las Jefaturas el proceso de detección de necesidades de capacitación | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 2 | Dar seguimiento a través de las empresas que ofrecen sus servicios coordinando con el Insaforp y Capacitar al personal en la normativa administrativa de la Municipalidad | 25% | 25% | 100% |  |
|  |  | 3 | Gestionar la Aprobación ante el Concejo Municipal | 100% | 0% | 0% |  |
|  | Prestaciones adicionales a Empleados | 1 | Seguros de vida y de Fidelidad | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Uniformes y Zapatos |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Certificados, tarjetas de Regalo |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 165% |  |

| UNIDAD DE INFORMATICA | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planificar, organizar, dirigir y controlar las áreas de Administración de redes, telecomunicaciones, servicios informáticos y soporte técnico. | 1 | Hacer un diagnóstico técnico oportuno de las PC’s | 50% | 0% | 0% | Las unidades de las cuales se recibe soporte de parte de su unidad comentan que estos soportes no se han efectuado. Deben llevar registros en físico del tipo de soporte que se realiza y que se logró solucionar, y éste deberá presentarse en el informe como comprobable. Se deben realizar los procesos administrativos con las unidades involucradas para poder solventar estos procesos. Si las gestiones se realizan de forma oportuna y en función de cumplir los objetivos de la institución. Se debe tener claras cuales sin las funciones de la unidad y hasta donde llegan sus competencias. Se recomienda también que para el siguiente informe coloque comprobables, para cada meta. |
|  |  | 2 | Implementar nuevas tecnologías de hardware y software para un proceso más ágil del usuario final. |  |  |  |  |
|  | Ser la Unidad referente en tener los equipos actualizados con tecnología de última generación. | 1 | Implementar nuevas Tecnologías en los Sistemas Informáticos en las diferentes dependencias de la Municipalidad. | 20% | 0% | 0% |  |
|  | Controlar la ejecución de los proyectos informáticos y tener la capacidad para cubrir las necesidades actuales y las que puedan darse en un futuro inmediato. | 1 | Gestionar la documentación necesaria para la adquisición con características y especificaciones técnicas que hagan que el software y servicios informáticos sean eficientes. | 100% | 0% | 0% |  |
|  | Equipamiento de la Unidad | 1 | Gestionar que el personal de la Unidad de Informática cuente con las herramientas (kit de limpieza e implementos de seguridad y equipo de apoyo institucional) necesarias para brindar un óptimo desempeño a la hora de realizar las actividades de la municipalidad. | 100% | 0% | 0% |  |
|  | Establecer un estándar de calidad del Sistema de Información Municipal a efecto de corregir disfuncionalidades atreves del diseño, programación, prueba y análisis del Software. | 1 | Revisar periódicamente toda la información que ingresa al sistema, y solucionar cualquier inconveniente que por deficiencia u otras circunstancias esté afectando el óptimo servicio brindado a los contribuyentes. | 30% | 0% | 0% |  |
|  | Mantener un medio de comunicación utilizado por muchos para la difusión | 1 | Gestionar el servicio de internet para la comunicación entre las diferentes unidades de la municipalidad. | 100% | 0% | 0% |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 0% |  |

| DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | METAS |  |  | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS |  | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Digitalizar partidas de nacimiento de datos históricos del año 1934 al 1944. |  |  | 1 | Digitalizar 2981 partidas de nacimientos de datos históricos |  | 744 | NO SE A DIGITALIZADO PARTIDAS HISTORICAS POR FALTA DE EQUIPOS INFORMATICOS |  | Cuando el cumplimiento de las metas está relacionado a la responsabilidad de otras unidades se debe realizar las gestiones correspondientes con el fin de cumplir la meta. El seguimiento del área es necesario para poder cumplir la meta. |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Escaneo, recorte e ingresado de partidas de nacimiento de datos históricos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emitir 28061 certificaciones de partidas de nacimientos, de difunciones, matrimonios, divorcios, cédulas y constancias |  |  | 1 | Atención al contribuyente |  | 7,016 | 44,188.00 | 630% |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Verificación, búsqueda e impresión en el sistema SIMREF V2.0 y SIMREF V3.0 y en físico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizar la emisión de Carnet de Minoridad |  |  | 1 | Actualización de la Ordenanza para la extensión de Carnet plastificados de los menores de edad |  | 450 | EN ESPERA QUE JURIDICO PUBLIQUE ORDENANZA |  |  |  |  |
|  | Modernizar el cobro de servicios exprés |  |  | 2 | Actualización de la Ordenanza para la Agilización en los procesos administrativos exprés del Registro del Estado Familiar |  | 90 | EN ESPERA QUE JURIDICO PUBLIQUE ORDENANZA |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  | 100% |  | 630% |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS | METAS |  |  | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS |  | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |  |  |
|  | Recaudar el 95% de las tasas del cobro de puestos fijos |  |  | 1 | Recaudación ordinaria diaria. | Enero | $ 31,598.23 | $ 25,837.81 | 82% | Meta 2 no ejecutada por falta de fondos, se menciona en el informe presentado de la unidad, pero la unidad cuenta con $89,717.70 para esta meta, según POA, por ello debieron presentar requerimiento en su momento, de no ser presentados la meta está a 0 (cero) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Febrero | $ 31,016.24 | $ 24,717.78 | 80% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Marzo | $ 31,878.23 | $ 28,005.36 | 88% |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Aplicación de reglamento de Mercados. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Impresión de 1.663 tarjetas de puestos fijos mensuales. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparación de techos de champas del mercado externo |  |  | 1 | Presentación de requerimientos |  | 16.50% | 0% | 0% |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Identificación a Zonas de intervención |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Notificación a adjudicatarios de puestos antevenir |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Reparación de las instalaciones del Mercado Municipal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecutar programa de control sanitario COVID - 19 y ornato y aseo de mercado municipal |  |  | 1 | Mantener el aseo e higiene de los distintos sectores de mercado interno |  | 10% | 10% | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Desinfección y sanitización diaria de Mercado Interno y Externo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Fumigación contra vectores |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |  |

| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formular plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos a cargo del Departamento | 1 | Enumerar la flota de vehículos existentes | 50% | 50% | 100% |
|  |  | 2 | Elaboración de diagnóstico inicial | 100% | 0% | 0% |
|  |  | 3 | Calendarización de mantenimiento preventivo | 50% | 0% | 0% |
|  |  | 4 | Elaboración de documento | 50% | 0% | 0% |
|  | Gestionar mantenimiento preventivo correctivo de los equipos | 1 | Gestionar ejecución operativa del mantenimiento preventivo correctivo según programación | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 2 | Ejecución de mantenimiento preventivo según requerimiento y necesidad | 25% | 25% | 100% |
|  | Gestionar el mantenimiento correctivo de los equipos | 1 | Ejecución de mantenimiento correctivo según requerimiento y necesidad | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 2 | Control administrativo institucional y control de trabajos externos , control de bitácoras, documentos recepción y entrega de equipos | 25% | 25% | 100% |
|  | prestar los servicios con previa solicitud | 1 | Solicitar a las unidades municipales la solicitud de vehículo anticipado para llevar una calendarización y programación | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 2 | Recibir y clasificar las solicitudes de vehículo | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 3 | Llevar un control físico de las solicitudes | 25% | 25% | 100% |
|  | Llevar un expediente de las unidades | 1 | Llevar un expediente continuo de las unidades | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 2 | Informe diario de bitácoras de trabajo | 25% | 25% | 100% |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 77% |

| SUB GERENCIA MEDIO AMBIENTAL | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realizar evaluaciones y seguimientos a los diferentes planes operativos de las unidades. | 1 | Convocar y realizar reuniones de trabajo y seguimiento cada 15 días. | 12 | 4 | 33% | Si las actividades programadas han sido sustituidas por otras activadas relacionadas se debe mencionar. |
|  |  | 2 | Monitorear y supervisar las diferentes actividades de las unidades organizativas. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Elaboración de informes y reportes al concejo municipal. |  |  |  |  |
|  | Gestionar convenios, proyectos y acuerdos relacionados al medio ambiente. | 1 | Buscar y solicitar instituciones que puedan apoyar a los proyectos municipales. | 1 | 0 | 0% |  |
|  |  | 2 | Dar seguimiento a las gestiones realizadas. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Ejecutar convenios, proyectos, acuerdos y proyectos aprobados. |  |  |  |  |
|  | Gestionar Equipo, materiales y herramientas para el buen funcionamiento de las unidades. | 1 | Autorizar requerimientos de las diferentes unidades. | 3 | 3 | 100% |  |
|  |  | 2 | Dar seguimiento a las gestiones realizadas. |  |  |  |  |
|  | Implementación de adecuaciones y equipamiento de las áreas de Talleres, Recolección y Aseo y Unidad de Ambiental y Agropecuaria | 1 | Gestionar materiales, equipos necesarios para las adecuaciones | 2 | 2 | 100% |  |
|  |  | 2 | Dar Seguimiento a los avances de las adecuaciones |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Presentación de informes de avances de las obras en ejecución |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 58% |  |

| DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y AGROPECUARIA | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ejecutar en el año 36 campañas de limpieza, reforestación y caleado a través de la realización del programa “cuida tu comunidad” | 1 | Separación de desechos sólidos | 10% | 10% | 100% |
|  |  | 2 | Arborización |  |  |  |
|  |  | 3 | Restauración de áreas |  |  |  |
|  |  | 4 | Asignación de materiales y equipo al grupo operativo de trabajo |  |  |  |
|  |  | 5 | Entrega de informe mensual de actividades |  |  |  |
|  | Desarrollar en el año la capacidad de gestión ambiental local, a través de la creación de una escuela ambiental municipal, promoviendo la sensibilización y las buenas prácticas en la institución municipal, sector educativo, comunidades. | 1 | Presentación de propuesta al consejo para la creación de una escuela ambiental | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 2 | Implementación de programa de educación que sea compresivo y dinámico a desarrollarse a través de realización de 12 talleres anuales de sensibilización a 90 personas cada trimestre. |  |  |  |
|  |  | 3 | Realizar solicitud de requerimientos de papelería refrigerios etc. |  |  |  |
|  |  | 4 | Entrega de informes trimestral de las actividades. |  |  |  |
|  | Celebración del día mundial de medio ambiente | 1 | Presentación al consejo de la actividad emblemática a realizar | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 2 | Enviar requerimientos de compra de los insumos a utilizar. |  |  |  |
|  |  | 3 | Gestionar los apoyo institucionales externos e internos |  |  |  |
|  |  | 4 | Realizar campañas de entrega de árboles. |  |  |  |
|  | Recuperación de áreas verdes y uso sustentable de los recursos y ecosistemas naturales del Municipio de Apopa | 1 | Reproducción de especies vegetativas en áreas con aptitud forestal | 10% | 10% | 100% |
|  |  | 2 | Entrega de plantas en vivero a las comunidades que lo soliciten. |  |  |  |
|  |  | 3 | Realizar educación ambiental en las comunidades para la valorización de servicios naturales de los bosques o áreas verdes existentes. |  |  |  |
|  |  | 4 | Entregar informes mensuales. |  |  |  |
|  | Servicios de apoyo a la producción agrícola y conservación de los suelos agua y forestal dirigido a campesino y campesina del área rural del Municipio de Apopa | 1 | El fomento de actividades de desarrollo de mercados orgánicos. | 10% | 10% | 100% |
|  |  | 2 | Elaborar un censo de campesinos, para generar información de actividades agrícolas que realizan en el municipio. |  |  |  |
|  |  | 3 | Mejorar y diversificar las actividades productivas de la mujer campesina orientándolas a través de capacitaciones en los aspectos productivos con enfoque integral de aumento a la producción animal y cultivos productivos a corto plazo. |  |  |  |
|  |  | 4 | Gestionar con el MAG la realización de campañas de sanidad animal y asistencia para el crédito. |  |  |  |
|  |  | 5 | Fomentar la diversificación de cultivos y hortalizas frutales y capacitar en la siembra de especies prioritarias para reducir la erosión de suelos a pequeños agricultores en áreas de riesgo. |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 100% |

| DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recolección de desechos sólidos dentro del municipio, tanto en las comunidades, casco urbano, así como en las empresas, trasladando los desechos recolectados para la disposición final hacia el relleno sanitario, así como supervisión de actividades y labores | 1 | Proveer de herramientas necesarias a los trabajadores para el desempeño de sus labores de recolección y aseo. | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | Alquiler de camiones externos y maquinaria para la recolección y traslado de los desechos sólidos. | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 3 | Sufragar, a través del Departamento de Tesorería, los costos mensuales de la deuda con la empresa MIDES por la disposición final de los desechos sólidos depositados en el relleno sanitario de Nejapa | 3 | 3 | 100% |
|  | Monitoreo y supervisión constante de la recolección de desechos del municipio | 1 | Adquisición de un Pick Up para supervisión de actividades, así como para realizar inspecciones para otorgamiento de factibilidades de empresas o comunidades que solicitaren el servicio; también para transporte de personal nocturno y actividades varias del Departamento. | NO APLICA |  |  |
|  | Priorizar la seguridad de los trabajadores, otorgándoles los EPP para el desempeño de sus labores | 1 | Brindar los insumos de seguridad a los trabajadores, con el fin de resguardarlos de las condiciones climáticas. | 100% | 0% | 0% |
|  | Contar con disponibilidad pecuniaria para el pago mensual de Disposición Final de Desechos Sólidos | 1 | Sufragar, a través del Departamento de Tesorería, los costos mensuales de disposición final de desechos sólidos de aproximadamente 3,500 toneladas mensuales de desechos sólidos que se recolectan dentro del municipio de Apopa | 1,500 | 1,500 | 100% |
|  | Proveer de contenedores de basura en puntos estratégicos del municipio en donde se necesite | 1 | Solicitar a través de requerimiento la compra de cuatro contenedores de basura para que puedan ser colgados con el Wincher del camión recolector. | NO APLICA |  |  |
|  | Control interno de actividades de Recolección y Aseo. | 1 | Elaborar formatos de documentos internos de control, como las bitácoras diarias y de horas extra de las actividades de recolección y aseo de desechos sólidos, así como informes varios, documentos de contralorías Intra Institucionales e Inter Institucionales, llevando el control de rutas, recorridos, tripulaciones, tonelajes, camiones utilizados, comunidades beneficiadas, etc. | 24% | 24% | 100% |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 80% |

| DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revisión de las cartas de compra y ventas de ganado como mínimo 400 al mes. | 1 | Revisión de ganado | 30% | 36% | 120% | Para que no se le evalué como sobrevaluada, se le recomienda no trabajar con cantidades exactas en metas que no dependen de la unidad, si no de los contribuyentes, para que la cantidad de lo ejecutado no varié con lo proyectado, es por ello que se le sugiere trabajar con porcentajes o con mese, detallando en que meses trabajar esa meta |
|  |  | 2 | Revisión de la documentación |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Elaboración de carta de venta |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Elaboración de recibo de pago. |  |  |  |  |
|  | Revisión de la documentación por empresario en el ingreso de ganado menor como mínimo 150 al mes | 1 | Control de ingreso y revisión de ganado menor. Elaboración de recibos de pago, verificación de la cantidad de ingreso. | 25% | 26% | 104% |  |
|  | Adecuaciones del Rastro | 1 | Mejoras de la infraestructura , implementación del sacrificio aéreo | 40% | EN ESPERA A QUE EL CONCEJO MUNICIPAL LO APRUEBE |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 112% |  |

| DEPARTAMENTO DE TALLERES | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTABLECER CONTROLES Y REPORTES TRIMESTRALES PARA LOS DIFERENTES TRAMITES DE COMPRAS Y OPERACIONES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO | 1 | RECEPCION DE PETICIONES POR PARTE DE LOS DEPARTAMENTOS PARA INICIAR EL TRAMITE | 29 | 29 | 100% | Se debe llevar un registro de diagnóstico por cada vehículo. Este registro debe permitir tener un conocimiento previo de los vehículos. Este registro se debe tener archivo en físico y digital. |
|  |  | 2 | ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y REQUERIMIENTO |  |  |  |  |
|  |  | 3 | RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA Y TRAMITE CON EL PROVEEDOR |  |  |  |  |
|  | EJECUTAR PROGRAMA CON 116 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LAS UNIDADES DE LA FLOTA VEHICULAR EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS QUE LO DEMANDEN | 1 | COORDINAR CON LAS DEPENDENCIAS PARA EL INGRESO DEL VEHICULO AL TALLER | 29 | 29 | 100% |  |
|  |  | 2 | REALIZAR EL DIAGNOSTICO COMPLETO DE LOS VEHICULOS |  |  |  |  |
|  |  | 3 | INFORMAR SOBRE EL PROXIMO MANTENIMIENTO Y FUTURAS REPARACIONES |  |  |  |  |
|  | BRINDAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LAS UNIDADES DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA ALCALDIA MUNICIPAL Y QUE LLEGAN A LAS INSTALACIONES DEL TALLER | 1 | COORDINAR CON LAS DEPENDENCIAS PARA EL INGRESO DEL VEHICULO AL TALLER | 24% | 7.10% | 30% |  |
|  |  | 2 | REALIZAR DIAGNOSTICO COMPLETO Y CREAR UN INFORME DE LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA LA REPARACION |  |  |  |  |
|  |  | 3 | GESTION DE COMPRA DE REPUESTOS Y/O MATERIALES PARA LA REPARACION |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 77% |  |

| SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gestionar Mobiliario y Equipo, para oficina y uso de la Sub Gerencia y unidades. | 1 | Reuniones Planificadas con personal en el Territorio. | 50% | 0 | 0% | Se deben realizar las reuniones de trabajo con las unidades que están bajo su responsabilidad y darle seguimiento a los procesos de estas unidades con el fin de resolver de forma oportuna las necesidades de estas unidades |
|  |  | 2 | Elaboración de Requerimientos. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Seguimiento a las Gestiones para suplir las necesidades de las unidades |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Realizar informes de las mejoras en las unidades. |  |  |  |  |
|  | Monitorear y velar que la operatividad de cada una de las unidades sea cumplida las metas trazadas en cada informe presentado. | 1 | Reuniones Planificadas con Jefaturas. | 20% | 20% | 100% |  |
|  |  | 2 | Visitas a las Unidades para supervisar las metas y avances de acuerdo a las planificaciones trazadas. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Solicitar informes mensuales |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Presentación de Requerimientos a Gerencia y Concejo Municipal. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Realizar informes de las mejoras en las unidades. |  |  |  |  |
|  | Apoyo logístico Y darle el seguimiento a los programas, proyectos de Inversión Social y el acompañamiento en el Territorio de Intervención. | 1 | Reuniones con Jefaturas. | 20% | 20% | 100% |  |
|  |  | 2 | Reuniones planificadas con personal con instituciones cooperantes que requieren el acompañamiento en el Territorio. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Seguimiento y Monitoreo a los programas y proyectos de inversión |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Realizar informes de las mejoras en las unidades. |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 67% |  |

| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mantener el óptimo estado de los espacios deportivos. | 1 | Coordinar con el departamento de servicios generales y mantenimiento de parques el cuido de las canchas y poda de estas mismas. | 30% | 30% | 100% |
|  |  | 2 | Trabajar con la unidad municipal de tejido social la coordinación con las comunidades para dar mantenimiento a las canchas comunales. |  |  |  |
|  |  | 3 | Gestionar con INDES capacitaciones para el mantenimiento del Estadio Municipal Joaquín Gutiérrez. |  |  |  |
|  | Planificar las actividades deportivas | 1 | Planificar con las comunidades el cronograma deportivo anual comunitario, con la finalidad de especificar los recursos que se entregaran a las comunidades. | 30% | 30% | 100% |
|  |  | 2 | Crear el plan deportivo anual del Departamento Municipal de los Deportes. |  |  |  |
|  | Promover el deporte comunitario | 1 | Con apoyo de la unidad municipal de tejido social coordinar la promoción del deporte en las comunidades. | 30% | SE HAN ELABORADO LOS REQUERIMIENTOS, PERO NO HAN SIDO COMPRADOS POR PARTE DE UACI PARA COMPLETAS METAS. |  |
|  |  | 2 | Coordinar con la unidad de comunicaciones de la municipalidad la promoción de los nuevos deportes que se aplicaran, (Badminton, Lima lama, tenis de mesa, Softbol). |  |  |  |
|  | Colaborar con las unidades de la subgerencia de desarrollo social. | 1 | Coordinar con el departamento de casa de atención al adulto mayor deportes geriátricos en beneficio de las personas de la tercera edad. | 30% |  |  |
|  |  | 2 | Apoyar al departamento de niñez, adolescencia y juventud con clases de deporte y recreación para niños. |  |  |  |
|  |  | 3 | Coordinar con la unidad de tejido social los torneos comunitarios con trabajo de los gestores juveniles. |  |  |  |
|  | Deporte de las escuelas ADFA | 1 | Coordinar con el profesor. Marcos Antonio Portillo Menjívar, los diferentes torneos en los que participen los 5 niveles de la Escuela de Futbol para niños y adolescentes, tomando en cuenta a cada uno de los participantes en su equipamiento y preparación física, el transporte, pago de arbitrajes, pago de inscripción e hidratación, los cuales corren por cuenta de la municipalidad de Apopa. | 30% |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 100% |

| DEPARTAMENTO DE IDENTIDAD CULTURAL | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Participación en las distintas actividades culturales de las comunidades y centros educativos, con visitas mensuales | 1 | Identificar las fechas de las actividades patronales de las comunidades y centros educativos | 100% | 0% | 0% | Se debe asignar una persona como encargada del área para poder llevar a cabo las actividades programas en plan de trabajo, ya que se asignó ad honorem la unidad y no desarrollo las actividades programadas. |
|  |  | 2 | Asistir a las actividades programadas |  |  |  |  |
|  |  | 3 | La visitas se realizaran, una al mes, según la calendarización |  |  |  |  |
|  | Visitas a Centros Escolares, comunidades y emprendedores | 1 | Visitar los diferentes C.E, comunidades y emprendedores | 100% | 0% | 0% |  |
|  |  | 2 | Presentarles el plan de trabajo y actividades en las que se les tomara en cuenta |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Ejecutar las actividades |  |  |  |  |
|  | Conmemoración por el nombramiento de título de Ciudad de Apopa (101 años) | 1 | Visitar los diferentes C.E; y colaboradores | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Elaborar y enviar las invitaciones a todos los invitados y participantes |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Ejecutar la actividad, con la entrega de refrigerio al final |  |  |  |  |
|  | Exposición y charla paleontológica Dar a conocer a la población la riqueza paleontológica del municipio | 1 | Invitar a la población estudiantil del municipio por medio de invitaciones | 100% | 0% | 0% |  |
|  |  | 2 | Realizar la exponencial acerca del tema, esperando contar con la mayor participación de la población estudiantil |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Finalización del evento con una entrega de refrigerio |  |  |  |  |
|  | Conversatorio poético, expuesto por un poeta Salvadoreño | 1 | Invitar a la población estudiantil del municipio por medio escrito | 100% | CAMBIO DE FECHA DE EJECUCION POR MOTIVOS AJENOS A LA UNIDAD. |  |  |
|  |  | 2 | Realización del conversatorio, con la intervención del invitado especial |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Finalización del evento con una entrega de refrigerio |  |  |  |  |
|  | Día de la cruz Es una celebración religiosa que anuncia la llegada de la época lluviosa y el inicio del período de cultivos que son regalados por la tierra. | 1 | Elaborar y enviar las invitaciones a las instituciones educativas por medio eléctrico y escrito | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Realización del evento |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Culminación del evento con adoración de la cruz y la toma de una fruta |  |  |  |  |
|  | Festival gastronómico Es un evento de ocio cuyo tema central son los alimentos y/o bebidas | 1 | Elaborar y enviar las invitaciones a todos los participantes y la población en general por medio electrónico y por escrito. | 100% | 0% | 0% |  |
|  |  | 2 | Realizar las actividades según lo calendarizado |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Finalización de cada uno de los eventos con una entrega de refrigerio para los participantes e invitados especiales. |  |  |  |  |
|  | Conmemoración del nacimiento y fallecimiento del Poeta Apopense Vicente Acosta (155 aniversario) | 1 | Apoyo al evento del centro escolar Vicente Acosta | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Se finalizara el evento con entrega de refirió y quema de pólvora |  |  |  |  |
|  | Conmemoración del nacimiento y fallecimiento del pintor Apopense Noé Canjura (100 aniversario) | 1 | Apoyo al evento del Instituto Noé Canjura | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Se finalizará el evento con entrega de refrigerio y quema de pólvora. |  |  |  |  |
|  | Festival de la Pupusa y concurso de la comelona | 1 | Hacer la convocatoria del evento por medio de redes sociales, para la inscripción. | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Entregar las bases de competencia según le día fijado. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Elaborar el concurso |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Deliberación del jurado calificador |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Premiación y entrega de refrigerio para las autoridades municipales y jurado calificador. |  |  |  |  |
|  | Concurso de danza folklorica Danza tradicional de carácter social que se práctica en grupos y que forma parte de patrimonio cultural de una región o sociedad. Son danzas destinadas a representarse socialmente, adquiriendo una gran importancia cultural. | 1 | Hacer la convocatoria del evento por medio de redes sociales y por escrito | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Entregar las bases de competencia según le día fijado. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Elaborar el concurso |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Deliberación del jurado calificador |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Premiación y entrega de refrigerio para los participantes, autoridades municipales y jurado calificador. |  |  |  |  |
|  | Concurso de banda de paz | 1 | Hacer la convocatoria del evento por medio de redes sociales y por escrito | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Entregar las bases de competencia según le día fijado. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Elaborar el concurso |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Deliberación del jurado calificador |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Premiación y entrega de refrigerio para los participantes, autoridades municipales y jurado calificador. |  |  |  |  |
|  | Festival y concurso de Piscuchas | 1 | Hacer la convocatoria del evento por medio de redes sociales y por escrito | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Entregar las bases de competencia según le día fijado. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Elaborar el concurso |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Deliberación del jurado calificador |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Premiación y entrega de refrigerio para los participantes, autoridades municipales y jurado calificador. |  |  |  |  |
|  | Talleres de Arte y Cultura | 1 | Anunciar los talleres por medio electrónico | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Efectuar las inscripciones |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Llevar acabo la realización de los talleres |  |  |  |  |
|  | Festival de luces (Farolitos) Es una tradición religiosa | 1 | Invitar a la población por medio de redes sociales | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Realización del evento |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Finalización del evento con una entrega de refrigerio para los participantes y personalidades municipales |  |  |  |  |
|  | Clausura de tallares | 1 | Invitar a las autoridades municipales | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Entrega de reconocimiento y graduación de los talleres |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 0% |  |

| DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOEMDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formulación del Plan de Desarrollo Económico Territorial del Municipio de Apopa 2022 | 1. Diagnóstico de la situación económica actual del municipio 2. Clasificación de la cantidad y diversidad de empresas: (micro, Pequeña y grande) 3. Clasificación de la cantidad y diversidad de empresas: (micro, Pequeña y grande) 4. Presentación del Plan |  | 100% | 100% | 100% | Debe realizar gestiones con instituciones públicas y privadas para poder llevar a cabo las metas programadas, debe colocar los apoyos que ha proporcionado en el marco del proyecto de USAID. |
|  | Promover la implementación de eventos para el desarrollo económico local. | 1. Seguimiento y control de iniciativas emprendedoras 2. Festivales de corredores económicos 3. Divulgación de la actividad 4. Reuniones con los participante e interesados |  | 18% | 18% | 100% |  |
|  | Gestión de talleres de apoyo técnico en referencia a las iniciativas económicas dentro del municipio | 1. Reuniones informativas de los talleres 2. Implementación de los talleres de educación financiera, redes sociales y moneda electrónica con instituciones gubernamentales y privadas 3. Actividades de resultado de los talleres |  | 20% | POR FALTA DE PRESUPUESTO, Y ORDEN DEL JEFE INMEDIATO NO SE HAN REALIZADO, SIN EMBARGO SE REPROGRAMAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE |  |  |
|  | Generación de encadenamientos productivos y empresariales, generando mesa de empresarios del municipio. | 1. Creación de mesa de empresarios 2. Reuniones 3. Seguimiento y control de las empresas dentro del municipio 4. Actualización de registro de negocios |  | 40% |  |  |  |
|  | Creación y seguimiento marca municipal | 1. Sensibilización y promoción de la marca municipal. 2. Asesorías de registro con el CNR 3. Registro de nuevas MYPES por la DET |  | 33% |  |  |  |
|  | Realizar ferias de empleo con el apoyo de las empresa privada, logrando que contraten un porcentaje de personas de nuestro Municipio | 1. Visitas a las empresas 2. Promoción de la actividad 3. Realización de la feria de empleo |  | NO APLICA |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 100% |  |

| DEPARTAMENTO DE PROMOCION PARA LA SALUD | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mantener la cobertura integral y continua de los servicios de asistencia de primer nivel a través de atención médica, psicológica, fisioterapia y laboratorio Clínico, | 1 | Atención Médica tasada de ordenanza | 3,400 | 3,629 | 107% | Solicitar el apoyo a la Unidad de Gestión y Cooperación para poder tener un stock de medicamentos y así poder realizar las actividades programadas. |
|  |  | 2 | Atención médica sin costo en la Clínica Municipal a Adulto Mayor | 120 | 66 | 55% |  |
|  |  | 3 | Atención Psicológica individual , Grupal y pacientes referidos del CONNA | 120 | 0 | 0% |  |
|  |  | 4 | Atención a mujeres fértiles | 30 | 0 | 0% |  |
|  | Apoyo diagnóstico al área Clínica con la realización de exámenes de laboratorio | 1 | Elaboración de Exámenes de Laboratorio Clínico | 1,050 | 0 | 0% |  |
|  | Garantizar la rehabilitación fisioterapéutica a todo paciente con alguna discapacidad. | 1 | Proporcionar rehabilitación oportuna y eficaz a nuestros usuarios | 750 | 699 | 93% |  |
|  | Promover la prevención para la salud a los apopenses a través de brigadas médico odontológicas preventivas y curativas en el Municipio de Apopa | 1 | Brigada médico Preventivo y curativas | 6 | 5 | 83% |  |
|  | Brindar atención médico preventiva y curativa a todos los usuarios, CDI Escuela de Fútbol y casa del adulto Mayor a través de brigadas médicas , odontológicas y psicológicas con calidad y calidez | 1 | Jornada preventivas médico, odontológicas y psicológicas | 6 | 7 | 117% |  |
|  | Desarrollar Programa Psicosocial preventivo dirigido a los empleados de la Alcaldía Municipal a través de charlas de prevención sobre el consumo de alcohol, droga, ITS, VIH, Acoso sexual laboral y COVID | 1 | Desarrollo de programa Preventivo | 2 | 2 | 100% |  |
|  | Proporcionar los insumos de bioseguridad a todos los empleados de la Alcaldía Municipal así como a los del programa AMEXCID | 1 | Entregas trimestrales de insumos de Bioseguridad | 1 | 0 | 0% |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 55% |  |

| UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-Fortalecimiento a las capacidades de las mujeres y hombres en la Normativa Nacional para la Igualdad de Género | 1 | Reunión con líderes y lideresas para divulgar el papel que desempeña la Unidad de Equidad de Género de la Municipalidad | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 2 | Coordinar con lideresas y organizar Comités de Mujeres en comunidades |  |  |  |
|  |  | 3 | Procesos Formativos para comités de mujeres |  |  |  |
|  |  | 4 | Sensibilización, seguimiento y orientación a los comités de mujeres y hombres |  |  |  |
|  | 2-Fortalecimiento a la Municipalidad, Instituciones Gubernamentales y Centros Escolares | 1 | Reunión con las diferentes entidades públicas y privadas para divulgar el papel que desempeña la UMEG | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 2 | Realizar reuniones de coordinación con Jefaturas de la Municipalidad |  |  |  |
|  |  | 3 | Realizar reuniones con Centros Escolares e Instituciones Gubernamentales. |  |  |  |
|  |  | 4 | Fortalecer en lineamientos y leyes en favor de hombres y mujeres |  |  |  |
|  | 3- Conmemoración de fechas importantes para las mujeres y hombres | 1 | Realizar convocatorias de ponentes para las diferentes conmemoraciones | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 2 | Efectuar convocatorias y publicidad de las diferentes conmemoraciones |  |  |  |
|  |  | 3 | Realizar foros sobre divulgación de leyes en favor de los hombres y mujeres |  |  |  |
|  |  | 4 | Llevar a cabo eventos conmemorativos para las mujeres y los hombres (de Enero a Diciembre) |  |  |  |
|  | 4-Asesoría y ayuda humanitaria en canasta básica a las familias del municipio en casos de violencia contra las mujeres y niños | 1 | Divulgar en el municipio la asesoría que brinda la UMEG sobre la atención de casos de violencia hacia las mujeres y hombres | 18% | 18% | 100% |
|  |  | 2 | Asesoría a mujeres víctimas de violencia que buscan ayuda en la UMEG |  |  |  |
|  |  | 3 | Referir casos de violencia contra las mujeres a las instancias correspondientes |  |  |  |
|  |  | 4 | Dar Seguimiento de los casos de violencia remitidos a las diferentes instancias |  |  |  |
|  | 5- Contribuir al desarrollo económico Y cultural de la mujer Apopense con talleres para crear iniciativas económicas con el apoyo de la ONG LEGADO. | 1 | Coordinar los talleres que se impartirán en diferentes comunidades | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | Realizar talleres vocacionales y talleres artesanales |  |  |  |
|  |  | 3 | Coordinar con instituciones procesos de emprendedurismo para mujeres y hombres |  |  |  |
|  |  | 4 | Coordinar apoyo con diferentes instancias para llevar iniciativas económicas a hombres y hombres |  |  |  |
|  | 6- Ejecución del Plan Municipal de: Prevención y Atención de Violencia contra las mujeres | 1 | Coordinar reuniones para divulgar los Planes de prevención de violencia con diferentes actores en el municipio | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 2 | Realizar las acciones contempladas en cada uno de los ejes del plan |  |  |  |
|  |  | 3 | Realizar informes trimestrales de las acciones del plan ejecutadas |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 100% |

| DEPARTAMENTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOEMDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proporcionar educación inicial y parvularia, enfocada la futura vida escolar, mediante la aplicación de técnicas de estimulación, desarrollo psicomotriz, actividades recreo-educativas y socioculturales | 1 | Desarrollar habilidades enriquecedoras basadas en la creatividad que permitan descubrir y explorar el mundo a través de la acciones que se soliciten en el programa de educación | 20% | 20% | 100% | Solicitar realizar gestiones con la Unidad de Gestión y Cooperación para poder solventar apoyo con alimentación para los CDIS |
|  |  | 2 | Trabajar en conjunto con diferentes Unidades Municipales para el desarrollo de la educación de calidad. |  |  |  |  |
|  | Utilizar medios tecnológicos para el desarrollo de clases virtuales, impartir charlas sobre el uso de plataformas y aplicaciones para edición de videos. | 1 | Implementar el uso del carnet para mantener un mejor control en la población estudiantil en cada Centro de Desarrollo Infantil | 20% | 0% | 0% |  |
|  | Brindar la educación escolar necesaria a los niños, conforme a los programas de estudio del Ministerio de Educación, y los métodos educativos utilizados por los CDIS. | 1 | Desarrollar destrezas motoras finas, por medio de artes plásticas, música, movimientos expresivos que facilitan la integración sensorial y destrezas físicas. | 20% | 20% | 100% |  |
|  | Gestionar y participar en paseos recreo-educativos y celebraciones especiales, haciendo valer los derechos de la niñez. | 1 | Coordinar paseos, recreos y celebraciones especiales. | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Hacer valer los derechos que tiene la niñez en el municipio por medio de sano esparcimiento, involucrando a la familia. |  |  |  |  |
|  | Proveer alimentación nutritiva, balanceada e higiénica, bajo supervisión periódica, tomando en cuenta las edades de los niños. | 1 | Desarrollar programas de nutrición enfocados en las mejoras del menú en la institución. Tener en cuenta el grupo etario de cada nivel. | 20% | REQUERIMIENTO EN UACI |  |  |
|  | Activar las rutas de asesoría técnica para la aplicación de los protocolos de atención en casos de vulneración de derechos. | 1 | Convocar a reuniones enfocadas a casos de vulnerabilidad de derechos en los niños del municipio. Gestionar con entidades correspondientes diferentes casos para brindar soluciones. | 35% | 35% | 100% |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 75% |  |

| DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES Y BIBLIOTECA MUNICIPAL | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VISITAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA HACERLES SABER LA CALENDARIZACIÓN DE LOS TALLERES Y ACTIVIDADES DEL AÑO Y POSTERIORMENTE SEGÚN LA ACTIVIDAD A REALIZAR PARA QUE PARTICIPEN | 1 | VISITA PARA ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE DATOS DE LOS CENTROS, ESCOLARES COMO NOMBRE DEL DIRECTOR, NÚMERO DE TELÉFONO FIJO Y CELULAR, CORREO ELECTRÓNICO O PÁGINA WEB. | 5% | 5% | 100% |
|  |  | 2 | SE EFECTUARA UNA VISITA GENERAL A LAS INSTITUCIONES PARA QUE CONOZCAN LO QUE SE VA IMPARTIR, LOS EVENTOS A EJECUTAR Y QUE NOS BRINDEN SUS NECESIDADES A NIVEL EDUCATIVO. |  |  |  |
|  |  | 3 | ANTES DE CADA EVENTO SE ENVIARAN LAS INVITACIONES CON 20 DÍAS DE ANTICIPACIÓN Y SE VISITARAN PARA CONFIRMACIÓN DE SU ASISTENCIA A LOS EVENTOS. |  |  |  |
|  | TALLERES: CON LA INTENCIÓN DE APOYAR LA EDUCACIÓN, SE BRINDAN TALLERES PERMANENTES, OCACIONALES, PERSONALIZADOS Y DE VERANO | 1 | PERMANENTES COMO INGLÉS Y COMPUTACIÓN | 15% | 15% | 100% |
|  |  | 2 | OCASIONALES: IDIOMA FRANCÉS Y MATEMÁTICA. |  |  |  |
|  |  | 3 | PERSONALIZADOS: LECTOESCRITURA, DESARROLLO DE TEMARIOS Y GUIAS |  |  |  |
|  |  | 4 | VERANO: REFUERZO, ARTES MANUALES Y EMPRENDEDURISMO. |  |  |  |
|  | PROGRAMA DE AYUDA ECONOMICA: QUE LOS JOVENES ASPIRANTES, TENGAN PRESENTE QUE EL EXIGIRLES QUE MANTENGAN UN RECORD EN EL CUMS COMO MIIMO DE 7, Y UNA MUY BUENA CONDUCTA,ES PARA QUE APRENDAN Y TRATEN SIEMPRE DE SER MEJORES EN TODO LO QUE HACEN, COLABORAR Y COMPARTIR SUS CONOCIMIENTOS PARA QUE SEAN UNOS EXCELENTES PROFESIONALES. | 1 | HACER 5 REUNIONES COMO MÍNIMO EN EL AÑO, PARA DAR LINEAMIENTOS Y ENTREGAR LOS CHEQUES. | 10% | 10% | 100% |
|  |  | 2 | INVOLUCRAR A LOS JÓVENES EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO. | 2% | 2% | 100% |
|  |  | 3 | MONITOREAR LAS CALIFICACIONES SEGÚN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POR NIVEL | NO APLICA |  |  |
|  | CUENTA CUENTOS SE PRETENDE RESCATAR E INCULCAR EN LOS NIÑOS EL AMOR POR LA LECTURA ATRAVES DE LOS CUENTOS Y QUE EXPRESEN LO QUE MAS LES GUSTO DE LA LECTURA | 1 | ELABORAR LAS RESPECTIVAS INVITACIONES DE LOS NIÑOS DE LOS CDI´S | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 2 | PARTICIPACIÓN DE 20 JÓVENES DEL PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA, QUIENES TENDRÁN A CARGO TODO EL DESARROLLO DEL EVENTO |  |  |  |
|  |  | 3 | PROPORCIONAR TODO EL MATERIAL A LOS NIÑOS PARA QUE EXPRESEN EN UNO A VARIOS DIBUJOS EN PAPEL, LO QUE MAS LES GUSTO DEL CUENTO |  |  |  |
|  | DIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA CON ESTA ACTIVIDAD SE PRETENDE ENFATIZAR EN LA POBLACIÓN LO DIVERTIDO Y ENTRETENIDO QUE ES LA LECTURA, ADEMÁS DE QUE AYUDA A LA AGILIDAD MENTAL, A LA ELOCUENCIA, DESPIERTA LA IMAGINACIÓN, ENRIQUESE EL VOCABULARIO Y MEJORA LA ORTOGRAFÍA. | 1 | ELABORAR LAS INVITACIONES A LAS INSTITUCIOES EDUCATIVAS DISPUESTAS A PARTICIPAR; ESPERANDO CONTAR CON LA PRESENCIA DE 3 ISNTITUCIONES COMO MINIMO. | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | CADA INSTITUCIÓN DEBERÁ EXPONER DE UNO EN UNO ANTE LOS DEMAS, EL TIPO DE LECTURA ELECTO, EL CUAL PUEDE SER UN CUENTO, UNA POESIA O CUALQUIER TIPO DE NARRATIVA, CUMPLIENDO CON LOS PARAMETROS Y EL REGLAMENTO. |  |  |  |
|  |  | 3 | SE LES DARA DIPLOMA DE MENCIÓN HONORIFICA |  |  |  |
|  | 2ª COMPENTECIA DE JUEGOS TRADICIONALES: SE PRETENDE CONTAR AL MENOS COMO Mínimo CON TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARA QUE PARTICIPEN; YA QUE POR MEDIO DE ESTE TIPO DE JUEGOS SE AYUDA A PRESERVAR PARTE DE LA CULTURA DE UN País; ADEMÁS PERMITEN SEGUIR INSTRUCCIONES Y NORMAS YA ESTABLECIDAS DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN, AYUDANDO A LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS; AYUDÁNDOLES A QUE LOS REALICEN SIN AYUDA DE INSTRUMENTOS COMPLICADOS O TECNOLÓGICOS. | 1 | ELABORAR LAS INVITACIONES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISPUESTAS A PARTICIPAR, LUEGO DE HABER EFECTUADO LA VISITA; ESPERANDO CONTAR CON LA PRESENCIA DE 3 INSTITUCIONES COMO MÍNIMO. | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBERÁ PRESENTAR DIFERENTES TIPOS DE JUEGOS TRADICIONALES; LOS CUALES SERÁN EVALUADOS POR EL JURADO CALIFICADOR. |  |  |  |
|  |  | 3 | SE PREMIARAN LOS TRES PRIMEROS LUGARES |  |  |  |
|  | JÓVENES TALENTOS CON ESTE CONCURSO SE PRETENDE DEMOSTAR QUE NUESTRO MUNICIPIO CUENTA CON JÓVENES COMPROMETIDOS A SUPERARSE Y QUE POSEEN UNA ACTITUD POSITIVA. | 1 | ELABORAR LAS INVITACIONES A LAS INSTITUCIOES EDUCATIVAS DISPUESTAS A PARTICIPAR; ESPERANDO CONTAR CON LA PRESENCIA DE 3 ISNTITUCIONES COMO MINIMO. | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | A LAS INTITUCIONES INTERESADAS EN PARTICIPAR SE LES BRINDARAN LOS TEMARIOS. |  |  |  |
|  |  | 3 | SE PREMIARAN LOS TRES PRIMEROS LUGARES |  |  |  |
|  | CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA: LA PINTURA APARTE DE SER UN ARTE, PERMITE A LOS NIÑOS QUE DESCUBRAN LA EXISTENCIA DE UN MUNDO DE COLORES, TRAZOS, FORMAS, AUMENTANDO SU IMAGINACIÓN Y PERMITIÉNDOLES SIMBOLIZAR SUS SENTIMIENTOS Y EXPERIENCIAS, ESTIMULANDO LA COMUNICACIÓN, CREATIVIDAD, SENSIBILIZACIÓN, AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN Y EXPRESIÓN. | 1 | VISITAR LAS ISTITUCIONES EDUCATIVAS MAS CERCANAS, PARA PLANTEARLES LA ACTIVIDAD Y HACERLES SUS RESPECTIVAS INVITACIONES A PARTICIPAR; ESPERANDO CONTAR CON LA PRESENCIA DE 3 INSTITUCIONES COMO MINIMO. | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | CADA INSTITUCIÓN DEBERÁ EXPONER DE UNO EN UNO ANTE LOS DEMAS, EL DIBUJO DE SU ELECCIÓN, YA QUE EL TEMA ES LIBRE, CUMPLIENDO CON LOS PARAMETROS Y EL REGLAMENTO; EL CUAL SERÁ EVALUADO POR EL JURADO CALIFICADOR. |  |  |  |
|  |  | 3 | SE PREMIARAN LOS TRES PRIMEROS LUGARES |  |  |  |
|  | CONCURSO DE POESÍA EN HOMENAJE A LA PATRIA, PUDIENDO ESCOGER UN PERSONAJE O UN SÍMBOLO PATRIO | 1 | VISITAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MAS CERCANAS, PARA PLANTEARLES LA ACTIVIDAD Y HACERLES SUS RESPECTIVAS INVITACIONES A PARTICIPAR; ESPERANDO CONTAR CON LA PRESENCIA DE 3 INSTITUCIONES COMO MÍNIMO. | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | LAS INSTITUCIONES INTERESADAS EN PARTICIPAR SE LES BRINDARAN LAS BASES DE COMPETENCIA. |  |  |  |
|  |  | 3 | SE PREMIARAN LOS TRES PRIMEROS LUGARES |  |  |  |
|  | CONVIVIO CON NIÑOS Y NIÑAS PODER BRINDAR UN HOMENAJE A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SU DÍA | 1 | ELABORAR LAS INVITACIONES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS TALLERES Y DEL PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA MENORES DE 10 AÑOS | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | QUIEBRA DE PIÑATA, JUEGOS INFANTILES, PARTIDA DE PASTEL Y ENTREGA DE REFRIGERIO. |  |  |  |
|  | CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TEMA LIBRE | 1 | INSTITUCIONES INTERESADAS EN PARTICIPAR SE LES BRINDARAN LAS BASES DE COMPETENCIA. | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | CADA INSTITUCIÓN DEBERÁ EXPONER SU O SUS FOTOGRAFÍAS, EL TEMA SERÁ LIBRE, LOS PUNTOS IMPORTANTES SERÁN: 1. IMPACTO VISUAL, 2 CALIDAD 3.TÉCNICA, 4.CEATIVIDAD, 5. ESTILO, 6.COMPOSICIÓN, 7.CENTRO DE INTERÉS, 8. ILUMINACIÓN, 9. TEMÁTICA , 10. TÉCNICA 11. HISTORIA; LOS CUALES SERÁN EVALUADOS POR EL JURADO CALIFICADOR. |  |  |  |
|  |  | 3 | SE PREMIARAN LOS TRES PRIMEROS LUGARES |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 100% |

| DEPARTAMENTO DE ADULTO MAYOR | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suministrar víveres para un aproximado de 600 adultos mayores inscritos en el programa, durante todo el año 2022. | 1 | Convocarlos el día de la entrega en orden alfabético. | 25% | Se solicitaron los insumos a las unidad de UACI, pero loa insumos no fueron entregados al 31 de marzo. |  | Realizar gestiones con la unidad de Gestión y cooperación con el fin de lograr tener un stock de alimentos. Apoyarse del vínculo administrativo con otras municipalidades para poder desarrollar actividades en conjunto y cumplir con las necesidades de esta población. |
|  |  | 1 | Entrega de víveres a adultos mayores inscritos en el programa durante el año 2022. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Firmar el listado. |  |  |  |  |
|  | Suministrar una alimentación equilibrada y saludable en su estadía en la Casa del Adulto Mayor | 1 | Entregar en cada reunión un refrigerio por la mañana y por la tarde a los adultos mayores | 255 | Se solicitaron los insumos a las unidad de UACI, pero loa insumos no fueron entregados al 31 de marzo. |  |  |
|  |  | 2 | Entrega de almuerzos para adultos mayores inscritos |  |  |  |  |
|  | Celebración del mes del Adulto Mayor | 1 | Realizar la invitación a los distintos grupos de adultos mayores. | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 2 | Desarrollar actividades recreativas y artísticas alusivas a la ocasión. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Entregar un almuerzo y refrigerio. |  |  |  |  |
|  | Entrega de carnet un aproximado de 400 adultos mayores inscritos en el programa. | 1 | Gestionar con la unidad de comunicaciones la toma de fotografías de los Adultos Mayores. | 1005 | Se solicitaron los insumos a las unidad de UACI, pero loa insumos no fueron entregados al 31 de marzo. |  |  |
|  |  | 2 | Imprimir los 600 carnets y programar entrega de manera alfabética. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Entregar un promedio de 300 carnets por mes. |  |  |  |  |
|  | Impartir talleres a los beneficiarios inscritos en el programa | 1 | Asignar días para realizar diferentes talleres de floristería, macramé, elaboración de pulseras, carteras, piñatas, pintura en tela, panadería y repostería. | 24.99% | 24.99% | 100% |  |
|  |  | 2 | Asignar los grupos para asistir los días indicados a dichas actividades de lectura, dibujo, etc. |  |  |  |  |
|  | Realizar actividades que beneficien su salud física y mental. | 1 | Realizar actividades para los adultos mayores tales como: Ejercicios geriátricos en donde se buscará el apoyo del Departamento de Deporte. | 24.99% | 24.99% | 100% |  |
|  |  | 2 | Gestionar salidas a distintos lugares recreativos a través de excursiones. |  |  |  |  |
|  | Gestionar Campañas de atención en medicina general, para los usuarios de la Casa del Adulto Mayor. | 1 | Convocar a nuestros adultos mayores para que se realice consulta en Medicina General. | 24.99% | 24.99% | 100% |  |
|  | Gestionar Campañas de atención visual, para los usuarios de la Casa del Adulto Mayor. | 1 | Convocar a nuestros adultos mayores para que se realice consulta de exámenes visuales. | 33.33% | SE REPROGRAMARA POR FALTA DE DONACION |  |  |
|  |  | 2 | Entregará lentes de lectura según lo diagnostique el médico. |  |  |  |  |
|  | Elaboración de un huerto casero con la participación de los adultos mayores inscritos con el apoyo del departamento de medio ambiente | 1 | Plantar al menos 4 tipos de hortalizas o verduras de uso común en la alimentación de los Adultos Mayores. | NO APLICA |  |  |  |
|  | Desarrollar feria de Logros en donde los Adultos Mayores expongan los trabajos que realizan en los talleres de la Casa del Adulto Mayor. | 1 | Exponer y comercializar los trabajos de los Adultos Mayores, cada 3 meses. | 33.33% | SE REPROGRAMARA POR INSEGURIDAD DE LA SITUACION ACTUAL |  |  |
|  | Celebración de fin de año con los Adultos Mayores | 1 | Realizar la invitación a los distintos grupos de adultos mayores. | NO APLICA |  |  |  |
|  |  | 2 | Desarrollar actividades recreativas y artísticas alusivas a la ocasión. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Entregar un almuerzo y refrigerio. |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 100% |  |

| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TEJIDO SOCIAL | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COORDINAR ACCIONES QUE BRINDEN ATENCIÓN A LOS JOVENES DEL MUNICIPIO. | 1 | COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN PARA LA SALUD, ACTIVIDADES QUE LLEVEN DESARROLLO A LAS COMUNIDADES. UNIDAD DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO PARA MOBILIZACIÓN. | 4 | 3 | 75% |
|  | DAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL. | 1 | BRIDAR APOYO A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL Y A LAS DIRECTIVAS EN LOS PROCESOS PARA JURAMENTACIÓN. | 18% | 18% | 100% |
|  |  | 2 | REALIZAR ACTIVIDADES CON LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES. .PROMOVER CON LA UNIDAD DE COMUNICACIONES LAS ACCIONES DE LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL. | 18% | 18% | 100% |
|  | REALIZAR ACTIVIDADES CON LOS COMITÉS JUVENILES DEL MUNICIPIO. | 1 | CONFORMAR COMITÉS JUVENILES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. | 8.30% | 8.30% | 100% |
|  |  | 2 | COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZARAN CON LOS COMITÉS JUVENILES. | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 3 | CON APOYO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES PROMOVER LAS ACTIVIDADES A REALIZAR CON LOS COMITÉS. TRANSPORTE ADMISTRATIVO PARA MOVILIZACIÓN. | 25% | 0% | 0% |
|  |  | 4 | REALIZAR ACTIVIDADES CON LAS CASAS JUVENILES. | 4 | NO CUMPLIDA DEBIDO A QUE LOS CENTROS DE ALCANCE YA NO SON PARTE DE LA UNIDAD DE TEJIDO SOCIAL |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 79% |

| UNIDAD MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESARROLLO DE TALLERES DE MUSICA, COMPUTACION, DIBUJO Y PINTURA | 1 | Promoción de los talleres a impartir | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 2 | Inscripción de beneficiarios | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 3 | Desarrollo del temario de cada taller | 25% | 25% | 100% |
|  |  | 4 | Clausura de talleres y diploma de participación | 25% | 25% | 100% |
|  | ELABORACION DE MURALES PARTICIPATIVOS | 1 | Selección de comunidades y espacios a intervenir | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 2 | Ejecución de Talleres para la elaboración de bocetos | 33% | EN PROCESO CON INJUVE Y MINISTERIO DE JUSTICIA |  |
|  |  | 3 | Ejecución de los murales | NO APLICA |  |  |
|  | DIPLOMADO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 1 | Creación de la mesa técnica de facilitadores | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 2 | Planificación, gestión e invitación para ejecución del diplomado | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 3 | Inscripción de beneficiarios | 100% | 0% | 0% |
|  |  | 4 | Lanzamiento y ejecución del Diplomado | 25% | 0% | 0% |
|  |  | 5 | Clausura del Diplomado | NO APLICA |  |  |
|  | FILARMONICA MUNICIPAL | 1 | Promoción de la formación de la filarmónica | 50% | TEJIDO SOCIAL NO HA ENTREGADO EL RECURSO E INVENTARIO |  |
|  |  | 2 | Inscripción de beneficiarios | 50% |  |  |
|  |  | 3 | Ensayos específicos y generales | 10% |  |  |
|  | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Y VOCACIONAL | 1 | Gestión de petición de cursos profesionales y vocacionales a insaforp | 33.33% | 33.33% | 100% |
|  |  | 2 | Promoción de los cursos | 33.33% | 33.33% | 100% |
|  |  | 3 | Inscripción de beneficiarios | 33.33% | 33.33% | 100% |
|  |  | 4 | Desarrollo de cursos | 22.22% | 22.22% | 100% |
|  | ACTIVIDADES EN CENTROS DE ALCANCE | 1 | Desarrollo de talleres | 25% | TEJIDO SOCIAL NO HA ENTREGADO EL RECURSO E INVENTARIO, DEBIDO A QUE NO HAY UN RESPONSABLE EN ACTIVO FIJO PARA REALIZAR EL TRASPASO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO DE PARTE DE LA UNIDAD, LOS CDAS ES UN CONVENIO QUE EXISTIÓ ENTRE USAID, LA COMUNIDAD Y LA MUNICIPALIDAD, Y QUE EXISTE UN ACUERDO EN DONDE LOS CDAS DEBEN SER ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD, POR LO CUAL EXISTE UNA RESPONSABILIDAD DE CONTRATACIÓN DE UN ENCARGADO, POR LA RAZÓN DE QUE EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE ALGUIEN DE LA MUNICIPALIDAD QUE RESPONDA POR CADA CENTRO DE ALCANCE, SE SOLICITO A LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COHESIÓN SOCIAL LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA PARA PODER INTERVENIR DIRECTAMENTE LOS CENTROS DE ALCANCE. |  |
|  |  | 2 | Jornada lúdica | 25% |  |  |
|  |  | 3 | Actividades comunitarias | 25% |  |  |
|  |  | 4 | Feria de actividades | NO APLICA |  |  |
|  | FESTIVAL JUVENIL | 1 | Reunión de planeación del equipo de trabajo | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | Gestión de recursos para el evento |  |  |  |
|  |  | 3 | Ejecución del evento |  |  |  |
|  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO O INICIATIVA ARTISTICA | 1 | Recepción de solicitudes | 33.33% | 0% | 0% |
|  |  | 2 | Gestión de recursos para apoyo al fortalecimiento | NO APLICA |  |  |
|  |  | 3 | Asignación de recursos para fortalecimiento artístico | NO APLICA |  |  |
|  | POLITICA JUVENIL MUNICIPAL | 1 | Elaboración de política de juventud | 60% | 35% | 58% |
|  |  | 2 | Socialización de la política de juventud en las comunidades. | NO APLICA |  |  |
|  | CONVIVIO COMUNITARIO AREA JUVENIL | 1 | Intercambio de experiencias de los diferentes actores juveniles de las comunidades | NO APLICA |  |  |
|  | FESTIVALES NAVIDEÑOS | 1 | Ambientación navideña | NO APLICA |  |  |
|  |  | 2 | Invitación de emprendedores y expresiones artísticas |  |  |  |
|  |  | 3 | Asignación de espacio y programa de participación |  |  |  |
|  | ESTUDIO DE GRABACION "EL LIMITE ES EL CIELO" CONCIERTOS COMUNITARIOS | 1 | Convocación de los beneficiarios | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 2 | Selección de comunidades a intervenir | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 3 | Desarrollo de la actividad en las comunidades | 100% | TEJIDO SOCIAL NO HA ENTREGADO EL RECURSO E INVENTARIO. |  |
|  | FORMACION DE LA ESCUELITA DE FUTBOL | 1 | Promoción de la escuelita | 33.33% | EN PROCESO CON INJUVE Y MINISTERIO DE JUSTICIA |  |
|  |  | 2 | Inscripción de beneficiarios | 33.33% |  |  |
|  |  | 3 | Entrenamientos | 22.22% |  |  |
|  | REALIZACION TORNEO DE FUTBOL | 1 | Convocatoria de representantes de equipos | 33.33% | POR FALTA DE TROFEOS, LOS CUALES LOS TIENE SUB GERENCIA SOCIAL. |  |
|  |  | 2 | Formación del comité deportivo | NO APLICA |  |  |
|  |  | 3 | Desarrollo del torneo | NO APLICA |  |  |
|  | CREACION DEL CLUB DE BOXEO | 1 | Promoción del club | 100% | NO SE CUENTA CON EL PROFESOR DE BOX; PERO SE HA HECHO LA SOLICITUD A LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COHESIÓN SOCIAL DE LA NECESIDAD |  |
|  |  | 2 | Inscripción de beneficiarios | 100% |  |  |
|  |  | 3 | Formación en el deporte | 10% |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 80% |

| SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proporcionar una excelente atención a las solicitudes (peticiones admitidas para las unidades territoriales). | 1 | Verificar los requerimientos de cada unidad territorial. | 15 | 15 | 100% |
|  |  | 2 | Supervisar periódicamente las actividades de las unidades territoriales | 60 | 60 | 100% |
|  |  | 3 | Solicitar a UACI que agilice las compras para las unidades territoriales. | 3 | 3 | 100% |
|  | Solicitar informes semanales de las actividades desarrolladas por las unidades territoriales. | 1 | Archivar los informes y brindar un seguimiento. | 12 | 12 | 100% |
|  | Sesiones semanales con las jefaturas de las unidades territoriales | 1 | Reunir a las jefaturas que dependan de la Subgerencia Territorial, con enfoque a racionalizar los recursos. | 12 | 12 | 100% |
|  |  | 2 | Realización de informes semanales entrega y notificación en físico de Gerencia General. | 3 | 3 | 100% |
|  | Inspeccionar y verificación de proyectos en ejecución de cada una de las unidades que competen a esta subgerencia | 1 | Visita de campo para la observación de los proyectos. | 150 | 150 | 100% |
|  |  | 2 | Revisión de presupuestos de los proyectos a ejecutarse y actividades | 60 | 60 | 100% |
|  | Conformar un equipo técnico eficiente. | 1 | Gestionar la asignación de plaza de asistente al que actualmente desempeña las funciones en esta sub gerencia. | 1 | 1 | 100% |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 100% |

| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realizar un promedio de 150 peticiones recibidas por escrito y autorizadas por el Alcalde Municipal en las diferentes comunidades y zonas verdes del Municipio (en lo relacionado a limpieza de canchas zonas verdes. | 1 | Organizar Cuadrilla de personal para solventar las diferentes peticiones de nulas comunidades. | 24% | 3.70% | 15% | Programar con tiempo los mantenimientos de la municipalidad y realizar las gestiones con tiempo de los proceso de compra. |
|  |  | 2 | Organizar cuadrilla de manteniendo para mantener en óptimas condiciones los edificios y dependencias Municipales. | 24% | 3.70% | 15% |  |
|  | Mantenimiento de Infraestructuras Municipales. | 1 | Realizar reparaciones hidráulicas, reparaciones de techo, pintura, cambio de chapa, entre otras semanalmente. | 24% | 24% | 100% |  |
|  | Gestión talleres especializados para mantenimiento de maquinaria y equipo cisternas, aire acondicionado de todas las dependencias municipales | 1 | Para Mantener en óptimas condiciones las diferentes herramientas y equipos de la Municipalidades necesita mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de esta. | 24% | 3.70% | 15% |  |
|  | Realizar y presentar informes semanales de los trabajos realizados en el departamento de Sub Gerencia Territorial. | 1 | Generar informes de los trabajos realizados de esta dependencia. | 24% | 24% | 100% |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 49% |  |

| DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realizar Pago de Alumbrado Público ante Compañía de Alumbrado Público | 1 | Se gestiona ante Tesorería los pagos Respectivos | 3 | Se encuentra en proceso judicial el pago del contrato con AGM y este no tiene resolución a la fecha |  |
|  | Pagos de Mora a CAESS | 1 | se gestiona ante Tesorería los pagos Respectivos | 3 |  |  |
|  | Pagos AGM | 1 | se gestiona ante Tesorería los pagos Respectivos | 3 |  |  |
|  | Resolver las diferentes peticiones , de las Comunidades, en el Alumbrado Público | 1 | Se Recibe la Petición de las Comunidades, autorizadas por la Alcaldesa Municipal | 100 | 44 | 44% |
|  |  | 2 | Se realiza la Inspección para verificar la necesidad |  |  |  |
|  |  | 3 | Se gestiona en las Unidades Pertinentes, para la compra |  |  |  |
|  |  | 4 | Instalar Lámparas en lugares que son sujetos de asaltos y de difícil acceso en zonas Rurales del Municipio |  |  |  |
|  | Brinda mantenimiento Eléctrico en los Centros de Desarrollo Infantil: Colonia Los Ángeles, Valle del Sol, Valle Verde y Centro de Desarrollo Santa Catarina | 1 | Realizar vistitas técnicas | 25 | 10 | 40% |
|  |  | 2 | Hacer Gestión de Compra en las Unidades Pertinentes |  |  |  |
|  |  | 3 | Reparar Fallas |  |  |  |
|  | Reparación del Sistema Eléctrico en Edificios Descentralizados Municipales | 1 | Brindar Mantenimiento Eléctrico a través de Vistas en los Diferentes Edificios Municipales: Rastro, Mercados, Plantel, Cementerios, Biblioteca, Clínica, Casa de la Juventud, Casas del Adulto Mayor, Entre Otros. | 40 | 40 | 100% |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 31% |

| DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS |  | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lograr el aumento en la recaudación de impuestos por los servicios que se prestan en los Cementerios | 1 | Revisar periódicamente los expedientes de los espacios en mora y realizar llamadas para recordatorio de deuda | Enero | $ 25,000.00 | $ 26,564.89 | 106% | Para que no se le evalué como sobrevaluada, se le recomienda no trabajar con cantidades exactas en metas que no dependen de la unidad, si no de los contribuyentes, para que la cantidad de lo ejecutado no varié con lo proyectado, es por ello que se le sugiere trabajar con porcentajes o con mese, detallando en que meses trabajar esa meta. |
|  |  | 2 | En fechas conmemorativas (14 de febrero, Día de la Madre, Día del Padre) hacer volanteo invitando a los visitantes a los cementerios solicitar estados de cuenta para verificar deuda | Febrero | $ 18,000.00 | $ 18,244.84 | 101% |  |
|  |  | 3 | El Día de Los Difuntos, en el Cementerio Monte Sinaí, señalizar con listón rojo las parcelas en mora del Jardín La Sagrada Familia | Marzo | $ 20,000.00 | $ 15,787.59 | 79% |  |
|  | Realizar campañas de limpieza en los tres cementerios del Municipio de Apopa. | 1 | Solicitar insumos a través de requerimientos |  | 1 | 1 | 100% |  |
|  |  | 2 | Ejecutar las actividades. |  |  |  |  |  |
|  | Construcción de bodega y servicios Sanitarios en Cementerio General | 1 | Solicitar atreves de la Sub-gerencia de Desarrollo Territorial la construcción del proyecto para que elaboren carpeta y su aprobación |  | 2 | 2 | 100% |  |
|  | Realizar informes semanales y trimestrales de labores | 1 | Remitirlos a la Sub Referencia de Desarrollo Territorial. |  | 13 | 13 | 100% |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 100% |  | 102% |  |

| DEPARTAMENTO DE PROYECTOS | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formular Carpetas Técnicas de obras civiles que se consideren dentro de un plan de inversión Participativo; así como también en el plan estratégico, en diferentes áreas sociales y de gestión tanto local; como internacional que lo necesiten previa autorización del Concejo Municipal. | 1 | Realizar inspecciones de campo para la formulación de presupuestos y planos constructivos. | 6 | 0 | 0% |
|  |  | 2 | Elaboración de Carpetas Técnicas según formato y su fuente de financiamiento FODES Recursos Propios; así como también de gestión local o internacional, de igual forma Capacitaciones en la misma área. |  |  |  |
|  |  | 3 | Elaboración de planos y detalles Constructivos de los proyectos aprobados con sus respectivas especificaciones técnicas. |  |  |  |
|  | Realización de Obras de Prevención y Mitigación de Riesgos, evitando la generación de cárcavas y contaminación de ríos, según peticiones de los entes afectados. | 1 | Inspección y levantamiento valorando la necesidad y si aplica o no la ayuda de acuerdo a la ubicación del daño. | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 2 | Realización de Obras de Mitigación, entre éstas intervención de cárcavas, muros de retención, y estabilización de taludes ,según lo aprobado por el Concejo Municipal |  |  |  |
|  | Dar solución a las necesidades de las Comunidades en obras civiles, consideradas en el plan estratégico; así como también las que vienen por caso fortuito y gestiones. | 1 | Supervisar los diferentes proyectos de infraestructura aprobados por el Concejo Municipal, por la modalidad de administración y otras gestiones. | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 2 | Elaboración de Informes de supervisión, administrador de contrato y posteriormente su liquidación de proyectos. |  |  |  |
|  | Mejorar las condiciones viales de las principales colonias, urbanizaciones y cantones, que mejorará las condiciones económicas de la zona del Municipio de Apopa. | 1 | Desarrollar actividades de mantenimiento vial y levantamiento de campo de cada una de las colonias con su tipo de pavimento, mejorando las condiciones viales en las diferentes colonias del municipio; así como también nomenclatura entre horizontal y vertical, con pintura para tráfico o termoplástica; así como también señales verticales según normativa en coordinación con las diferentes entidades gubernamentales. | 2 | 2 | 100% |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 75% |

| DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | METAS | N° | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | PROYECTADO | EJECUTADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1- Atender las solicitudes de revisión de compatibilidad, cambio de uso de suelo, permisos de construcción, remodelación, ampliación o denuncias de afectación de construcciones colindantes. | 1 | Realizar inspección del sitio, dependiendo del tipo de solicitud, debiendo generarse el respectivo informe. | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 2 | Solicitar productos textiles y vestuarios | NO APLICA |  |  |
|  |  | 3 | Solicitar productos de cuero y caucho | NO APLICA |  |  |
|  |  | 4 | Solicitar productos químicos | 1 | 0 | 0% |
|  |  | 5 | Solicitar minerales metálicos y productos derivados | NO APLICA |  |  |
|  |  | 6 | Solicitar materiales informáticos | 1 | 0 | 0% |
|  |  | 7 | Solicitar equipos informáticos | NO APLICA |  |  |
|  |  | 8 | Solicitar vehículos de transporte | 1 | 0 | 0% |
|  |  | 9 | Solicitar maquinaria para apoyo institucional | 1 | 0 | 0% |
|  |  | 10 | Solicitar bienes muebles diversos | NO APLICA |  |  |
|  | 2. Monitorear el municipio para identificar construcciones en proceso o finalizadas que carezcan de autorización de esta Alcaldía y en el caso de las autorizadas, constatar el cumplimiento de lo autorizado. | 1 | Visitas de los sitios en los cuales se han autorizado por esta Alcaldía construcciones, remodelaciones o ampliaciones, con la finalidad de constatar el cumplimiento de lo autorizado. | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 2 | Visitas al municipio para identificar aquellas obras de construcción que carecen de autorización por esta Alcaldía. | 3 | 3 | 100% |
|  | 3. Mejorar las competencias del personal | 1 | Solicitar a Recursos Humanos la capacitación del personal en temas de manejo de Microsoft office y AutoCAD | 1 | Realizar gestiones con RRHH para poder acceder a Las capacitaciones que se han solicitado. Si se necesita de algún insumo y no se tiene a la fecha se puede hacer gestiones con otras unidades y solicitarlo en calidad de préstamo para poder seguir funcionando |  |
|  |  | 2 | Solicitar a Recursos Humanos la capacitación del personal en temas de atención al contribuyente y relaciones interpersonales | 1 |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 100% |  | 43% |