## CUADRO Y GRAFICO 3ºER TRIMESTRE
DETALLES DE LA LISTA GENERADA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PARA EL 3º TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022,
,
Nº | Tipo de trabajo | Unidad de medida | julio | agosto | septiembre | Total | Notas
1 | Inspección de campo realizadas ambientales e institucionales | Unidad | 1 | 3 | 6 | 10 | Comunidad San Rafael, Comunidad las cañas, Comunidad Reparto Apopa, Colonia Santa Lucia, Centro Escolar Teresa de las Flores, Colonia Salvador, Calle principal la Pinera , Calle principal El Angel, Lotificacion Castillo 1, Colonia El Cocal.
2 | Diseño y elaboración de planos constructivos | Unidad | 10 | 8 | 50 | 68 | Plano de ubicación, Planta arquitectonica, Planta de fundaciones, Planta estructural, Planta de instalacion hidraulicas, Planta de instalacion electrica, Detalles constructivos, | 90
3 | Elaboración de Informes | Unidad | 2 | 3 | 2 | 7 | Comunidad San Rafael construccion de calle, Centro Escolar el Periquito Construccion de verja y bancas, Urb. Santa Teresa de las Flores Construccion de pasamanos y acera peatonal, Comunidad Las Cañas Construccion de puente, Colonia Santa Lucia Reparacion de calle, calle Ingenio el Angel y petacones, Comunidad San Leonardo construcción de parque y casa comunal.
4 | Bacheo y recarpeteo con la DOM en diferentes colonias del Municipio | Unidad | 1 | 1 | 0 | 2 | se Apoyó en supervisión en tramo de calle sobre Padre Antonio Ibañez, en un tramo de 120ml como recarpeteo complementario, para liquidación, Acompañamiento en levantamiento topográfico y Geotécnico en calle ppal, a ingenio el Angel, hasta Petacones, para Diseño y Formulación de carpeta técnica.
5 | Mantenimiento vial en comunidades | Unidad | 1 | 1 | 0 | 3 | Brisas de Joya Grande reparación de calle ppal. balastreada, calle ppal. De Lotificación san Andrez, Calle ppal.. Hacia Renderos I y II,
GRAFICO.
CUADRO DE DATOS.
| Inspección de campo realizadas ambientales e institucionales | 10
| Diseño y elaboración de planos constructivos | 68
| Bacheo y recarpeteo con la DOM en diferentes colonias del Municipio | 2
| Elaboración de Informes | 7
| Mantenimiento vial en comunidades | 3
| TOTAL. | 90