ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS

ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL

DEL 01 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2022

Ciudad de Apopa, 20 de octubre 2022.

ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS

INFORME DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE.

| N. | METAS PROPUESTAS | ACTIVDADES SUSTANTIVAS | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualización de base de datos de todos los adjudicatarios del mercado interno y externo | Levantamiento de censo a 200 vendedores transitorios actualizando la base de datos como nombres completos, dirección domiciliar, lugar de puesto etc. -Actualización de padrón de vendedores de puestos fijos mercado interno y externo. | 80% |
| 2 | Recuperar el 95% de tasas de puestos fijos, Transitorios y servicios sanitarios | -Ingresos percibidos de Colectores de puestos fijos, Transitorios y servicios sanitarios. $ 82,154.22 | 81.86% |
| 3 | Ejecución de campañas de limpieza | - 10 Jornadas de limpieza y lavado de piso sector carnes - 2 jornadas de limpieza y lavado de piso block “A” sector cereales - 2 jornadas de limpieza y lavado de piso block “C” sector - 2 jornadas de limpieza y lavado de piso block “D” - Limpieza de tragantes y tuberías de aguas lluvias y aguas residuales en los sectores de bazares, pupuseria y comedores, carnes, embutidos, pollos y mariscos de forma permanente una vez a la semana o las veces que se requiera por la obstrucción de tuberías por grasas, residuos de alimentos, u objetos que se usan en la cocina. - 2 jornadas de fumigación y limpieza general en el mercado interno y externo. | 100% |
| 4 | Renovación de champas en la calle Foremost | -Reconstrucción 11 de champas de puestos que se encontraban en estado de deterioro avanzado debido al paso del tiempo. . | 100% |
| 5 | Inicio de sistema de cobro del tradicional al sistema post | Elaboración de nuevo circuito eléctrico para luminarias | 30 % |

| MES | INGRESOS |
| --- | --- |
| JULIO | $28.016,30 |
| AGOSTO | $27.577,56 |
| SEPTIEMBRE | $26.560,36 |
| TOTAL | $82.154,22 |

INGRESOS PERCIBIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS.

ESTADÍSTICAS.

| PUESTOS FIJOS OCUPADOS | 1663 |
| --- | --- |
| PÙESTOS FIJOS VACANTES | 0 |
| PUESTOS TRANSITORIOS | 356 |
| PUESTOS TRANSITORIOS VACANTES | 0 |