## CUADRO Y GRAFICO 2ºER TRIME (2
DETALLES DE LA LISTA GENERADA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 2º TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.
,
Nº | Tipo de trabajo | Unidad de medida | Abril | Mayo | Junio | Total | Notas
1 | Inspección de campo realizadas ambientales e institucionales | Unidad | 2 | 2 | 2 | 6 | *Lot. San Andres construccion de calles. *C.E. La Junta colocacion de malla ciclon *Col. Reparto Apopa construcción de cajas retenedores. *C. E. la ponderosa construcción de aros para cancha de basquetbol.* C.E. Borjanathan construccion de cajas tragantes. * Com. El Zapote construccion de canaletas.
2 | Elaboración de Informes | Unidad | 2 | 2 | 2 | 6 | *Lot. San Andres. *C.E. La Junta *Col. Reparto Apopa *C. E. la ponderosa.* C.E. Borjanathan. * Com. El Zapote.
3 | Mantenimiento vial en comunidades | Unidad | 0 | 2 | 1 | 3 | Se tiene aprobado el mejoramiento de acceso de la Colonia San Jose, de igual forma el acceso vehicular en el asfaltado de calle y construccion de cordones cunetas para mejorar las condeciones de trabajo del personal de Recoleccion y Aseo, Se hizo inspeccion a com. el Zapote en la que se aprobo materiales segun levantamiento de campo pero esta en proceso de compra de UACI.
GRAFICO.
CUADRO DE DATOS.
| Inspección de campo realizadas ambientales e institucionales | 6
| Elaboración de Informes | 6
| Mantenimiento vial en comunidades | 3
| TOTAL. | 15