## Servicios Generales 1ºTrim-2023 (hidden)
FORMULARIO PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES
SR. SALVADOR AYALA JOVEL
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Eje de trabajo | Metas |  | Enero | Febrero | Marzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Costo | Responsable | Fuente de financiamiento | Modalidad de ejecución | Resultados de la meta
Político Institucional | 1) Recibir peticiones de las comunidades del municipio para limpiezas de canchas, parques, zonas verdes recibidas por escrito y autorizadas por la alcaldesa municipal | Organizar la cuadrilla de personal para solventar las diferentes peticiones en las comunidades y Monitoriar las cuadrillas que esten trabajando en los lugares asigandos. | 100% | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 12101.5 | Departamento de servicios generales y mantenimiento de parques y zonas verdes, Proyectos, despacho municipal, UACI, Tesoreria, Gerencia Financiera, Tejido Social, Gerencia Territorial, Gerencia general | Recursos Propios | Administración | Mantener un municipio limpio y ordenado
Político Institucional | 2) Mantenimiento de Infraestructuras en la municipales y unidades desentralizadas. | Visitas las unidades de la municipalidad y las desentralizadas. Realizar el mantenimiento y repareciones según necesidad requerida. | GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Marzo: 100%; GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Jun: 25%; GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Sep: 25%; GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Dic: 25% | 30857 | Departamento de servicios generales y mantenimiento de parques y zonas verdes, Gerencia general, UACI, Tesoreria, Gerencia financiera, Gerencia de Desarrollo Territorial | Recursos Propios | Administración | Mantener la municipalidad y las unidades desentralizadas en buenas condiciones
Político Institucional | 3) Dar seguimiento al mantenimiento de aires acondicionados en las instalaciones municipales | Gestionar el contrato para la prestación del servicio. Monitoreo de la prestación del servicio. | 100% | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 36560 | UACI, Tesoreria, Gerencia Financiera, Unidad Juridica,Departamento de servicios generales y mantenimiento de parques y zonas verdes, Presupuesto, Gerencia Territorial y Sindicatura, Despacho Municipal | Recursos Propios | Administración | Mantener en buenas condiciones la municipalidad y las unidades desentralizadas en un ambiente agradable
Político Institucional | 4) Realizar y presentar informes semanales de los trabajos realizados en la Gerencia de Desarrollo Territorial | Generar informes de los trabajos realizados de esta dependencia. | 100% | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 481.58 | Departamento de servicios generales y mantenimiento de parques y zonas verdes,Gerencia de desarrollo territorial | Recursos Propios | Administración | 48 informes de los trabajos realizados

## Servicios Generales 2ºTrim-2023 (hidden)
FORMULARIO PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES
SR. SALVADOR AYALA JOVEL
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Eje de trabajo | Metas |  | Abril | Mayo | Junio | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Costo | Responsable | Fuente de financiamiento | Modalidad de ejecución | Resultados de la meta
Político Institucional | 1) Recibir peticiones de las comunidades del municipio para limpiezas de canchas, parques, zonas verdes recibidas por escrito y autorizadas por la alcaldesa municipal | Organizar la cuadrilla de personal para solventar las diferentes peticiones en las comunidades y Monitoriar las cuadrillas que esten trabajando en los lugares asigandos. | 100% | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 12101.5 | Departamento de servicios generales y mantenimiento de parques y zonas verdes, Proyectos, despacho municipal, UACI, Tesoreria, Gerencia Financiera, Tejido Social, Gerencia Territorial, Gerencia general | Recursos Propios | Administración | Mantener un municipio limpio y ordenado
Político Institucional | 2) Mantenimiento de Infraestructuras en la municipales y unidades descentralizadas. | Visitas las unidades de la municipalidad y las desentralizadas. Realizar el mantenimiento y repareciones según necesidad requerida. | GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Junio: 100%; GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Jun: 25%; GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Sep: 25%; GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Dic: 25% | 30857 | Departamento de servicios generales y mantenimiento de parques y zonas verdes, Gerencia general, UACI, Tesoreria, Gerencia financiera, Gerencia de Desarrollo Territorial | Recursos Propios | Administración | Mantener la municipalidad y las unidades desentralizadas en buenas condiciones
Político Institucional | 3) Dar seguimiento al mantenimiento de aires acondicionados en las instalaciones municipales | Gestionar el contrato para la prestación del servicio. Monitoreo de la prestación del servicio. | 100% | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 36560 | UACI, Tesoreria, Gerencia Financiera, Unidad Juridica,Departamento de servicios generales y mantenimiento de parques y zonas verdes, Presupuesto, Gerencia Territorial y Sindicatura, Despacho Municipal | Recursos Propios | Administración | Mantener en buenas condiciones la municipalidad y las unidades desentralizadas en un ambiente agradable
Político Institucional | 4) Gestionar capacitaciones para los colaboradores en el manejo de herramientas de para mantenimiento de parques y zonas verdes, Paquete Office, higiene y seguridad ocupacional | Solicitar a Unidad de Recursos Humanos para que gestione capacitaciones para los colaboradores de la unidad. | GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Junio: 14%; GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Dic: 100% |  | Recursos Humanos, Departamento de servicios generales y mantenimiento de parques y zonas verdes | Recursos Propios | Administración | Mejorar las competencias de los colaboradores de la unidad para que puedan desempeñar sus actividades con mayor eficiencia
Político Institucional | 5) Realizar y presentar informes semanales de los trabajos realizados en la Gerencia de Desarrollo Territorial | Generar informes de los trabajos realizados de esta dependencia. | 100% | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 481.58 | Departamento de servicios generales y mantenimiento de parques y zonas verdes,Gerencia de desarrollo territorial | Recursos Propios | Administración | 48 informes de los trabajos realizados

## Servicios Generales 3ºTrim-2023
FORMULARIO PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES
SR. SALVADOR AYALA JOVEL
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Eje de trabajo | Metas |  | Julio | Agosto | Septiembre | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Costo | Responsable | Fuente de financiamiento | Modalidad de ejecución | Resultados de la meta
Político Institucional | 1) Recibir peticiones de las comunidades del municipio para limpiezas de canchas, parques, zonas verdes recibidas por escrito y autorizadas por la Alcaldesa municipal | Organizar la cuadrilla de personal para solventar las diferentes peticiones en las comunidades y Monitoriar las cuadrillas que esten trabajando en los lugares asigandos. | 100% | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 12101.5 | Departamento de servicios generales y mantenimiento de parques y zonas verdes, Proyectos, despacho municipal, UACI, Tesoreria, Gerencia Financiera, Tejido Social, Gerencia Territorial, Gerencia general | Recursos Propios | Administración | Mantener un municipio limpio y ordenado
Político Institucional | 2) Mantenimiento de Infraestructuras en la municipales y unidades descentralizadas. | Visitas las unidades de la municipalidad y las desentralizadas. Realizar el mantenimiento y repareciones según necesidad requerida. |  |  | 100% | Jun: 25%; Sep: 25%; Dic: 25% | 30857 | Departamento de servicios generales y mantenimiento de parques y zonas verdes, Gerencia general, UACI, Tesoreria, Gerencia financiera, Gerencia de Desarrollo Territorial | Recursos Propios | Administración | Mantener la municipalidad y las unidades desentralizadas en buenas condiciones
Político Institucional | 3) Dar seguimiento al mantenimiento de aires acondicionados en las instalaciones municipales | Gestionar el contrato para la prestación del servicio. Monitoreo de la prestación del servicio. | 100% | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 36560 | UACI, Tesoreria, Gerencia Financiera, Unidad Juridica,Departamento de servicios generales y mantenimiento de parques y zonas verdes, Presupuesto, Gerencia Territorial y Sindicatura, Despacho Municipal | Recursos Propios | Administración | Mantener en buenas condiciones la municipalidad y las unidades desentralizadas en un ambiente agradable
Político Institucional | 4) Realizar y presentar informes semanales de los trabajos realizados en la Gerencia de Desarrollo Territorial | Generar informes de los trabajos realizados de esta dependencia. | 100% | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 481.58 | Departamento de servicios generales y mantenimiento de parques y zonas verdes,Gerencia de desarrollo territorial | Recursos Propios | Administración | 48 informes de los trabajos realizados