## Estadística 2023
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CARPETISTAS CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2023
N.º | Actividad | Julio | Agosto | Sept. | Total | Descripción
1 | Inspecciones | 2 | 1 | 2 | 5 | En estadio Joaquín Gutiérrez levantamiento de desvestideros existentes; en Comunidad El Porvenir para factibilidad de aguas negras; en San Sebastián 4 para factibilidad de red del diseño de la introducción de agua negras; en la Comunidad San Pablo del pasaje No. 2 ya cuenta con la factibilidad de Agua Potable y Aguas Negras; en el CEFOR se realizo levantamiento e inspección para muro y área de juegos; en el Archivo Municipal levantamiento de todo el proyecto, para los planos de como construido.
2 | Diseños | 2 | 1 | 4 | 7 | Se han realizado los siguientes diseños: primer nivel, segundo nivel y planta arquitectónica de todo el terreno de la unidad de protección civil y unidad ambiental y agropecuaria; Plano como construido del proyecto del Archivo Municipal; Plano de red de agua potable y agua negras de la Lotificación San Pablo; Plano de red de agua negras de la Col. San Sebastián 4; Plano del muro estructural con sus detalles y plano para una pequeña área recreativa en la entrada del CEFOR; Propuesta de diseño de la Unidad municipal de Bienestar Animal; Propuesta de diseño, detalles constructivos de locales en Urbanización San Leonardo.
3 | Presupuestos | 1 | 1 | 2 | 4 | Se elaboraron presupuestos para: La construcción de un pequeño parque en la entrada del CEFOR, Remodelación para el área de bienestar animal, Remodelación de espacios paras las áreas de Protección Civil y Unidad Ambiental y Agropecuaria y Construcción de locales ubicados en la Urb. San Leonardo.
4 | Carpeta Técnica | 1 | __ | __ | 1 | Elaboración de la carpeta técnica denominada: Plan Mantenimiento de Calles Adoquinadas en el Casco Urbano y Comunidades Adyacentes Municipio de Apopa.
5 | Orden de Inicio | 1 | __ | __ | 1 | Elaboración de orden de inicio para las 20 carpetas técnicas.
6 | Recibimiento de Carpetas Técnicas | 20 |  |  | 20 | Se realizo el recibimiento de las 20 carpetas técnicas, las cuales fueron entregadas en 2 bloques.
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CARPETISTAS CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2023
N.º | Actividad | Julio | Agosto | Sept. | Total | Descripción
7 | Revisiones de Carpetas Técnicas | 11 | 9 |  | 20 | Se realizaron las revisiones correspondientes a cada una de las 20 carpetas técnicas elaboradas por una empresa externa adjudicada.
8 | Garantía de Cumplimiento de Contrato |  | 1 |  | 1 | Recibimiento de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
9 | Observaciones de las 20 Carpetas contratadas |  | 11 | 9 | 20 | De las 20 carpetas se estuvo revisando, las cuales se vieron presupuestos, especificaciones técnicas, planos detalles constructivos, ninguno traen ubicación, fotografías, ortografías. las cuales fueron entregadas al formulador para que las subsanarán. ( en 2 ocasiones fueron entregadas las observaciones).
10 | Actas de Recepción de Bienes y Servicios |  | 1 |  | 1 | Se han elaborado las actas de recepción de bienes y servicios del recibimiento de las 20 carpetas, las cuales fueron revisadas.
11 | Actas de Recepción de Final. |  | 1 |  | 1 | Esto ya como finalización de la entrega de las 20 carpetas y también va las firmas de Concejal, Alcaldesa, Sindico, Jefe de UCP, Gerente de Desarrollo Territorial, Ingeniero contratado y Administrador de Contrato.
12 | Impresiones de Planos | 46 | 4 | 4 | 54 | Primeramente se elabora el armado en formato de 60x90cm, para posteriormente hacer la impresión de diversos planos correspondientes a Unidad de Protección Civil y Unidad Ambiental y Agropecuaria, Archivo Municipal, parque ubicado en la entrada a CEFOR, red de aguas negras en Lot. San Pablo y San Sebastián 4, red de agua potable en Lot. San Pablo.
13 | Ejecución Presupuestaria | 1 | 1 |  | 2 | Se solicito la ejecución presupuestaria del proyecto denominado: Construcción de Infraestructura para el Mejoramiento de las Condiciones Laborales del Personal del Área de Recolección Barrido y Aseo de la Alcaldía Municipal de Apopa. Ubicado en el Municipio de Apopa.
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CARPETISTAS CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2023
N.º | Actividad | Julio | Agosto | Sept. | Total | Descripción
14 | Memorándums | 15 | 17 | 6 | 38 | Elaboración de memorándums para dar respuestas a las diferentes solicitudes que realizan al Departamento de Carpetista, así como dar información sobre los proyectos en procesos y demás actividades que se realizan.
15 | Supervisión | 4 | 5 | 6 | 15 | Se han realizado en los proyectos del mejoramiento de la concha acústica y remodelación de la clínica municipal.
16 | Capacitaciones | 1 | 3 | 1 | 5 | Para la planta de tratamiento en el Rastro Municipal, Manual de Archivos UGDA, Ley de Crecer Junto, UCP y UAIP.
17 | Proceso de Convenio con Holcim |  | 1 |  | 1 | Entre HOLCIM y la Municipalidad, realizan convenio del préstamo de equipo el cual es asignado al Departamento de Proyectos, para que lo utilicen en la ejecución de los diferentes proyectos en los cuales se utiliza como materiales cemento, agua, arena y grava. por lo que HOLCIM solicito toda l a documentación de la Alcaldesa Municipal, ya que no la tenían. por lo que esa información la solicita por medio del Departamento de Carpetista, se esta en espera del convenio firmado.
18 | Realización de Informes | 1 | 1 | 1 | 3 | Informe Final del proyecto que se estaba ejecutando con donación de USAID y contrapartida municipal, así mismo la elaboración de los informes trimestrales correspondiente al 2do trimestre (Memoria de Labores y Estadísticas).
19 | Reuniones | 3 | 4 | 4 | 11 | Reuniones las cuales son realizadas por parte de Gerencia de Desarrollo Territorial, de la empresa HIDROPUR se realizo reunión en sala de concejo municipal con respecto a la planta de tratamiento del Rastro Municipal.
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CARPETISTAS CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2023
N.º | Actividad | Total | %
1 | Inspecciones. | 5 | 2.381
2 | Diseños. | 7 | 3.3333
3 | Presupuestos. | 4 | 1.9048
4 | Carpeta Técnica | 1 | 0.47619
5 | Orden de Inicio | 1 | 0.47619
6 | Recibimiento de Carpetas Técnicas | 20 | 9.5238
7 | Revisiones de Carpetas Técnicas | 20 | 9.5238
8 | Garantía de Cumplimiento de Contrato | 1 | 0.47619
9 | Observaciones de las 20 Carpetas contratadas | 20 | 9.5238
10 | Actas de Recepción de Bienes y Servicios | 1 | 0.47619
11 | Actas de Recepción de Final. | 1 | 0.47619
12 | Impresiones de Planos | 54 | 25.7143
13 | Ejecución Presupuestaria | 2 | 0.95238
14 | Memorándums | 38 | 18.0952
15 | Supervisión | 15 | 7.1429
16 | Capacitaciones | 5 | 2.381
17 | Proceso de Convenio con Holcim | 1 | 0.47619
18 | Realización de Informes | 3 | 1.4286
19 | Reuniones | 11 | 5.2381
| Total | 210 | 100
Gráfico Estadístico
Departamento de Carpetista