## 4 trimestre estadisticas
DETALLES DE LA LISTA GENERADA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 4º TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.
,
Nº | Tipo de trabajo | Unidad de medida | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Notas
1 | Inspección de campo realizadas ambientales e institucionales | Unidad | 3 | 3 | 4 | 10 | * Col. Nueva Apopa, reparación de cárcava, *parque del Hollo en valle verde II, * Comunidad Nueva Esperanza Línea férrea, *Paseo santa catarina para colocación de sombras en concha acustica. * inspècción sobre 1º av. Norte casco urbano frente a unidad de salud. * inspección sobre calle leonardo azcunaga para reparación de caja tragante, *inspección sobre la 4º av. norte casa del perro para colocación de tapadera tragante., * inspección comunidad la junta,* Col. Luz Marielena reparación de carcavas en pasajes, *inspección de trabajos a realizar en parque en valle verde IV, por intervención por parte de USAID.
2 | Elaboración de Informes | Unidad | 1 | 2 | 2 | 5 | *informe financiero de comunidad Reparto Apopa,* Informe final de trabajos en paseo santa catarina concha acústica,* informe en col. Nueva Apopa de reparación de cárcava, * Informe comunidad nueva esperanza linea férrea, Informe parque el hollo en construcción de muro en valle verde I.
3 | Mantenimiento vial en comunidades | Unidad | 0 | 0 | 1 | 1 | *Se intervino parte de la calle principal en Comunidad la Junta con el mini cargador; pero quedó pendiente una parte por falta de disponibilidad de equipo.
GRAFICO.
CUADRO DE DATOS.
| Inspección de campo realizadas ambientales e institucionales | 10
| Elaboración de Informes | 5
| Mantenimiento vial en comunidades | 1
| TOTAL. | 16