## CUADRO Y GRAFICO 1ºER TRIMESTRE
DETALLES DE LA LISTA GENERADA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 1º TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,
,
Nº | Tipo de trabajo | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Total | Notas
1 | Inspección de campo realizadas ambientales e institucionales | Unidad | 3 | 5 | 4 | 12 | Inspecciones Comunidad Fe y Esperanza en la reparación de malla ciclón, y construcción de cordón cuneta, Comunidad Valle del Sol, para la construcción de canaleta para evacuacón de a.ll., Col. El Salvador pje. Nº5 estabilización con suelo cemento, C.E. Ctón. El Angel, para construcción de techo en área de parvularia, Inspección Comunidad la Junta para construcción de canaletas y boveda para evac. de a.ll., Comunidad Santa Barbara solicitud de presupuesto en mejoramiento de acceso principal a colonia, Inspección en col. Santa Lucia, Problemas de Inundaciones, inspección y reparación de techo en bodega de clinica municipal, reparación de portón en IMDA, por daños ocasionados, Inspección en rastro Municipal para mejorar condiciones de corral.
2 | Elaboración de Informes | Unidad | 3 | 2 | 2 | 7 | Informe Final Comunidad la Junta, en construcción de badenes 1º ayuda, Informe de Diagnóstico en Col. Santa Lucia por problemas de inundaciones, Informe final en Col. El Salvador, por mejoramiento vial en pasaje nº5, Informe Final en Col San Emigdio, mejoramiento de acceso y parrillas para evac. de a.ll., Informe final mejoramiento de aceras y gradas en 1º av. norte casco urbano, informes de ayudas aprobadas no ejecutadas en diferentes comunidades, Informe final de colocacion de tapaderas tragantes en casco urbano, popotlan II, frente a cubo, y comunidad san emigdio.
3 | Mantenimiento vial en comunidades | Unidad | 1 | 2 | 0 | 3 | Col. El Salvador, mejoramiento vial de pje. Nº5 corte, nivelación y compactación con suelo cemento, mejoramiento vial en comunidad la junta corte y nivelación, mejoramiento vial y drenaje de aguas lluvias en comunidad san Emigdio.
GRAFICO.
CUADRO DE DATOS.
| Inspección de campo realizadas ambientales e institucionales | 12
| Elaboración de Informes | 7
| Mantenimiento vial en comunidades | 3
| TOTAL. | 22
Note on H6: PROYECTOS-WG: corraborar fechas de los informes.