## SEGUNDO TRIMESTE DE INFORME
GOBIERNO MUNICIPAL SAN SALVADOR OESTE - DISTRITO DE APOPA.
Gerencia Territorial.
Abril - junio 2024
No. | PROYECTO | UBICACIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO DE EJECUCIÓN | TIEMPO DE EJECUCIÓN | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | AVANCE | ESTADO | FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE
1 | ACCESO A CANCHA DE LA URBANIZACIÓN MARIA ELENA. | Urbanización Maria Elena. | Fondos Propios | 10494.02 | 17 | Via Administracion Municipal | 50 familias | 2024-06-24 | 2024-07-11 | 100% | FINALIZADO | Desarrollo de proyectos.
2 | PLAN BACHEO. | Calles Municipales, Avenidas y pasajes. | Fondos propios. | N/A | N/A | Via Administracion Municipal | 200 familias | N/A | N/A | N/A | EJECUCIÓN | Desarrollo de proyectos.
3 | AYUDA ECONOMICA EN COMUNIDAD FE Y ESPERANZA, (CEMENTO PARA CANALETAS) | Comunidad fe y esperanza | Fondos propios. | 470 | 61 | Via Administracion Municipal | 25 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 50% | EJECUCIÓN | Desarrollo de proyectos.
4 | AYUDA ECONOMICA C.E. CANTON EL ANGEL (CONSTRUCCION DE AREA DE TECHO PARA NIÑOS DE PARVUALRIA). | Cantón el Angel. | Fondos propios. | 2401.75 | 30 | Via Administracion Municipal | 150 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 100% | FINALIZADO | Desarrollo de proyectos.
5 | AYUDA ECONOMICA EN COMUNIDAD LA JUNTA. (CONSTRUCCION DE CANALETAS Y CAJA TRAGANTE PARA EVACUAR A.LL.) | Comunidad La Junta. | Fondos propios. | 500 | 74 | Via Administracion Municipal | 50 | 2024-04-01 | 2024-06-14 | 85% | EJECUCIÓN | Desarrollo de proyectos.
6 | AYUDA ECONOMICA EN COMUNIDAD LOTIF. BRISAS DE JOYA GRANDE. | Lotificación Brisas de Joya Grande. | Fondos propios. | 510 | 61 | Via Administracion Municipal | 50 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 100% | FINALIZADO | Desarrollo de proyectos.
7 | AYUDA ECONOMICA URB. LOURDES APOPA. | Urbanización Lourdes. | Fondos propios. | 970.78 | 60 | Via Administracion Municipal | 100 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 100% | FINALIZADO | Desarrollo de proyectos.