## Table 1
MEMORIA DE LABORES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS
Nº | Descripción | Observación
1 | Carpetas técnicas. | No se ha realizado ninguna carpeta técnica en el periodo correspondiente a los meses de Julio, Agosto y septiembre del presente año.
2 | Inspecciones | Verificación de las viviendas dañas en temporal y que las viviendas se encontraban en malas condiciones o zonas de riesgo que no se puede habitar estos en los dos distritos.
Verificación en calles urbanas y caminos vecinales (calles rurales).
- Cárcavas, hundimiento por fractura o colapso de tuberías de aguas lluvias, Calle antigua Troncal del Norte contiguo al Rio Acelhuate etc. También por filtración de agua, erosión del material existente en la zona, Cárcava en zona de Valle Verde 1, esta siendo intervenida por el Ministerio de Obras Públicas.
- Calles Urbanas, verificación de baches puntuales, hundimiento por problema de base debido a alguna saturación; recarpeteo con mezcla asfáltica en caliente; suelo cemento, concreto hidráulico.
- Caminos vecinales o comúnmente conocidas como Calles rurales, verificación e intervención, conformación, colocación y compactación de material granular, ya sea fresado o material de Corinca.
3 | Supervisión | Nombre de las calles intervenidas con recarpeteo con mezcla asfáltica y adoquinado.
1- Calle Apocapa (Popotlan 1). Distrito de Apopa. Beneficiados Fam. 500 Hab. 2,500
2- Calle Hildebrando Juárez. Distrito de Apopa. Beneficiados Fam. 83 Hab. 415
3- Calle principal el Estadio Joaquín Gutiérrez, punto de la 38D, Bocacalle El Pepeto. Distrito de Apopa. Beneficiados Fam. 232 Hab. 1,160
4- Calle concepción Norte, Distrito de Nejapa. Beneficiados Fam. 150 Hab. 750
5- 4° Calle poniente, Bacheo Puntual. Distrito de Apopa. Beneficiados Fam. 133 Hab. 665
6- Calle a Tomayate, ( Mejoramiento con concreto hidráulico). Distrito de Apopa. Beneficiados Fam. 57 Hab. 285
7- Acceso a cancha María Elena. Distrito de Apopa. Beneficiados Fam. 244 Hab. 1220
8 - Pavimentación con adoquinado Pasaje N°1, Lotificación San Luis, Cantón aldea las Mercedes, Municipio de Nejapa. Beneficiados Fam. 40 Hab. 200
Nombre de caminos vecinales intervenidos:
1- Cantón Joya Grande. Distrito de Apopa. Beneficiados Fam. 1,000 Hab. 5000
2- Calle el Cerro. Distrito de Nejapa. Beneficiados Fam. 250 Hab. 1250
3- Cantón Suchinango. Distrito de Apopa. Beneficiados Fam. 445 Hab. 2225
4- Cantón Las Delicias. Distrito de Apopa. Beneficiados Fam. 340 Hab. 1700
5- Calle Principal, Lotificación Las Américas 1 y 2. Distrito de Nejapa. Beneficiados Fam. 100 Hab. 500
4 | Carpetas técnicas. | No se ha realizado ninguna carpeta técnica en el periodo correspondiente a los meses de Julio, Agosto y septiembre del presente año.
5 | Visitas técnicas y levantamientos | * El 25 de julio, se realizo visita con personal de Técnico de OPAMSS, para ver problemas que se tienen en la Avenida Quirino Chávez sobre inundaciones que se dan en tuberías de aguas lluvias.
*El 26 de Julio, se realizó la visita para el levantamiento de la calle Apocapa, se perfilo carpeta existente para colocación de la nueva carpeta. Distrito de Apopa.
*El 20 de agosto se hizo el levantamiento del bacheo en 4° calle poniente. Distrito de Apopa
*El 23 de agosto se inspeccionó para el levantamiento de los badenes a intervenir en dichas calles. Distrito de Apopa.
*El 29 de agosto se hizo el levantamiento de calle Hildebrando Juárez, se preparó la base para colocar Carpeta Nueva. Distrito de Apopa.
*El 04 de septiembre se realizó la visita en la calle al estadio, donde se verificó el levantamiento para el mejoramiento de dicha calle, haciendo el levantamiento con representantes de la empresa contratista, elaborando cajas colectoras de aguas lluvias y preparación de base para colocación de carpeta. Distrito de Apopa.
6 | Diseño y elaboración de planos | No se ha realizado ningún diseño ni elaboración de planos en el periodo correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del presente.
7 | Memorándums | Elaboración de memorándums para dar respuestas a las diferentes solicitudes que recaen en la Departamento de Proyectos del Distritos de Nejapa y Apopa.
8 | Cotizaciones | Se han realizado cotizaciones por medio de las páginas en línea de las diferentes ferreterías, así como también se han solicitado cotizaciones por medio de redes sociales y de correo electrónico, solicitudes que se han hecho a ferreterías locales y empresas de venta de maquinaria pesada.
9 | Realización de Informes | Realización de informes de avances para la Unidad de Acceso a la Información del segundo trimestre.
Realización de informes de avances del proyecto: "PAVIMENTACIÓN CON ADOQUINADO PASAJE N°1, LOTIFICACIÓN SAN LUIS, CANTÓN ALDEA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE NEJAPA."
Además se realizan informes de supervisión en colocación de mezcla asfáltica en caliente, concreto hidráulico y base de suelo cemento.
10 | Reuniones | Reunión con el Alcalde Municipal, para afinar detalles en los departamentos
11 | Resección de solicitud. | En las oficinas de Desarrollo de Proyectos en el Distrito de Nejapa se atiende a contribuyentes brindando información relacionada con las solicitudes de maquinarias para solventar problemáticas de calles en mal estado además se reciben solicitudes de comunidades de lunes a vienes de 8 am a 4 pm, las cuales se programan acorde a las disponibilidad establecidas por el encargado de maquinaria las maquinarias que prestan servicios son: retroexcavadora, Motoniveladora, minicargador, compactador, tractor de banda, volquetas y camioncito Toyota Dina. Estas maquinas las operan personal de la municipalidad; siempre es acompañado por el coordinador para la realización del trabajo solicitado quede bien ejecutado.

## Hoja1
| Familia | Beneficiados
1- Calle Apocapa (Popotlan 1). Distrito de Apopa. | 500 | 2500 | 42
2- Calle Hildebrando Juárez. Distrito de Apopa. | 67 | 335 | 27
3- Calle principal el Estadio Joaquín Gutiérrez, punto de la 38D, Bocacalle El Pepeto. Distrito de Apopa. | 232 | 1160 | 38
4- Calle concepción Norte, Distrito de Nejapa. | 150 | 750 | 19
5- 4° Calle poniente, Bacheo Puntual. Distrito de Apopa. | 133 | 665 | 25
6- Calle a Tomayate, ( Mejoramiento con concreto hidráulico). Distrito de Apopa. | 57 | 285 | 151
7- Acceso a cancha María Elena. Distrito de Apopa. | 244 | 1220
8 - Pavimentación con adoquinado Pasaje N°1, Lotificación San Luis, Cantón aldea las Mercedes, Municipio de Nejapa. | 40 | 200
Nombre de caminos vecinales intervenidos:
1- Cantón Joya Grande. Distrito de Apopa. | 1000 | 5000
2- Calle el Cerro. Distrito de Nejapa. | 250 | 1250
3- Cantón Suchinango. Distrito de Apopa. | 360 | 1800
4- Cantón Las Delicias. Distrito de Apopa. | 340 | 1700
5- Calle Principal, Lotificación Las Américas 1 y 2. Distrito de Nejapa. | 100 | 500