ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR OESTE

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORIA DE LABORES

DE ENERO A DICIEMBRE 2024

INDICE

I.	INTRODUCCION	2

II.	OBJETIVO	3

III.	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN CIVIL SAN SALVADOR OESTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2024 SEGÚN POA	4

IV.	LOGROS Y RESULTADOS	7

V.	CONCLUSIÒN	7

# INTRODUCCION

La Dirección Municipal de Protección Civil, de la Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste, creada con la finalidad de realizar acciones enfocadas a la prevención y mitigación de desastres y eventos que generen algún tipo de riesgo, en las diferentes comunidades que integran el Municipio, además de dar seguimiento y cumplimiento a las actividades que corresponden a la Comisión Municipal de Protección Civil, establecidas en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y demás regulaciones aplicables.

Esta dirección forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, como un conjunto interrelacionado, descentralizado en su operatividad, de organismos públicos y privados, que tienen la responsabilidad de formular y ejecutar los respectivos planes de trabajo de protección civil, planes de trabajo de prevención del manejo del riesgo de desastres y de mitigación de los impactos de éstos.

# OBJETIVO

GENERAL

Ejecutar acciones relacionadas con la Gestión Integral de Riesgo y Desastres mediante la coordinación interinstitucional que permitan proporcionar lineamientos y medidas de prevención, protección, atención, salvamento, evacuación, y seguridad de manera eficiente y oportuna en situaciones de emergencias y eventos de alta concentración de personas en el municipio de San Salvador Oeste.

ESPECIFICOS

1. Proporcionar respuesta oportuna a la población afectada por emergencias o desastres, derivados de fenómenos naturales o antrópicos, que pongan en riesgo la vida, la salud y los bienes materiales de las personas.

2.	Implementar planes de contingencia en diferentes periodos del año, que incluye elementos de protección y auxilio de la población de San Salvador Oeste, ante diferentes escenarios (Inundaciones, Deslizamientos, Incendios, concentraciones masivas y Epidemias) .

3.	Ejecutar acciones de prevención encaminadas al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y de los centros educativos de San Salvador, Oeste.

# ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN CIVIL SAN SALVADOR OESTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2024 SEGÚN POA

| METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas Planificadas |  | Periodo de ejecución | Actividades Ejecutadas para el Cumplimiento de Metas | % de Avance |
|  | PLAN ADMINISTRATIVO 2024 | 1 de abril al 31 de diciembre de 2024 | Elaborar los requerimientos a tiempo para tener los insumos necesarios y dar una mejor atención a los usuarios. | 100% |
|  | PLAN CASTOR 2024 | 1 de abril al 31 de mayo de 2024 | Identificar quebradas y tragantes de zonas vulnerables para evitar inundaciones. | 100% |
|  | PLAN EMERGENCIAS | 1 de abril al 30 de junio de 2024 | Elaborar plan para dar respuestas a situaciones imprevistas dentro de nuestro departamento y dentro del municipio, situaciones naturales y antrópicas. | 100% |
|  | PLAN INVERNAL 2024 | 14 al 30 de Junio de 2024 | Lograr dar respuesta a las personas del municipio que lo requieran ante situaciones y adversidades naturales y antrópicas. | 100% |
|  | ATENCION Y RESPUESTAS A DENUNCIAS CIUDADANAS | 1 de abril al 30 de junio de 2024 | - Recepción de denuncias - Inspección - Remisión a unidades competentes - Intervención operativa de respuesta | 100% |
|  | JORNADAS DE FUMIGACION y ABATIZACIÓN | 1 de abril al 30 de junio de 2024 | - Coordinación de insumos con SIBASI Norte. - Visita a comunidades - Intervención de Comunidades, Centros Educativos, Iglesias, Espacios Públicos, Instalaciones municipales, mercados etc. - Eliminación de Criaderos de Zancudo | 100% |
|  | PLAN DE ACCIONES ANTE LA EMERGENCIA POR EL PASO DE LA “TORMENTA ALBERTO”. | 14 al 30 de Junio de 2024 | - Talas y Podas de ramas y árboles caídos. - Limpiezas de Tragantes. - Evacuaciones preventivas y de emergencia. - Monitoreo de Ríos y quebradas. - Control de albergues - Entrega de Canastas solidarias - Verificación, atención y prevención de deslizamientos. - Evaluación de Daños a Viviendas etc. | 100% |
|  | PLAN VACACIONES DE AGOSTO 2024 | 1 al 6 de agosto de 2024 | - Coordinación Interinstitucional - Despliegue de puntos de avanzada - Monitoreos Preventivos - Atención de Emergencias - Dispositivos de Seguridad | 100% |
|  | PLAN BOLAS DE FUEGO | 31 de agosto de 2024 | - Coordinación Interinstitucional - Despliegue de puntos de avanzada - Monitoreos Preventivos - Atención de Emergencias - Dispositivos de Seguridad | 100% |
|  | PLAN INDEPENDENCIA 2024 203 AÑOS | Del 1 al 30 de septiembre de 2024 | - Coordinación Interinstitucional - Despliegue de puntos de avanzada - Monitoreos Preventivos - Atención de Emergencias - Dispositivos de Seguridad | 100% |
|  | PLAN FIESTAS PATRONALES NEJAPA 2024 | Del 16 al 30 de septiembre de 2024 | - Coordinación Interinstitucional - Despliegue de puntos de avanzada - Monitoreos Preventivos - Atención de Emergencias - Dispositivos de Seguridad | 100% |
|  | SIMULACRO DE TERREMOTO A NIVEL NACIONAL 2024 | Del 1 al 31 de octubre de 2024 | - Coordinación Interinstitucional - Formación de Formadores - Capacitaciones a Población Educativa - Capacitación de Evaluadores - Despliegue de Evaluadores - Cobertura de Simulacros | 100% |
|  | PLAN CEMENTERIO SEGURO 2024 | Del 19 de octubre al 3 de noviembre de 2024 | - Coordinación Interinstitucional - Despliegue de puntos de avanzada - Monitoreos Preventivos - Atención de Emergencias - Dispositivos de Seguridad - Control de Tráfico | 100% |
|  | PLAN FIESTAS PATRONALES APOPA 2024 | Del 17 al 25 de noviembre de 2024 | - Coordinación Interinstitucional - Despliegue de puntos de avanzada - Monitoreos Preventivos - Atención de Emergencias - Dispositivos de Seguridad | 100% |
|  | PLAN BELEN 2024 | Del 23 al 31 de diciembre de 2024 | - Coordinación Interinstitucional - Despliegue de puntos de avanzada - Monitoreos Preventivos - Atención de Emergencias - Dispositivos de Seguridad | 100% |

# LOGROS Y RESULTADOS

| ACCIONES ESPECÍFICAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | TIPO DE ACTIVIDAD | TOTAL |
|  | Inspecciones realizadas | 97 |
|  | Podas de arboles | 391 |
|  | Talas de arboles | 256 |
|  | Emergencias por incendio | 16 |
|  | Emergencias leves y moderadas | 43 |
|  | Emergencias por árbol caído | 130 |
|  | Emergencias rama caida | 32 |
|  | Emergencias criticas | 17 |
|  | Entrega de Barriles de agua por medio de Camión Cisterna | 16,480 |
|  | Cobertura de eventos | 84 |
|  | Limpieza de Tragantes y pozos | 56 |
|  | Capacitaciones impartidas | 31 |
|  | Conformación de Comisiones Comunales | 2 |
|  | Reuniones de trabajo | 35 |
|  | Viviendas Fumigadas | 25,876 |
|  | Planes de Contingencia Ejecutados | 14 |
|  | Simulacros realizados | 69 |
|  | Centros Escolares Capacitados en Simulacro y Plan de Riesgos | 69 |
|  | Emergencias Crítica por lluvias | 5 |
|  | Personas Albergadas | 75 |
|  | Deslizamientos durante emergencia por lluvias | 11 |
|  | Impermeabilizaciones | 14 |
|  | Evaluaciones de Viviendas Dañadas | 30 |
|  | Atención de Emergencia Epidemiológica por Dengue | 1 |
| TOTAL |  | 44,204 |

# CONCLUSIÒN

El presente documento contiene en resumen las acciones que la Dirección de Protección Civil de San Salvador Oeste ejecutó durante el periodo de enero a diciembre del año 2024, encaminadas a proporcionar lineamientos y medidas de prevención, protección, atención, salvamento, evacuación, y seguridad de manera eficiente y oportuna en situaciones de emergencias y eventos de alta concentración de personas en el municipio de San Salvador Oeste, con la finalidad de proteger los bienes y la vida de los habitantes de los distritos de apopa y nejapa. Y ha sido elaborado para informar sobre los alcances obtenidos durante el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre del año 2024.