PLAN OPERATIVO ANUAL ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIQUIZAYA

PLAN OPERATIVO ANUAL ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIQUIZAYA

SAUL

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Anual (POA) 2022 es la principal herramienta de planeación de la Alcaldía Municipal de Atiquizaya, con la cual se formula la programación anual de actividades, metas estratégicas y operativas, transformándose en el elemento articulador de lo estratégico y lo operativo, es decir, convirtiendo la planeación estratégica en acciones concretas para dar cumplimiento a los compromisos con los Ciudadanos Atiquizayenses.

Con este propósito, el Departamento de la Gerencia Administrativa, inicia los trabajos de coordinación entre todas las unidades organizativas de la Alcaldía Municipal; teniendo como resultado un ejercicio de planeación y programación vinculada con el Presupuesto Institucional que es aprobado por el Concejo Municipal y acorde a la estructura organizativa aprobada para el año. Para atender el conjunto de necesidades de los ciudadanos, priorizando los proyectos de desarrollo, las obras y acciones   asociadas para contribuir al cumplimiento de la Visión Institucional de transformar a Atiquizaya en una Ciudad de crecimiento por lo tanto el Plan se convertirá en el Instrumento para la evaluación anual de los resultados de la Gestión Municipal.

Como resultado, se logró integrar el documento PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) de manera coherente y sistemática, garantizando su adecuado mantenimiento en sus diferentes etapas de ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. Además, es importante señalar que este plan servirá como insumo en el proceso de Formulación del Presupuesto Municipal del año.

Esta herramienta de Control Interno, formulado en concordancia a lo indicado en las Normas Técnicas de Control Interno  de la Municipal, constituye la principal herramienta en la que se establecen  las metas estratégicas y operativas y sus correspondientes actividades sustantivas, montos presupuestarios asignados a cada una de las Unidades Organizativas de maneras, las acciones y compromisos anuales para dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales  que le permiten alcanzar satisfactoriamente lo mandatado por el Código Municipal en su artículo 4 donde se establecen las competencias Municipales; además es el instrumento que determina la inversión Municipal del año.

El Plan Operativo Anual viene a constituir una guía de metas, objetivos y acciones que deberán aplicarse en la Institución, en los diferentes aspectos conforme a las normas contempladas en las Leyes, reglamento y demás disposiciones legales establecidas y que están en vigencia.

La finalidad: con la aplicación, ejecución y seguimiento del presente plan, se pretende optimizar los resultados en los aspectos de gestión financiera, institucional, operativa y administrativa en beneficio de la municipalidad.

El presente Plan Operativo Anual será evaluado durante su proceso y al final para evaluar y consolidar logros y dificultades.

OBJETIVO GENERAL

- Planificar de manera efectiva y cronológica el trabajo de las diferentes áreas de la municipalidad, impulsando así el desarrollo del municipio de Atiquizaya mediante la eficiente, moderna, organizada y transparente administración municipal.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Fortalecer la organización administrativa en la planificación, así como el seguimiento y control de programas, proyectos y acciones orientadas al desarrollo municipal y local.

- Determinar el recurso humano, técnico y financiero que serán necesario disponer para la implementación y ejecución de las diferentes metas que integran el POA de la Municipalidad de Atiquizaya 2022

- Supervisar la ejecución de los planes de trabajo de las diferentes unidades organizativas de la municipalidad con el propósito de lograr el cumplimiento de las metas definidas mediante el seguimiento del trabajo realizado.

Filosofía Municipal

MISIÓN

Ser un gobierno con una gestión pública municipal ágil, honesta y sostenible financieramente; convirtiendo a Atiquizaya en un lugar de oportunidades, limpio, seguro y socialmente incluyente, con un manejo sostenible de sus recursos naturales y bajos niveles de vulnerabilidad.

VISIÓN

Lograr que Atiquizaya sea un municipio líder, moderno y seguro, con una ciudad en desarrollo constante, logrando una mejor calidad de vida para los Atiquizayences.

VALORES

RESPETO
                                                                                                                                                                                                                            Actitud serena y tolerante con que se trata a todas las personas, en el  momento de resolver los desacuerdos u opiniones. Buscar relacionarse de manera adecuada y cordial con sus colaboradores, colegas, superiores, subordinados y público en general, a efecto de contribuir a una sana convivencia.

RESPETO
                                                                                                                                                                                                                            Actitud serena y tolerante con que se trata a todas las personas, en el  momento de resolver los desacuerdos u opiniones. Buscar relacionarse de manera adecuada y cordial con sus colaboradores, colegas, superiores, subordinados y público en general, a efecto de contribuir a una sana convivencia.

HONRADEZ E INTEGRIDAD
Los Servidores de la Municipalidad deben realizar su trabajo con honradez, sin dispensa de favores, obrando con rectitud e integridad, sin solicitar ni esperar obtener beneficios de ningún tipo, adicionales a los establecidos legalmente; no deben aceptar bonificaciones o regalías provenientes de funcionarios de las instituciones públicas o de personas que se encuentren relacionadas con las labores que realiza. En caso que se produzca un ofrecimiento de esta naturaleza, lo dará a conocer de inmediato a su jefe superior jerárquico, para que aplique las medidas pertinentes.

HONRADEZ E INTEGRIDAD
Los Servidores de la Municipalidad deben realizar su trabajo con honradez, sin dispensa de favores, obrando con rectitud e integridad, sin solicitar ni esperar obtener beneficios de ningún tipo, adicionales a los establecidos legalmente; no deben aceptar bonificaciones o regalías provenientes de funcionarios de las instituciones públicas o de personas que se encuentren relacionadas con las labores que realiza. En caso que se produzca un ofrecimiento de esta naturaleza, lo dará a conocer de inmediato a su jefe superior jerárquico, para que aplique las medidas pertinentes.

LEALTAD INSTITUCIONAL
Los Servidores de la Municipalidad deben demostrar lealtad institucional, cumpliendo y velando porque se cumplan los principios y disposiciones  contenidas en la Constitución en el ámbito de la competencia institucional, así como de la legislación secundaria relacionada, a efecto de contribuir a generar condiciones de honestidad que propicien el desarrollo de una Administración Pública al servicio de la Sociedad, para lo cual están comprometidos con la salvaguarda del patrimonio público y con el respeto estricto al ordenamiento jurídico, subordinando a ellos, los intereses individuales.

LEALTAD INSTITUCIONAL
Los Servidores de la Municipalidad deben demostrar lealtad institucional, cumpliendo y velando porque se cumplan los principios y disposiciones  contenidas en la Constitución en el ámbito de la competencia institucional, así como de la legislación secundaria relacionada, a efecto de contribuir a generar condiciones de honestidad que propicien el desarrollo de una Administración Pública al servicio de la Sociedad, para lo cual están comprometidos con la salvaguarda del patrimonio público y con el respeto estricto al ordenamiento jurídico, subordinando a ellos, los intereses individuales.

SOLIDARIDAD
Apoyo o adhesión voluntaria y circunstancial a una causa o al interés de otras personas, particularmente en situaciones difíciles, siempre que no se contrapongan a los intereses generales o públicos, ni a la normativa aplicable. La persona solidaria no duda en colaborar y apoyar a sus compañeras y compañeros de trabajo que se encuentran en situaciones desfavorables.

SOLIDARIDAD
Apoyo o adhesión voluntaria y circunstancial a una causa o al interés de otras personas, particularmente en situaciones difíciles, siempre que no se contrapongan a los intereses generales o públicos, ni a la normativa aplicable. La persona solidaria no duda en colaborar y apoyar a sus compañeras y compañeros de trabajo que se encuentran en situaciones desfavorables.

TRABAJO EN EQUIPO
Adopción de un espíritu de colaboración para la realización de las labores, que permita el logro de los objetivos y metas institucionales

TRABAJO EN EQUIPO
Adopción de un espíritu de colaboración para la realización de las labores, que permita el logro de los objetivos y metas institucionales

METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR

Considerando la importancia que representa el cumplimiento de las asignaciones funcionales para cada Unidad Organizativa de la Alcaldía Municipal de Atiquizaya y combinado con el compromiso permanente de actualizar y priorizar las necesidades de los ciudadanos que permitan proyectar el conjunto de programas y acciones a ejecutar, se implementaran técnicas y métodos funcionales e innovadores, con esto se pretende tener una dinámica social y económica que se requiere para dar soporte presupuestal de las necesidades especiales, con lo cual es posible afirmar que se cuenta con el instrumento apropiado para llevar a cabo la operación de la administración.

En tal virtud y para efectos de la integración del POA 2022, partiendo desde la identificación de la problemática a atender, se formularon programas, procesos, proyectos y acciones que inciden en temas específicos y particulares, encadenando de manera secuencial fines, propósitos, y actividades.

Se describen en el documento las metas estratégicas y operativas y sus correspondientes actividades sustantivas, montos presupuestarios asignados a cada una de las Unidades de la estructura organizacional. De acuerdo a las proyecciones realizadas, para el año 2022.

Todo ello se desarrollará a través de las etapas siguientes:

Etapa 1: Diseño de Lineamientos.

Se diseñarán los Lineamientos para la Formulación del plan Operativo Anual (POA) de la Alcaldía Municipal de Atiquizaya para encauzar los esfuerzos institucionales en la elaboración de un POA que permita articular y coordinar adecuadamente la ejecución de las tareas de cada Unidad Organizativa para el logro de sus objetivos, los diferentes programas, proyectos actividades, recursos físicos y presupuestales que desarrollaran cada uno de las unidades que conforman la Institución.

Etapa 2: Asesoría.

Una vez divulgados los Lineamientos de Formulación POA a todos los responsables de las Unidades Organizativas, se inicia a la fase de asistencia técnica a todos los enlaces de Planificación con el propósito de asegurar que las elaboraciones de sus planes respondan en criterio y forma a los compromisos asignados a sus unidades Organizativas.

Etapa 3: Recepción, revisión y validación de la información.

Cada propuesta de Formulación de Planes Operativos pasó inicialmente por la revisión del Encargado de área correspondiente, posteriormente remitido al departamento de la Gerencia Administrativa quien realiza la revisión y análisis de cada propuesta de metas formuladas, retroalimentando a las Unidades correspondientes las observaciones técnicas que son tomadas en cuenta para la validación final del proceso de formulación del POA.

Etapa 4: Ingreso de Información en el Sistema de Planificación Institucional.

Una vez validadas cada una de las metas por la gerencia administrativa se diseña y registran los compromisos de cada dependencia en el año lectivo, obteniendo los reportes de formulación, resumen de metas POA, avances, evaluación de metas, etc. Dicha información es cotejada con el soporte impreso entregado por las dependencias para la realizar las últimas modificaciones posibles o en su caso iniciar el proceso de integración del documento que será el final.

Etapa 5: Integración de Documento de Formulación POA para aprobación de Concejo Municipal y Difusión.

Cuando los Planes Operativos Anuales de cada unidad están validados en su versión final se procede a la integración del documento Institucional de Plan Operativo Anual para someterlo a aprobación del Concejo Municipal y finalmente la difusión a todas las Unidades Organizativas de la Municipalidad sentando en firme sus compromisos anuales por lo que deberán responder en el año que se desarrolla.

MARCO LEGAL

La Alcaldía Municipal de Atiquizaya se fundamenta y orienta su accionar con base a sus mandatos legales e institucionales y en las políticas públicas municipales vinculadas a las funciones, actividades y proyectos de la Municipalidad, dentro de lo cual se menciona en el siguiente marco normativo:

- Todas las Jefaturas de unidades organizativas de la Municipalidad, serán responsables de formular el Plan Operativo Anual que incluirá sus propias metas y actividades sustantivas, tomando de base el Plan Estratégico Institucional, contribuyendo directamente en el logro de los Objetivos Estratégicos.

- Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Alcaldía Municipal de Atiquizaya.

- El Código Municipal, Capítulo II De La Organización y Gobierno de los Municipios, Art. 30 Facultades del Concejo, numeral 6 define que aprobarán el Plan y Programas de Trabajo de la Gestión Municipal.

- La Ley de Acceso a la Información Pública, Título II Clases de Información, Capítulo I Información Oficiosa, Art. 8, indica que el Plan Operativo Anual Se pondrá a disposición del público, se divulgará y actualizará en base a los lineamientos.

- Ley de La Corte De Cuentas De La República, Art. 26. Cada entidad y organismo del sector público establecerá su propio Sistema de Control Interno Financiero y Administrativo, previo, concurrente y posterior, para tener y proveer seguridad razonable:

- En el cumplimiento de sus objetivos con eficiencia, efectividad y economía;

- En la transparencia de la gestión;

- En la confiabilidad de la información;

- En la observancia de las normas aplicables

- Entre otras, tales como, Código de Ética Gubernamental, Código de Trabajo, convenios suscritos como país.

ESTRUCTURA  JERARQUICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIQUIZAYA.

SECRETARÍA MUNICIPAL

| OBJETIVO GENERAL: Asistir al Concejo Cumpliendo con las disposiciones de ley establecidas en el Código Municipal, reglamento interno, leyes y ordenanzas, estableciendo mediante acuerdo las decisiones tomadas por el concejo Municipal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | COORDINACIÓN | REQUERIMIENTOS | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Elaborar las convocatorias con un mínimo de dos días para las sesiones ordinarias de Concejo. | Organizar la agenda proporcionando un calendario con fechas establecidas para las reuniones de Concejo | -Que todos los concejales tendrán las fechas de reuniones ordinarias cada seis meses. | Realizar en enero y junio la agenda de reuniones de concejo para 6 meses. | -Concejo y Secretaria | - Papel bond tamaño carta y oficio. - Computadora. - Impresora - Ampos. - Agenda. - Lapiceros. - Order book. - Usb. - Folders oficio y carta, - Engrapadora. - Grapas. - Sacabocado. - Archivero. - Anilladora - Materiales para anillar. - Tijeras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resguardar y darle seguimiento a las notas recibidas. | -crear ampos con información ordenada de notas recibidas internas y externas y notas enviadas. | - Que el 100% de la correspondencia sea remitida a las unidades o comunidades solicitantes mediante informe | -Recepción, Ordenar y archivar solicitudes | -Comunidades, Unidades de la Municipalidad, Instituciones Públicas, Centros Educativos, Iglesias, entre otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darle seguimiento a los acuerdos Municipales. | - Monitorear el cumplimiento de acuerdos municipales de las 24 sesiones programadas | -Verificar que el 100% de los acuerdos del libro de actas se cumplan a través de informe | -Llevar un libro de registro de los acuerdos municipales entregados | -Comunidades, Unidades de la Municipalidad, Instituciones Públicas, Centros Educativos, Iglesias, entre otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

AUDITORIA INTERNA

ARCHIVO

| OBJETIVO GENERAL: Implementar el sistema de institucional de gestión documental y archivos en la producción resguardo, conservación y acceso a documentos y archivos administrativos que contribuyen a la transparencia de la gestión pública municipal. |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nª | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N |  | D |  |
| 1 | •Proporcionar los elementos básicos para la administración y resguardo de documentos. | Crear una comisión para la selección y evaluación documentos que ya no tendrán un uso y poder darle su debido proceso para su eliminación. | Clasificar y evaluar la documentación al 100% | -Ordenar y clasificar. -Inventarios de Transferencias Documentales | -40 cajas office Depot -10 Cinta Scoth | -consejo municipal -40 unidades del palacio municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | •Homogenizar los procesos y la clasificación de la información. | Lograr que los empleados que envíen la documentación al archivo municipal, ya seleccionada y ordenada para que cuando sea solicitada su búsqueda sean más efectiva y rápida. | Recibir y Mantener en orden la documentación al 100% | -Limpiar y colocar fecha de actividad realizada a documentos y soporte -Eliminación física de documentos - Objetivos, alcances y limitantes. | - 50 cajas Office Depot -10 cinta scoth -5 marcadores | -Concejo municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | •Transparentar la gestión pública municipal proporcionando la conservación de documentos físicos y digitales | Reordenar adecuadamente la documentación que ya se encuentra en Archivo, en una sola oficina que cumpla con todas las normas de seguridad para su debido resguardo. | Resguardar y proteger la documentación al 100% | -Identificar, clasificar, agrupar, inventariar en físico, empacar, almacenar - fumigación contra insectos y roedores | -10 estantes metálicos - 1 extinguidor - 10 marcadores - 50 cajas office depot | -Unidad ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UNIDAD JURIDICA

| OBJETIVO GENERAL: El cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el código municipal y normativa interna de la municipalidad, leyes secundarias y las establecidas en los convenios respectivos. |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Brindar asesoría legal al Concejo Municipal, Alcalde y Sindica Municipal para garantizar el Cumplimiento de la Normativa legal vigente. | Emitir opiniones legales que fueren requeridas por el Concejo Municipal. | Cumplir con la emisión de las opiniones legales requeridas por el concejo. Control con bitácoras de asesorías. | Recepción de solicitudes del Concejo Municipal. Seguimiento de información y documentación según el caso. Estudio del caso asignado. Pronunciamiento de la opinión por escrito. | 15 resmas de papel bond T/C 8 resmas de papel bond T/O 60 folder T/C 40 folder T/O 30 sobres manila T/C 20 sobres manila T/O 2 cajas de fastener 5 cajas de clips grandes | Con secretaria Municipal para la entrega de Acuerdos Municipales y otra documentación delegada a esta unidad. Con la unidad de transporte para el traslado del personal para realizar diligencias fuera del Municipio. Con recursos humanos para la facilitación de documentos que sean necesarios para tramites asignados a esta unidad. | 8 . 33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8 . 33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8 . 33% |
| 2 | Brindar asesorías legales y acompañamiento jurídico a las diferentes Unidades de la Municipalidad. | Brindar asesoría legal a Unidades de la Municipalidad y personas particulares. | Cumplir con las asesorías requeridas por las Unidades de la Municipalidad. Bitácoras de control de asesorías. | Apoyar en redacción de notas actas y escritos y Acuerdos Municipales. Certificación de documentos. Auténticas de firmas. Elaboración de convenios y Cartas de entendimiento Revisión, actualización y reforma de ordenanzas municipales. Revisión, actualización y reformas de Reglamentos y Manuales. Asistir a reuniones con unidades y departamentos de la municipalidad para la discusión de temas relacionados con el que hacer Municipal. Mostrarse parte en audiencias conciliatorias en la Unidad de Defensa del Trabajador de la PGR. Promover o mostrarse parte en los juicios civiles o en aquellos que la Municipalidad tenga interés como parte o demandado previo Acuerdo Municipal. Mostrarse procesos administrativos iniciados en contra de la Municipalidad. Elaboración de escrituras de Zonas Verdes, a favor de la Municipalidad. Elaboración de contratos de arrendamiento en los que la Municipalidad sea la Arrendataria. Revisión de términos de referencia y bases de licitación de procesos de libre gestión y licitaciones públicas realizadas por la UACI, cuando sea requerido por esa Unidad. Elaboración y revisión de contratos provenientes de los procesos de libre gestión y licitaciones públicas realizadas por la UACI, cuando esa Unidad así lo requiera. | 3 cajas de clips pequeños 25 lapiceros azules 15 lapiceros negros 10 botes de tinta negra para impresora 12 botes de tinta de colores para impresora 4 marcadores de colores 1 caja de lápices 1 una silla ejecutiva 2 sillas de espera 3 almohadillas para sello color azul 9 AMPOS 4 plumones azul y negro 50 páginas de papel bond de colores 4 cajas de grapas normales. | Coordinar con UACI y Tesorería para erogación de fondos para realización de diligencias y derechos registrales. Coordinación con tesorería municipal para que agilice los trámites para la emisión de cheques para pagos de derechos registrales. Coordinación con gerencia general y UATM para la revisión de ordenanzas que tengan relación a sus áreas. Coordinar con el jefe inmediato la asistencia a capacitaciones relacionadas con el que hacer municipal. Coordinar con secretaria municipal la elaboración de acuerdos donde se me habilite mostrarme parte en los procesos en que la municipalidad sea parte. Coordinar previa orden del concejo municipal iniciar acciones judiciales que interesen a la municipalidad. | 8 . 33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8 . 33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8 . 33% |
| 3 | Brindar asesoría jurídica a particulares | Brindar asesorías a particulares que así lo soliciten a esta Unidad. | Cumplir con las asesorías solicitadas Bitácoras de control de asesoría | Las asesorías brindadas a las personas que lo soliciten a la Unidad Jurídica. |  | Con promoción social para que haga del conocimiento de la población los servicios que presta la Unidad Jurídica. Coordinar con la unidad de comunicaciones hacer del conocimiento de la población los servicios de asesoría que brinda la municipalidad. | 8 . 33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8 . 33% | 8.33% | 8.33 % | 8.33% | 8.33% | 8 . 33% |

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

| OBJETIVO GENERAL: Garantizar el derecho de acceso a la información pública a toda persona sin distinción alguna, previa solicitud y recibiendo información generada, de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. A fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de la Municipalidad de Atiquizaya. |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nª | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Generar en los usuarios la plena confianza, logrando así que este pueda solicitar información, en cuanto al quehacer municipal. | Realizar oportunamente los requerimientos de información a las unidades. | Notas de solicitud de Información y Libro de solicitudes de Información | Realizar Solicitudes de acuerdo a la información requerida a las unidades | Resmas papel bond, tamaño carta. Lapiceros. Libros de Actas Marcadores de colores. Lapiceros Negro y azul. Lápiz Impresora Marca Epson. Tinta Negra para Impresora | Con las unidades que operan en la Municipalidad. Y usuarios de la Información | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % |
| 2 | Lograr que las unidades remitan la información solicitada a la unidad en el tiempo establecido | Emitir respuesta de forma veraz, y oportuna en el plazo que la ley estima conveniente. | Notas de respuesta de información a usuarios y libro de solicitudes de información | Elaborar respuestas de solicitudes de información requeridas | Resmas papel bond, tamaño carta. Libros de Actas Clips Pequeños y grandes. Impresora Marca Epson. Tinta Negra y de color para Impresora | Con las unidades que operan en la Municipalidad. | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % |
| 3 | Organizar toda la documentación que ingresa en referencia a la información que se requerirá por parte de los usuarios. | Llevar un expediente foliado de la unidad. | Expediente de la unidad | Ordenamiento e información recibida y entregada, verificando los tiempos establecidos en la leyes | Resmas papel bond. Folders tamaño carta. Archivero Plumones Azul y Negro 509. Marcadores de colores. Clips Pequeños y grandes. Lapiceros Negro y azul Lápiz. Impresora Marca Epson. Tinta Negra y de color para Impresora Folder T/C /O | Unidad de Bodega, y demás unidades. | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % |

COMUNICACIONES Y R. PUBLICAS

| OBJETIVO GENERAL: Mantener informada a la población de las actividades que realiza la municipalidad y colocar la imagen de la alcaldía como una gestión eficiente al servicio de la población. |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N |  | D |  |
| 1 | Desarrollar estrategias de comunicación efectiva que mejoren la imagen de la Municipalidad. | Colocar la imagen de la municipalidad como una gestión eficiente al servicio de la población. | La receptividad de la población con la información brindada | Crear artes y publicaciones de carácter informativa de las actividades municipales. | Equipo fotográfico y tecnológico de la unidad. | Unidad Ambiental Cuadrilla de mantenimiento Unidad de deporte Unidad de proyectos y caminos vecinales | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaborar proyectos audiovisuales, gráficos, diseños y documentos de carácter informativo sobre el trabajo de la Municipalidad | Lograr un mayor alcance del contenido posteado. | Estadísticas brindadas por cada red social. | Crear artes o líneas gráficas que nos identifiquen como Municipalidad | Equipo fotográfico y tecnológico de la unidad. | Unidad de Comunicaciones. | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |
| 3 | Coordinar con medios de comunicación escrita y audiovisual local y nacional para dar a conocer las actividades que realiza la municipalidad. | Dar a conocer el trabajo municipal de la actual administración y demás actividades involucradas. | Que la actividad planificada sea informada en los diferentes medios que asistan. | Conferencias de prensa e invitaciones a actividades relevantes. | Equipo fotográfico y tecnológico de la unidad. | Unidad de Comunicaciones. |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |

REGISTRO MUNICIPAL

PLAN ANUAL OPERATIVO

NOMBRE DE LA UNIDAD: Registro Municipal                                       fecha: 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

| Objetivo General: Recopilar toda la información referente a la identidad, acceso, desempeño o capacitación, retiros, beneficios y cualquier otro dato que se considere conveniente de los empleados pertenecientes a la LCAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | META | IDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTO | COORDINACIÓN | E | F | M | A | M | J |  | J | A | S | O | N | D |  |
| 1 | Recopilar toda la información referente a la carrera administrativa desempeñada por los empleados pertenecientes a la misma | Solicitar a los empleados de la municipalidad documentación personal para actualización de sus expedientes. | Recopilar al 100% los documentos que se le solicitan | Llenado de ficha. Nombramientos de libro del alcalde Acuerdos de concejo. Fotocopia de documentos empleado sobre alguna modificación. | 240 folders 2 remas de papel crespón tamaño carta 2 cajas de fastener 1 caja de grapas | Unidad de RRHH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 5 % | 2 5 % | 2 5 % | 2 5 % |  |
| 2 | Elaborar un expediente por cada empleado municipal en los que conste información que se considere conveniente sobre ellos. | Crear un expediente por cada empleado de la Municipalidad de Atiquizaya que contenga la información que se considere conveniente sobre ellos. | Elaborar al 100% el expediente de cada empleado de la municipalidad. | Llenado de ficha. Solicitud de documentación personal. Información académica. | 2 remas de papel crespón tamaño carta Fotocopias | Unidad de RRHH | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % |  | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % |  |
| 3 | Procesar en el sistema informático del Registro Nacional de LCAM la información de los empleados de carrera. | Procesar en el sistema informático la actualización de los empleados de la LCAM | Procesar al 100% la información de los 108 empleados inscritos en la LCAM | Realizar la entrega de cada expediente por empleado en ISDEM San Salvador Escanear, procesar documentación sobre traslados, renuncias o despidos de empleados inscritos en la LCAM | Computadora Escaner | Unidad de RRHH | 3 5 % | 3 5 % | 3 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

| N | Objetivos | Meta | Indicador | Actividades | Requerimientos | Coordinación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objetivo General: La unidad de Gestión está vehementemente enfocada en proyectos, programas, capacitaciones, talleres y convenios con cooperaciones para fortalecer, capacitar, impulsar y retroalimentar conocimientos adquiridos con énfasis en fortalecimiento de conocimiento e inversión en el municipio de Atiquizaya | Gestión de proyectos y programas para lograr cambios de vida comunales y de diferentes entes de la comunidad. | Que un 2% de la población reciban capacitación técnica con enfoque en áreas Rurales del municipio. | Firma de convenios con entidades gubernamentales y no gubernamentales. | Transporte, Papelería, y Logística. | Unidad de Seguridad Alimentaria. Unidad Medioambiental. |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |
| 2 | Objetivo Especifico: Implementar diferentes acciones estratégicas para la realización de ejecución de gestiones para impulsar las diferentes oficinas políticas públicas municipales, comités y asociaciones del municipio de Atiquizaya. | Lograr alianzas estratégicas con embajadas. | Trabajar con un 80% de organizaciones no gubernamentales y embajadas establecidas en el país. | Firma de convenios y proyectos. | Transporte, Papelería, y Logística. | Sr. Alcalde, Embajadores, Equipo de Gestiones. |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |
| 3 |  | Realizar proyectos con énfasis a programas comunales y asociaciones. | Un 25% de la población en zonas Rurales se vea beneficiada con proyectos sociales y comunales | Firma de convenios con entidades gubernamentales y no gubernamentales. | Transporte, Papelería, y Logística. | Sr. Alcalde. Equipo de Gestiones. |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  |  |
| 4 |  | Gestión de proyecto ante cooperaciones y ONG con énfasis de programas de desarrollo comunal municipal. | Reunión interinstitucional con el 100% de las organizaciones que tienen proyectos en el municipio de Atiquizaya vigetes y por ejecutar. | Firma de convenios con entidades gubernamentales y no gubernamentales. | Transporte, Papelería, y Logística. | Sr. Alcalde. Equipo de Gestiones. |  | 50% |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |
| 5 |  | Coordinación interinstitucional con ONGs y cooperaciones para la realización de programas y proyectos enfocados a impulsar o fortalecer habilidades o capacidades de los diferentes entes del municipio de Atiquizaya. | Un 35% de las políticas públicas municipales (unidad medio ambiental turismo, unidad de seguridad alimentaria y nutricional, asistencia empresarial,etc). Se vean beneficiadas con las gestiones. | Firma de convenios con entidades gubernamentales y no gubernamentales. | Transporte, Papelería, y Logística. | Sr Alcalde y las diferentes Políticas Públicas. |  | 50% |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |

TESORERIA

| N | OBJETIVOS ESPECIFICOS | METAS | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS |  | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procurar que los recursos que se reciban mensualmente, se utilicen y distribuyan por orden de prioridades para cubrir las necesidades que se presentan. | realizar la programación de pagos mensuales. | procesos de pagos realizados 100%. | cumplir con el calendario de pagos legales antes de su vencimiento ISSS, AFP, etc. Realizar pagos a los proveedores de bienes y servicios. | Resma de papel bond tamaño carta. Resma de papel tamaño oficio. Cinta para contometro. Rollos de papel contometro. Cajas de lapiceros azul. Cajas de lapiceros negro. Cajas de lápices. Cajas de grapas. Ampos. Cintas adhesivas. Cuenta fácil. Folder tamaño carta. Folder tamaño oficio. Cartucho de impresora hp laserjet 37 A. Libros order books. Borrador para lápices. Cajas de fastener. Cajas de clips pequeños. Cajas de clips grandes. Sobres de papel manila tamaño carta. Sobres de papel manila tamaño oficio. Liquid paper. Pasty con pega. Tinta negra Epson 544. Tinta cian Epson 544. Tinta magneto Epson 544. Tinta vellón Epson 544. Plumones Color azul permanente. Plumones color negro permanente. Marcadores fosforecente. Cajas de lapicero rojo. Engrapadoras. Archivero metalico. Escritorio. Ventilador empotrable. Calculadoras. Quita grapas. Memorias USB 64 GB. Reglas grandes. Bote de pega grande. Disco extraible de 1 T. Mouse para calculadora. Teclados de computadora. Tijeras. Estante metalico | 50 8 12 150 15 4 7 20 100 12 16 250 125 9 10 8 30 15 20 50 70 10 10 10 6 6 6 6 4 10 1 7 1 1 4 5 7 5 6 1 1 2 3 5 1 | Auxiliares de tesorería, Gerente Financiero UACI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mantener actualizado el inventario de especies municipales llevando al día los registros en el respectivo libro. | Realizar los informes de administración y control de las especies municipales | Informe de especies utilizadas y entregadas al 100%. | Registro de entradas y salidas de las especies por medio de libros de control de especies municipales, custodia de especies municipales. |  |  | Cajero contabilidad, Auxiliar de tesorería. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Resguardar información y documentación para el momento y fines que sea requerido. | Mantener mensualmente en orden la documentación que se custodia en este departamento. | Archivo 100%. | Resguardo de fianzas y otros resguardos de cuentas bancarias. |  |  | Auxiliar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Actualización de sistema SAFIM. | Mantener en un 100% actualizado al sistema SAFIN a través de 12 actualizaciones | Numero de actualización realizadas 100%. | Realizar en el sistema SAFIN registros oportunos de toda la documentación para generar estados financieros contables revisar y ordenar la documentación a Ingresar. |  |  | auxiliares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UATM

| OBJETIVO GENERAL: Implementar estrategias y herramientas que permitan mayor captación de tributos municipales, fortaleciendo la autonomía del municipio, contando con un registro catastral actualizado, que sirva de base en la planificación urbanística social y financiera del Municipio de Atiquizaya. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Especifico | Meta |  | Actividades |  | Coordinación / Responsable |  | Programación Mensual de Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2º Trimestre |  |  |  | 3º Trimestre |  |  | 4º Trimes tre |  |  |
| Elaborar propuesta y dictar las políticas y/o estrategias que garanticen ingresos al municipio en coordinación con las diferentes áreas de la Unidad de Administración Tributaria Municipal | 1.Implementar 100% de las herramientas, instrumentos, políticas, estrategias y/o propuestas que permitan ordenar y controlar los ingresos municipales |  | 1.1. Elaborar propuesta de Ordenanza de Tasas y Servicios Municipales |  | Jefe UATM |  | E | F | M | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
|  |  |  | 1.2. Elaborar propuesta de Manual de procedimientos de la UATM |  | Jefe UATM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Elaborar propuesta de Manual de Recuperación de Mora en coordinación con la delegada del mismo departamento. |  | Jefe UATM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Ejecución de la ordenanza del Mercado Municipal |  | Jefe UATM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Elaborar propuesta de Ley de Impuestos |  | Jefe UATM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Especifico |  | Meta |  | Actividades |  | Coordinación / Responsable | Programación Mensual de Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 Trimestre |  |  |  | 2º Trimestre |  |  | 3º Trimestre |  |  | 4º Trimes Tre |  |  |
| O.E.2 Realizar con eficiencia una adecuad recaudación de las tasas de los contribuyentes, que reciben los servicios de esta municipalidad e impuestos de negocios y empresas que operan dentro del municipio, mediante el departamento de cuentas corrientes. |  | 2.Verificar en 100% el cumplimiento plan de Cuentas Corrientes, mediante instrumentos de seguimiento pertinentes. |  | Realizar acciones en coordinación con cuentas corrientes, verificando constantemente sus problemas y necesidades, brindando posibles soluciones |  | Jefe UATM/ cuentas corrientes | E | F | M |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
|  |  |  |  | Desarrollar reuniones de seguimiento del plan operativo anual |  | Jefe UATM/ cuentas corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tomar decesiones en conjunto sobre planes y acciones a ejecutar |  | Jefe UATM/ cuentas corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Realizar evaluación del Plan Operativo Anual al finalizar el año. |  | Jefe UATM/ cuentas corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Objetivo Especifico | Meta | Actividades | Coordinación / Responsable | Programación Mensual de Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2º Trimestre |  |  | 3º Trimestre |  |  | 4º Trimes tre |  |  |
| O.E.3 Incrementar mediante el departamento de Recuperación de Mora, los ingresos propios provenientes de los tributos, con el fin de asegurar el pago oportuno de los servicios prestados a los contribuyentes; aplicando eficientemente los instrumentos que permitan la recuperación de la mora y la fiscalización. | 3- Velar en un 100% el cumplimiento del plan de Recuperación de Mora mediante instrumentos de seguimiento pertinentes. | Realizar acciones en coordinación con Recuperación de Mora, verificando constantemente sus problemas y necesidades, brindando posibles soluciones. | Jefe UATM/ Mora | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
|  |  | Desarrollar reuniones de seguimiento del plan operativo anual | Jefe UATM/ Mora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tomar decesiones en conjunto sobre planes y acciones a ejecutar | Jefe UATM/ Mora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizar evaluación del Plan Operativo Anual al finalizar el año. | Jefe UATM/ Mora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Objetivo Especifico | Meta | Actividades | Coordinacion / Responsable | Programación Mensual de Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2º Trimestre |  |  | 3º Trimestre |  |  | 4º Trimes tre |  |  |
| O.E. 4 Contar con patrón catastral actualizado moderno y confiable que permita la mejor captación de recursos que se traducirán en beneficio para la población, a través del departamento de catastro. | 4.Dar seguimiento en un 100% al desarrollo del Plan del departamento de Catastro, mediante instrumentos de seguimiento pertinentes. | Realizar acciones en coordinación con catastro, verificando constantemente sus problemas y necesidades, brindando posibles soluciones | Jefe UATM/ catastro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
|  |  | Desarrollar reuniones de seguimiento del plan operativo anual | Jefe UATM/ catastro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tomar decisiones en conjunto sobre planes y acciones a ejecutar | Jefe UATM/ catastro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizar evaluación del Plan Operativo Anual al finalizar el año. | Jefe UATM/ Catastro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Objetivo General: Administrar con eficiencia, eficacia y economía las actividades de apoyo administrativo en materia de recursos humanos, mantenimiento, informática, y una gestión de calidad que se les brinda a las dependencias de la Alcaldía Municipal de Atiquizaya. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTO | COORDINACIÓN | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Implantar y ejecutar las políticas y normas para la gestión de los recursos humanos de acuerdo con la legislación vigente. Gestionando todos los procesos y actividades derivadas de estos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, principios básicos y el adecuado nivel de servicio. | Asegurar el completo cumplimiento de cada plan de trabajo presentado por las unidades que conforman la gerencia, monitoreando frecuentemente el funcionamiento de cada unidad y la correcta atención a los usuarios. | Recopilar al 100% los reportes de avance en el desarrollo del plan de trabajo anual de cada unidad bajo cargo de la gerencia administrativa. | Supervisión trimestral a la documentación presentada como respaldo de actividades ejercidas por las unidades, así como visita de campo en caso sea necesario para corroborar datos entregados o quejas recibidas. | Detallado en requerimiento de bienes y servicios. | Unidad de RRHH |  |  |  | 25 % - %% |  |  | 25 % |  |  | 25 % |  | 25 % |
| 2 | Proporcionar servicios eficientes a los usuarios y contribuyentes por medio de la innovación a los procesos de trabajo coordinado con las otras unidades de trabajo de la alcaldía municipal de Atiquizaya. | Gestionar los permisos, requerimientos de materiales y desembolso de recursos económicos correspondientes al festejo de eventos municipales en el transcurso del año. | Desarrollo de las actividades sin inconvenientes legales, sociales o económicos. | Creación de comités de trabajo según evento y delegación de actividades afines a cada comité. |  | UACI, concejo municipal y comité de festejos |  | 12.5 % |  | 12 . 5 % | 12.5 % | 12 . 5 % |  | 12.5 % | 12 . 5 % |  |  | 12 . 5 % |
| 3 | Cumplir y mantener el sistema de gestión de calidad adoptado por la alcaldía, a efecto de brindar servicios internos y externos que cumplan con las expectativas de los usuarios. | En coordinación con la unidad de Recursos Humanos gestionar capacitaciones para el personal, en las áreas que presenten o expresen necesidad, con instituciones como INSAFORP, PDDH, u otras. | Aplicación efectiva de los conocimientos obtenidos, en las labores y funciones municipales. | Solicitar ofertas y cotizaciones de capacitaciones al personal municipal. |  | Unidad de RRHH, INSAFORP, PDDH, entre otros. |  |  | 2 5 % |  |  | 2 5 % |  |  | 2 5 % |  |  | 2 5 % |

RECURSOS HUMANOS

| - OBJETIVO GENERAL: Administrar de manera eficiente y oportuna el Recurso Humano para el cumplimiento de los fines de la municipalidad. |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nª | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N |  | D |  |
| 1 | Que las planillas del personal estén ordenadas según la unidad donde están laborando. | Ordenar y actualizar todas las planillas de todo el personal. | Planillas. Listado de empleados por unidad. Firma de recepción de los jefes o encargados. | 1.1 Realizar listados de los empleados según la unidad donde se encuentra laborando actualmente. | 24 Resma de papel bond t/carta 1 resma de papel bond de colores 1 Resma de papel bond t/oficio 200 folder T/ carta 50 folder T/ oficio 12 lápiz 24 Lapiceros azules 6 Lapiceros rojos 6 Borrador para lapicero 6 botes de Tinta para impresora EPSON L3150 Color Negro. 2 botes de Tinta para impresora EPSON L3150 Color amarillo. 2 botes de Tinta para impresora EPSON L3150 Color Magenta. 2 botes de Tinta para impresora EPSON L3150 Color Cian Claro. 15 Archivador (Ampo) 3 Order book 6 borradores de lapicero. 6 Plumones Permanentes. 6 plumones p/ pizarra. 2 Sillas secretariales 1 Memoria USB (16G) 2 Mouse para computadora 2 baterías UPS 3 Almohadilla para mouse 10 cajas de clip grande 5 cajas de clip pequeño 5 cajas de fastenes 5 cajas de grapas 1 engrapadora industrial 1 calculadora 6 sacapuntas 2 engrapadoras Instalación de aire acondicionado 1 Puerta de vidrio 1Ventana de vidrio 6 Tape 8 Post it 3 reglas 3 Organizadores de escritorio 6 tirros 1 caja de chinches para pizarra Contratar el seguro De Vida Colectivo para todos los empleados de la municipalidad. | Gerencia Administrativa Jefaturas, el concejo municipal el Sr. Alcalde y presupuesto. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |
|  |  |  |  | 1.2 Confirmar con los jefaturas y encargados, el listado de los empleados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 Pedir la autorización al Sr. Alcalde o al Concejo poder cambiar de planillas a los empleados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cumplir con la elaboración y entrega oportuna de planillas (pago, previsionales, ISSS, bono, aguinaldo, personal eventual, etc.) recibos (pago, vacaciones y viáticos) mensualmente. | Elaboración Oportuna de todas las planillas y recibos (Planillas: pago, previsionales, ISSS, bono, aguinaldo, personal eventual. Recibos: pago, vacaciones, viáticos, etc.) | Planillas y recibos. | 2.1 Recepción de reportes de trabajo y órdenes de descuentos aplicados en las planillas y recibos. |  | Tesorería, presupuesto | 8.34% | 8.34% | 8 . 3 4 % | 8.34% | 8 . 3 3% | 8 . 3 3% | 8 . 3 3% | 8 . 3 3% | 8 . 3 3% | 8 . 3 3% |  | 8 . 3 3% |  | 8 . 3 3% |
|  |  |  |  | 2.2 Cumplir con la elaboración y entrega oportuna de las planillas de pago a la fecha 15 de cada mes, entregarla a tesorería municipal para el respectivo pago de los empleados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3 Aplicar los descuentos o incentivos a los empleados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4 Remisión a Tesorería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Recalculo de renta | 2.5 Recalcular la renta para todos los empleados que aplique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lograr que el personal esté capacitado y ponga en práctica todo lo aprendido. | Buscar y programar capacitaciones para el personal administrativo y operativo | Listas de Asistencia a la capacitación. Fotografías de las capacitaciones. Notas solicitando transporte. | 3.1 Coordinar con INSAFORP las capacitaciones para el personal. |  | Insaforp, Gerencia Administrativa, Unidad de transporte y otras instituciones que brinden las capacitaciones. |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |
|  |  |  | Correos electrónicos realizando gestiones para capacitación. | 3.2 Organizar las capacitaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Modificar el Reglamento interno y que este sea aprobado. | Lograr un reglamento interno eficiente y eficaz. | Acta de reuniones para modificación. El reglamento ya modificado. | 4.1 Solicitar al concejo y al Sr. Alcalde, poder realizar modificaciones al reglamento interno. |  | El Concejo municipal, el Sr. Alcalde, Gerencia Administrativa, Jurídico y Recursos Humanos. |  | 50% | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Documento impreso. Nota al concejo de presentación del documento. Fotografías de las reuniones de la comisión. | 4.2 Realizar reuniones de la comisión para trabajar en las modificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Evaluar el desempeño laboral del personal administrativo, operativo y jefaturas. | Realizar evaluaciones de desempeño para el personal administrativo, operativo y jefatura. | Evaluaciones. Fotografías realizando evaluaciones. | 5.1 Contar con los formularios de las evaluaciones acorde al área que se evaluara. |  | Jefaturas, Gerencia Administrativa y todos los empleados. |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  | 50% |
|  |  |  |  | 5.2 Recursos Humanos Evaluara a las jefaturas y cada jefe o encargado a su personal; siempre con el apoyo de Recursos Humanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

INFORMATICA

| - OBJETIVO GENERAL: Mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos, mediante la implementación del mantenimiento preventivo de hardware y software, a fin de mantener la continuidad de los usuarios en sus labores cotidianas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS ESPECIFI COS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | L | A | S | O | N | D |
| 1 | - Monitoreo de la configuración e instalación de la red local de la institución . | • Mantener el buen funcionamiento de la red (intranet-internet) en los equipos informáticos de la municipalidad. | Bitácoras y reportes | -Limpieza de hardware y software -Respaldos de información cuando se instala un nuevo sistema operativo. -Instalación de software (programas) cuando cada área lo necesite en el uso de sus funciones. -Monitoreo permanente de la configuración de la red local de la institución -Monitoreo permanente de la configuración y mantenimiento del impresor/es multifuncional. | Insumos de limpieza y herramientas para guardar información importante | Gerencia administrativa | x x x x | x x x x | x x x x x | x x x x | x x x x | x x x x x x | x x x x | x x x x | x x x x x | x x x x | x x x x | x x x x x |
| 2 | Instalación de software(programas) cuando cada área lo necesite en el uso de sus funciones | Verificar que los empleados utilicen los programas informáticos y los grupos de trabajo para que puedan acceder a carpetas Especificas por medio de la red. | Bitácoras y reportes | -Apoyar a empleados en el Uso de Software. -brindar soporte técnico al equipo informático de la institución en el Momento que se necesite. -Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a todo el equipo informático de la alcaldía | Insumos de limpieza y herramientas para guardar información importante |  | x x | x x | x x | X x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |

UNIDAD DE TURISMO

| OBJETIVO GENERAL: Revitalizar el desarrollo turístico del municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS ESPECIFICO | METAS | INDIC. | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Digitalizar la oferta turística del municipio de Atiquizaya | Digitalizar los siete tours que el municipio ofrece para tener un mayor alcance y atraer al turista tanto nacional como internacional además crear 5 videos publicitarios, dos brochure uno en inglés y otro en español, crear un catálogo gastronómico. | Informes, fotografías, Videos, brochure, catalogo gastronómico. | Grabación de videos, toma de fotografías, diseño de brochure, traducir los brochure, elaboración de tours, creación de catálogo. | Cámaras, usb, computadora, impresora, transporte, internet, papelería, tinta, publicidad en redes sociales, | PNC, unidad de comunicaciones, emprendedores, transporte, | 20% | 40% | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promocionar y posesionar el municipio de Atiquizaya a nivel nacional como una opción segura en la práctica de turismo. | Promover y posicionar al municipio de Atiquizaya en lugares estratégicos del turismo nacional para atraer al turista nacional e internacional mediante la colocación de Stand publicitarios móvil en diferentes puntos del país. | Informe de actividades, Fotografías, | Hacer stands publicitarios turísticos, elaborar el material promocional, prepara los paquetes turísticos a promocionar. | Transporte, gasolina, brochure, pantalla led, mesa, refrigerio, computadora, papel, tinta, impresora, extensiones, regletas y cables. | Unidad de comunicaciones, transporte municipal, |  |  | 20% | 20% |  |  |  | 20% |  |  | 20% | 20% |

| Fortalecer la cadena de valor turística del municipio. | Realizar cuatro capacitaciones enfocadas en la mejores de los servicios que brindan lo emprendedores del municipio | Informe Fotografía Videos Lista de asistencia. | Convocatorias, realización de capacitaciones, preparación de material, gestionar las capacitaciones con diferentes instituciones | Refrigerios, mesas, sillas, cañón proyector, computadora, papelería, internet, saldo telefónico | Unidad de turismo Intervenciones de instituciones gubernamentales, emprendedores, empresarios de diferentes rubros | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizar e integrar a los emprendedores en la participación de eventos y actividades que realizara la unidad de turismo. | Capacitar a 20 microempresarios para mejorar su atención a los turistas. | Informe, fotografías y listados de asistencia | Hacer convocatorias, preparar presentaciones, hacer reuniones informativas, | Material didáctico Computadora Impresora Sonido Cañón Refrigerio Sillas Mesas | Unidad de turismo Unidad de salud Unidad para el desarrollo empresarial Unidad de comunicaciones MItur |  |  |  |  | 25% |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% |
| Realizar diferentes eventos de limpieza en a lo largo del rio de agua caliente, promoviendo “lugares limpios” para la atención optima del visitante. | Realizar ocho jornadas de limpieza en la ribera del rio agua caliente. | Informe, fotografías, videos, listado de asistencia | Promover las actividades, Reanalizar convenios con instituciones | Computadora Material administrativo Sonido Internet Transporte Pagos por comisión | Mined Pnc MInsal Tour operadores Visitantes Residentes del lugar | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  |
| Preservar los recursos naturales del municipio a través de actividades eco turísticas los lugares turísticos del municipio a través de actividades eco turísticas | Realizar cuatro caminatas, cuatro campamentos, dos tours en bicicleta, una siembra de árboles. | Informe, Lista de asistencia, Fotografías | Programación de eventos Promoción Desarrollo del evento | Bolsas jardinera Guantes Agua Transporte Gasolina Refrigerios | Unidad de turismo Uaci Trasnporte PNC MARN Unidad de Medio Ambiente |  | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% |

| Organizar el comité de “artesanos de barro” de San Juan el Espino. | Organizar un comité integrado por a los artesanos del cantón San Juan el Esp.\ nb´no con la finalidad de potenciar la industria de las réplicas mayas en el municipio. | Informes con fotografía y listados de asistencia | Convocatoria Coordinación con instituciones de gobierno. Concientizar sobre la necesidad de la organización | Transporte, material didáctico, teléfono móvil, computadora, papelería | Unidad de turismo Unidad jurídica Mitur Pnc Insaford CONAMYPE |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar el manejo integral de Malacatiupan. | Colocación de cinco rótulos informativos, creación un comité de desarrollo rural local, dos reuniones con la policía rural, colocación de cinco basureros. | Informe con avances y fotografías, | Realizar el plan de adecuamiento, Buscar asistencia técnica de un arquitecto paisajista y realizar un recorrido a la zona. Realizar propuesta al consejo, campañas de limpiezas y creación de mapa turístico | Transporte, señales informativas, Madera, piedra, cemento, arena, hierro, escaleras, cuerda, botiquín, basureros, bosas platicas. | PNC, dm7, cruz roja, protección civil, unidad de proyectos |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  |  |  |
| Fortalecer los eventos emblemáticos (festivales)de nuestro municipio para aumentar el afluente de turistas tanto nacionales como internacionales. | Celebración de 4 festivales emblemáticos del municipio. | Fotografías. Informes, perfiles, videos. | Elaborar lo perfil de la actividad, contactar a los emprendedores involucrados, gestionar la cooperación con distintas unidades de la municipalidad. | Transporte, perifoneo, publicidad en radio y redes sociales, bolsas jardineras, mesa sillas sonido, stand publicitario. | Pnc Dm7 Cruz roja Protección civil Municipalidad, |  |  |  |  | 25% |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% |

MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

| - OBJETIVO GENERAL: Optimizar los recursos para el funcionamiento, mantenimiento y seguridad de las instalaciones de la municipalidad y sus dependencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS ESPECIFI COS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Brindar un servicio oportuno a todas las dependencias municipales, para que estas estén aptas para recibir a los usuarios. | Proporcionar a los usuarios y trabajadores municipales su estadía en un lugar limpio y ordenado | Brindarle la atención requerida al 100% en los lugares solicitados según capacidad de recurso humano y de materiales, cotejando con bitácoras y fotos. | 1. Atender las necesidades de cada dependencia de acuerdo a la emergencia. 2. Coordinación y ejecución de actividades solicitadas 3. inspecciones periódicas en las distintas dependencias | Transporte herramientas Papel Lápices lapiceros | G administrativa | x x | x x | x x x | x x | x x | x x x x | x x | x x | x x x | x x | x x | x x x |
| 2 | Realizar inspecciones periódicas en las dependencias de la municipalidad. | Cumplir con lo establecido en el cronograma de actividades. | La municipalidad y algunas dependencias cotejando con bitacoras. | 1. Atender las necesidades de cada dependencia de acuerdo a la emergencia. 2. Coordinación y ejecución de actividades solicitadas 3. inspecciones periódicas en las distintas dependencias | Transporte herramientas Papel Lápices lapiceros |  | x | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x |

| - OBJETIVO GENERAL: Optimizar los recursos para el funcionamiento, mantenimiento y seguridad de las instalaciones de la municipalidad y sus dependencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS ESPECIFI COS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Brindar un servicio oportuno a todas las dependencias municipales, para que estas estén aptas para recibir a los usuarios. | Proporcionar a los usuarios y trabajadores municipales su estadía en un lugar limpio y ordenado | Brindarle la atención requerida al 100% en los lugares solicitados según capacidad de recurso humano y de materiales, cotejando con bitácoras y fotos. | 1. Atender las necesidades de cada dependencia de acuerdo a la emergencia. 2. Coordinación y ejecución de actividades solicitadas 3. inspecciones periódicas en las distintas dependencias | Transporte herramientas Papel Lápices lapiceros | G administrativa | x x | x x | x x x | x x | x x | x x x x | x x | x x | x x x | x x | x x | x x x |
| 2 | Realizar inspecciones periódicas en las dependencias de la municipalidad. | Cumplir con lo establecido en el cronograma de actividades. | La municipalidad y algunas dependencias cotejando con bitacoras. | 1. Atender las necesidades de cada dependencia de acuerdo a la emergencia. 2. Coordinación y ejecución de actividades solicitadas 3. inspecciones periódicas en las distintas dependencias | Transporte herramientas Papel Lápices lapiceros |  | x | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x |

RELLENO SANITARIO

| # ANEXO 3 PLAN ANUAL OPERATIVO CRONOGRAMA DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GENERAL: Mantener el relleno sanitario para la disposición final de los desechos sólidos generados por el municipio de Atiquizaya y otros municipios a quienes se les brinda este servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESPECIFICO | METAS | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O |
| Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones vigentes permitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | Realizar la disposición final de 2,100 toneladas de desechos sólidos, ceñidos a las condiciones de cumplimiento obligatorio del permiso ambiental otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales trimestralmente. | Informe trimestral 100% Informe trimestral 100% Informe trimestral 100% | . | Apoyo institucional, papelería equipo, herramientas transporte, viáticos | Gerencia de desarrollo territorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Control de entrada y salidas de camiones |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |
|  |  |  | Control de entradas de los desechos solidos |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |
|  |  |  | Control de visitas de personas al interior del relleno |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |
| Monitorear y controlar adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos para asegurar su cumplimiento y así prevenir cualquier contaminación a los mantos acuíferos. | Mantener actualizado los diferentes tipos de control para el buen funcionamiento y cumplimiento del permiso ambiental MARN. | Informe trimestral 100% | Supervisar el nivel del líquidos de la pila de lixiviados |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |
|  |  | Informe trimestral 100% | Coordinación de las actividades en el cumplimiento del manual y reglamento interno. |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |
|  |  | Informe trimestral 100% | Control de insectos y roedores. |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |
|  |  | Informe trimestral 100% | Supervisión de la Aplicación de la capa terrea a diario en las trincheras. Buen uso y cuido del equipo de trabajo |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |
|  |  | Informe trimestral 100% | Buen uso y cuido del equipo de trabajo |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |
| Monitorear y controlar adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos para asegurar su cumplimiento y así prevenir cualquier contaminación a los mantos acuíferos. | Mantener controlada las cantidades de materiales agua de lixiviados como lo solícita el MARN | PLAN 100% | Elaborar el plan de trabajo anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 0 0% |

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD AMBIENTAL            FECHA: 01 ENERO 2,022.

| OBJETIVO GENERAL: Contribuir en la disminución de la contaminación al medio ambiente, identificando, priorizando y ejecutando acciones preventivas y de respuesta inmediata para dar solución a los diferentes problemas ambientales que amenazan constantemente la salud de todos los habitantes del municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | OBJETIVOS ESPECIFI COS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Disminuir los focos de contaminación ambiental eliminando y dando seguimiento a los botaderos de desechos sólidos a cielo abierto. | Concientizar al 50% de la población sobre la protección y conservación de los recursos naturales a través de las diferentes acciones. | Del 100% de la población, se pretende cumplir con la concientización del 50% de la población. | - Realizar jornadas de limpieza y dar seguimiento a los sitios identificados como botaderos de desechos sólidos. - Coordinar la celebración del Día Mundial de Medio Ambiente. | 1.transporte 2.herramientas 3.equipo de bioseguridad 1.agua 2.papel 3.tinta 4.refrigerios 5.premios 6.perifoneo 7.transporte 8.sillas 9.mesas | Gerencia Administrativa | x | x | x | x | x | x x | x | x | x | x | x | X |
| 2 | Minimizar la contaminación del recurso hídrico a través de acciones de eliminación de objetos inservibles y desechos contaminantes en las quebradas, barrancas y ríos. | Lograr que el 50% de la población haga buen uso del servicio de barrido y recolección y disminuir la contaminación del recurso hídrico. | Del 100% de la población que recibe el servicio de recolección de desechos sólidos se concientizará al 50% de hacer buen uso del servicio y disminuir la contaminación de las fuentes de agua. | - Realizar jornadas de limpieza en quebradas, barrancas y ríos (plan castor). - Colocación de rótulos de prohibición en sitios identificados como botaderos. - Coordinación interinstitucional para la extensión del servicio de aseo y recolección. | 1.transporte 2.herramientas 3.equipo de bioseguridad 1.cemento 2.piedra 3.trasnporte 4.arena 1.papel 2.tinta 3.computadora 4.impresora 5.lapicero |  | x x | x X | x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x |
| 3 | Involucrar a la población en la identificación y eliminación de los posibles criaderos de zancudos para minimizar el alto índice de infestación larvaria. | Minimizar el 50% de los casos de enfermedades vectorizadas a través de la vigilancia y el control de vectores en coordinación con las diferentes Instituciones | del 100% de la población se pretende beneficiar al 75% con acciones vectorizadas | - Mantener la coordinación institucional e interinstitucional para realizar acciones preventivas, correctivas y prospectivas. | 1.transporte 2.papel 3.tabla 4.lapiceros 5.diesel 6.insecticida 7.lampara de mano 8.equipo de bioseguridad 9.termonebulizadoras 10.gasolina 11.capas 12.abate |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Realizar acciones anti vectoriales en las dependencias municipales | Proporcionar al 100% de empleados municipales y usuarios un ambiente libre de vectores causantes de enfermedades. | Del 100% de empleados municipales y usuarios se pretende beneficiar al 75% con condiciones higienicas basicas. | 1. Realizar inspecciones sanitarias en las Dependencias Municipales (cada 3 meses). 2. Coordinar jornadas de abatizacion, fumigación y colocación de raticida. | 1.papel 2.tabla 3.lapicero 4.transporte 5.equipo de bioseguridad 6.termonebulizadoras 7.diesel 8.gasolina 9.deltametrina 10.raticida 11.abate |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Dar atención y pronta respuesta a las denuncias ciudadanas. | Brindar el 100% de atención y pronta respuesta a las denuncias que interponga la ciudadanía. | Del 100% de las denuncias ciudadanas recibidas se cubriran el 90% de las mismas. | - Mantener la coordinación institucional e interinstitucional | 1.tabla 2.tinta 3.papel 4.transporte |  | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 6 | Funcionar como enlace técnico entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y coordinar esfuerzos en materia ambiental y de riesgo con las diferentes Instituciones. | Coordinación Institucional e Interinstitucional con el 100% de las instancias competentes en materia ambiental mediante una agenda en conjunto. | Del 100% de las coordinaciones a realizar con las instituciones se pretende lograr el 90%. | 1. Apoyo administrativo a la Comisión Municipal de Protección Civil para la prevención y mitigación de riesgos. | 1.papel 2.lapicero 3.tabla 4.libro actas 5.transporte |  | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
|  |  |  |  | 2. Participación en diferentes actividades, capacitaciones, eventos, reuniones del Comité Gestor de la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec como miembro de la Directiva. | 1.transporte 2.computadora 3.impresora 4.tinta 5.impresora 6.viaticos |  | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
|  |  |  |  | 3. Participación en diferentes actividades, capacitaciones, reuniones, eventos y diplomados del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). | 1.transporte 2.viaticos |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |

CAMINOS Y CALLES

| OBJETIVO GENERAL: Mantener la infraestructura vial interna en las condiciones apropiadas que contribuyan al desarrollo local en el municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nª | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADO R | ACTIVIDADES | REQUERIMIENT OS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Dar mantenimien to a calles y avenidas del área urbana del municipio las cuales consisten en reparación de adoquinado, empedrado y pavimento flexible y pavimento hidráulico, | Coordinar la reparación y mantenimiento o de calles y avenidas que se encuentran en mal estado de los 8 barrios del área urbana y área semiurbana. | Coordinar y ejecutar al 100% la reparación n y mantenimiento de las calles del área urbana y semiurbana del municipio . | Reparación de calles (área urbana) Mantenimiento de cordón cuneta, badenes y cualquier otra infraestructura que requiera mejora. Coordinar con la unidad de catastro sobre proyectos de carpeteo, recarpeteo y bacheo Elaboración del perfil del mantenimiento | Arena. Grava. Piedra cuarta. Piedra en bruto. Adoquín. Tierra blanca. Balasto pétreo. Balasto fino. | Gerencia de Desarrollo Territorial. Unidad de Contrataciones y Adquisiciones. Gerencia de recursos humanos. Gerencia Financiera. Mantenimiento de Caminos Vecinales. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

UNIDAD DE DEPORTE MUNICIPAL

|  | PLAN INTEGRADO OBJETIVO GENERAL UDMA Promover y fomentar la actividad física, recreativa y deportiva en la zona urbana y zona rural, con el desarrollo de programas deportivos sociales enfocados en la integración familiar, de niños/as, jóvenes y adultos para poder tener participación ciudadana y así contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBJETIVOS ESPECIFICO | METAS | INDICAD OR | ACTIVIDAD ES | REQUERIMIE NTOS | COORDI NACIÓN | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|  | Invitar y recibir a toda persona que quiera ser parte de las escuelas deportivas y de convivencia a. | Lograr la participación n de alrededor de 1000 personas a nivel municipal | Informe Trimestral Fotografía as Listado de asistencia a | Promoción de las escuelas deportivas y de convivencia a Realización de eventos deportivos Visitar las comunidades es del municipio | Material deportivo Publicidad a las actividades Materia de premiación Refrigerio Transporte Volantes informativo s | Unidad de deporte Indes Alcaldía Adescos Mined |  | 9 % 9 % | 9 .% 9 .% | 9 .% 9 .% | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % |
|  | Darle seguimient o y apoyo al programa de la LIGA en nuestro municipio. | Realizar 4 convivios con el programa la liga en los diferentes municipios del país | Informes de la participa ción Fotografí as Listado de asistencias | Gestionar y planificar cada convivio | Transporte Uniformes Hidratación Pago de arbitraje | Unidad de deporte Monitore s de la liga Indes |  |  | 25 % 25 % |  | 25 % 25 % |  |  | 25 % 25 % |  |  | 25 % 25 % |  |
|  | Organizar comités deportivos en las comunidad des urbanas y rurales para la programac ión, elaboració n y masificació n de las disciplinas deportivas. | Formar 4 comités deportivos, uno en la zona urbana y tres en la zona rural | Acta de jurament ación por cada comité | Visitar y conocer el perfil de cada integrante Reuniones informativa s Juramenta ción | Papel Transporte Personería jurídica | Unidad de deporte Indes Alcaldía municip al Pnc |  | 25 % 25 % | 25 % 25 % | 25 % 25 % | 25 % 25 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Participar en diferentes actividade s, deportivas, culturales, artísticas y ambientale representa | Poder participar en diferentes actividades y eventos deportivos | Informes Listas de asistenci as Fotografí as | Participar en las diferentes actividades | Transporte Refrigerio Material deportivo Uniforme de presentaci ón | Unidad de deporte Indes Alcaldía municip al Pnc |  | 9 % 9 % | 9 .% 9 .% | 9 .% 9 .% | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % |

|  | ndo el deporte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capacitar constante mente al personal deportivo para un mejor rendimiento, para la innovación y actualizaci ón de los conocimie ntos previos; así como también para la elaboració n de planeacion es semanales o mensuales, utilizando como herramient a la jornalizació n, el micro, mesa y macro ciclo, entre otros. | Gestionar la cantidad de cuatro capacitaci ones en pro de un mejor servicio a la ciudadanía | Informes Evaluacio nes Listado de asistenci a Fotografí as | Gestionar las capacitaci ones |  | Infraestruct ura idónea Cañón Computad ora Certificado s o diplomas Refrigerios Sonido | Unidad de deporte Indes Alcaldía municip al Polidepo rtivo | 25 % 25 % |  |  | 25 % 25 % |  |  | 25 % 25 % |  |  |  | 25 % 25 % |  |
|  | Masificar todas las disciplinas deportivas con las que contamos como unidad de deporte | Expandirnos y poder llegar a más lugares del municipio enseñando deporte | Informes Evaluacio nes constant es Fotografí as | Clases de los diferentes deportes que se imparten Entrenos Juegos recreativos |  | Material deportivo Transporte Instalacion es | Unidad de deporte Indes Alcaldía municip al Pnc |  | 9 % 9 % | 9 .% 9 .% | 9 .% 9 .% | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % |  |
|  | Gestionar y organizar diferentes torneos deportivos para la sana convivenci a y aprovecha miento del tiempo libre. | 3 torneos de futsal por cada categoría: libre, 2 papi futbol, 2 femenino, 1 infantil y 2 juvenil 5 torneos de futbol 11 8 cuadrangul ares de futbol | Informes Por clausura de los torneos Fotografí as | Inauguraci ón protocolari a Reuniones de representa ntes de equipos Estadísticas de torneos |  | Trofeos, medallas, uniformes, Sonido, pólvora, Hidratación Perifoneo | Unidad de deporte Polidepo rtivo | 8 % 8 % | 8 % 8 % | 8 % 8 % | 8 % 8 % | 8 % 8 % | 8 % 8 % | 8 % 8 % | 8 % 8 % | 8 % 8 % | 8 % 8 % | 10 % 10 % | 10 % 10 % |
|  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 2 torneos de softbol 4 cuadrangul ares de softbol 2 torneos municipales de taekwondo 3 competenc ias de natación 1 torneo de baloncesto 3 cuadrangul ares de baloncesto 2 carreras de aeróbicas 4 torneos de tenis de mesa 2 festivales de deporte 2 eventos de Cross trainer |  | Premiacion es de torneos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promover el desarrollo de la escuela municipal de ajedrez, voleibol y ciclismo. | Lograr establecer y masificar la escuela de ajedrez, voleibol y ciclismo. 4 torneos de ajedrez 2 torneos de voleibol Recibiendo 3 clases a la semana. | Fotografí a Informes Estadístic as Evaluacio nes | Promoción Programaci ón de clases Plan de cada deporte | Material de ajedrez Mesas Sillas Relojes Tablero mural. Material de voleibol, pelotas, redes, postes, cancha Material de ciclismo, rutas, bicicletas, equipamie nto. | Unidad de Deporte junto Polidepo rtivo |  | 9 % 9 % | 9 .% 9 .% | 9 .% 9 .% | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % | 9 % 9 % |
|  | Organizar eventos conmemor ativos a través del deporte para la sana competen cia, eventos como del día del padre, día de la madre, día | Organizar 4 eventos que son conmemor ativos durante el año | Informe 100% | Promoción Solicitud de insumos Realización | Refrigerio Trofeos Pelotas Sonido Perifoneo Dulces Piñatas Payasos Medallas | Concejo municip al. Polidepo rtivo |  |  |  |  |  | 25 % 25 % |  | 25 % 25 % |  | 25 % 25 % |  | 25 % 25 % |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | del niño, día municipal de la juventud y fiesta navideña. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UNIDAD DE TRANSPORTE

| OBJETIVO GENERAL: |  | Brindar servicio de transporte eficiente en las diferentes áreas municipales y habitantes del municipio |  |  |  |  | Programación de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO ESPECIFICO | METAS |  | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACIÓN | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Programar un vehículo para misiones oficiales y actividades municipales | Apoyar en un 100% a cada departamento o dependencia a realizar sus diligencias con más efectividad en el menor tiempo posible |  | Se le llena un formulario de datos personales | Trasladando a los empleados que soliciten el transporte hacia los diferentes lugares donde realicen sus diligencia | 2 tijeras inferiores 2 tijeras superiores 96 mantenimiento 8 juegos de llantas $45,840 de combustible 1 Baterías 1 impresora 12 resma de papel boom t/c 1 engrampadora | Oscar Antonio Gochez colocho jefe de transporte | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| programar el microbús marca Nissan urban placa N 4595 para los pacientes del municipio que soliciten el transporte hacia los diferentes hospitales | Apoyar en un 100% a las personas del municipio a realizar sus citas con el medico en los diferentes hospitales |  | Resección de solicitud de transporte | Trasladando a las personas del municipio que soliciten el transporte hacia los diferentes hospitales |  | Oscar Antonio Gochez coloco jefe de transporte | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| programar el camión marca Hyundai placa N 8079 para servicios generales | Apoyar en un 100%a las dependencias de la alcaldía |  | Resección de solicitud de transporte | Trasladando materiales ,personal a los lugares donde lo necesiten |  | Oscar Antonio Gochez colocho jefe de transporte | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| programar el pick up marca Mazda placa N 9336 para todas las emergencias | Apoyar en un 100% a los empleados de la alcaldía y a todas las personas del municipio en cualquier emergencia |  | Resección de solicitud de transporte | Trasladando a los empleados de la alcaldía o personas del municipio hacia donde se requiera la emergencia |  | Oscar Antonio Gochez colocho jefe de transporte | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| Asignar camión pesado con su respectiva pipa para los servicios que se requieran | Apoyar en un100% a las personas del municipio a cubrir sus necesidades cuando se requiera |  | Resección de solicitud de transporte | Trasladando a los diferentes lugares del municipio lo que fuese necesario donde lo soliciten |  | Oscar Antonio Gochez colocho jefe transporte | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| asignar camión recolector grande placa N 18494 en dos turnos durante todo el día en la zona urbana | Apoyar en un 100% a todos los habitantes dela zona urbana a mantener aseada las calles del municipio |  | Resección de solicitud de transporte | Recolectando los desechos para trasladarlos al relleno sanitario del municipio |  | Oscar Antonio Gochez colocho Jefe transporte | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| Asignar camión recolector pequeño en dos turnos durante todo el día en las colonias aledañas a la zona urbana | Apoyar en un 100% a los habitantes de las colonias aledañas a la zona urbana a mantener aseda las calles de las colonias |  | Resección de solicitud de transporte | Recolectando los desechos para trasladarlos al relleno sanitario del municipio |  | Oscar Antonio Gochez colocho Jefe de transporte | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |

ALUMBRADO PUBLICO

| 1 | Actividades | Medición de resultados |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RECURSOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | Mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos del mercado municipal de Atiquizaya. | Estas reparaciones se realizaran de acuerdo a solicitudes internas y externas, así mismo las externas se realizaran por acuerdo del consejo municipal y administrativa durante todo el año. | De todo el trabajo realizado s, se llevaran controles internos, como bitácoras e informes de cada trabajo realizado, | Equipo de electricistas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Materiales eléctricos y recurso humano |
| 1,2 | Mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos dentro de los departamentos de la alcaldía municipal y sus oficinas anexas. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 1,3 | Bajadas de energía eléctrica para conexiones provisionales por eventos deportivos y municipales. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 1,4 | Censos de carga y revisión de los sistemas eléctricos municipales. |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
| 1,5 | Reparaciones eléctricas externas, estas se ejecutan de acuerdo a peticiones que realizan al concejo mpal. como son: Comunidades, centros educativos y otros. |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |
| 1,6 | Instalaciones eléctricas para eventos de fiestas Patronales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 1,7 | levantamiento de presupuestos de materiales para proyectos eléctricos y de ampliación de redes |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |  |
| 1,8 | ejecución de proyectos de electrificación en comunidades |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |
| 1,9 | trabajos de cerrajería en chapas eléctricas de oficinas dentro de las instalaciones de la alcaldía y oficinas anexas |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |
| 1,10 | mantenimiento eléctrico en equipos de bombeo de cisterna municipales, dentro de la alcaldía y en Parque san Juan. |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 1,11 | tramites administrativos a otras instancias como son: aes Clesa y cia s en c de cv por proyectos eléctricos de ampliación, así como solicitudes de permisos de conexión de energía eléctrica nuevas y Provisionales. (por eventos municipales) |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |  |

LIMPIEZA Y RECOLECCION

UNIDAD DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

| OBJETIVO GENERAL: Brindar un servicio de aseo y Recolección de desechos sólidos de manera eficiente y oportuno que permita mantener un municipio limpio, proyectando una imagen atractiva del mismo, garantizando la calidad de vida de los habitantes. |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nª | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTO | COORDINADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 01 | DAR A LA CIUDADNIA UN BUEN SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA. | CALLES Y AV. LIMPIAS DE 8 BARRIOS, PARQUES Y MERCADO | 100% A DIARIO | SUPERVISION DE ZONAS DE BARRIDO | PERSONAL Y HERRAMIENTA | PERSONAL A CARGO | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| 02 | DARA LA CIUDADANIA UN BUEN SERCIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE 8 BARRIOS Y 20 COLONIAS | 100% A DIARIO | SUPVISION DE ZONAS DE RECORRIDOS DE CAMIONES RECOLTORES | CAMIONES Y PERSONAL | MOTORISTAS Y PEONES | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| 03 |  |  |  | ATENCION Y SOLUCION A DEMANDAS POR LA CIUADDANIA | INSPECCIONES | SUP. DE PERSONAL DE RECOLECCION | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| --04 |  |  |  | CONTROL DE VIA¡JES DE LOS CAMIONES RECOLECTORES POR ZONA HORA DE ENRADA Y SALIDA | BITACORAS DE CONTROL | SUP. DE PERSONAL DE RECOLECCION | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| 05 |  |  |  | HACER RUTAS DE ZONAS DE CAMIONES Y DE BARRIDO DE CALLES | MAPAS DE RUTAS |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UNIDAD DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

| Objetivo General |  | Centro de Formación Integral para la Niñez y Adolescencia, cton. Izcaquilio Fortalecer las habilidades y conocimientos académicos en los niños, niñas, adolescentes y Jóvenes, a través del proyecto del centro de Formación Integral para la niñez y Adolescencia del cantón Izcaquilio mediante talleres formativos para el tiempo libre, siendo garantes de los Derechos de las niños, niñas y Adolescentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objetivos Específicos | Meta | Indicador | Actividades | Requerimientos | Coordinación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Promover y fomentar el centro de Formación Integral para la Niñez y adolescencia como un espacio para el fortalecimiento de habilidades y conocimientos | Visitar las 5 colonias aledañas al centro con el fin de promocionar los servicios. | Fotografías Bitácora de actividad | * Promoción e inscripción de talleres *visiteos casa por casa *colocación de carteles informativos | * Fotocopia. * Resma de papel bond tamaño carta. * Resma de papel bond tamaño oficio. | Personal docente del CFINA | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |
| 2 | Planear y ejecutar la actividad de motivación para los alumnos/as participantes en los talleres | Desarrollar 4 actividades para la motivación de los alumnos | Fotografías Bitácora de actividad | *bienvenida (1) *verano activo (1) *Actividades *cine fórum (2) | *1 caja de sorbete *sonido *2 piñatas con dulces *10 premios para dinámicas | Personal técnico administrativo del CFINA |  | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |
| 3 | Coordinar y ejecutar programas para el fortalecimiento generales en madres de familia | Ofrecer 1 programa para las madres de las zonas aledañas al centro | Fotografías Listados de inscripciones | * visitas a las instituciones * búsqueda de ongs de fortalecimiento académico | - Trasporte - pc - impresora -papel bond | Unidad de la niñez, adolescencia y juventud |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Inculcar valores de convivencia, sociales y cívicos | Realizar 4 charlas en el año con los alumnos participantes de los diferentes talleres | Fotografías asistencia | Charlas de valores por líderes religiosos orientadas a la práctica de valores | * colores *papel bond *pegamento *sonido *1 pc * proyector | Personal administrativo Del CFINA Jóvenes voluntarios del programa |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |

| Objetivo General |  | Centro de Bienestar Infantil Brindar Atención Integral a Niñas y Niños de 2 a 7 años en su contexto educativo y bio psicosocial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objetivos Específicos | Meta | Indicador | Actividades | Requerimientos | Coordinación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | •Promover e inscribir niños y niñas en el programa a través de su ficha de registro | Realizar 2 visitas en el año a las personas que se dedican al sector comercio; especialmente en el mercado | Fotografías Bitácora de ejecución de actividad | *Promoción e inscripción *visiteos a madres en el mercado municipal * publicidad en la radio local | * Fotocopia. * Resma de papel bond tamaño carta. | Personal docente del CAI comunicaciones | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |
| 2 | Planear y ejecutar la actividad de motivación a los niños y niñas | Realizar 5 actividades de motivación a los niños participantes en el programa | Fotografías Bitácora de ejecución de actividad Listado de asistencia | Celebración trimestral de los cumpleañeros (4) | *30 refrigerios *sonido *2 piñatas con dulces *10 premios para dinámicas | Personal docente del CAI Uaci Concejo Municipal |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |
|  |  |  |  | Celebración del día del niño (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |
| 3 | Brindar una alimentación saludable a los niños y niñas de acorde a su peso y talla. | Cumplir con la preparación de las 10 recetas proporcionadas por el ISNA. | Expedientes nutricionales de los niños o niñas | Elaboración de cartel informativo con las recetas del mes * Dotar la cocina con los insumos necesarios para garantizar la buena alimentación en los niños y las niñas | * cartulina *plumos permanentes *regla | * Personal docente CAI | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% |
| 4 | Cumplir con la curricula proporcionada por el Instituto salvadoreño para el desarrollo integral de la Niñez y adolescencia ISNA | Monitorear la implementación de las 2 guías metodológicas de acorde a la edad de los niños y niñas. | Registro en el libro de visitas Fotografías Evaluaciones | *preparación de material didáctico para las clases | * copias *papel bond *papel tamaño carta de colores *plastilina *colores *lana | * unidad de la NNAJ *ISNA | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% |
| 5 | Planificar y ejecutar escuelas para padres | Coordinar la ejecución de 4 charlas para padres o responsables | Listado de Asistencia Fotografias | * cine fórum *Charla de valores * reuniones con padres | -pc -impresora -proyector -sonido | -peronal administrativo del CAI - lideres religiosos -ISNA |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |
| 6 | Capacitar al personal del centro en temas relacionados a la niños y niñas. | Capacitar a las 3 educadoras 2 veces en el año para el fortalecimiento académico. | Bitácora de ejecución de actividad | Capacitaciones enfocados a mejorar la atención de los niños y niñas | *copias * paginas de papel bond | -Unidad de la NNAJ - ISNA |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  | 50% |  |  |
| 7 | Coordinar jornadas medicas con el MINSAL a través de solicitudes avaladas por el ISNA. | Ejecutar 2 jornadas medicas con el MINSAL y el ISNA para garantizar la salud en los niños y niñas | Bitácora de ejecución de actividad Fotografías Listado de asistencia | -jornadas medicas |  | -Educadoras del CAI -MINSAL |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  | 50% |  |
| 8 | Planificar la clausura del año lectivo y feria de logro | Realizar 1 evento de clausura del año | Bitácora de ejecucion de actividad Listado de asistencia Fotografías | Evento de Clausura del año 2019 Feria de logro | *refrigerio *sonido *cobertura fotográfica * estímulos para los niños y niñas participantes | -Unidad de la NNAJ - ISNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

UNIDAD DE PROYECTOS

| OBJETIVO GENERAL: |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nª | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N |  | D |  |
| 1 | Elaborar planes, perfiles y carpetas técnicas de proyectos de infraestructura en el municipio, que permitirá a la unidad de proyectos ejecutarlos. Esto nos dará la línea a seguir para que el municipio se desarrolle y la municipalidad brindara a los ciudadanos acceder a otras condiciones de vida, mediante la preservación y cuido de los recursos naturales. | Llegar a construir un área de Municipal democrática sostenible con incidencia en el desarrollo atiquizayense y con oportunidades para el desarrollo para sus habitantes. Elaborando planes, perfiles y carpetas técnicas de proyectos de infraestructura en el municipio, que permitirá a la unidad de proyectos ejecutarlos. Esto nos dará la línea a seguir para que el municipio se desarrolle y la municipalidad brindara a los ciudadanos acceder a otras condiciones de vida, mediante la preservación y cuido de los recursos naturales. | Construcción al 100% de un área Municipal democrática sostenible con incidencia en el desarrollo atiquizayense y con oportunidades para el desarrollo para sus habitantes. | -Realización de inspecciones Brindar respuestas a las denuncias -Supervisión de obras planificación y coordinación con fovial -Carpeta técnica -Ejecución y supervisión del plan de bacheo -Planificación y coordinación con CLESA para el mantenimiento de iluminarias LED de la zona urbana y semi urbana |  | Uaci. Gerencia de Desarrollo Territorial. Mantenimiento de Caminos. Fovial. Clesa. Unidad Eléctrica. | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |

PROVEEDURIA Y BODEGA

|  | OBJETIVO GENERAL Recibir almacenar y distribuir los bienes materiales y suministros que compra la alcaldía municipal de Atiquizaya para sus diferentes dependencias y garantizar junto a la unidad solicitante que estos bienes cumplan con las especificaciones y calidad solicitada |  |  |  |  |  | Programación de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Objetivos específicos | Meta | indicador | Actividades | requerimientos | coordinación | E | F | M | A |  | M | J |  | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Registrar el inventario de consumo a través de informes proporcionados a la uaci y contabilidad. | Realizar 12 informes mensuales de consumo para ser entregados a la UACI y contabilidad, para llevar un registro de gastos. | informe | Llevar registros e informar a la uaci y contabilidad cada mes | papelería | Jefe de uaci contabilidad |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  | 25% |
| 2 | Actualizar entrega diaria de insumos a través de tarjetas cardex a las diferentes unidades municipales | Registro diario de entrega de insumos | Tarjetas cardex | Llenar diariamente las tarjetas para que quede registrado cada una de las entregas de insumos delas distintas dependencias | Tarjetas cardex | Uaci, contabilidad |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  | 25% |
| 3 | Fortalecer la disponibilidad de insumos a través de las requisiciones de compras. | Remitir a la UACI 12 requisiciones de materiales para la compra cuando ya no haya disponibilidad de productos o insumos y consumó en bodega | Notas de requisición | Coordinar con la UACI y enviar nota de insumos con poca disponibilidad para su respectiva compra | Papelería | UACI | E | F | M 25% |  | A | M |  | J 25% | J | A | S 25% | O | N | D 25% |
| 4 | Realizar informes trimestrales de evaluación de metas o resultados esperados por la unidad | Presentar 4 informes de evaluación | Informes | Presentar los informes de evaluación a la unidad correspondiente | Papelería | Auditora |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 255 |
| 5 | Elaboración del plan anual 2023 | Presentar el plan operativo 2023 | Plan elaborado | Realizar el plan anual 2023 | Papelería | UACI, Gerencia y Concejo municipal |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |

POLIDEPORTIVO

| OBJETIVO GENERAL Ofrecer un espacio ordenando, limpio y organizado deportivamente en torneos de diferentes disciplinas deportivas y los diferentes eventos sociales, culturales y religiosos que se realicen en el polideportivo los tamarindos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS ESPECIFICO | METAS | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINADOR | E | F | M | A | M |  | J | J | A |  | S | O | N | D |  |
| Organizar diferentes torneos deportivos para la sana competencia y convivencia de los visitantes | Realizar torneos de futbol en las diferentes categorías, 3 libres 2 papi futbol 1 femenino 1 torneos de baloncesto | Informe Trimestral o por clausura de torneo | Inauguración protocolaria Reuniones de representantes de equipos Estadísticas de torneo Premiaciones de torneos | Trofeos, medallas, uniformes, Sonido, pólvora, Hidratación Perifoneo | Personal de POLIDEPORTIVO |  | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% |  | 9.1% | 9.1% | 9.1% |  | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.0% |  |
| Coordinar con los centros escolares de la zona urbana la programación del desarrollo de la clase de educación física que desarrollan en el polideportivo los tamarindos | Generar una coordinación con los 4 centros escolares que desarrollan la educación física en el polideportivo | Bitácoras 100% | Reunión con profesores de educación fisica | Canchas y material deportivo |  |  | 50 % | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crear, actualizar y modificar las bases de competencia de los diferentes torneos de futbol municipales que se desarrollan en el polideportivo OBJETIVOS ESPECIFICO | Elaborar 7 bases de competencias para el desarrollo de los torneos en sus categorías METAS | Documentos 100% INDICADOR | Reunión con representantes Elaboración de bases de competencia ACTIVIDADES | Papel Computadora Impresora REQUERIMIENTOS | Polideportivo COORDINADOR |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar el arreglo de techo de la caseta principal | En coordinación con las unidades de mantenimiento | Realizar un informe detalle de los materiales y tiempo que se utilizó. | Enviar solicitud de compra a UASIS | Lamina, Mano de obra de unidad. | Administrador Polideportivo |  | 80% | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar la pinta del perímetro del Polideportivo. | En coordinación con las unidades de mantenimiento | Dar a conocer el avance de la pinta, conforme a fotografías de antes y después. | Enviar solicitud de compra a UASIS | Pinturas, disolventes, brochas, rodillos y bandejas | Administrados Polideportivo. |  |  |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pintar casetas, baños y cancha de Basquetbol | En coordinación con las unidades de mantenimiento | Dar a conocer el avance de la pinta, conforme a fotografías de antes y después. | Enviar solicitud de compra a UASIS | Pinturas, disolventes, brochas, rodillos y bandejas | Administrados Polideportivo. |  |  |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar arreglos de las mayas ciclón de las canchas de Futsal | En coordinación con la unidad de Obra y Banco | informe detallado del estado actual y la mejoría realizada en las mayas de cada cancha | Enviar solicitud de compra a UASIS | Maya ciclón, hierro, esmeril, electrodos | Personal del Polideportivo |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizar eventos conmemorativos a través del deporte para la sana competencia, eventos como del día del padre, día del niño, día municipal de la juventud y fiesta navideña | Organizar 4 eventos que son conmemorativos durante el año | Informe 100% | Promoción Solicitud de insumos Realización | Refrigerio Trofeos Pelotas Sonido Perifoneo Dulces Piñatas Payasos Medallas | Concejo municipal. Polideportivo |  |  |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  |  | 25% |  | 25% |  |
| OBJETIVOS ESPECIFICO | METAS | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINADOR | E | F | M | A | M |  | J | J | A |  | S | O | N | D |  |
| Poner dos torres para abastecimiento de agua para cada baño con su respectivo Rotoplax | En coordinación con la unidad de Obra y Banco | Dar a conocer la importancia dicha modificación para tener una higiene adecuada en los baños | Enviar solicitud de compra a UASIS | Estructura metálica tipo torre, cemento, arena, grava, Rotoplax, tubo PVC, chequeadores, pega, cierra |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |