PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIQUIZAYA

SAUL

GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                   GERENTE:

INTRODUCCION

El Plan Operativo Anual (POA) 2023 es una de las herramienta de planeación de la Alcaldía Municipal de Atiquizaya, con la cual se formula la programación anual de actividades, metas, objetivos generales y específicos, transformándose en elemento articulador de lo estratégico y lo operativo, es decir, convirtiendo la planeación en acciones concretas para dar cumplimiento a los compromisos y acciones con los Ciudadanos Atiquizayenses.

Con este propósito, la Gerencia Administrativa, inicia los trabajos de coordinación entre todas las unidades organizativas de la Municipalidad; teniendo como resultado un ejercicio de planeación y programación vinculada con el Presupuesto Institucional que es aprobado por el Concejo Municipal y acorde a la estructura organizativa aprobada para el año. Para atender el conjunto de necesidades de los ciudadanos, priorizando los proyectos de desarrollo, las obras y acciones   asociadas para contribuir al cumplimiento de la Visión Institucional de transformar a Atiquizaya en una Ciudad ordenada y de crecimiento por lo tanto el Plan se convertirá en el Instrumento para la evaluación anual de los resultados de la Gestión Municipal.

Como resultado, se logró integrar el documento PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA) de manera coherente y sistemática, garantizando su adecuado aplicación en sus diferentes etapas de ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación en el marco de la transparencia. Además, es importante señalar que este plan servirá como insumo en el proceso de Formulación del Presupuesto Municipal del año.

Esta herramienta de Control Interno, formulado en concordancia a lo indicado en las Normas Técnicas de Control Interno  de la Municipal, constituye la principal herramienta en la que se establecen  las metas estratégicas y operativas y sus correspondientes actividades, montos presupuestarios asignados a cada una de las Unidades Organizativas, las acciones y compromisos anuales para dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales  que le permiten alcanzar satisfactoriamente lo aplicado por el Código Municipal en su artículo 4 donde se establecen las competencias Municipales; además es el instrumento que determina la inversión Municipal del año.

El presente Plan Operativo Anual será evaluado durante su proceso y al final para evaluar y consolidar logros y dificultades.

OBJETIVO GENERAL

- Planificar de manera efectiva y cronológica el trabajo de las diferentes áreas de la municipalidad, impulsando así el desarrollo del municipio de Atiquizaya mediante la eficiente, moderna, organizada y transparente administración municipal.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Fortalecer la organización administrativa en la planificación, así como el seguimiento y control de programas, proyectos y acciones orientadas al desarrollo municipal y local.

- Determinar el recurso humano, técnico y financiero que serán necesario disponer para la implementación y ejecución de las diferentes metas que integran el POA de la Municipalidad de Atiquizaya 2023

- Supervisar la ejecución de los planes de trabajo de las diferentes unidades organizativas de la municipalidad con el propósito de lograr el cumplimiento de las metas definidas mediante el seguimiento del trabajo realizado.

MISIÓN

Ser un gobierno con una gestión pública municipal ágil, honesta y sostenible financieramente; convirtiendo a Atiquizaya en un lugar de oportunidades, limpio, seguro y socialmente incluyente, con un manejo sostenible de sus recursos naturales y bajos niveles de vulnerabilidad.

VISIÓN

Lograr que Atiquizaya sea un municipio líder, moderno y seguro, con una ciudad en desarrollo constante, logrando una mejor calidad de vida para los Atiquizayences.

VALORES

RESPETO
                                                                                                                                                                                                                            Actitud serena y tolerante con que se trata a todas las personas, en el  momento de resolver los desacuerdos u opiniones. Buscar relacionarse de manera adecuada y cordial con sus colaboradores, colegas, superiores, subordinados y público en general, a efecto de contribuir a una sana convivencia.

HONRADEZ E INTEGRIDAD
Los Servidores de la Municipalidad deben realizar su trabajo con honradez, sin dispensa de favores, obrando con rectitud e integridad, sin solicitar ni esperar obtener beneficios de ningún tipo, adicionales a los establecidos legalmente; no deben aceptar bonificaciones o regalías provenientes de funcionarios de las instituciones públicas o de personas que se encuentren relacionadas con las labores que realiza. En caso que se produzca un ofrecimiento de esta naturaleza, lo dará a conocer de inmediato a su jefe superior jerárquico, para que aplique las medidas pertinentes.

LEALTAD INSTITUCIONAL
Los Servidores de la Municipalidad deben demostrar lealtad institucional, cumpliendo y velando porque se cumplan los principios y disposiciones  contenidas en la Constitución en el ámbito de la competencia institucional, así como de la legislación secundaria relacionada, a efecto de contribuir a generar condiciones de honestidad que propicien el desarrollo de una Administración Pública al servicio de la Sociedad, para lo cual están comprometidos con la salvaguarda del patrimonio público y con el respeto estricto al ordenamiento jurídico, subordinando a ellos, los intereses individuales.

SOLIDARIDAD
Apoyo o adhesión voluntaria y circunstancial a una causa o al interés de otras personas, particularmente en situaciones difíciles, siempre que no se contrapongan a los intereses generales o públicos, ni a la normativa aplicable. La persona solidaria no duda en colaborar y apoyar a sus compañeras y compañeros de trabajo que se encuentran en situaciones desfavorables.

TRABAJO EN EQUIPO
Adopción de un espíritu de colaboración para la realización de las labores, que permita el logro de los objetivos y metas institucionales

METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR

Considerando la importancia que representa el cumplimiento de las funciones para cada Unidad Organizativa de la Alcaldía Municipal de Atiquizaya y combinado con el compromiso permanente de actualizar y priorizar las necesidades de los ciudadanos que permitan proyectar el conjunto de programas y acciones a ejecutar, se implementaran técnicas y métodos funcionales, con esto se pretende tener una dinámica social y económica que se requiere para dar soporte presupuestal de las necesidades especiales, con lo cual es posible afirmar que se cuenta con el instrumento apropiado para llevar a cabo la operación de la administración.

En tal virtud y para efectos de la integración del POA 2023, partiendo desde la identificación de la problemática a atender, se formularon programas, procesos, proyectos y acciones que inciden en temas específicos y particulares, encadenando de manera secuencial fines, propósitos, y actividades.

Todo ello se desarrollará a través de las etapas siguientes:

Etapa 1: Diseño de Lineamientos.

Se diseñarán los Lineamientos para la Formulación del plan Operativo Anual (POA) de la Alcaldía Municipal de Atiquizaya para encauzar los esfuerzos institucionales en la elaboración de un POA que permita articular y coordinar adecuadamente la ejecución de las tareas de cada Unidad Organizativa para el logro de sus objetivos, los diferentes programas, proyectos actividades, recursos físicos y presupuestales que desarrollaran cada uno de las unidades que conforman la Institución.

Etapa 2: Asesoría.

Una vez divulgados los Lineamientos de Formulación POA a todos los responsables de las Unidades Organizativas, se inicia a la fase de asistencia técnica a todos los enlaces de Planificación con el propósito de asegurar que las elaboraciones de sus planes respondan en criterio y forma a los compromisos asignados a sus unidades Organizativas.

Etapa 3: Recepción, revisión y validación de la información.

Cada propuesta de Formulación de Planes Operativos pasó inicialmente por la revisión del Encargado de área correspondiente, posteriormente remitido al departamento de la Gerencia Administrativa quien realiza la revisión y análisis de cada propuesta de metas formuladas, retroalimentando a las Unidades correspondientes las observaciones técnicas que son tomadas en cuenta para la validación final del proceso de formulación del POA.

Etapa 4: Ingreso de Información en el Sistema de Planificación Institucional.

Una vez validadas cada una de las metas por la gerencia administrativa se diseña y registran los compromisos de cada dependencia en el año lectivo, obteniendo los reportes de formulación, resumen de metas POA, avances, evaluación de metas, etc. Dicha información es cotejada con el soporte impreso entregado por las dependencias para la realizar las últimas modificaciones posibles o en su caso iniciar el proceso de integración del documento que será el final.

Etapa 5: Integración de Documento de Formulación POA para aprobación de Concejo Municipal y Difusión.

Cuando los Planes Operativos Anuales de cada unidad están validados en su versión final se procede a la integración del documento Institucional de Plan Operativo Anual para someterlo a aprobación del Concejo Municipal y finalmente la difusión a todas las Unidades Organizativas de la Municipalidad sentando en firme sus compromisos anuales por lo que deberán responder en el año que se desarrolla.

MARCO LEGAL

La Alcaldía Municipal de Atiquizaya se fundamenta y orienta su accionar con base a sus mandatos legales e institucionales y en las políticas públicas municipales vinculadas a las funciones, actividades y proyectos de la Municipalidad, dentro de lo cual se menciona en el siguiente marco normativo:

- Todas las Jefaturas de unidades organizativas de la Municipalidad, serán responsables de formular el Plan Operativo Anual que incluirá sus propias metas y actividades sustantivas, tomando de base el Plan Estratégico Institucional, contribuyendo directamente en el logro de los Objetivos Estratégicos.

- Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Alcaldía Municipal de Atiquizaya.

- El Código Municipal, Capítulo II De La Organización y Gobierno de los Municipios, Art. 30 Facultades del Concejo, numeral 6 define que aprobarán el Plan y Programas de Trabajo de la Gestión Municipal.

- La Ley de Acceso a la Información Pública, Título II Clases de Información, Capítulo I Información Oficiosa, Art. 8, indica que el Plan Operativo Anual Se pondrá a disposición del público, se divulgará y actualizará en base a los lineamientos.

- Ley de La Corte De Cuentas De La República, Art. 26. Cada entidad y organismo del sector público establecerá su propio Sistema de Control Interno Financiero y Administrativo, previo, concurrente y posterior, para tener y proveer seguridad razonable:

- En el cumplimiento de sus objetivos con eficiencia, efectividad y economía;

- En la transparencia de la gestión;

- En la confiabilidad de la información;

- En la observancia de las normas aplicables

- Entre otras, tales como, Código de Ética Gubernamental, Código de Trabajo, convenios suscritos como país.

PRESENTACION DE PLANES INTEGRADOS

SECRETARÍA MUNICIPAL

| OBJETIVO GENERAL: Asistir al Concejo Cumpliendo con las disposiciones de ley establecidas en el Código Municipal, reglamento interno, leyes y ordenanzas, estableciendo mediante acuerdo las decisiones tomadas por el concejo Municipal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | COORDINACIÓN | REQUERIMIENTOS | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Elaborar las convocatorias con un mínimo de dos días para las sesiones ordinarias de Concejo. | Organizar la agenda proporcionando un calendario con fechas establecidas para las reuniones de Concejo | -Que todos los concejales tendrán las fechas de reuniones ordinarias cada seis meses. | Realizar en enero y junio la agenda de reuniones de concejo para 6 meses. | -Concejo y Secretaria | - Papel bond tamaño carta y oficio. - Computadora. - Impresora - Ampos. - Agenda. - Lapiceros. - Order book. - Usb. - Folders oficio y carta, - Engrapadora. - Grapas. - Sacabocado. - Archivero. - Anilladora - Materiales para anillar. - Tijeras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generar tres informes anuales de la actualización de los acuerdos tomados en reunión de Concejo.. | - Ordenar Actas por mes. •Elaboración de archivo digital con Actas ordenadas por mes. | - Que las actas estén en orden, tanto digital como físicas | -ordenar y archivar | Secretaria y auxiliar de secretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darle seguimiento a los acuerdos Municipales. | - Monitorear el cumplimiento de acuerdos municipales de las 24 sesiones programadas | -Verificar que el 100% de los acuerdos del libro de actas se cumplan a través de informe | -Llevar un libro de registro de los acuerdos municipales entregados | -Comunidades, Unidades de la Municipalidad, Instituciones Públicas, Centros Educativos, Iglesias, entre otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SINDICATURA

| Objetivo General: Velar por el estricto y fiel cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Constitución de la República, Código Municipal, Normativa Interna de la Municipalidad, demás Leyes Secundarias, Convenios y Acuerdos Municipales, para garantizar el debido proceso administrativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTO | COORDINACIÓN | E | F | M | A | M | J |  | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Brindar asesoría legal al Concejo Municipal, y Alcalde, y emitir dictamen en forma razonada y oportuna en los asuntos que le solicitan, para garantizar una adecuada Administración Municipal, con estricto apego y cumplimiento de la normativa legal vigente. | Brindar asesorías legales al Concejo Municipal, y Alcalde, para garantizar una adecuada Administración Municipal, con estricto apego y cumplimiento de la normativa legal vigente, cuando el Concejo Municipal lo solicite | Brindar asesorías legales al Concejo Municipal y Alcalde | Recepción de solicitud por parte del Concejo Municipal, puede cero oral o escrita. Seguimiento de información y documentación según el caso. Revisión de cualquier tipo de documentación para efectos legales. Pronunciamiento de opinión jurídica escrita. | 50 folders 2 resmas de papel bond tamaño carta 1 caja de fasteners 1 caja de grapas | Concejo Municipal y Alcalde Municipal | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % |  | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % |
| 2 | Brindar asesoría legal a los ciudadanos que lo requieran preferentemente sobre asuntos de carácter municipal | Brindar asesoría legal a los ciudadanos que lo soliciten, primordialmente en asuntos de carácter municipal. | Atender al 100% y diligenciar las solicitudes de asesoría a usuarios | Brindar asesoría jurídica y facilitar los procesos internos administrativos en caso de ser procedente. Recepción de diligencias y documentación. Revisión y estudio de la documentación presentada, para verificar si cumple con los requisitos legales. | Recopilación de legislación en materia de familia. Recopilación de leyes civiles. Recopilación de leyes mercantiles. Recopilación de leyes laborales. Ley LACAP y Reglamento Recopilación de leyes de procesos administrativos. Recopilación de ley ambiental. Recopilación de leyes notariales y registrales. | Unidad Jurídica | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % |  | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % |
| 3 | Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en las diferentes diligencias de jurisdicción voluntaria que se presenten, dando la asistencia jurídica oportuna, previo estudio y análisis de las mismas, y en caso de ser procedente contestarla en sentido positivo. | Recibir, revisar, y diligenciar las diligencias de jurisdicción voluntaria que se presenten, y en caso de tener observaciones, notificarlas a los interesados para que sean subsanadas y proceder a elaborar su resolución. | Las que se presenten a la oficina para ser diligenciadas. | Recepción de diligencias y documentación. Revisión y estudio de la documentación presentada, para verificar si cumple con los requisitos legales. Elaboración de notas, escritos o solicitudes Realizar actos de comunicación o notificaciones a los solicitantes cuando las diligencias se encuentren autorizadas u observadas. | Libro de actas Marcadores de color Tintas para impresora Epson | Unidad Jurídica | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % |  | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % |
| 4 | Legalizar zonas verdes que a la fecha no estén en posesión jurídica de la Municipalidad. | Supervisar y dar seguimiento a las lotificaciones que están regularizadas en el municipio para que ofrezcan en donación las zonas verdes. | Notas | Tener certeza jurídica de los bienes de la municipalidad. Colaboración del Departamento de catastro a la Municipalidad. |  | Catastro Municipal Unidad Jurídica. | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % |  | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % |
| 5 | Revisar los diferentes procesos de pago de compras de bienes y servicios adquiridos por la Municipalidad. | Revisar los diferentes procesos de pago de compras de bienes y servicios adquiridos por la Municipalidad, remitidos por la Unidad de Tesorería a efecto de valorar si la documentación está completa, previo a autorizar el pago por Concejo. | Libro | Revisión de la documentación para efectos de pago a proveedores, suministrantes, o contratantes. |  | Todas las unidades de la Municipalidad | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % |  | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % | 8.3 3 % |

AUDITORIA INTERNA

| Nº | OBJETIVOS ESPECIFICOS | METAS | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES | COORDINACION | RECURSOS | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Responder de manera inmediata al Concejo Municipal de lo que solicite a la Unidad de Auditoria Interna | Atender los Requerimientos del Concejo Municipal | Informe de Auditoria | Planificación Ejecución Informe | Concejo Municipal | PROCESADOR INTEL I3, MEMORIA RAM DE 8 GB, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB, MONITOR DE 22 PULGADAS, UPS DE 250 W, 12 AMPOS 12 RESMAS DE PAPEL BOND T/C 1 CAJA DE GRAPA 1 CAJA DE FASTENER 15 FOLDERS TAMAÑO CARTA 6 LAPIZ 4 LAPICERO AZUL 2 PLUMONES COLOR NEGRO 1 ALMOHADILLA COLOR AZUL 10 SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA 10 SOBRE DE MANILA TAMANO OFICIO | 8. 33 % | 8. 33 % | 8. 33 % | 8. 33 % | 8. 33 % | 8. 33 % | 8. 33 % | 8. 33 % | 8. 33 % | 8. 33 % | 8. 33 % | 8. 33 % |
| 2 | Desarrollar correctamente el Proceso de Auditoria | Modificación de Plan de Trabajo año 2023 | Plan de trabajo año 2023 Modificado | Planificación | Concejo Municipal y Corte de Cuentas de la Republica |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaboración de Plan de Trabajo año 2024 | Plan de trabajo año 2024 | Planificación | Concejo Municipal y Corte de Cuentas de la Republica |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Examen Especial al Perfil de Fiestas Patronales año 2022. | Informe de Examen Especial al Perfil de Fiestas Patronales año 2022. | Planificación Ejecución Informe | Jefes de Unidades de la municipalidad auditadas |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evaluación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad | Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad | *Entendimiento de la Normativa relacionada al Control Interno *Elaboración de Cuestionario *Realizar entrevista *Preparar Informe | Jefes de Unidades de la municipalidad auditadas |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Examen Especial a la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Atiquizaya año 2022. | Informe de Examen Especial a la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Atiquizaya año 2022. | Planificación Ejecución Informe | Jefes de Unidades de la municipalidad |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Verificar el cumplimiento de los Planes de Trabajo año 2023 | Verificación del Cumplimiento de los Planes de Trabajo año 2023 | Nota de Verificación del Cumplimiento de los Planes de Trabajo año 2023 | *Solicitud de cuadro de seguimiento *Solicitud de Evidencias del cumplimiento del Plan de trabajo año 2023 | Jefes de Unidades de la municipalidad |  |  |  |  | 33.33% |  |  | 33.33% |  |  | 33.33% |  |  |
|  | Desarrollar correctamente el Proceso de Auditoria | Examen Especial al Control Interno del Mobiliario y Equipo de Oficina, periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 | Informe de Examen Especial al Control Interno del Mobiliario y Equipo de Oficina, periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 | Planificación Ejecución Informe | Jefes de Unidades de la municipalidad |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Examen Especial al Control Interno de Catastro, Cuentas Corrientes y Recuperación de Mora, periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2023 | Informe de Examen Especial al Control Interno de Catastro, Cuentas Corrientes y Recuperación de Mora, periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2023 | Planificación Ejecución Informe | Jefes de Unidades de la municipalidad |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  |
|  |  | Examen Especial al Control Interno de Tesorería, periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2023 | Informe de Examen Especial al Control Interno de Tesorería, periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2023 | Planificación Ejecución Informe | Jefes de Unidades de la municipalidad |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  |
|  |  | Examen Especial al Control Interno de UACI, periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023 | Examen Especial al Control Interno de UACI, periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023 | Planificación Ejecución Informe | Jefes de Unidades de la municipalidad |  |  |  |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  |
| 4 | Dar seguimiento a las Recomendaciones de Auditoria Anterior | Seguimiento a Recomendaciones de Auditoria Anterior | Notas de verificación | solicitud de evidencias del cumplimiento de Recomendaciones | Jefes de Unidades de la municipalidad |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% |  |

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

| OBJETIVO GENERAL: Garantizar el derecho de acceso a la información pública a toda persona sin distinción alguna, previo solicitud y recibiendo información generada, de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. A fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de la Municipalidad de Atiquizaya. |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nª | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Generar en los usuarios la plena confianza, logrando así que este pueda solicitar información, en cuanto al quehacer municipal. | Realizar oportunamente los requerimientos de información a las unidades. | Notas de solicitud de Información y Libro de solicitudes de Información | Realizar Solicitudes de acuerdo a la información requerida a las unidades | Resmas papel bond, tamaño carta. Lapiceros | Con las unidades que operan en la Municipalidad. Y usuarios de la Información | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
| 2 | Lograr que las unidades remitan la información solicitada a la unidad en el tiempo establecido | Emitir respuesta de forma veraz, y oportuna en el plazo que la ley estima conveniente. | Notas de respuesta de información a usuarios y libro de solicitudes de información | Elaborar las resoluciones motivadas de las diferentes solicitudes de información requeridas | Resmas papel bond, tamaño carta. | Con las unidades que operan en la Municipalidad. | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
| 3 | Organizar toda la documentación que ingresa en referencia a la información que se requerirá por parte de los usuarios. | Llevar un expediente, tramitado bajo número de referencia en la unidad. | Expediente de la unidad | Ordenamiento e información recibida y entregada, verificando los tiempos establecidos en la leyes | Resmas papel bond. Folders tamaño carta. | Unidad de Bodega, y demás unidades. | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |

DESPACHO MUNICIPAL

UNIDAD CONTRAVENCIONAL

| OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer las normas de convivencia ciudadana, procurando el ejercicio de los derechos, basándose en la armonía, respeto, tranquilidad, solidaridad y la resolución alternativa de conflictos si fuera necesario. |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nª | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1. | Implementar al Cuerpo de Agentes Municipales, para el pleno desarrollo o aplicación de las Ordenanzas que han sido elaboradas por las Autoridades Municipales, con la finalidad de mantener normas de convivencia ciudadana. | Realizar gestiones pertinentes para la implementación del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) | Primer Trimestre | Emitir las notas pertinentes a las autoridades competentes. | Resmas papel bond, tamaño carta. Impresora Lapiceros | alcalde municipal y concejo municipal | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
| 2 | Divulgar la Ordenanza por medio de material publicitario en zonas urbanas y zona rural | Dar a conocer la ordenanza de convivencia ciudadana y contravenciones administrativas municipio de Atiquizaya. . | Periodo de doce meses. | Radio mercado. Entrega de broshuer boletas informantes. Capacitación para dar a conocer dicha ordenanza, previa autorización de las autoridades competentes. | Resmas papel bond, tamaño carta. computadora Impresora. | Unidades administrativas, entre ellas promoción municipal, radio mercado, transporte, agentes preventores de la violencia, etcétera. | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
| 3 | Analizar en conjunto con el instituto de bienestar animal, el proceso de aprendizaje de la ley especial de protección y bienestar animal | realizar gestiones para que el instituto de bienestar animal, se acerquen al gobierno local para capacitar al personal que estará inmerso con la unidad pertinente | Las veces que fueran necesario. | Elaboración de notas. Llamadas por medio del móvil. | Resma papel bond, tamaño carta, por la información a imprimir. | Unidad administrativa. | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
| 4 | Divulgar la Ordenanza por medio de material publicitario en zonas urbanas y zona rural. (IBA) | Dar a conocer la ley especial de bienestar y protección de animales de compañía. Realizar las gestiones pertinentes para la creación de la unidad de bienestar animal. Realizar gestiones para la creación de la ordenanza adherida a la Unidad de Bienestar Animal. | Periodo doce meses. Las veces que fuera necesario. | Capacitaciones. Medio de comunicación (Facebook). Bitácoras o actas. | Resma Papel bond, tamaño carta. Impresora. Computadora | Unidades administrativas: comunicaciones, transporte, agentes preventores de la violencia. Secretaria Municipal, Unidad de Recursos Humanos. | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
| 5 | Promover la mediación como un mecanismo de solución alterna de conflicto. | Proponer a los habitantes del municipio de Atiquizaya, la Implementación de la mediación, en los casos que sea aplicable. | Periodo de doce meses. | Asesoría Jurídica – por medio de bitácoras. | Resmas papel bond, tamaño carta. Lapiceros | Unidad Contravencional. | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
| 6 | Recibir denuncias y avisos de contravenciones brindando atención y orientación del servicio de la Unidad Contravencional. | Dar seguimiento a las denuncias interpuestas por aquellas personas que se sienten agraviadas. Mediante el procedimiento sancionatorio estipulado en la presente ordenanza. | Periodo de doce meses. | Elaboración de expedientes, bajo número de referencia, tramitado en esta Unidad. Elaboración de libro de actas, de ingreso de denuncias. | Resmas papel bond, tamaño carta. | Con las unidades que operan en la Municipalidad. | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |

ADULTO MAYOR

| Objetivo General |  | Fortalecer las habilidades, conocimientos, destrezas, estimular la coordinación ojo mano, estimular la conciencia de color y forma, estimular la concentración y la audición en los Residentes, a través Terapias Ocupacionales en el tiempo que ellos estén de acuerdo en hacerlo, siendo garantes de los Derechos de los Adultos Mayores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objetivos Específicos | Meta | Indicador | Actividades | Requerimientos | Coordinación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Promover y fomentar la Residencia del Adulto Mayor como un espacio para el fortalecimiento de habilidades | Que todos los adultos mayores se integren para el nuevo aprendizaje | Fotografías | * elaboración muñecos en foamy *Decoración de dibujos *Juegos de Memoria *Juegos de destrezas | * Internet * Fotocopia. * Resma de papel bond t/carta * Resma de papel colores * ojos movibles * palos de paleta * papel china *Acuarelas *Colores * Foamy | Personal encargado de Terapia Ocupacional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Planear y ejecutar la actividad de motivación para los adultos mayores | Desarrollar actividades para la motivación de los adultos mayores | Fotografías | *Tardes de Cine *Tardes de Alabanzas *Quiebras de Piñatas | *Refrescos * Sándwiches *Galletas *Gelatina y flan *Sonido *Piñatas con dulces *Premios para las dinámicas *Refrigerios | Personal encargado de Terapia Ocupacional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Coordinar y ejecutar gestiones para fortalecer los insumos | Que la Residencia empiece hacer Auto sostenible | Recibos de Donaciones | * visitas a las instituciones * búsqueda de ONG para las ayudas | - Transporte - pc -Internet - impresora -papel bond | Residencia del Adulto Mayor | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 4 | Inculcar valores de convivencia, sociales y cívicos | Realizar charlas para todos los Residentes | Fotografías | Charlas de valores por MINSAL orientadas a la práctica de valores e Higiene | *Sonido *1 pc * Proyector | Personal administrativo Del MINSAL |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 50% |
| 5 | Brindar una alimentación saludable a todos los Residentes | Cumplir con la preparación de los alimentos adecuados | Menú de Nutricion | * Dotar la cocina con los insumos necesarios para garantizar la buena alimentación en los Residentes | *Compras de Insumos Mensuales | * Personal de la UACI y de la Residencia del Adulto Mayor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

| OBJETIVO GENERAL: Mantener informada a la población de las actividades que realiza la municipalidad y colocar la imagen de la alcaldía como una gestión eficiente al servicio de la población |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACIÓN | E |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Desarrollar estrategias de comunicación efectiva que mejoren la imagen de la Municipalidad | Colocar la imagen de la municipalidad como una gestión eficiente al servicio de la población | La receptividad de la población con la información brindada | Crear artes y publicaciones de carácter informativo de las actividades municipales | Equipo fotográfico y tecnológico de la unidad | Unidad ambiental Cuadrilla de mantenimiento Unidad de deporte Unidad de proyectos y caminos vecinales | 50 % |  |  |  |  |  | 50 % |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaborar proyectos audiovisuales, gráficos, diseños y documentos de carácter informativo sobre el trabajo de la municipalidad | Lograr un mayor alcance del contenido posteado | Estadísticas brindadas por cada red social | Crear artes o líneas gráficas que nos identifiquen como municipalidad | Equipo fotográfico y tecnológico de la unidad | Unidad de comunicaciones | 8 . 3 3 % |  | 8 . 33 % | 8 3 3 % | 8. 3 3 % | 8 3 3 % | 8.3 3% | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 33 % |
| 3 | Promover canales de información novedosos para dar a conocer las actividades que realiza la Municipalidad, a fin de fortalecer la transparencia y la confianza de los ciudadanos | Dar a conocer el trabajo municipal actual administración y demás actividades involucradas | Que la actividad planificada sea informada por medio de los diferentes medios digitales | Crear spots, flyers y post en redes sociales | Equipo fotográfico y tecnológico de la unidad | Unidad de comunicaciones |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  | 50% |  |

| CARTAS DE VENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gestionar los Recursos necesarios y suficientes a nivel interno y externos para darle cumplimiento a la demanda de los usuarios en la unidad de cartas de venta. |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES AÑO 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES | COORDINACIÓN | RECURSOS | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Ø Brindar un servicio de calidad a los ganaderos que requieran los servicios de elaboración de cartas de ventas y guías de conducción de ganado. | Ø Verificar semovientes para leer marcas, identificar colores y todos los requerimientos de ley. | cartas de venta y guias de conduccionde ganado | 1. Revisar semoviente 2. Revisar Fierro 3. elaborarle el recibo de pago 4. Entregar carta de venta o guia de conduccion de ganado | *vendedores y compradores de ganado *Colecturía * Alcalde * secretaria de concejo | 1 PROCESADOR INTEL I3, MEMORIA RAM DE 8 GB, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB, MONITOR DE 22 PULGADAS, UPS DE 250 W 1 resma de papel bond 1 resma de papel carbon 1 calculadora 2 rollos de tirro 1 caja de grapa 1 tabla para apuntes 1 caja de lapiceros negros 4 correctores 1 caja de lapicero azul 1 caja de plumones 1 almohadilla para sellos 1 caja de lapiz 1 silla secretarial 1 caja de fastner metalicos 1 tijera 100 folder tama;o carta 50 folder tama;o oficio | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | #### |
| 2 | Elaboración de todas las cartas de venta que sean solicitadas a la Unidad | Verificar semovientes para leer marcas, identificar colores y todos los requerimientos de ley. | cartas de venta | 1. Revisar semoviente 2. Revisar Fierro 3. elaborarle el recibo de pago 4. Entregar carta de venta | *vendedores y compradores de ganado *Colecturía * Alcalde *secretaria de concejo |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | #### |
| 3 | Elaboración de todas las Guías de Conducción de Ganado que sean solicitadas a la Unidad | Verificar semovientes para leer marcas, identificar colores y todos los requerimientos de ley. | Guias de conduccion de ganado | Identificación del titular de la carta de venta, revisar semoviente para verificar la autenticidad de fierro y propietario | *vendedores y compradores de ganado *Colecturia * Alcalde *secretaria de concejo |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | #### |
| 4 | Llevar un control de impuestos de matrícula corretero destazador y para herrar ganado | Verificar semovientes para leer marcas, identificar colores y todos los requerimientos de ley. | Guias de conduccion de ganado | Dar asesoría necesaria para facilitarles el proceso en gobernación y en el ministerio de agricultura y ganadería | *vendedores y compradores de ganado *Colecturia * Alcalde *secretaria de concejo |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | #### |

UNIDAD DE LA MUJER

| OBJETIVO GENERAL: |  |  | FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL QUE PROPICIEN LA IGUALDAD REAL DE GÉNERO EN ATIQUIZAYA. |  |  |  | PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Incidir en la transversalización progresiva del enfoque de género en la gestión municipal. | Fortalecer las capacidades técnicas en favor de la igualdad de género, mediante la participación del personal de la Alcaldía Municipal de Atiquizaya, en un proceso permanente de sensibilización y formación en el tema. | Actividad respaldada a través de convocatorias, lisita de asistencia, material didáctico y fotografías. | 1. Jornadas de sensibilización con el personal, 200 empleados/as de la Alcaldía Municipal. 2.orientar a dependencias municipales, sobre la importancia de implementar sistemas desagregados por sexo | Equipo multimedia, material didáctico y refrigerio. | UMM/UACI UMM/BODEGA UMM/RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA |  |  | 15% | 15% |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |
| 2 | Facilitar el acceso de las mujeres del municipio a los programas, proyectos y servicios públicos permanentes brindados por la municipalidad | Beneficiar a mujeres en los diferentes proyectos municipales con la aplicación de medidas de Bioseguridad | Número de mujeres incorporadas a programas y proyectos municipales, a través de instrumentos de asistencias | 1. divulgar la gestión municipal en favor de la igualdad de género, fundamentalmente la operatividad desde la UMM, atreves de plataformas virtuales, redes sociales o radio municipal 2.Brindar atención, orientación psicológica y legal a las mujeres víctimas de violencia, asesoría de cuota alimenticia, acompañamiento a instituciones, etc., que lo requieran en la UMM, 3.Dar orientación y seguimiento a usarías de la UMM, para garantizar asistencia necesaria. | Material didáctico, radio mercado. | UMM/UACI , GERENCIA, Y COMUNICACIONES | 10 % | 10 % | 10 % | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |
| 3 | Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 8 de marzo y 25 de noviembre día de la no violencia hacia las mujeres. | Conmemorar los días dedicado a las mujeres como; Día Internacional de la Mujer 8 de marzo y 25 de noviembre día de la no violencia hacia las mujeres. | Actividad respaldada a través de convocatorias y fotografía | Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 8 de marzo y 25 de noviembre día de la no violencia hacia las mujeres. | Recurso humano, refrigerio. | UMM/UACI , GERENCIA, Y COMUNICACIONES |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |
| 4 | Ejecución del Plan de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. | Ejecutar el Plan de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. | Actividad respaldada a través de convocatorias y fotografía listados de asistencia. | Ejecución de poa 1 año 2023. | Equipo multimedia, material didáctico y refrigerio. | UMM/UACI UMM/BODEGA UMM/RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA |  |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 5 | Desarrollar procesos formativos para la igualdad de género, participantes en el Centro de Desarrollo Productivo de la Mujer de Atiquizaya. (LEIV), Y capacitaciones en ideas de Negocio. | Se Desarrollar procesos formativos para la igualdad de género, participantes en el Centro de Desarrollo Productivo de la Mujer de Atiquizaya. (LEIV), Y capacitaciones en ideas de Negocio. | Actividad respaldada a través de convocatorias y fotografía listados de asistencia. | Divulgar la gestión municipal en favor de la igualdad de género, fundamentalmente la operatividad desde la UMM Fortalecer los conocimientos en las mujeres en el tema de derecho y autonomía económica a alumnas de CDPM. Capacitación a alumnas del CDPM sobre la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres. Capacitaciones en ideas de negocios a alumnas del CDPM | Equipo multimedia, material didáctico y refrigerio. | UMM/UACI UMM/BODEGA UMM/RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA |  |  | 25% |  | 25% |  |  |  |  | 25% | 25% |  |  |

CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER

| OBJETIVO GENERAL: |  |  | Promover el funcionamiento del Centro para el Desarrollo productivo de la Mujer, como una oportunidad de educación no formal que permita a las mujeres del Municipio el poder desarrollar competencias laborales con el propósito de contribuir a su inserción social y productiva, empleo o emprendimiento , a través de cursos de formación inicial. |  |  |  | PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Potenciar a las mujeres de nuestro municipio brindándoles oportunidad de desarrollar competencias laborales. | - Poder inscribir a más de 100mujeres en los cursos que se imparten en el CDPM - Graduar más de 100 alumnas en un periodo de ocho meses. | Actividad respaldada por recibos , expedientes y fotografías | inscribir a más de 100mujeres en los cursos que se imparten en el CDPM | CDPM, recurso humano | UMM/UACI UMM/BODEGA RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Capacitar y Motivar a las alumnas en el área de emprendedurismo a través de instituciones que trabajan en esta área | 1 Realizar un día de logros por parte del CDPM donde las alumnas es pongan lo aprendido. 2Funcionamiento del chalet dentro de las instalaciones del CDPM | fotografía listados | Día de logros por parte del CDPM donde las alumnas expongan lo aprendido. | refrigerios recurso humano | UMM/UACI , GERENCIA, Y COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Promover la participación de la mujer en el ámbito social. | Incorporar a las alumnas capacitadas en eventos gastronómicos por parte de la Alcaldía | a través de fotos y redes sociales | Incorporar a las alumnas capacitadas en eventos gastronómicos por parte de la Alcaldía | recurso humano | UMM/UACI , GERENCIA, Y COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Empoderar a las alumnas y alumnos del CDPM en el tema de derecho | 1Prevenir la violencia contra la mujer atreves de orientación y sensibilización sobre las leyes que protegen a la mujer, eliminando cualquier tipo de discriminación en su entorno 2Que las alumnas e instructoras tengan acceso a consultas ginecológicas, consultas generales, charlas que serán impartidas por parte de unidad de salud de Atiquizaya | a través de fotografía , listados de asistencia | Que las alumnas e instructoras tengan acceso a consultas ginecológicas, consultas generales, charlas que serán impartidas por parte de unidad de salud de Atiquizaya | equipo multimedia material didáctico | UMM/UACI , GERENCIA, Y COMUNICACIONES,ISDEMU , UNIDAD DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UNIDAD DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA

| Objetivo General |  | - Brindar Atención Integral a Niñas y Niños de 2 a 7 años en su contexto educativo y bio psicosocial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objetivos Específicos | Meta | Indicador | Actividades | Requerimientos | Coordinación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | •Promover e inscribir niños y niñas en el programa a través de su ficha de registro | Realizar 2 visitas en el año a las personas que se dedican al sector comercio; especialmente en el mercado | Fotografías Bitácora de ejecución de actividad | *Promoción e inscripción *visiteos a madres en el mercado municipal * publicidad en la radio local | * Fotocopia. * Resma de papel bond tamaño carta. | Personal docente del CAI comunicaciones | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |
| 2 | Planear y ejecutar la actividad de motivación a los niños y niñas | Realizar 5 actividades de motivación a los niños participantes en el programa | Fotografías Bitácora de ejecución de actividad Listado de asistencia | Celebración trimestral de los cumpleañeros (4) | *30 refrigerios *sonido *2 piñatas con dulces *10 premios para dinámicas | Personal docente del CAI Uaci Concejo Municipal |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |
|  |  |  |  | Celebración del día del niño (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |
| 3 | Brindar una alimentación saludable a los niños y niñas de acorde a su peso y talla. | Cumplir con la preparación de las 10 recetas proporcionadas por el ISNA. | Expedientes nutricionales de los niños o niñas | Elaboración de cartel informativo con las recetas del mes * Dotar la cocina con los insumos necesarios para garantizar la buena alimentación en los niños y las niñas | * cartulina *plumos permanentes *regla | * Personal docente CAI | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% |
| 4 | Cumplir con la curricula proporcionada por el Instituto salvadoreño para el desarrollo integral de la Niñez y adolescencia ISNA | Monitorear la implementación de las 2 guías metodológicas de acorde a la edad de los niños y niñas. | Registro en el libro de visitas Fotografías Evaluaciones | *preparación de material didáctico para las clases | * copias *papel bond *papel tamaño carta de colores *plastilina *colores *lana | * unidad de la NNAJ *ISNA | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% |
| 5 | Planificar y ejecutar escuelas para padres | Coordinar la ejecución de 4 charlas para padres o responsables | Listado de Asistencia Fotografias | * cine fórum *Charla de valores * reuniones con padres | -pc -impresora -proyector -sonido | -peronal administrativo del CAI - lideres religiosos -ISNA |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |
| 6 | Capacitar al personal del centro en temas relacionados a la niños y niñas. | Capacitar a las 3 educadoras 2 veces en el año para el fortalecimiento académico. | Bitácora de ejecución de actividad | Capacitaciones enfocados a mejorar la atención de los niños y niñas | *copias * paginas de papel bond | -Unidad de la NNAJ - ISNA |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  | 50% |  |  |
| 7 | Coordinar jornadas medicas con el MINSAL a través de solicitudes avaladas por el ISNA. | Ejecutar 2 jornadas medicas con el MINSAL y el ISNA para garantizar la salud en los niños y niñas | Bitácora de ejecución de actividad Fotografías Listado de asistencia | -jornadas medicas |  | -Educadoras del CAI -MINSAL |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  | 50% |  |
| 8 | Planificar la clausura del año lectivo y feria de logro | Realizar 1 evento de clausura del año | Bitácora de ejecucion de actividad Listado de asistencia Fotografías | Evento de Clausura del año 2019 Feria de logro | *refrigerio *sonido *cobertura fotográfica * estímulos para los niños y niñas participantes | -Unidad de la NNAJ - ISNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Objetivo General: Administrar con eficiencia, eficacia y economía las actividades de apoyo administrativo en materia de recursos humanos, mantenimiento, informática, y una gestión de calidad que se les brinda a las dependencias de la Alcaldía Municipal de Atiquizaya. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTO | COORDINACIÓN | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Implantar y ejecutar las políticas y normas para la gestión de los recursos humanos de acuerdo con la legislación vigente. Gestionando todos los procesos y actividades derivadas de estos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, principios básicos y el adecuado nivel de servicio. | Asegurar el completo cumplimiento de cada plan de trabajo presentado por las unidades que conforman la gerencia, monitoreando frecuentemente el funcionamiento de cada unidad y la correcta atención a los usuarios. | Recopilar al 100% los reportes de avance en el desarrollo del plan de trabajo anual de cada unidad bajo cargo de la gerencia administrativa. | Supervisión trimestral a la documentación presentada como respaldo de actividades ejercidas por las unidades, así como visita de campo en caso se necesario para corroborar datos entregados o quejas recibidas. | Detallado en requerimiento de bienes y servicios. | Unidad de RRHH |  |  | 25.00 % |  |  | 25.00 % |  |  | 25.00 % |  |  | 25.00 % |
| 2 | Proporcionar servicios eficientes a los usuarios por medio de la innovación a los procesos de trabajo coordinado con las otras unidades de trabajo de la alcaldía municipal de Atiquizaya. | Gestionar los permisos, requerimientos de materiales y desembolso de recursos económicos correspondientes al festejo de eventos municipales en el transcurso del año. | Desarrollo de las actividades sin inconvenientes legales, sociales o económicos. | Creación de comités de trabajo según evento y delegación de actividades afines a cada comité. |  | UACI, concejo municipal y comité de festejos |  | 12.5 % |  | 12 . 5 % | 12.5 % | 12 . 5 % |  | 12.5 % | 12 . 5 % |  | 12.5% | 12 . 5 % |
| 3 | Cumplir y mantener el sistema de gestión de calidad adoptado por la alcaldía, a efecto de brindar servicios internos y externos que cumplan con las expectativas de los clientes. | Gestionar capacitaciones para el personal en las áreas que presenten o expresen necesidad, con instituciones como INSAFORP, PDDH, u otras según sea el caso. | Aplicación efectiva de los conocimientos obtenidos, en las labores y funciones municipales. | Solicitar ofertas y cotizaciones de capacitaciones al personal municipal. |  | Unidad de RRHH, INSAFORP, PDDH, entre otros. |  |  | 2 5 % |  |  | 2 5 % |  |  | 2 5 % |  |  | 2 5 % |

REGISTRO DEL ESTADO FAMLIAR

| OBJETIVO GENERAL |  | Registrar la existencia legal del Estado Familiar de la Personas Naturales, brindando un servicio efectivo a la población en relación al otorgamiento de sus hechos y actos jurídicos, sujetos a inscripción en este Registro, que garanticen el fiel cumplimiento de la Ley. |  |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº. | OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUEMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Digitalizar los Libros Históricos del Registro del Estado Familiar |  | Archivos Digitales Digitalizar los libros desde el año 1990-2006 |  | Solicitar al Concejo Municipal análisis de la sistematización y personal a contratar. Solicitar al Concejo Municipal análisis de la sistematización y personal a contratar. | 1.- Aprobación de Concejo Municipal 2.-Aprobación de Concejo Municipal de : Equipo y recurso humano | -Jefe del REF -Alcalde -Concejo Municipal | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| 2 | Efectuar el servicio prestado con fiel cumplimiento, agilidad, eficiencia y eficacia en entrega de documentos solicitados en el REF. |  | Registro digitalizados Sistematización del REF, para entregar en el menor tiempo posible los documentos solicitados y Registrar los mismo con eficiencia | 100% |  |  | Jefe del REF -Alcalde -Concejo Municipal | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| 3 | Solicitar la Gestión de servicios de imprenta |  | Libros Empastados Empastado de 100 Libros | 100% | 1.- Cotizar a diferentes lugares | Aprobación del Concejo Municipal | -JEFE DEL REF -UACI -Concejo municipal | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |

TALENTO HUMANO

| - OBJETIVO GENERAL: Administrar de manera eficiente y oportuna el Recurso Humano para el cumplimiento de los fines de la municipalidad. |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nª | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N |  | D |  |
| 1 | Que las planillas del personal estén ordenadas según la unidad donde están laborando. | Ordenar y actualizar todas las planillas de todo el personal. | Planillas. Listado de empleados por unidad. Firma de recepción de los jefes o encargados. | 1.1 Realizar listados de los empleados según la unidad donde se encuentra laborando actualmente. | 30 resmas de Papel bond T/carta. 1 resma Papel bond T/oficio. 200 Folder T/carta. 100 Páginas de Papel de colores tamaño carta. 3 Orden Book. 24 Lapicero Azul 6 Lapicero Rojo 12 Lápiz 6 Borrador de lápiz. 6 Borrador de lapicero de escobilla. 1 Sillas secretaria giratoria. 6 Plumones P/pizarra 509. 6 Plumones permanentes. 6 Plumón resaltador 100 Papel kimberly 15 Ampos 10 Clip grandes 1 Calculadora 6 Sacapuntas 5 Fastenes 2 Engrapadora 5 cajas Grapas 5 Clip pequeño 1 Memoria USB (16G) 1 Engrapadora industrial 6 Tinta P/impresora EPSON L3150 negra 2 Tinta P/impresora EPSON L3150 amarillo 2 Tinta P/impresora EPSON L3150 magenta 2 Tinta P/impresora EPSON L3150 cian claro 8 Post it 3 Organizador d/escritorio 3 Regla 3 Almohadillas P/mouse 6 Tirro 6 Cinta scotch gruesa 4 Corrector 6 Cinta scotch pequeño 3 Batería UPS 500VA/250W 2 Computadora Procesador Intel I3, Memoria Ram de 8 Gb, 1TB SSD con monitor de 22 pulgadas y teclado y mause USB 1 Contratar el servicio de Seguro de Vida Colectivo para todos los empleados municipales 12 Celebración mensual de cumpleaños para todos los empleados municipales | Gerencia Administrativa Jefaturas, el concejo municipal el Sr. Alcalde y presupuesto. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |
|  |  |  |  | 1.2 Confirmar con los jefaturas y encargados, el listado de los empleados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 Pedir la autorización al Sr. Alcalde o al Concejo poder cambiar de planillas a los empleados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cumplir con la elaboración y entrega oportuna de planillas (pago, previsionales, ISSS, bono, aguinaldo, personal eventual, etc.) recibos (pago, vacaciones y viáticos) mensualmente. | Elaboración Oportuna de todas las planillas (21) y recibos (Planillas: pago, previsionales, ISSS, bono, aguinaldo, personal eventual. Recibos: pago, vacaciones, viáticos, etc.) | Planillas y recibos. | 2.1 Recepción de reportes de trabajo avalados por el jefe inmediato y órdenes de descuentos aplicados en las planillas y recibos. |  | Tesorería, presupuesto, jefe o encargados | 8.34% | 8.34% | 8 . 3 4 % | 8.34% | 8 . 3 3% | 8 . 3 3% | 8 . 3 3% | 8 . 3 3% | 8 . 3 3% | 8 . 3 3% |  | 8 . 3 3% |  | 8 . 3 3% |
|  |  |  |  | 2.2 Remisión oportuna a Tesorería las planillas de pago en fecha 15 de cada mes, para el respectivo pago de los empleados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3 Aplicar los descuentos o pago de extra a los empleados según los días de asueto aprobados por ley |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Recalculo de renta | 2.4 Recalcular la renta para todos los empleados que aplique. |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  | 50% |
| 3 | Lograr establecer una capacitación trimestralmente para el personal y que pongan en práctica todo lo aprendido. | Buscar y programar capacitaciones para el personal administrativo y operativo | Listas de Asistencia a la capacitación. Fotografías de las capacitaciones. Notas solicitando transporte. | 3.1 Coordinar con INSAFORP, ISSS y demás instituciones, las capacitaciones para el personal. |  | Insaforp, Gerencia Administrativa, Unidad de transporte y otras instituciones que brinden las capacitaciones. |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |
|  |  |  | Correos electrónicos realizando gestiones para capacitación. | 3.2 Organizar las capacitaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Modificar el Reglamento interno y que este sea aprobado | Aplicar eficientemente reglamento interno aprobado por el concejo | Acta de reuniones para modificación. El reglamento ya modificado. | 4.1 Solicitar al concejo y al Sr. Alcalde, poder realizar modificaciones al reglamento interno. |  | El Concejo municipal, el Sr. Alcalde, Gerencia Administrativa, Sindicatura y Recursos Humanos. | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |
|  |  |  | Documento impreso. Nota al concejo de presentación del documento. Fotografías de las reuniones de la comisión. | 4.2 Realizar reuniones de la comisión para trabajar en las modificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

REGISTRO MUNICIPAL

| Objetivo General: Recopilar toda la información referente a la identidad, acceso, desempeño o capacitación, retiros, beneficios y cualquier otro dato que se considere conveniente de los empleados pertenecientes a la LCAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | META | IDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTO | COORDINACIÓN | E | F | M | A | M | J |  | J | A | S | O | N | D |  |
| 1 | Recopilar toda la información referente a la carrera administrativa desempeñada por los empleados pertenecientes a la misma | Solicitar a los empleados de la municipalidad documentación personal para actualización de sus expedientes. | Recopilar al 100% los documentos que se le solicitan | Llenado de ficha. Nombramientos de libro del alcalde Acuerdos de concejo. Fotocopia de documentos empleado sobre alguna modificación. | 240 folders 2 remas de papel crespón tamaño carta 2 cajas de fastener 1 caja de grapas | Unidad de RRHH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 5 % | 2 5 % | 2 5 % | 2 5 % |  |
| 2 | Elaborar un expediente por cada empleado municipal en los que conste información que se considere conveniente sobre ellos. | Crear un expediente por cada empleado de la Municipalidad de Atiquizaya que contenga la información que se considere conveniente sobre ellos. | Elaborar al 100% el expediente de cada empleado de la municipalidad. | Llenado de ficha. Solicitud de documentación personal. Información académica. | 2 remas de papel crespón tamaño carta Fotocopias | Unidad de RRHH | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % |  | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % | 8 . 3 3 % |  |
| 3 | Procesar en el sistema informático del Registro Nacional de LCAM la información de los empleados de carrera. | Procesar en el sistema informático la actualización de los empleados de la LCAM | Procesar al 100% la información de los 108 empleados inscritos en la LCAM | Realizar la entrega de cada expediente por empleado en ISDEM San Salvador Escanear, procesar documentación sobre traslados, renuncias o despidos de empleados inscritos en la LCAM | Computadora Escaner | Unidad de RRHH | 3 5 % | 3 5 % | 3 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CEMENTERIO

| Objetivo general: Brindar servicio de calidad para preservar la salud pública en el interior y exterior de las instalaciones del cementerio municipal. |  |  |  |  |  |  | Programación de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Objetivos específicos | Meta | Indicador | Actividades | Requerimientos | Coordinación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Brindar atención de calidad a los usuarios que requieren este servicio. | Atender de forma personalizada a los usuarios, de acuerdo a la necesidad | Bitácora de trabajo, título a perpetuidad o comprobante de enterramiento | Atención personalizada, gestión de título, emisión de comprobante de enterramiento. | Papelería, equipo | Catastro, registro, caja, sindicatura, alcalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Actualizar la base de registros de títulos a perpetuidad | Emitir los títulos de perpetuidad en el menor tiempo posible | Registro de títulos entregados | Realizar el título a perpetuidad | Títulos, equipo | Sindicatura, despacho municipal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Velar por el mantenimiento, ornato, limpieza, orden y buen funcionamiento de las instalaciones. | Mantener diariamente la limpieza, ornato orden y funcionamiento de las instalaciones | Bitácora de supervisión | Coordinar campañas de limpieza general, poda de árboles, fumigaciones, campañas de ornato | Equipo y material, recursos humanos extra, pintura, cal y todo lo necesario | Gerencia administrativa, gerencia territorial, jefe de transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Realizar el registro actualizado del libro de registro | Unificar información en una base digital | Libro de registro o la base digital | Emisión de comprobantes de permiso de enterramiento para ser registrados en el libro | Papelería | Sindicatura, caja, registro familiar, catastro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Realizar un programa de codificación de sepulturas | Colocar codificación a cada uno de los lugares entregados | Registro de códigos | Identificar los lugares que ya tienen títulos, para iniciar la codificación | Papelería, equipo, recursos humanos | Gerencia administrativa, gerencia territorial, catastro, sindica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gestionar mantenimiento general en tiempos feriados | Mantener las instalaciones limpias para las fechas especiales para la realización de actividades | Fotos, notas | Aumentar el horario del servicio en los días de 10 de mayo, 17 de junio, y realizar una misa del día 2 de noviembre con las diferentes acciones realizadas por la municipalidad | Papelería, equipo y materiales para el 2 de noviembre | Gerencia administrativa, gerencia territorial, ornato y ambientación, comunicaciones, cuadrilla de mantenimiento, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elaborar plan anual 2023 | Presentar plan anual | Plan escrito 2022 | Reflejar actividades y detalles de necesidades | Papelería y equipo | Gerencia administrativa, recursos humanos, gerencia territorial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMATICA

| - OBJETIVO GENERAL: Mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos, mediante la implementación del mantenimiento preventivo de hardware y software, a fin de mantener la continuidad de los usuarios en sus labores cotidianas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS ESPECIFI COS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | L | A | S | O | N | D |
| 1 | - Monitoreo de la configuración e instalación de la red local de la institución . | • Mantener el buen funcionamiento de la red (intranet-internet) en los equipos informáticos de la municipalidad. | Bitácoras y reportes | -Limpieza de hardware y software -Respaldos de información cuando se instala un nuevo sistema operativo. -Instalación de software (programas) cuando cada área lo necesite en el uso de sus funciones. -Monitoreo permanente de la configuración de la red local de la institución -Monitoreo permanente de la configuración y mantenimiento del impresor/es multifuncional. | Insumos de limpieza y herramientas para guardar información importante | Gerencia administrativa | x x x x | x x x x | x x x x x | x x x x | x x x x | x x x x x x | x x x x | x x x x | x x x x x | x x x x | x x x x | x x x x x |
| 2 | Instalación de software(programas) cuando cada área lo necesite en el uso de sus funciones | Verificar que los empleados utilicen los programas informáticos y los grupos de trabajo para que puedan acceder a carpetas especificas por medio de la red. | Bitácoras y reportes | -Apoyar a empleados en el uso de Software. -brindar soporte técnico al equipo informático de la institución en el Momento que se necesite. -Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a todo el equipo informático de la alcaldía | Insumos de limpieza y herramientas para guardar información importante |  | x x | x x | x x | X x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |

MERCADO MUNICIPAL

| OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las actividades necesarias para obtener un mercado municipal eficiente, ordenado y limpio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS ESPECIFICO | METAS | INDIC. | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| - Participar en actividades culturales, cívicas y religiosas para mantener nuestras costumbres y tradiciones fomentado de esta manera los valores en los niños y jóvenes. | Celebración al sagrado corazón de Jesús 1 y 30 de junio En las fiestas cívicas decorar el mercado. Celebración de la misa en el día del mercado municipal 6 de diciembre | Informes, fotografías, Videos, anuncios en la radio | Grabación de videos, toma de fotografías, refrigerios. | -Refrigerios -decoración de flores -cohetes de vara -Banderas pequeñas para realizar la decoración del mes patrio, Fotografía, Decoraciones de flores para la misa del día del mercado 6 de diciembre, Refrigerios, cohetes de vara. | Unidad de comunicaciones, |  |  |  |  |  | 50% |  |  | 25% |  |  | 25% |
| - Mantener la limpieza, orden y disciplina en el mercado municipal. | Jornadas de limpieza general del mercado municipal. | Informe de actividades, Fotografías, | Deschatarrarizacion, colocación de veneno para ratas, limpieza de drenajes, fumigación | Bolsas , mascarillas | Unidad de comunicaciones, unidad de medio ambiente | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |

PREVENTORES DE VIOLENCIA

| OBJETIVO GENERAL: Planificar las estrategias y actividades a realizar por los agentes preventores de la violencia durante el periodo del 01 enero 2023 hasta el 31 diciembre del 2023, asegurando que las metas propuestas sean medibles y cuantificables, a fin de garantizar la seguridad a la población atiquizayense y sus visitantes, así como el cuido de bienes municipales. |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N |  | D |  |
| 1 | Responder de manera inmediata al Concejo Municipal de lo que solicite a los agentes preventores de la violencia | Atender los Requerimientos del Concejo Municipal | Informes o notas según corresponda | Planificación Ejecución Informe | 12 Resmas de Papel Bond T/C 12 Folderes AMPOS 6 Tinta 210 6 Tinta 211 1 Caja de grapa 6 lapiceros 2 plumones negros 1 lapicero azul 25 Folder tc 2 lapiz 2 lapiceros | Concejo Municipal | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |
| 2 | Cuidar los bienes municipales y colaborar con la seguridad publica en los diferentes planes de prevención, el municipio de Atiquizaya | Brindar mayor seguridad y cuidar bienes municipales |  |  |  | Agentes preventores de la violencia | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |
|  |  |  |  |  |  | Concejo Municipal y Corte de Cuentas de la Republica |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizar la Evaluación al Sistema de Control Interno de la Municipalidad | Informe de Resultados de la Evaluación del Control Interno | *Entendimiento de la Normativa relacionada al Control Interno *Elaboración de Cuestionario *Realizar entrevista *Preparar Informe |  | Jefes de Unidades de la municipalidad |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizar cinco exámenes especiales a departamentos seleccionado | Informe de Auditoria de Examen Especial al Control Interno de Mobiliario y Equipo de Oficina | Planificación Ejecución Informe |  | Jefe de Contabilidad |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de Auditoria de Examen Especial a los Egresos por Remuneraciones | Planificación Ejecución Informe |  | Jefe de Recursos Humanos Tesorera Municipal |  |  |  |  | 10% | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de Auditoria de Examen Especial a los Ingresos | Planificación Ejecución Informe |  | Tesorera Municipal |  |  |  |  |  |  | 10% | 10% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de Auditoria de Examen Especial a la Ejecución del FODES 2% | Planificación Ejecución Informe |  | Tesorera Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de Auditoria de Examen Especial los Proyectos de Inversión en Obras de Desarrollo Local | Planificación Ejecución Informe |  | Jefa UACI Tesorera Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.66% |  | 6.66% |  | 6.66% |
|  | Dar seguimiento a las recomendaciones contenidas en informes de auditoría anteriores. | Verificar el cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en auditorias anteriores | Notas de Verificación | Revisar los Informes anteriores de auditoria y verificar que las unidades que han sido sujetas de recomendaciones la estén cumpliendo |  | Jefes de Unidades de la municipalidad que han sido sujetos de recomendación |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  | 50% |

| PLAN OPERATIVO 2023 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTABILIDAD NOMBRE DEL ENCARGADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos Especificos | Meta | Actividades | Indicador Planificado | Requerimiento | Coordinación | Metas Mensuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1º Trimestre |  |  | 2º Trimestre |  |  | 3º Trimestre |  |  | 4º Trimestre |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
| Objetivo: Registrar la información en el sistema contable bajo los principios, normas y decretos que rigen los procedimientos de la contabilidad gubernamental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar informes de cierres contables mensuales a Ministerio de Hacienda DGCG e informes de trabajo para | Elaborar 13 cierres contables en las fechas establecidas por la DGCG | Coordinar y supervisar la realización de las | 100% | Lápiz 24 negro; Lapiceros Azules | Tesorería y Presupuesto | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
|  |  | actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | previas a cada cierre contable de conformidad a la normativa establecida y a las disposiciones emitidas por la DGCG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar que las transacciones realizadas por el Departamento de Tesoreria y Presupuesto estén finalizadas para realizar el cierre contable. | 100% |  | Tesorería y Presupuesto | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
|  |  |  |  | 12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lapiceros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Negros 12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Caja Fastener 8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Generar los comprobantes contables para mantener actualizado el archivo. | 100% |  | Tesorería y Presupuesto | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
|  |  |  |  | Caja de grapas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | p/grapadora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| todas las |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | grande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instituciones de |  | Ordenar cronologicamente la información financiera contable | 100% |  | Auxiliar de Contabilidad | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
|  |  |  |  | industrial 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gobierno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Folder tamaño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vinculadas con |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | carta 50; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la municipalidad |  | Realizar partidas de ajuste necesarias para procesar el precierre mensual | 100% |  | Auxiliar de Contabilidad | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
|  |  |  |  | Marcadores 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Silla secretarial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lograr la Integración de trabajo con las demás unidades del Área Financiera y otras unidades. | Elaborar 3 reportes de conciliación de las existencias institucionales | Generar reportes de las existencias y activos fijos del sistema SAFIM | 100% | Computadora 1; | Tesoreria, Presupuesto, Bodega, UACI, Transporte | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |
|  |  |  |  | Folder T/Oficio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solicitar información de Existencias a Bodega |  | Perforador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pequeño 1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Folder AMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presentar informes de cada cierre contable al Concejo Municipal |  | 72; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tinta para |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | impresora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identificar diferencias y sugerir los ajustes necesarios |  | Corrector 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rollos de papel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | contometro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar informes de liquidación de Costos de Inversión (programas Sociales) y Proyectos | Liquidación de los proyectos de Uso Publico y Privativo mensual. | Solicitar información a las unidades que manejen proyectos de inversión. | Se pretende cumplir el 100% al finalizar el cierre anual en el mes de diciembre | 10;Posticks 10; | Auxiliar de Contabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  | Libretas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | secretarial 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizar el traslado de los activos fijos de proyectos a la institución. |  | Cordel Rollos 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TESORERIA

| # N | OBJETIVOS ESPECIFICOS | METAS | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procurar que los recursos que se reciban mensualmente, se utilicen y distribuyan por orden de prioridades para cubrir las necesidades que se presentan. | Realizar todos los pagos mensuales. | Procesos de pagos realizados 100%. | Cumplir con el calendario de pagos legales antes de su vencimiento ISSS, AFP, etc. Realizar pagos a los proveedores de bienes y servicios. | 48 Resmas de papel bond tamaño carta 3 Resmas de papel tamaño oficio 12 Cintas para contometro 75 Rollos de papel contometro 10 Cajas de lapiceros azul 5 Cajas de lapiceros negro 5 Cajas de lápiz 5 Cajas de grapas 60 Ampos 5 Cintas adhesivas 10 Cuenta fácil 240 Folder tamaño carta 25 Folder tamaño oficio 10 Tóner para fotocopiadora Multifunción HP 37 A | Auxiliares tesorería UACI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mantener actualizado el inventario de especies municipales llevando al día los registros en el respectivo libro. | Realizar la administración y control de las especies municipales. | Informe de especies utilizadas y entregadas al 100%. | Registro de entradas y salidas de las especies por medio de libros de control de especies municipales, custodia de especie municipales. | 10 Libros Order Books 8 Borrador de lápiz 10 Cajas de Fastener 10 Cajas de clips pequeño 10 Cajas de clips grande 5 Cajas de clips mediano 20 Sobres de papel manila tamaño carta 20 Sobres de papel oficio 20 Sobres de papel manila tamaño carta 20 Sobres de papel oficio 4 Liquid paper 5 Plumones color negro permanente 16 Marcadores fosforescente 4 Engrapadoras 6 Saca Grapas | Auxiliar de tesorería. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Resguardar la información y la documentación para el momento y fines que sea requerido. | Mantener mensualmente en orden la documentación que se custodia en este departamento. | Archivo 100%. | Resguardo de fianzas y otros resguardos de cuentas bancarias. | 3 Pasty con pega 10 Plumones color azul permanente 5 Plumones color negro permanente 16 Marcadores fosforescente 4 Engrapadoras 6 Reglas Grandes 2 Mouse para computadora 2 Teclados para computadora 3 Tijeras Grandes | Auxiliares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Actualización de sistema SAFIM. | Mantener en un 100% actualizado al sistema SAFIM atravez de 12 actualizaciones | Numero de actualizaciones realizadas 100%. | Realizar en el sistema SAFIN registros oportunos de toda la documentación, para generar estados financieros contables revisar y ordenar la documentación a ingresar. | 3 Cajas de grapas De 12 MM(1/2) 2 Tirro 4 Tinta para almohadilla color azul 3 Almohadillas 10 Cintas Epson 2 Cajas de papel carbón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Velar por que los ingresos que percibe la municipalidad tengan el debido respaldo con las fórmulas 1 ISAM. | Todo ingreso sea registrado en formulas 1 ISAM y remesado oportunamente a las cuentas que la municipalidad maneja en las instituciones bancarias. | Ingresos recibidos por tasas, impuesto, vialidades, certificaciones, manifiestos y otros 100%. | Realización de remesas 3 veces a la semana, control de ingresos diarios y control de ingresos mensuales. | 8 Tinta genérica NEGRO 5 Tinta genérica CYAN 5 Tinta genérica MAGENTA 5 Tinta genérica YELLOW | Auxiliares, Cajeros, Instituciones, Bancarias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRESUPUESTO

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | METAS | ACTIVIDADES | INDICADOR |  | COORDINACION | ENERO | FEBR | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOT | SEPT | OCT | NOV. | DIC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBJETIVO: REGISTRAR OPORTUNAMENTE TODO MOVIMIENTO, EN LA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA , PARA LA TOMA DE DESICIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLICITAR EN EL TIEMPO OPORTUNO,SEPTIEMBRE, LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS UNIDADES, | ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2024 | ORGANIZAR COMISIONES DE TRABAJO | 100% |  | CON LA PARTICIPACION DE LOS JEFES DE CADA DEPENDENCIA DE LAMUNICIPALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |
|  |  | FORMULAR EL PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |
|  |  | PRESENTACION DEL PRESUPUESTO PARA REVICION, POR EL CONCEJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  | APROBACION DEL PRESUPUESTO POR EL CONCEJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| MANTENER LA INFORMACION FINANCIERA, PARA LA TOMA DE DESICIONES DEL CONCEJO | REALIZAR 12 REGISTROS FINANCIEROS,PARA QUE SE TOMEN DESICIONES, DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDA PRESUPUESTARIA | INGRESO DEL PRESUPUESTO 2022 AL SAFIN | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REALIZAR LOS 12 DEVENGAMIENTOS AL SAFIN |  |  | UACI, CONCEJO MUNICIPAL | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% |
|  |  | REALIZAR REPROGRAMACIONES EN ELSAFIN |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% |
|  |  | PRESENTACION EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL AL CONCEJO , O CUANDO SEA REQUERIDO |  |  |  |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25% |
| CONTAR CON TODA LA INFORMACION FINANCIERA POSIBLE, PARA EL BUEN CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD | ELABORACION DE INFORMES Y | INFORMES FINANCIEROS DELAS DISTINTAS FUENTES DE RECURSOS | 100% |  |  | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 |
|  | CONTROLES FINANCIEROS, | EN EL MES DE JUNIO ELABORAR SUPERAVIT FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS |  |  |  | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 |
|  |  | OTROS CONTROLES |  |  |  | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |

CATASTRO

| ACTIVIDAD | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitar el balance general o inventario de activos a todas las empresas, negocios y oficinas de servicios profesionales para el nuevo cálculo de tasas municipales. | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calificar todas las empresas, negocios y oficinas de servicios profesionales que surjan en el presenta año. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Calificar los rótulos existentes a todas las empresas, negocios y oficinas de servicios profesionales para establecer el cálculo de tasas municipales. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Realizar periódicamente inspecciones en todo el Municipio de Atiquizaya para verificar las nuevas construcciones, rompimientos de calles y determinar el impuesto a pagar. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Enviar periódicamente informes de inspecciones al MICULTURA de construcciones que se encuentren en el casco cultural de la ciudad. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Apoyar a la municipalidad en todas las actividades festivas con la zonificación de ventas y pagos. |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Crear archivos individuales de cada solicitud de instalación de antenas de telecomunicación. | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Realizar inspecciones para verificar medidas y levantamiento de acta de inspección de la venta a perpetuidad realizada por el Administrador de Cementerio. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Actualización de datos del censo del Mercado Municipal Atiquizaya en conjunto con el Administrador del Mercado. |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Calificación de colonias, barrios, residenciales para el tasa miento de servicios municipales | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Realizar censo de instalación de nuevos postes de la empresa CLESA periódicamente. |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |

CUENTAS CORRIENTES

| OBJETIVO GENERAL: Realizar con eficiencia una adecuada recaudación de las tasas de los contribuyentes, que reciben los servicios de esta Municipalidad e impuestos de negocios y empresas que operan dentro del Municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: AÑO 2,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E |  | F |  | M |  | A |  | M |  |  | J |  | J |  | A |  | S |  | O |  | N | D |
| Gestionar efectivamente el ingreso corriente tributario en tasas e impuestos municipales. | Control de la gestion de envio de cobro corrriente, en concepto de tasas e impuestos municipales (100%). | Enviar a cobrar deuda corriente, a un 100% de usuarios, según base de datos. | Notificar por medio de Notificador/a Municipal, a los contibuyentes que tengan de 1 a 3 meses de deuda con la Municipalidad. | Base de datos del sistema SIM-RTM actualizada y en optimas condiciones por Catastro y GOVTOOLS, computadora, Internet, Telefono fijo y celular, impresora. | Depto. De Cuentas Corrientes / Notificador/a o cobrador permanente en la UATM. | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% | 8.34% |
|  |  |  | Cobrar a domicilio por medio de Notificador/a Municipal, a los usuarios que posean de 1 a 3 meses de deuda con la Municipalidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cobrar por medio de correo electronico y telefono, wathssap, a usuarios y empresas que posean de 1 a 3 meses de deuda con la Municipalidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL: Realizar con eficiencia una adecuada recaudación de las tasas de los contribuyentes, que reciben los servicios de esta Municipalidad e impuestos de negocios y empresas que operan dentro del Municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA: AÑO 2,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F |  | M |  | A |  | M |  | J | J |  | A |  | S |  | O |  | N | D |
| Brindar una atencion de calidad, tanto al cliente residente en Atiquizaya como en el extranjero. | Atender de manera agil y cortez, a los usuarios que se presenten y soliciten via correo electronico o wathssap, al Departamento de Cuentas Corrientes, estados de cuenta o pago (100%). | Atender a un 100% de usuarios que se presentan a la Unidad de Cuentas Corrientes, a cancelar las tasas e impuestos municipales. | Solicitar una excelente base de datos, para poder atender al usuario de la manera mas agil posible. | Base de datos del sistema SIM-RTM actualizada en optimas condiciones por parte de CATASTRO Y GOVTOOLS, computadora, Internet, telefono fijo y celular, impresora. | Depto. de Cuentas Corrientes / Colecturia / CATASTRO / GOVTOOLS | 8.34% | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% | 8.34% |
|  |  |  | Emitir estados de cuenta a usuarios que asi lo soliciten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaboración y envío de mandamientos de pago a colecturía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emitir solvencias municipales de tasas e impuestos (100%). | Emitir 100% solvencias municipales de tasas e impuestos | Requerir una excelente base de datos, para poder verificarle facilmente al usuario si esta al dia, con su saldo de tasas e impuestos municipales. | Base de datos del sistema SIM-RTM actualizada, convenio con CNR, computadora, Internet, impresora. | Depto. de Cuentas Corrientes / Colecturia / Tesorera | 8.34% | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% |  | 8.34% | 8.34% |
|  |  |  | Elaboración y envío de mandamientos de pago a colecturía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaboración y emisión de solvencias municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CENTROS RECREATIVOS

| Objetivo General |  | Proporcionar instalaciones adecuadas y limpias para todos los usuarios y turistas que nos visitan así se llevan una buena impresión de las instalaciones y así nos puedan volver a visitar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objetivos Específicos | Meta | Indicador | Actividades | Requerimientos | Coordinación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Brindar un servicio de calidad en la limpieza de las instalaciones | Cada semana hacer 1 limpieza general en todas las piscinas para un servicio de calidad | 100% | Lavar las piscinas Lavar los baños Arreglo de arboles | Escobas , rastrillos, cepillos de alambre y de baños, lejía, desinfectante , rinso, basureros | Cuadrilla de mantenimiento | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% |
| 2 | Gestionar mejora de la calle acceso hacia las piscinas | Realizar mejora en la entrada y calle para los vehículos | 100% | Enviar notas Gestionar requerimientos | Materiales para calle , maquinaria pesada | Cuadrilla de mantenimiento MOP , DOM | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% |
| 3 | Realizar mejoras necesarias en diferentes zonas de las instalaciones dentro y fuera de las piscinas para brindar un buen servicio | Ejecutar mejora en las instalaciones internas | 100% | Mejora de baños, infraestrucutra | Baños sanitarios Cemento Otros | Cuadrilla de mantenimiento | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% |
| 4 | Coordinar con el promotor de deporte una actividad social con la Esc. M. de Natación | Por medio del promotor de deporte realizar una actividad social con los niños de la escuela de natación | 100% | Acitividad social celebracion de cumpleaños o dia festivo para los niños | Piñatas Dulces Refigerio Premios | Unidad de Deportes Municipal | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% |

TURISMO

| OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de vida de la población local, de las personas que trabajan y viven en el destino turístico promoviendo la mayor calidad en la experiencia para el visitante; preservando la calidad del medio ambiente tanto para la población local como los visitantes logrando la obtención de mayores niveles de rentabilidad económica atreves de la actividad turística para los residentes locales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos específicos | metas | Indic. | actividades | requerimientos | Coordinador | E | F |  |  | M | A | M | J |  | J | A | S | O | N |  | D |
| Promocionar y posesionar la oferta turística de Atiquizaya a nivel nacional e internacional como una opción segura en la práctica de turismo. | Desarrollo de la fanpage Un Tur Atiquizaya mediante la implementación de fotografías, videos, post informativos y publicitarios de toda la actividad turística y gastronómica del municipio. | fotografías, videos, post informativos, así como un informe de visitas en la pagina de Un Tur Atiquizaya. | Grabación de videos, toma de fotografías, creación de post, estudio estadístico de visitas guiadas. | Cámaras fotográficas, usb, computadora, impresora, transporte, internet, papelería, redes sociales, personal de comunicaciones. | Unidad de turismo, unidad de comunicaciones, emprendedores locales, unidad de transporte. | 8.33% | 8.33% |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |
| Organizar e integrar a los emprendedores en la participación de eventos promovidos por la unidad de turismo y la alcaldía municipal. | Trabajo de manera articulada entre las diferentes unidades municipales, comité de desarrollo turístico local, casa de la cultura, CORSATUR, CONAMYPE y las diferentes ONG´S a fin de desarrollar el turismo local. | Reuniones constantes, invitaciones y constancias de asistencia a eventos. | Capacitación a empresarios como a emprendedore locales con el fin de tener educación financiera para potenciar sus proyectos. | Lista de asistencia, fotografía, papelería, festivales gastronómicos. | Unidad de turismo, comité de desarrollo turístico, CORSATUR, CONAMYPE. |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |
| Fomentar la conservación de los recursos naturales del municipio a través de las actividades de reducción, reutilización y reciclado de los residuos. | Limpieza en la rivera del salto de Malacatiupan en coordinación con la unidad de medio ambiente. | Fotografías, videos, medio ambiente limpio. | Jornadas de limpieza en la rivera del rio, videos de concientización, convocatorias a centros escolares. | Cámaras fotográficas, bolsas de jardín, transporte, rastrillo, palas, guantes de hule. | Unidad de turismo, unidad de medio ambiente, comité de desarrollo de turismo, comité de apoyo de pasantes en cada unidad. | 12.5% |  | 12.5% | 12.5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GERENCIA DESARROLLO TERRITORIAL

RELLENO SANITARIO

| OBJETIVO GENERAL: Mantener el relleno sanitario para la disposición final de los desechos sólidos generados por el municipio de Atiquizaya y otros municipios a quienes se les brinda este servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS ESPECIFICO | METAS | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N |
| Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones vigentes permitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | Realizar la disposición final de 3,100 toneladas de residuos sólidos, ceñidos a las condiciones de cumplimiento obligatorio del permiso ambiental otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales trimestralmente. | Informe trimestral 100% Informe trimestral 100% Informe trimestral 100% | . | Apoyo institucional, papelería equipo, herramientas transporte, viáticos | Gerencia de desarrollo territorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Control de entrada y salidas de camiones |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |
|  |  |  | Control de entradas de los desechos solidos |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |
|  |  |  | Control de visitas de personas al interior del relleno |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |
| Monitorear y controlar adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos para asegurar su cumplimiento y así prevenir cualquier contaminación a los mantos acuíferos. | Mantener actualizado los diferentes tipos de control para el buen funcionamiento y cumplimiento del permiso ambiental MARN. | Informe trimestral 100% | Supervisar el nivel del líquidos de la pila de lixiviados |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |
|  |  | Informe trimestral 100% | Coordinación de las actividades en el cumplimiento del manual y reglamento interno. |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |
|  |  | Informe trimestral 100% | Control de insectos y roedores. |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |
|  |  | Informe trimestral 100% | Supervisión de la Aplicación de la capa terrea a diario en las trincheras. Buen uso y cuido del equipo de trabajo |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |
|  |  | Informe trimestral 100% | Buen uso y cuido del equipo de trabajo |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |
| Monitorear y controlar adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos para asegurar su cumplimiento y así prevenir cualquier contaminación a los mantos acuíferos. | Mantener controlada las cantidades de materiales agua de lixiviados como lo solícita el MARN | PLAN 100% | Elaborar el plan de trabajo anual |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |

CUADRILLA DE MANTENIMIENTO

| N° | ACTIVIDADES | PERIODO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Seguimiento a solicitudes pendientes de año 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Limpieza de turicentro Agüijuyo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Limpieza y chapeo de zonas verdes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Limpieza de cunetas en zona urbana y rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tala y poda de árboles lacrados y en peligro para la población zona urbana y rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mantenimiento de jardines de todas las dependencias municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Preparación de mayas y tarimas para eventos de independencia y fiestas patronales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Poda de zacate y hierba en calles urbanas y vecinales de todo el municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mantenimiento de grifos, servicios, canales y techos de todas las instalaciones municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pintura de palacio municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pintura de cementerio municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pintura de parque 5 de noviembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Supervisión y limpieza en quebradas, barrancas y ríos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Preparación y Armado de tarimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Construcción de viviendas temporales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Apoyo con pipa municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Apoyo con actividades de chapeo, poda y tala en centros escolares, unidad de salud y PNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Colaborar con actividades programadas por la municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Traslado de mayas de diferentes municipio a nuestra localidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Colaborar con actividades de navidad y fin de año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UNIDAD DE PROYECTOS (CAMINOS Y CALLES)

| OBJETIVO GENERAL: Mantener la infraestructura vial interna en las condiciones apropiadas que contribuyan al desarrollo local en el municipio. |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nª | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDA | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| 1 | Dar mantenimien to a calles y avenidas del área urbana del municipio las cuales consisten en reparación de adoquinado, empedrado y pavimento flexible y pavimento hidráulico, | Coordinar la reparación y mantenimient o de calles y avenidas que se encuentran en mal estado de los 8 barrios del área urbana y área semi- urbana. | Coordinar y ejecutar al 100% la reparación y mantenimie nto de las calles del área urbana y semi- urbana del municipio. | Reparación de calles (área urbana) Mantenimiento de cordón cuneta, badenes y cualquier otra infraestructura que requiera mejora. Coordinar con la unidad de catastro sobre proyectos de carpeteo, recarpeteo y bacheo | Arena. Grava. Piedra cuarta. Piedra en bruto. Adoquín. Tierra blanca. Balasto pétreo. Balasto fino. Cemento portland. | Gerencia de Desarrollo Territorial. Unidad de Contrataciones y Adquisiciones. Gerencia de recursos humanos. Gerencia Financiera. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | balastados parciales. |  |  | Elaboración del perfil del mantenimiento de la infraestructura vial del municipio. | Tablas de madera. Reglas de madera. Costanera de madera. Hierro de Ø ½. Hierro de Ø ¼. Hierro de Ø ⅜. Hiero de Ø⅝. Clavos de diferentes medidas. Cañuela estructural de 2*1 pulg. Alambre de amarre. Hilo nylon. Cinta reflectiva. Conos viales. | Mantenimiento de Caminos Vecinales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Señalización vial metálica. Mezcla asfáltica en caliente. Emulsión asfáltica. Combustible diésel. Combustible gasolina. Camión cisterna. Camión. Rodo doble tándem peso de tonelaje según actividad a realizar. Rodo vibro- compactador de 12-14 toneladas. Motoniveladora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Compactadora mecánica(bailarin a) Recurso humano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dar mantenimien to y reparación de superficie de rodamiento y conformación de cunetas forjadas en tierra en diferentes caminos principales de los 14 cantones del municipio de Atiquizaya para devolver mejores condiciones de transitividad a las | Coordinar la reparación y mantenimient o de caminos vecinales en mal estado de la zona rural del municipio de Atiquizaya. | Coordinar y ejecutar al 100% la reparación y mantenimie nto de los diferentes caminos principales del área rural y semi- urbana del municipio de Atiquizaya. | Reparación de superficie de rodamiento. Conformación de cunetas forjadas en tierra. Colocación de balasto. Reparación de obras puntuales de mampostería. Construcción de Baden. Reparación de badenes. Construcción de muros de retención. | Balasto pétreo. Balasto fino. Arena. Piedra cuarta. Piedra en bruto. Grava. Cemento portland. Tierra blanca. Tablas de madera. Reglas de madera. Costanera de madera. Hierro de Ø ½. | Gerencia de Desarrollo Territorial. Unidad de Contrataciones y Adquisiciones. Gerencia de recursos humanos. Gerencia Financiera. Mantenimiento de Caminos Vecinales. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

|  | diferentes comunidades . |  |  | Construcción de pasos transversales y longitudinales. | Hierro de Ø ¼. Hierro de Ø ⅜. Hiero de Ø⅝. Clavos de diferentes medidas. Cañuela estructural de 2*1 pulg. Alambre de amarre. Hilo nylon. Cinta reflectiva. Gavión de alambre 1*1*2 con revestimiento fuertemente galvanizado con zinc+pvc. Colchón reno 4*2*0.30 en malla hexagonal tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 8*10 calibre 2.4 mm revestimiento fuertemente galvanizado con zinc+pvc. Alambre galvanizado con revestimiento con zinc+pvc. Motoniveladora Rodo vibro- compactador de 12-14 toneladas. Camión cisterna. Camión. Mini cargador Retroexcavadora. Combustible diésel para motoniveladora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Combustible gasolina para bailarinas. Compactadora manual tipo bailarina. Mantenimiento cambios de aceite, filtros, revisión de fajas, etc C/250 horas. Cambio de llantas. Reparación de llantas. Reparaciones mecánicas de motoniveladora. Recurso humano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ASEO Y RECOLECCION

| OBJETIVO GENERAL: Brindar un servicio de aseo y Recolección de desechos sólidos de manera eficiente y oportuno que permita mantener un municipio limpio, proyectando una imagen atractiva del mismo, garantizando la calidad de vida de los habitantes. |  |  |  |  |  |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nª | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTO | COORDINADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 01 | OFRECER A LA CIUDADNIA UN BUEN SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA | CALLES Y AV. LIMPIAS DE 8 BARRIOS, PARQUES Y MERCADO | BITACORAS DE TRABAJO | SUPERVISION DE ZONAS DE BARRIDO | - 120 pares de guantes - 144 escobas de palma - 72 escobas plasticas - 72 escobas metálicas - 48 palas plasticas - 30 unidades - 3 fardos de bolsas plasticas - 18 barriles plasticos - 36 ruedas solidas para carretones - 1 impresora - 2 resmas de papel T/carta - 2 resmas de papel T/ oficio - 3 folder AMPO - 20folders T/ carta - 20 folders T/ oficio - 1 caja de lapiceros - 2 lapices correctors - 3 plumones para pizarra | S SUPERVISOR DE PERSONAL DE ASEO Y RECOLECCION | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| 02 | OFRECER A LA CIUDADANIA UN BUEN SERCIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE 8 BARRIOS Y 20 COLONIAS | BITACORAS DE TRABAJO | SUPVISION DE ZONAS DE RECORRIDOS DE CAMIONES RECOLTORES | CAMIONES Y PERSONAL | COMPONENTES DEL EQUIPO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (PEONES) | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| 03 | VERIFICAR QUE EL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCION DE DESECHOS SEA DESARROLLADO DE FORMA EFECTIVA ADEMAS DE RESOLVER LAS DENUNCIAS DE LA POBLACION | LIMPIEZA TOTAL EN LAS ZONAS ASIGNADAS AL PERSONAL DE BARRIDO Y RECOLECCION DE DESECHOS | BITACORAS DE TRABAJO | SOLUCIONAR LAS DEMANDAS Y SUGERENCIA HECHAS POR LA POBLACION EN LO REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | VERIFICAR MEDIANTE INSPECCION LAS DENUNCIAS DE LA CIUDADANIA Y RESOLVER LA SITUACIONES PRESENTADAS | SUPERVISOR DE PERSONAL DE ASEO Y RECOLECCION | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| 04 | MANTENER ACTUALIZADAS LAS ZONAS DE ASEO Y RECOLECCION DE DESECHOS | MANTENER LAS ZONAS CUBIERTAS POR EL EQUIPO DE RECOLECCION Y ASEO | PLANOS FISICOS DE NUEVAS RUTAS | ELABORAR RUTAS DE ZONAS DE CAMIONES Y DE BARRIDO DE CALLES | MAPAS DE RUTAS | SUPERVISOR DE PERSONAL DE ASEO Y RECOLECCION | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| 05 | AMPLIAR EL SERVICIO CON NUEVAS RUTAS DE RECOLECCION DE DESECHOS | CUBRIR MAYOR TERRITORIO DE RECOLECCION DE DESECHOS | PLANOS FISICOS DE NUEVAS RUTAS | ELABORAR NUEVAS RUTAS DE ZONAS DE CAMIONES Y DE BARRIDO DE CALLES | MAPAS DE RUTAS | SUPERVISOR DE PERSONAL DE ASEO Y RECOLECCION Y CATASTRO | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |

SEGURIDAD ALIMENTARIA

| Objetivo General: |  |  |  | - Mejorar la producción y la economía de los agricultores de la zona rural, urbana y sub urbana del municipio de Atiquizaya, a través de la implementación de programas y proyectos ejecutados por la unidad de seguridad alimentaria y nutricional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cronograma/ tiempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objetivos específicos |  | Meta |  | Indicador |  | Actividades |  | Requerimientos |  | Coordinación |  | E |  | F |  | M |  | A |  | M |  | J |  | J |  | A |  | S |  | O |  | N |  | D |  |
| 1 |  | Mantenimiento al Vivero Municipal para mantener la diversificación de plantas nativas del municipio y poder donar a las familias, instituciones y ONG’s que deseen realizar campañas de reforestación en el Municipio. |  | Reproducir más de 10,000 árboles forestales, ornamentales y frutales en el vivero Municipal para proveer de plantas a más personas en el Municipio y contribuir a mejorar el medio ambiente. |  | Número de plantas entregadas. Cantidad de personas e instituciones solicitantes de plantas. Listados de entrega de plantas. Familias y comunidades beneficiadas. Embellecimiento de los parques San Juan y 5 de noviembre (fotos) . |  | - Recolección de diversas semillas de plantas como frutales, ornamentales maderables esquejes, estacas y semillas - Siembra y manejo - Llenado de bolsas. - Embellecimiento de parques. |  | - Fertilizante - Bolsas - Pala - Piocha - Azadón - Caretilla - Tierra - Manguera - Cachaza - Palasdúplx - Fungicidas, insecticidas, foliares. |  | UACI Unidad de medio ambiente Transporte cuadrilla de mantenimiento Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional. |  | 8.33 % |  | 8.33 % |  | 8.33 % |  | 8.33 % |  | 8.33 % |  | 8.33 % |  | 8.33 % |  | 8.33 % |  | 8.33 % |  | 8.33 % |  | 8.33 % |  | 8.33 % |  |
| 2 |  | Contribuir a mejorar la economía familiar de los agricultores y el medio ambiente a través de la entrega de foliares agroecológicos a base de sales minerales. |  | Apoyar a más de 500 agricultores de granos básicos de las diferentes zonas del municipio con entrega de foliares agroecológicos a base de sales minerales y capacitaciones técnicas. |  | Cantidad de litros entregados Lugares de entrega Base de datos. Listados de entrega. |  | - Coordinar actividades de trabajo en conjunto con CENTA y otras ONG’s. - Intercambio de base de datos. - Capacitaciones técnicas. - Entrega de foliares agroecológicos a base de sales minerales a los agricultores. |  | Impresora, papel, tinta, sales minerales, melaza, cubetas, mitades de barriles, transporte, balanza, bolsas, sacos. |  | Unidad de transporte Promoción social Gerencia administrativa UACI UNIDAD de seguridad de alimentaria y nutricional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Fortalecer la economía familiar de los agricultores a través de desgrane mecánico de maíz y maicillo gratuito a pequeños agricultores productores de granos básicos del municipio. |  | Apoyar a más de 100 agricultores productores de granos básicos de las diferentes zonas del municipio con desgrane de maíz y maicillo. |  | Cantidad de agricultores apoyados con desgrane. Cantidad de quintales oro desgranados. |  | •Desgrane mecánico de maíz y maicillo gratuito a pequeños agricultores productores de granos básicos. |  | - Tinta - Papel - Impresora - Transporte - Almuerzo - Diésel - Transporte - Mantenimientos - Herramientas - Almuerzos |  | Unidad de transporte Promoción social Gerencia administrativa UACI UNIDAD de seguridad de alimentaria y nutricional. |  | 20 % |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 % |  | 20 % |  | 20 % |  |

UNIDAD DE DEPORTES

|  | OBJETIVO GENERAL: Promover y fomentar la actividad física, recreativa y deportiva en la zona urbana y zona rural, con el desarrollo de programas deportivos sociales enfocados en la integración familiar, de niños/as, jóvenes y adultos para poder tener participación ciudadana y así contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBJETIVOS ESPECIFICO | METAS | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACIÓN |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|  | Invitar y recibir a toda persona que quiera participar en torneos deportivos municipales. | Lograr la participación masiva de 1200 personas beneficias en diferentes torneos deportivos municipales. | Informe Trimestral Fotografías y videos en coordinación con Unidad de comunicaciones Listado de asistencia Hoja de inscripción | Promoción de los diferentes torneos a ejecutarse Visitar las comunidades del municipio e invitarlas a participar Publicidad en redes sociales | Material deportivo Publicidad a las actividades Materia de premiación Refrigerio Transporte Volantes informativos | Unidad deporte Indes Alcaldía Adescos PNC O CAM | de | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
|  | Seguir promoviendo el deporte en las diferentes disciplinas con las que contamos. | Lograr la participación de 300 niño/as, jóvenes y adultos, beneficiados con las escuelas deportivas y de convivencia mes a mes. | Reporte de trabajo Listado de asistencias Fotografías y videos en coordinación con Unidad de comunicaciones | Promoción de los diferentes torneos a ejecutarse Visitar las comunidades del municipio e invitarlas a participar Publicidad en redes sociales | Material deportivo Publicidad a las actividades Materia de premiación Refrigerio Transporte Volantes informativos | Unidad deporte Indes Alcaldía Adescos Mined PNC O CAM | de | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
|  | Seguir con el programa para poder tener niño/as deportistas integrales con buenos valores. | Realizar 3 convivios con el programa la liga en los diferentes municipios del país | Listado de asistencias Fotografías y videos en coordinación con Unidad de comunicaciones | Comunicación e invitación a otros grupos que están con el programa de la liga, cercanos o lejos. Establecer acuerdos de convivios | Material deportivo Publicidad a las actividades Refrigerio Transporte Volantes informativos | Unidad deporte Indes Alcaldía Adescos PNC O CAM | de |  |  |  | 25 % |  |  | 25 % |  | 25 % |  |  |  |
|  | Organizar comités deportivos en las comunidades urbanas y rurales, para la de organización y realización de actividades deportivas. | Formar 3 comités deportivos, dos en la zona urbana y uno en la zona rural | Conformación de comité Votación Juramentar los comités Reuniones eventuales Lista de asistencia de la directiva Fotografías y videos en coordinación con Unidad de comunicaciones | Promoción de los diferentes torneos a ejecutarse Visitar las comunidades del municipio e invitarlas a participar Publicidad en redes sociales | Material deportivo Publicidad a las actividades Materia de premiación Refrigerio Transporte Volantes informativos | Unidad deporte Indes Alcaldía Adescos PNC O CAM | de |  | 25 % |  |  | 25 % | 25 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitar constantemente al personal deportivo para un mejor rendimiento, para la innovación y actualización de los conocimientos previos; así como también para la elaboración de planeaciones semanales o mensuales, utilizando como herramienta la jornalización, el micro, mesa y macro ciclo, entre otros. | Gestionar la cantidad de 3 capacitaciones en pro de un mejor servicio a la ciudadanía | Informes Evaluaciones Listado de asistencia Fotografías y videos en coordinación con Unidad de comunicaciones | Gestionar las capacitaciones | Infraestructura idónea Cañón Computadora Certificados o diplomas Refrigerios Sonido | Unidad deporte Indes Alcaldía municipal Polideportivo PNC O CAM | de |  | 25 % |  |  |  | 25 % |  |  | 25 % |  |  |  |

Centro de Formación Integral para la Niñez y Adolescencia, Cton. Izcaquilio

| Objetivo General |  | Fortalecer las habilidades y conocimientos académicos en los niños, niñas, adolescentes y Jóvenes, a través del proyecto del centro de Formación Integral para la niñez y Adolescencia del cantón Izcaquilio mediante talleres formativos para el tiempo libre, siendo garantes de los Derechos de las niños, niñas y Adolescentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objetivos Específicos | Meta | Indicador | Actividades | Requerimientos | Coordinación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Promover y fomentar el centro de Formación Integral para la Niñez y adolescencia como un espacio para el fortalecimiento de habilidades y conocimientos | Visitar las 5 colonias aledañas al centro con el fin de promocionar los servicios. | Fotografías Bitácora de actividad | * Promoción e inscripción de talleres *visiteos casa por casa *colocación de carteles informativos | * Fotocopia. * Resma de papel bond tamaño carta. * Resma de papel bond tamaño oficio. | Personal docente del CFINA | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |
| 2 | Planear y ejecutar la actividad de motivación para los alumnos/as participantes en los talleres | Desarrollar 4 actividades para la motivación de los alumnos | Fotografías Bitácora de actividad | *bienvenida (1) *verano activo (1) *Actividades *cine fórum (2) | *1 caja de sorbete *sonido *2 piñatas con dulces *10 premios para dinámicas | Personal técnico administrativo del CFINA |  | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |
| 3 | Coordinar y ejecutar programas para el fortalecimiento generales en madres de familia | Ofrecer 1 programa para las madres de las zonas aledañas al centro | Fotografías Listados de inscripciones | * visitas a las instituciones * búsqueda de ongs de fortalecimiento académico | - Trasporte - pc - impresora -papel bond | Unidad de la niñez, adolescencia y juventud |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Inculcar valores de convivencia, sociales y cívicos | Realizar 4 charlas en el año con los alumnos participantes de los diferentes talleres | Fotografías asistencia | Charlas de valores por líderes religiosos orientadas a la práctica de valores | * colores *papel bond *pegamento *sonido *1 pc * proyector | Personal administrativo Del CFINA Jóvenes voluntarios del programa |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |

UNIDAD DE TRANSPORTES

| OBJETIVO ESPECIFICO | METAS | ACTIVIDADES | COORDINADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programar un vehículo para misiones oficiales y actividades municipales | Apoyar en un 100% a cada departamento o dependencia a realizar sus diligencias con más efectividad en el menor tiempo posible | Trasladando a los empleados que soliciten el transporte hacia los diferentes lugares donde realicen sus diligencia | Oscar Antonio Gochez colocho jefe de transporte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Programar el microbús marca Nissan placa N4595 traslado de pacientes a diferente hospital y actividades de la Alcaldía | Apoyar en un 100% a las personas del municipio a realizar sus citas con el medico en los diferentes hospitales | Trasladando a las personas del municipio que soliciten el transporte hacia los diferentes hospitales | Oscar Antonio Gochez coloco jefe de transporte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Programar el camión marca Hyundai placa N 8079 para servicios generales | Apoyar en un 100%a las dependencias de la alcaldía | Trasladando materiales, personal a los lugares donde lo necesiten | Oscar Antonio Gochez colocho jefe de transporte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Programar el pick up marca Mazda placa N 9336 para todas las emergencias | Apoyar en un 100% a los empleados de la alcaldía y a todas las personas del municipio en cualquier emergencia | Trasladando a los empleados de la alcaldía o personas del municipio hacia donde se requiera la emergencia |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Asignar camión pesado con su respectiva pipa para los servicios que se requieran | Apoyar en un100% a las personas del municipio a cubrir sus necesidades cuando se requiera | Trasladando a los diferentes lugares del municipio lo que fuese necesario donde lo soliciten | Oscar Antonio Gochez colocho jefe transporte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| asignar camión recolector grande placa N 18494 en dos turnos durante todo el día en la zona urbana | Apoyar en un 100% a todos los habitantes dela zona urbana a mantener aseada las calles del municipio | Recolectando los desechos para trasladarlos al relleno sanitario del municipio | Oscar Antonio Gochez colocho Jefe transporte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Asignar camión recolector pequeño en dos turnos durante todo el día en las colonias aledañas a la zona urbana | Apoyar en un 100% a los habitantes de las colonias aledañas a la zona urbana a mantener aseda las calles de las colonias | Recolectando los desechos para trasladarlos al relleno sanitario del municipio | Oscar Antonio Gochez colocho Jefe de transporte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO

| OBJETIVO GENERAL: Contribuir en la disminución de la contaminación al medio ambiente, identificando, priorizando y ejecutando acciones preventivas y de respuesta inmediata para dar solución a los diferentes problemas ambientales que amenazan constantemente la salud de todos los habitantes del municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | OBJETIVOS ESPECIFI COS | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Disminuir los focos de contaminación ambiental eliminando y dando seguimiento a los botaderos de desechos sólidos a cielo abierto. | Concientizar al 100% de la población sobre la protección y conservación de los recursos naturales a través de las diferentes acciones. | Del 100% de la población, se pretende cumplir con la concientización del 50% de la población. | - Recuperar espacios que son utilizados como botaderos de desechos sólidos comunes. - Realizar jornadas de limpieza y dar seguimiento en las zonas verdes del casco urbano. - Colocación de rótulos prohibiendo tirar/lanzar desechos (basura). | 1.transporte 2.herramientas e insumos 3.equipo de bioseguridad 1.machetes 2.rastrillos 3.bolsas 4.guantes 1.cemento 2.arena 3.piedra 4.rotulos | GDOT | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x |
| 2 | Minimizar la contaminación del recurso hídrico a través de acciones de eliminación de objetos inservibles y desechos contaminantes en las quebradas, barrancas y ríos. | Lograr que el 50% de la población haga buen uso del servicio de barrido y recolección y disminuir la contaminación del recurso hídrico a través de la concientización. | Del 100% de la población que recibe el servicio de recolección de desechos sólidos se concientizará al 50% de hacer buen uso del servicio y disminuir la contaminación de las fuentes de agua. | - Desarrollar el plan castor (limpieza en quebradas, barrancas y ríos). - Realizar las gestiones correspondientes y la coordinación con las unidades competentes para la extensión del servicio de aseo y recolección. 3. Trasladar los desechos recolectados hacia el relleno sanitario municipal. | 1.transporte 2.herramientas 3.equipo de bioseguridad 1.papel 2.tinta 3.computadora 4.impresora 5.lapicero 1.transporte 2.herramientas. |  | x x x | x x x | x x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| 3 | Involucrar a la población en la identificación y eliminación de los posibles criaderos de zancudos para minimizar el alto índice de infestación larvaria. | Minimizar el 50% de los casos de enfermedades vectorizadas a través de la vigilancia y el control de vectores en coordinación con las diferentes Instituciones | del 100% de la población se pretende beneficiar al 75% con acciones vectorizadas | - Realizar acciones de fumigación en el área urbana y rural del municipio en base a programación. - Apoyar a la Unidad de Salud en Jornadas de control del dengue. - Mantener la coordinación institucional e interinstitucional para realizar acciones preventivas, correctivas y prospectivas. | 1.transporte 2.papel 3.tabla 4.lapiceros 5.diesel 6.insecticida 7.lampara de mano 8.equipo de bioseguridad 9.termonebulizadoras 10.gasolina 11.capas 12.abate * |  | x x | x x | x x | x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x | x x x |
| 4 | Realizar acciones anti vectoriales en las dependencias municipales | Proporcionar al 100% de empleados municipales y usuarios un ambiente libre de vectores causantes de enfermedades. | Del 100% de empleados municipales y usuarios se pretende beneficiar al 75% con condiciones higienicas basicas. | 1. Realizar inspecciones sanitarias cada 3 meses (mercado municipal 1 vez al mes). 2. Coordinar jornadas de Abatizacion, fumigación y colocación de raticida. | 1.papel 2.tabla 3.lapicero 4.transporte 5.equipo de bioseguridad 6.termonebulizadoras 7.diesel 8.gasolina 9.deltametrina 10.raticida 11.abate |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Dar atención y pronta respuesta a las denuncias ciudadanas. | Brindar el 100% de atención y pronta respuesta a las denuncias que interponga la ciudadanía. | Del 100% de las denuncias ciudadanas recibidas se cubriran el 100% de las mismas. | - Mantener la coordinación institucional e interinstitucional | 1.tabla 2.lapicero 3.papel 4.transporte |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Funcionar como enlace técnico entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y coordinar esfuerzos en materia ambiental y de riesgo con las diferentes Instituciones. | Coordinación Institucional e Interinstitucional con el 100% de las instancias competentes en materia ambiental mediante una agenda en conjunto. | Del 100% de las coordinaciones a realizar con las instituciones se pretende lograr el 100%. | 1. Apoyo administrativo a la Comisión Municipal de Protección Civil para la prevención y mitigación de desastres. | 1.papel 2.lapicero 3.tabla 4.libro actas 5.transporte |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  | 2. Participación en diferentes actividades, capacitaciones, eventos, reuniones del Comité Gestor de la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec como miembro de la Directiva. | 1.transporte 2.computadora 3.impresora 4.tinta 5.impresora 6.viaticos |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  | 3. Participación en diferentes actividades, capacitaciones, reuniones, eventos y diplomados del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). | 1.transporte 2.viaticos |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

| OBJETIVO GENERAL: | Cumplir con las atribuciones del Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales detalladas en el Art. 10 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (en adelante La Ley); con La Ley LACAP en general, con el Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, con las Normas e Instructivos brindadas por la Unidad Normalizadora de Adquisiciones y Contrataciones; y ejecutar todos los procesos de adquisiciones y contrataciones objeto de la Ley LACAP que la Alcaldia Municipal por medio de sus distintas unidades requieran para el funcionamiento mediante la aprobación del Honorable Consejo Municipal de acuerdo al presupuesto anual Municipal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S) | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | Recursos | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Contar con una herramienta administrativo-financiera, que programe las compras en la Municipalidad | Elaborar oportunamente el plan anual de compras 2022 | Documento PAAC | Solicitar a las unidades de la institución las necesidades para el año 2023 Elaborar el Plan anual de Compras | Listado de necesidades proyectado de las unidades solicitantes y presupuesto general municipal | Tesorería Municipal, UACI y presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contar con los procesos de Adquisiciones y contrataciones debidamente ordenado y documentado | Llevar documentado y sistematizado los expedientes de procesos de adquisición y contrataciones | Los expedientes de adquisiciones y contrataciones | Llevar los expedientes de los procesos de Adquisiciones y contrataciones. | solicitudes de compras, acuerdo municipal de aprobación, cuadro comparativo, factura, recibo, acta de recepción y orden de compra | Jefe UACI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S) | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | Recursos | COORDINACION | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Dar a conocer al Concejo Municipal del costo de los Bienes o Servicios a Adquirir | Recibir Requisiciones de obras , bienes y servicios Elaborar oportunamente los cuadros comparativos | Cuadro Comparativo | Elaboración de cuadros comparativo de Adquisiciones y Contrataciones para la aprobación de compra | solicitud de compras, cotización de bienes y servicios | Técnicos UACI y Secretaria Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfacer las necesidades para el funcionamiento de la Municipalidad | Compra Oportuna de Bienes y Servicios, de calidad y acorde a lo solicitado | Orden de Compra | Elaboración de órdenes de Compra de Bienes y Servicios | talonario de orden de compra, banco de proveedores y disponibilidad presupuestaria | Técnicos UACI Secretaria Municipal, Tesorería Municipal Y Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contar con una herramienta que nos permita tener bien definidos los procesos a desarrollar dentro de la unidad durante todo el año. | Elaborar oportunamente el POA | Plan Operativo Anual | Elaboración de Plan Operativo Anual 2022 | Plan de trabajo | jefe UACI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contar con un banco de datos de proveedores de bienes y servicios para la adquisición de bienes y servicios al mejor costo y calidad | Actualizaciones del banco de proveedores de bienes y servicios | Banco de datos de Proveedores de bienes y servicios | Actualizar Trimestralmente el banco de Proveedores de Bienes y servicios | datos generales de los proveedores ( dui , nit, nrc, correo electrónico, dirección) | jefe UACI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROVEDURIA Y BODEGA

|  | OBJETIVO GENERAL Recibir almacenar y distribuir los bienes materiales y suministros que compra la alcaldía municipal de Atiquizaya para sus diferentes dependencias y garantizar junto a la unidad solicitante que estos bienes cumplan con las especificaciones y calidad solicitada |  |  |  |  |  | Programación de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Objetivo específicos | meta | indicador | actividades | requerimientos | coordinación | E | F | M | A |  | M | J |  | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Registrar el inventario de consumo a través de informes proporcionados a la uaci y contabilidad. | Realizar 12 informes mensuales de consumo para ser entregados a la UACI y contabilidad, para llevar un registro de gastos. | informe | Llevar registros e informar a la uaci y contabilidad cada mes | papelería | Jefe de uaci contabilidad |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  | 25% |
| 2 | Actualizar entrega diaria de insumos a través de tarjetas cardex a las diferentes unidades municipales | Registro diario de entrega de insumos | Tarjetas cardex | Llenar diariamente las tarjetas para que quede registrado cada una de las entregas de insumos delas distintas dependencias | Tarjetas cardex | Uaci, contabilidad |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  | 25% |
| 3 | Fortalecer la disponibilidad de insumos a través de las requisiciones de compras. | Remitir a la UACI 12 requisiciones de materiales para la compra cuando ya no haya disponibilidad de productos o insumos y consumó en bodega | Notas de requisición | Coordinar con la uaci y enviar nota de insumos con poca disponibilidad para su respectiva compra | Papelería | UACI | E | F | M 25% |  | A | M |  | J 25% | J | A | S 25% | O | N | D 25% |
| 4 | Realizar informes trimestrales de evaluación de metas o resultados esperados por la unidad | Presentar 4 informes de evaluación | Informes | Presentar los informes de evaluación a la unidad correspondiente | Papelería | Auditora |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 255 |
| 5 | Elaboración del plan anual 2024 | Presentar el plan operativo 2024 | Plan elaborado | Realizar el plan anual 2024 | Papelería | Uaci, Gerencia y Concejo municipal |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |