## ENERO A JUNIO 2020
Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera
Informe Mensual de cumplimiento de Metas-PAO del 01 Enero al 31 Diciembre de 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020
Unidad Organizativa: SECRETARIA MUNICIPAL
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Elaboración y envíos de convocatorias | 312 | 312 | 312 |  | 312 | 312
2 | Elaborar Agenda del concejo | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24
3 | Elaboración de 48 Actas | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24
4 | Elaborar y entregar legajos de solicitudes | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24
5 | Resguardar 48 Actas y Acuerdos | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24
Unidad Organizativa: CONTRAVENCIONAL
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Informe de resoluciones alternativas | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
2 | Indagaciones de hechos denunciados | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
3 | Denuncias o avisos de contravenciones | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
4 | Imposición de sanciones de contravenciones | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
Unidad Organizativa: GERENCIA GENERAL
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Presupuesto general del año 2021 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Plan anual operativo del año 2021 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Verificar metas de los planes | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
4 | Solicitudes de bienes y servicios | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
5 | Asesorar en aspectos legales y técnicos | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
6 | Control de combustible | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
7 | Peticiones hechas por los ciudadanos e Instituciones | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
Unidad Organizativa: JURIDICA
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Matriz de bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Elaborar 12 informes por violación a ordenanza | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
3 | Elaborar 12 informes de compra, venta, comodato | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
4 | Elaborar 12 informes de doc. Sustanciados | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
5 | Elaborar 12 informes de juicios | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
6 | Elaborar 12 informes de formalización contratos | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
7 | Elaborar 12 informes de revisión de póliza | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
8 | Elaborar 12 informes de convenios | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
Unidad Organizativa: DESARROLLO HUMANO
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Planillas del instituto del seguro social | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
2 | Planillas del AFP, confía, crecer, INPEP,IPSFA | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24
3 | Planillas de sueldos de los empleados y concejales | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
4 | Informes de expedientes del personal | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
5 | Realizar evaluación del desempeño laboral | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
6 | Capaciones en las diferentes unidades | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
7 | Realizar gestión de compra de uniformes para el personal | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
8 | Informes de descuentos por llegadas tardías | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
Unidad Organizativa: INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos informáticos | 56 | 56 | 56 |  | 56 | 56
2 | Requerimiento de repuestos para los equipos informáticos | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
3 | Identificar equipos informáticos que tengan la legalidad en sus paquetes | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60
Unidad Organizativa: GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Elaborar Políticas Institucionales de Archivo | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4
2 | Elaborar cuatro Manuales de Procedimientos Archivísticos | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4
3 | Realizar Capacitaciones a jefes de unidades | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
4 | Unidades Cumpliendo Con lineamientos | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
Unidad Organizativa: UACI
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Plan anual de compras de del año 2020 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
2 | Proceso de adquisición o contrataciones de obras | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12
3 | Proceso de licitaciones o concursos públicos | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3
4 | Reporte de entregas de papelerías, artículos de oficina y limpieza | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
5 | Informes de asistencias de papelería en general | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
Unidad Organizativa: CONTABILIDAD
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Reportes de ingreso consolidado | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
2 | Informes de egresos registrados | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
3 | Elaboración de estados financieros | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Libro de inventario de bienes y muebles | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Libro de bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Elaboración de conciliaciones | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90
Unidad Organizativa: PRESUPUESTO
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Presupuesto aprobado y sus disposiciones | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Informes de reformas y reprogramaciones presupuestarias | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
3 | Reportes de ejecución presupuestarias | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
4 | Informe de comportamiento de ingresos, egresos y mora | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
5 | Informes sobre el uso del FODES | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
6 | Asesorías sobres los procesos | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
7 | Informes de levantamiento de inventario de bienes muebles | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
8 | Análisis de los estados financieros | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Unidad Organizativa: TESORERIA MUNICIPAL
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Informe de administración y control Especies | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
2 | Informe mensuales de ingresos percibidos | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
3 | Informe de liquidaciones correspondientes a erogaciones | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
4 | Administrar y ejecutar los procesos de pagos | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
5 | Informe de registro al sistema SAFIM | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
6 | Registro de libro de caja y bancos | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
7 | Conciliaciones de las cuentas bancarias | 120 | 120 | 120 |  | 120 | 120
Unidad Organizativa: REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Realizar 600 inscripciones de nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, reposiciones, modificaciones solicitados por los usuarios en esta unidad | 300 | 300 | 319 |  | 300 | 319
2 | Expedición de 10,500 certificaciones de partidas de todos los estados familiares | 5250 | 5250 | 4018 | 1232 | 5250 | 4018 | 1232
3 | Expedición de 480 certificaciones de partidas de todos los Estados Familiares Autenticados | 240 | 240 | 291 |  | 240 | 291
4 | Elaboración de 180 carnet de identificación para menores de dieciocho años de edad | 90 | 90 | 32 | 58 | 90 | 32 | 58
5 | Elaboración de 36 actas municipales | 18 | 18 | 2 | 16 | 18 | 2 | 16
6 | Elaboración de resoluciones de rectificación vía Administrativa | 30 | 30 | 13 | 17 | 30 | 13 | 17
7 | Elaboración y enviar reportes 720 estadísticos y tramites realizados a organismos encargados de recopilación para el procesamiento de inscripciones de nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios (Alcaldías, Digestyc, FGR, PNC, PGR, RNPN, MIGRACION, CONNA, JUZGADOS, CONSULARES | 360 | 360 | 73 | 287 | 360 | 73 | 287
8 | Elaboración de 120 oficios para las diferentes Alcaldías Municipales de todo el país | 60 | 60 | 52 | 8 | 60 | 52 | 8
9 | Elaborar marginaciones 600 de todos los Estados Familiares con los documentos de notario, Juzgados de familia, Procuradores Auxiliares Gobernadores Políticos | 300 | 300 | 187 | 113 | 300 | 187 | 113
Unidad Organizativa: INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Elaborar 12 informes mensuales para proyectos por la modalidad de administración durante el corriente año | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
2 | Realizar 12 informes, para inspecciones con instrucciones del concejo, También verificación de permiso de construcción así mismo inspección para factibilidad de uso de estaciones | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
3 | Elaborar 12 informes perfiles técnicos y Carpetas técnica para la ejecución de proyectos | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
Unidad Organizativa: ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Reuniones periódicas de trabajo | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
2 | Informe mensuales de cumplimientos de metas | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
3 | Actualización de expedientes de catrasto inmuebles | 150 | 150 | 75 | 75 | 150 | 75 | 75
4 | Informes de calificaciones nuevas | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
5 | Realizar traspasos segregaciones o codificaciones | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 45 | 45
6 | Solicitudes de requerimiento de balances de negocios | 200 | 200 | 150 | 50 | 200 | 150 | 50
7 | Solicitudes para renovar la licencia de ventas | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5
8 | Reporte de inspección y cierres de negocios | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
9 | Actualización de expedientes del catrasto tributario | 210 | 210 | 105 | 105 | 210 | 105 | 105
10 | Informes de calificación de empresas | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3
11 | Generar avisos de cobro | 21000 | 21000 | 7000 | 14000 | 21000 | 7000 | 14000
12 | Entrega de solvencia tributaria | 300 | 300 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150
13 | Elaboración de estados de cuenta o recibos virtuales de cobro | 2010 | 2010 | 1005 | 1005 | 2010 | 1005 | 1005
14 | Monitoreo de convenios de pago suscritos y vigentes | 1020 | 1020 | 1020 |  | 1020 | 1020
15 | Informes de suspensiones o cumplimiento | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
16 | Visitas a contribuyentes clase C | 180 | 180 | 60 | 120 | 180 | 60 | 120
17 | Suscribir convenios de pagos | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Informe de recuperación de monto anual | 50457.54 | 50457.54 | 20000 | 30457.5 | 50457.5 | 20000 | 30458.5
19 | Informes de Procesos especiales | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
Unidad Organizativa: SUB-GERENCIA OPERATIVA
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Planes elaborados de las unidades operativas | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Informes de metas establecidas | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
3 | Informes de solicitudes de bienes y servicios | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
4 | Informes de asesorías en aspectos legales | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
5 | Informes de reuniones con personas naturales o jurídicas | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
Unidad Organizativa: ADMINISTRACION DE MERCADOS
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Censo de los comerciantes de los mercados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Contratos de puestos fijos en los mercados | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78
3 | Gestionar la instalación de tapasoles | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
4 | Inspecciones en los puestos asignados a vendedores | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24
5 | Informes de visitas a contribuyentes | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
6 | Recaudar los cobro de los puestos fijos y transitorios en los mercados | 48000 | 48000 |  | 48000 | 48000
Unidad Organizativa: CEMENTERIO GENERAL
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Efectuar exhumación e inhumación | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60
2 | Elaboración de títulos a perpetuidad | 42 | 42 | 42 |  | 42 | 42
3 | Libros de exhumación e inhumación | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
4 | Informes de puestos disponibles | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
Unidad Organizativa: ASEO PUBLICO Y ORNATO
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Informes de barrido de avenidas, calles y mercados | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
2 | Traslado y disposición promedio de toneladas de residuos solidos | 2388 | 2388 | 2388 |  | 2388 | 2388
3 | Informes de mantenimientos de vehículos y equipo | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
4 | Campañas de sensibilización | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
Unidad Organizativa: EDUCACIÓN Y CULTURA Y DEPORTE
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Informes de clases aeróbicos y baile | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
2 | Talleres de pintura | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
3 | Torneos de fútbol masculino | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
4 | Torneo de fútbol femenino sala | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Torneos de damero | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
6 | Informes de clases de volibol | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
Unidad Organizativa: GESTION TERRITORIAL Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Conformación de ADESCOS | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24
2 | Elaboración de Talleres | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3
3 | Entrega de Canasta Básica | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
4 | Reuniones con Habitantes | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12
5 | Colaborar entrega de láminas | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
6 | Asistencia de eventos | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
Unidad Organizativa: DE LA MUJER
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Base de datos de mujeres del municipio | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
2 | Cursos de cosmetología | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | Curso de corte y confección | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | Cursos de informáticas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
5 | Cursos de panadería y cocina | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
6 | Informes de ingresos y cobranzas | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4
7 | Capacitaciones para las mujeres que asisten a los talleres | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
8 | Capacitar a instructoras sobre la innovación educativa | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Unidad Organizativa: RASTRO Y TIANGUE MUNICIPAL
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Entrega de requisito de uso de rastro y tiangue | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
2 | Destazar semovientes | 228 | 228 | 228 |  | 228 | 228
3 | Enviar correspondencia a la oficina central de marcas y fierros | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3
4 | Adquisición de equipo de cómputo | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
5 | Efectuar limpieza en las instalaciones del rastro municipal | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
6 | Efectuar el sacrificio del semovientes | 192 | 192 | 192 |  | 192 | 192
7 | Elaborar y actualizar el libro de semovientes sacrificado | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
Unidad Organizativa: AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Informes de resoluciones de solicitudes | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
2 | Impartir talleres de capacitaciones y charlas | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12
3 | Realizar informes de gestiones del periodo | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Informe del trasplante de arboles y limpieza | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1
5 | Elaborar inspecciones en el municipio para verificar botadores de basura | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
Unidad Organizativa: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Capacitación de divulgación de la ley LEPINA | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8
2 | Talleres de piñatería y manualidades | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12
3 | Dar informe de necesidades de los habitantes del municipio de San Fco Gotera | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Un expediente con documentación de alumnos becados durante el corriente año | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Participar en entregas de canasta básica | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
6 | Asistir a las reuniones con el Sub Gerente durante el año | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24
7 | Brindar apoyo en una campaña de alfabetización | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3
Unidad Organizativa: MANTENIMIENTO GENERAL
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Mantenimiento de parques | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
2 | Mantenimientos de zonas verdes | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
3 | Mantenimientos de cementerios | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
4 | Mantenimientos de zonas deportivas | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
5 | Mantenimientos de instalación | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
Unidad Organizativa: POLICIA MUNICIPAL
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Seguridad y vigilancia Alcaldía Municipal | 182 | 182 | 182 |  | 182 | 182
2 | Seguridad y vigilancia en el polideportivo | 182 | 182 | 182 |  | 182 | 182
3 | Seguridad y vigilancia en los parques | 182 | 182 | 182 |  | 182 | 182
4 | Emplazamiento, Ordenanza Contravencional | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30
5 | Seguridad y vigilancia Estadio Municipal | 182 | 182 | 182 |  | 182 | 182
6 | Seguridad y vigilancia Estadio Correcaminos | 182 | 182 | 182 |  | 182 | 182
7 | Seguridad y vigilancia en los cementerios | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Seguridad y vigilancia zona de comercio | 182 | 182 | 182 |  | 182 | 182
9 | Seguridad con PCN en las fiestas titulares | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Seguridad en las ventas de pólvoras | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Seguridad en el tiangue municipal | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24
12 | Supervisión de restaurantes Bares | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12
13 | Suspensión de Construcciones | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24
Unidad Organizativa: COMUNICACIONES
No. | Descripción de la Meta | Meta | Cumplimiento Mensual |  |  | Cumplimiento Acumulado |  |  | Observaciones
Meta |  | Semestral | Programado | Realizado | Diferencia | Programado | Realizado | Diferencia
1 | Cobertura a un aproximado de 144 actividades | 72 | 72 | 72 |  | 72 | 72
2 | 12 Informes de transmisiones en medios | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
3 | Entrega de material a medios comunicación | 48 | 48 | 48 |  | 48 | 48
4 | Divulgar 144 actividades institucionales | 72 | 72 | 72 |  | 72 | 72
DESCRIPCIÓN DE UNIDADES | [5 empty] | METAS | CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO |  | PORCENTAJE
SECRETARIA MUNICIPAL | [5 empty] | 408 | 408 |  | 100%
CONTRAVENSIONAL | [5 empty] | 24 | 24 |  | 100%
JURIDICA | [5 empty] | 42 | 42 |  | 100%
GERENCIA GENERAL | [5 empty] | 26 | 26 |  | 100%
POLICIA MUNICIPAL | [5 empty] | 1182 | 1182 |  | 100%
COMUNICACIONES | [5 empty] | 198 | 198 |  | 100%
DESARROLLO HUMANO | [5 empty] | 47 | 47 |  | 100%
INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO | [5 empty] | 122 | 122 |  | 100%
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | [5 empty] | 6648 | 4987 | 1731 | 75.02%
GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO | [5 empty] | 11 | 11 |  | 100%
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES | [5 empty] | 24 | 23 | 1 | 95.83%
CONTABILIDAD | [5 empty] | 120 | 102 | 18 | 85%
PRESUPUESTO | [5 empty] | 24 | 21 | 3 | 87.5%
TESORERIA | [5 empty] | 156 | 156 |  | 100%
ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL | [5 empty] | 75656.54 | 29649 | 46007.5 | 39.19%
SUB-GERENCIA OPERATIVA | [5 empty] | 20 | 20 |  | 100%
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO | [5 empty] | 18 | 18 |  | 100%
MERCADOS | [5 empty] | 48110 | 32 | 48078 | 0.06651%
CEMENTERIO | [5 empty] | 109 | 109 |  | 100%
MANTENIMIENTO | [5 empty] | 30 | 30 |  | 100%
ASEO PUBLICO Y ORNATO | [5 empty] | 2401 | 2401 |  | 100%
CULTURA Y DEPORTES | [5 empty] | 15 | 15 |  | 100%
GESTION TERRITORIAL Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA | [5 empty] | 44 | 5 | 39 | 11.36%
UNIDAD DE LA MUJER | [5 empty] | 12 | 3 | 9 | 25%
RASTRO Y TIANGUE MUNICIPAL | [5 empty] | 434 | 433 | 1 | 99.77%
AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | 25 | 25 |  | 100%
NIÑES, ADOLESENCIA Y ADULTO MAYOR | [5 empty] | 53 | 45 | 8 | 84.91%
TOTAL DE METAS DEL SEMESTRE | [5 empty] | 135959.54 | 40134 | 95895.5 | 29.52%