## Hoja1
REGISTRO DE PROYECTOS EJECUTANDOS Y POR EJECUTARSE AÑO 2019
AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTA/ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN | MODALIDAD | FONDO | Número Cuenta Bancaria | MONTO APROBADO MAS ADENDA | GASTO REAL MATERIAL- HERRAM. IMPREV. | GASTO REAL DE MANO DE OBRA | TOTAL DE GASTO DEL PROYECTO | DIFERENCIA DEL PROYECTO | FECHA ORDEN DE INICIO | fecha prevista a terminar | ADMON DEL CONTRATO | 1ER | 2DO | 3RO | 4TO | 5TO | 6TO | 7TO | 8VO | ACTA RECEPCIÓN PRELIMINAL | ACTA RECEPCIÓN FINAL | INFORMES FINAL | MEMORIA DE CALCULO | PLANO O DISEÑO COMO TERMINADO | INFORME FINANCIERO FINAL | ACUERDO DE CIERRE BANCARIO | LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
1 | Mejoramiento de Instalaciones de Polideportivo VITORIA-GASTEIZ (Total aprobado $ 235,219.44) | Acta # 22, Acuerdo # 08 24/Octubre/2017 | Administración | Fondos Banco Hipotecario de El Salvador - Prestamo Línea de Crédito no rotativa Ref. AA1039941 | 0046-000766-0 | 160000 | 98366.61 | 31987.84 | 130354.45 | 29645.55 | 2017-11-06
|  |  |  | FODES 75% |  | 75219.44 | 8480 | 0 | 8480 | 66739.44
2 | Adoquinado del Pasaje Nicaragua, Lotificación LAS AMERICAS etapa IV | Acta #20, Acuerdo #16 18/Dic/2018 | Administración | Fondos Banco Hipotecario de El Salvador - Prestamo Línea de Crédito no rotativa Ref. AA1039941 | 0046-000896-9 | 25152.54 | 10220.76 | 11893 | 22113.76 | 3038.78 | 2019-01-21 |  |  | AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA) 1ER: 6.75%; AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA) 2DO: 26.5%; AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA) 3RO: 39.5%; AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA) 4TO: 78%
3 | Canalización de las Aguas Lluvias en la Lotificación El Pitarrillo II | Acta #20, Acuerdo #16 18/Dic/2018 | Administración | Fondos Banco Hipotecario de El Salvador - Prestamo Línea de Crédito no rotativa Ref. AA1039941 | 0046-000897-7 | 42914.56 | 15922.32 | 23495 | 39417.32 | 3497.24 | 2019-01-21 |  |  | AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA) 1ER: 7.5%; AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA) 3RO: 48%; AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA) 4TO: 70%
4 | Canalización de Aguas Lluvias en Comunidad SAN JORGE, Cantón Aldea de Mercedes | Acta #20, Acuerdo #16 18/Dic/2018 | Administración | Fondos Banco Hipotecario de El Salvador - Prestamo Línea de Crédito no rotativa Ref. AA1039941 | 0046-000899-3 | 41242.75 | 16065.67 | 15220 | 31285.67 | 9957.08 | 2019-01-21 |  |  | AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA) 1ER: 6.75%; AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA) 2DO: 26.5%; AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA) 3RO: 39.5%; AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA) 4TO: 63%
5 | Introducción de Línea Primaria y Segundaría en Caserío EL POTRERITO del Cantón Tutultepeque | Acta #20, Acuerdo #16 18/Dic/2018 | Administración | Fondos Banco Hipotecario de El Salvador - Prestamo Línea de Crédito no rotativa Ref. AA1039941 | 0046-000898-5 | 10690.15 | 8985.12 | 1221.05 | 10206.17 | 483.98 | 2019-02-18 |  |  | AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA) 4TO: 65%; AVANCE FISICO DE LA OBRA (SEGÚN REPORTE EN CADA PLANILLA) 5TO: 100%
6 | Mejoramiento de Alumbrado de Cancha de Fútbol, Lotificación LOS ANGELITOS, Cantón Aldea de Mercedes | Acta # 12 Acuerdo #22 28/Mayo/2019 | Administración | FODES 75% |  | 5090.76 | 4355.09 | 0 | 4355.09 | 735.67 | 2019-06-19
7 | Empedrado Fraguado con Superficie de Concreto de Tramo hacia caserío LAS HORTALIZAS, Cantón San Jerónimo Los Planes | Acta # 12 Acuerdo #24 28/Mayo/2019 | Administración | FODES 75% |  | 8080 | 6585.64 | 504 | 7089.64 | 990.36 | 2019-06-24
8 | Concreto Hidráulico en Entrada a Cantón EL SALITRE | Acta # 12 Acuerdo #25 28/Mayo/2019 |  | FONDO PROPIOS | -77000131 | 16764.54 | 15791.29 | 0 | 15791.29 | 973.25 | 2019-06-24
| Se adjudica a: Sociedad C & T, S.A. de C.V. | Acta # 13 Acuerdo #05 11/Junio/2019 | adjudicación |  |  | 15788.75
9 | Introducción del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en Comunidad LAS VEGAS, Cantón Tutultepeque | Acta # 12 Acuerdo #26 28/Mayo/2019 | administración | FODES 75% |  | 22420.54 | 18544.87 | 0 | 18544.87 | 3875.67 | S/F
| Reconstrucción de Rancho en Polideportivo Vitoria-Gasteiz, del Municipio de Nejapa Nota: este es la aprobación de carpeta técnica | Acta # 15 Acuerdo # 05 25/Mayo/2019 | Licitación Pública | Fondo del Banco PROMERICA, préstamo Interno Línea de Crédito |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | EN PROCESO DE ELABORACION DE CONTRATO
|  |  |  | Fondos PROPIOS |  | 31208.78 | 0 | 0 | 0 | 31208.78
|  |  |  | convenio MOPTVDU |  | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000
| Remodelación y Adecuación de Dos Cuadrantes del Parque Central de Nejapa. | Acta # 15 Acuerdo #14 25/Mayo/2019 | contrato | FONDO PROPIOS |  | 20535.17 | 0 | 0 | 0 | 20535.17
| Por problema técnicos se SUSPENDE ESTE ACUERDO del parque | [5 empty] | NOTA: DESCONOZCO SI REPROGRAMARON LA ELEBORACION DE CARPETA (LA APROBADA NO CORRESPONDIA A UNA CARPETA)
| Readecuación de Galera-Taller para Tiangue Municipal | Acta # 15 Acuerdo #16 25/Mayo/2019 | Administración | FODES 75% |  | 7750.42 | 4445.39 | 3304 | 7749.39 | 1.03
| Reparación de Cordón Cuneta en Calle Principal Urbana, del Municipio de Nejapa | Acta # 15 Acuerdo #28 25/Mayo/2019 | administración | Fondo del Banco PROMERICA, préstamo Interno Línea de Crédito |  | 23000 | 12711.73 | 9649.5 | 22361.23 | 638.77
| Reparación de Piscina Semi-Olimpica Polideportivo Vitoria-Gasteiz del Municipio de Nejapa | Acta # 14 Acuerdo #09 18/junio/2019 | Contratación | FODES 75% |  | 33714.94
| Se adjudica a: empresa CODISESA S.A. de C.V. | Acta # 15 Acuerdo #07 25/junio/2019 |  | 23957.45 |  | 29047.79 | 9007.1 | 0 | 9007.1 | 20040.69
| ADENDA de contrato (Reparación de Piscina Semi-Olimpica) | Acta # 20 Acuerdo #23 03/sept/2019 |  | 5090.34 |  | NOTA: NO TENGO DETALLES DE LAS ESTIMACIONES FUE ASIGNADO A MONROY Y AVALOS
| Reparación y Mejoras en Casa Comunal de Caserío LA TABLA, ctón Camotepeque | Acta # 17 Acuerdo #22 23/julio/2019 | Administración | FODES 75% |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000
| Reparación de Boulevard 31 de JULIO, Municipio de Nejapa | Acta # 19 Acuerdo #07 27/Agosto/2019 | Administración | Fondo del Banco PROMERICA, préstamo Interno Línea de Crédito |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000
| Mejoramiento y cordones cunetas en tramos de Calles aledañas a Polideportivo- Colonia MACANCE, jurisdicción de Nejapa NOTA: Aprobación de carpeta técnica | Acta # 21 Acuerdo #07 24/Sept./2019 | Contratación | Fondo del Banco PROMERICA, préstamo Interno Línea de Crédito |  | 42319.26 | 0 | 0 | 0 | 42319.26
| NOMBRE DEL PROYECTO | PORCENTAJE GASTADO HASTA EL 08 DE MARZO
Adoquinado del Pasaje Nicaragua, Lotificación LAS AMERICAS etapa IV
Canalización de las Aguas Lluvias en la Lotificación El Pitarrillo II
Canalización de Aguas Lluvias en Comunidad SAN JORGE, Cantón Aldea de Mercedes
Introducción de Línea Primaria y Segundaría en Caserío EL POTRERITO del Cantón Tutultepeque
Note on E5: Recepcion: FORMA DE CONTRATACION LICITACION: art. 59 CONCURSO art. 60 LIBRE GESTION art. 68 CONTRATACION DIRECTA art. 71. "VIA" ADMINISTRACION SUBCONTRATACION
Note on F5: uaci1: PROPIOS 25% FODES 75% FODES DONACION CONVENIO (PARTE CONVENIO Y CONTRAPARTIDA) COMPENSACION
Note on H6: Mejoramiento Instal. VITORIA GASTEIZ: sin adenda total $ 235,219.44
Note on H25: Usuario: el contrato fue por $23,957.45 más ADENDA por 4 5,090.34 TOTAL $ 29,047.79