## Hoja1
Gerencia de Proyectos y Desarrollo Territorial - Fecha: Abril /2020
REPORTE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR UNIDADES- PERIODO CUARENTENA COVID-19
SEMANA | U. DE PROYECTOS | % avance | U. DE MAQUINARIA | U. MTTO. ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO | U. DE FONTANERIA
23-27 Marzo / 2020 | A. Reunión con Técnicos- resumen de estatus de Obras en Proceso Ejecución |  | ● Retiro del material pétreo y cemento de algunos proyectos, entrando a período de suspensíón | ● Revisión/ reparación de luminarias públicas dañadas en comunidades: Hda. Mapilapa,Nvo. Ferrocaril,Las marías 2, Américas 1-2, El Castaño,Calle al Cerro, EL Cedral y El Salitre | ● Apoyo a SMARSA en labores de reparación de acometidas Domiciliares en Comunidad Las Vegas/ Camotepeque; y en REPARACION de tubería con derrames en algunos puntos.
| 1.RECONST.RANCHO POLIDEPORTIVO V. G. | 99
2.MEJORA. Y CTRO DE DESARROLLO EL CEDRAL
| 3.DIAMANTE BRIZUELA EN SAMARIA | 100
| 4.MEJORAMTO.TR CALLE CUESTA BLANCA | 105
| 5.CANALIZACION A, LLUVIAS LOS PEÑA | 51
| 6.Const. CRD Cuneta C. a Cerro/ Aldea Merc. | 80
| 7.Canaliz. A.LL. y Mejora Pque Los Naranjos | 6
| 8.Canaliz A.LL. L.Ferrea Cta. Bca - Suchinango | 100 | ● Apoyo a Esmarsa con volqueta y retroexcavadora en reparaciones profundas de Línea de A. Potable | ● Inspección de Línea en mal estado en Crío. El Terrero
| 9.Badenes Col.Nva. Esperanza | 90
| 10.Lavaderos en río San Antonio | 100
B. Reunión con Técnicos- resumen de estatus de Obras Por Iniciar Ejecución
| 1.OO CONTRAPART. DIAMANTE-SAMARIA | 1 /
| 2.OO CONTRAPART CTRO CONVIV.EL CEDRAL | 1 /
| 3.CONSTRUCC. ARCHIVO MUNICIPAL | 2/
| 4.REMODELAC. 2 CUADRANTES PQUE. MORAN | 3/
| 5.Canalizac. A. Servidas L.Férrea- Los Ardón | 2/
30 Marzo - 03 Abril / 2020 | A.TRABAJO EN CASA |  | ● Apoyo eventual a Esmarsa en mantenimiento rutinario de Línea de A. Potable | ● Nueva Instalaciones eléctricas domiciliares en vivienda de Sr. Felipe Crisóstomo- post siniestro | ● Apoyo a SMARSA en labores de reparación y seguimiento a derrames en Tubería de Ø6 pulg, en cercanía de Pozo El Coyolito.
● Formulación de Perfiles Técnicos
| ● Liquidaciones Técnicas de proyectos finalizados |  |  | ● Reparación / instalaciones de lámparas públicas
| ● Seguimiento a información y reportes enviados por Supervisores externos |  |  | ● Poda de árboles sobre líneas eléctricas | ● Traslado de insumos de fontanería de Distribuidor DURMAN- San Salv ador hacia Nejapa
● Reparación de CKTo de luces en Parque Sn Jerónimo
1/ | Obra a realizarse Vía Administración, materiales en proceso de ser requeridos
2/ | Obra a realizarse Vía Administración, materiales ingresando a bodega
3/ | Realización Por Contrato- empresa constructora , proceso de selección realizado- pendiente firma de contrato.
Gerencia de Proyectos y Desarrollo Territorial - Fecha: Abril /2020
REPORTE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR UNIDADES- PERIODO CUARENTENA COVID-19
SEMANA | U. DE PROYECTOS | U. DE MAQUINARIA |  | U. MTTO. ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO | U. DE FONTANERIA
06- 10 Abril / 2020 ( Semana Santa) |  |  |  | ● Nueva Instalación de Cable de Internet, y coocación de un Tablero en Iglesia Católica | ● Apoyo a SMARSA en labores de reparación de derrames y cloración en Red de Crío. La Tabla.
SOLO ATENCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN COMUNIDADES
|  |  |  | ● Mtto. De Línea Alta Tensión de Polideportivo | ● Inspección para colocar nueva válvula en Crío, La Granja
|  |  |  | ● Reparación / instalaciones de lámparas públicas | ● Lavado interior de Tanque Distribuidor del Crío. El Bonete
13- 18 Abril / 2020 | A.TRABAJO EN CASA | ● Repartición de Agua Potable en Cisterna- móvil a comunidades : |  | ● Reparación / instalaciones de lámparas públicas en Ctón. Tutultepeque / Comunidad El Cabral | ● Mantenimiento a Línea de Distribución de Smarsa / Hechura de anclaje de concreto y revisiones en Com. 2 de Mayo
● Formulación de Perfiles Técnicos
+ El Bonete- Relámpago
| ● Liquidaciones Técnicas de proyectos finalizados | + San Jerónimo Los Planes |  | ● Reparación / instalaciones de lámparas públicas en comunidades de Ctn. El Salitre, Col, Nvo Ferocarril, y Com. Las Marías 2 | ● Apoyo a SMARSA en labores de repartición de RECIBOS de cobro a abonados del Sistema .
+ Barbarrubia
| ● Seguimiento a información y reportes enviados por Supervisores externos | + Sector 85
|  | + Lotific. El Rosario |  |  | ● Pendiente de RESPUESTA a Situaciones de Emergencia
+ Suchinango
| B. TRABAJO EN CAMPO ● Apoyo a Realización de Censo Pro-ayuda alimentaria | ● Apoyo a Campaña de Sanitización de espacios públicos y vehículos
Gerencia de Proyectos y Desarrollo Territorial - Fecha: Abril /2020
PROGRAMA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES- PERIODO FINALIZACION DE CUARENTENA COVID-19
PERIODO | U. DE PROYECTOS | U. DE MAQUINARIA |  | U. MTTO. ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO | U. DE FONTANERIA
20- 30 Abril / 2020 | A.TRABAJO EN CASA | ● Repartición de Agua Potable en Cisterna- móvil a comunidades según siguiente programa: |  | ● Reparaciones/ instalaciones de lámparas públicas en diferentes Sectores Rurales | ● SE proyecta colocación de una Válvula expulsadora de aire Ø 6 x 2 pulg en sector Ceiba Hueca, Línea salida de Pozo Coyolito
● Seguimiento a formulaciones externas
LUNES 20 : Anonal / Sector 85
| ● Liquidaciones Técnicas de proyectos finalizados | MARTES 21: San Jerónimo Los Planes / Lot. Rosario |  | ● Reparación / instalaciones de lámparas públicas en comunidades Peri -urbanas | ● RESPUESTA a Situaciones de Emergencia
MIERCOLES 22: Barbarrubia
| ● Seguimiento a información y reportes enviados por Supervisores externos | JUEVES 23: El Bonete / Las Marías
|  | VIERNES24: San Jerónimo Los Planes |  | ● Mtto. de Líneas Alta Tensión en general | ● Apoyo a SMARSA en labores de reparación y seguimiento a derrames; así como en cloración de red de distribución.
| B. TRABAJO EN CAMPO | SABADO 25: Suchinango / Lot. Rosario
| ● Apoyo a Realización de Censo Pro-ayuda alimentaria | LUNES 27 : Anonal / Sector 85 |  | ● RESPUESTA a Situaciones de Emergencia
MARTES 28: San Jerónimo Los Planes
|  | MIERCOLES 29: Barbarrubia |  | ● Poda de árboles crecidos sobre líneas eléctricas
JUEVES 30: Sector 85
● RESPUESTA a Situaciones de Emergencia
● Apoyo a Campaña de Sanitización de espacios públicos y vehículos