## Hoja1
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
Gerencia de Proyectos
ACTUACIONES DEL PERÍODO ENERO - ABRIL 2021
2021-04-12 09:33
No. | PROYECTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO DE FORMULACIÓN | MONTO DE EJECUCIÓN $ | MONTO DE SUPERVISIÓN $ | PLAZO (dias) | MODALIDAD EJECUCIÓN | % AVANCE | Forma de pago | Garantías | ESTADO | OBS
1 | Mejoramiento de la capacidad hidráulica y de retención de talud colapsado sector #1, Calle Vieja | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 2575 | 46337.88 | 4074.75 | 150 | VIA ADMON | 90% | Vía administración municipal | Garantía de buen servicio de la supervisión | EJECUCIÓN
2 | Reconstrucción de muros aletones y mejoramiento de puente sobre quebrada Los Amates en calle a Hacienda Mapilapa, Caserío La Portada | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 2880 | 47520.24 | 4740.75 | 120 | VIA ADMON | 60% | Vía administración municipal | Garantía de buen servicio de la supervisión | EJECUCIÓN
3 | Mejoramiento parcial de cancha de BKB casco urbano, municipio de Nejapa | PROMERICA | 1500 | 36417.94 | 0 | 90 | VIA ADMON | 40% | Vía administración municipal | N/A | EJECUCIÓN
1 | Estudio topográfico e hidráulico que determine la viabilidad y costo de la evacuación de agua residuales de las comunidades del Jabalí I y II, del municipio de Nejapa, departamento San Salvador | FONDOS PROPIOS | 14361.78 | 14361.78 | 0 | 90 | SUB CONTRATO | 100% | Por estimación de obra | Garantía de buen servicio | FINALIZADO
2 | Construcción de batería de servicios sanitarios en Cancha de Comunidad Nueva Esperanza, Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador. | Prestamo de la Caja Crédito de Santiago Nonualco | 0 | 4210.84 | 0 | 21 | VIA ADMON | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
3 | Pavimentación asfáltica de polígono 11 en Lotificación Macance | PROMERICA | 0 | 35982.32 | 0 | 56 | SUB CONTRATO | 100% | Por estimación de obra | Garantía de buena obra | FINALIZADO
4 | Bacheo y recarpeteo asfáltico de la avenida Concepción Norte desde la 1° calle oriente hasta el Polideportivo Vitoria Gastéiz | PROMERICA | 0 | 47296.75 | 0 | 56 | SUB CONTRATO | 100% | Por estimación de obra | Garantía de buena obra | FINALIZADO
5 | Propuestas para mejoramiento de infraestructura para vendedoras informales, mercado Plaza España. | Fondo de emergencia y reconstrucción del país post pandemia | 0 | 15842.71 | 0 | 45 | VIA ADMON | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
6 | Construcción y reparación de cordones cuneta en sección de la avenida Emilio Avelar | FONDOS PROPIOS | 0 | 1803.36 | 0 | 14 | VIA ADMON | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
7 | Obras de mantenimiento para Polideportivo Vitoria Gasteiz | Prestamo de la Caja Crédito de Santiago Nonualco | 0 | 12974.85 | 0 | 30 | VIA ADMON | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
8 | Recarpeteo Pavimento asfáltico en tramo avenida Emilio Avelar | PROMERICA | 2000 | 44701.62 | 0 | 45 | SUB CONTRATO | 100% | Por estimación de obra | Garantía de buena obra | FINALIZADO