Programas sociales de la Unidad Mujer y Genero

PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2021

Elaborado por:					                     Revisado por:

F.________________________			                         F.________________________

Licda. Brenda Gálvez                                                                               Ing. Heidy Rivera

Jefa de unidad de mujer y genero                                                             Gerente Social

Alcaldía Municipal de Nejapa                                                      Alcaldía Municipal de Nejapa

INFORME DE MES DE JULIO

| NOMBRE DEL PROYECTO EJECUTADO: PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2021. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZONA INTERVENIDA | POBLACION BENEFICIADA | COSTO MENSUAL |  |  |
| Jornada de exámenes de mamografías | Marías 1 | 15 mujeres | Cada mamografía tiene un costo aproximado de 50 dólares, haciendo un total aproximado de750 dólares. El costo total fue asumido por APROCSAL |  |  |
| Campañas de limpieza | Mapilapa y El Cambio | 150 familias |  |  |  |
| Proceso formativo sobre salud sexual y reproductiva | La Tabla | 32 mujeres | Financiado por APROCSAL |  |  |
| Taller sobre piénsalo dos veces (Migración) | Calle vieja, las Mesas, las vegas, barba rubia, nueva esperanza, casco urbano y la tabla | 190 personas | con el apoyo de FEPADE |  |  |
| Procesos formativos sobre derechos humanos con enfoque de genero | Aldea de mercedes, cedral, pitarrillo, mapilapa, la portada, las mesas, bonete, las marías y casco urbano | 40 mujeres y 2 hombres | Con el apoyo de ciudad mujer |  |  |
| Taller sobre prevención del embarazo en adolescentes | Mapilapa | 22 mujeres | Con el apoyo de APROCSAL |  |  |
| Intercambio de experiencias de comités | casco urbano, mapilapa, marias 1,cedral, pitarrillo | 28 mujeres | con el apoyo de ACISAM |  |  |
| Campaña de siembra de arboles | Cedral | 25 familias |  |  |  |
| Charla sobre métodos de planificación familiar | Américas 1 y 2 | 22 mujeres | con el apoyo de clínica municipal |  |
| Charla sobre diabetes e hipertensión | Pitarrillo | 15 mujeres | con el apoyo del ISSS |  |  |
| Atención de casos | Cuesta blanca, cedral, Barrio el calvario | 3 familias |  |  |  |

| REUNIONES CON COMITES DE MUJERES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA | HORA | LUGAR | N° DE PARTICIPANTES | OBJETIVO | ACUERDOS |
| 06/07/2021 | 9:00AM | Tutultepeque | 12 | Coordinar actividades | Realizar taller sobre piénsalo 2 veces (Migración) |
| 07/07/2021 | 10:00am | Américas 3 y 4 | 13 | Coordinar actividades | Realizar taller sobre métodos de planificación familiar |
| 12/07/2021 | 2:00pm | Pitarrillo | 10 | Coordinar actividades | Realizar taller sobre primeros auxilios psicologicos |
| 14/07/2021 | 9:00am | La tabla | 13 | Coordinar actividades | Realizar taller sobre salud sexual y reproductiva |
| 16/07/2021 | 9:30am | Las vegas | 9 | Coordinar actividades | Coordinar taller sobre piénsalo 2 veces (Migración) |
| 20/07/2021 | 2:00pm | Mapilapa | 16 | Coordinar actividades | Realizar taller sobre salud sexual y reproductiva |
| 23/07/2021 | 1:30pm | Cedral | 15 | Coordinar actividades | Realizar campaña de siembra de arboles |
| 29/07/2021 | 10:00am | Angelitos | 20 | Conformación de comité | Participar en programas y actividades |
| 30/07/2021 | 1:3'0pm | sector 85 | 23 | Conformación de comité | Participar en programas y actividades |

| REUNION DE COORDINACION CON INSTITUCIONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institución | Fecha | Hora | Lugar | N° de participantes | Objetivo | Cooperación gestionada |
| APROCSAL | 09/07/2021 | 9:00am | Unidad de mujer | 4 | Coordinar actividades | Tomas de exámenes de mamografías, incluido tratamiento en caso de ser necesario. Talleres de salud sexual reproductiva |
| ISDEMU | 12/07/2021 | 9:00am | Guazapa | 7 | Recibir asesoría para actividades y planes de trabajo | Asesoría |
| Comisión protocolo acoso sexual callejero | 19/07/2021 | 1:30pm | Unidad de mujer | 6 | Planificar actividades para seguimiento de protocolo de acoso sexual callejero |  |

INFORME DEL MES DE AGOSTO

| NOMRE DEL PROYECTO EJECUTADO: PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOELNCIA CONTRA LAS MUJERES, 2021 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | ZONA INTERVENIDA | POBLACION BENEFICIADA | COSTO MENSUAL |  |
| Visita comunitaria para identificación y selección de beneficiarias de proyecto de granjas de pollos | Marías 1, Anonal, Pitarrillo y Tutultepeque | 80 familias | $15,871.63 costo total |  |
| Llenado de fichas e inducción de proyecto de granjas de pollos | Marías 1, Anonal, Pitarrillo y Tutultepeque | 80 familias |  |  |
| Taller sobre Derechos humanos con enfoque de genero | Cedral, Aldea de Mercedes, Pitarrillo, Mapilapa, La Tabla, Bonete, las Mesas, casco urbano | 27 mujeres | $100.00 |  |
| Charla sobre cáncer de cérvix | Llanito | 22 mujeres | Con el apoyo de ISSS |  |
| Taller sobre disciplina positiva | Tutultepeque | 35 mujeres | Con el apoyo de FEPADE |  |
| Taller de mejoramiento de vida | Tutultepeque | 35 mujeres | Financiado por FUSADES |  |
| Jornada de autocuido | Aldea de mercedes | 23 mujeres |  |  |
| Jornada de siembra de arboles | Parque ecológico Samaria | Participaron 50 mujeres |  |  |
| Charla sobre importancia de examen de citología | Angelitos | 27 mujeres | Con el apoyo de Pro vida |  |
| Jornada de salud visual | Casco urbano, Aldea de mercedes, Marías 1, Pitarrillo | 16 Mujeres | Con el apoyo de Óptica salvadoreña |  |
| Convivio con comité de mujeres y concejo municipal | Pitarrillo | 25 personas |  |  |
| Atención de casos referidos por CONNA | Cuesta blanca, Barrio el calvario, Cedral y Nance | 4 familias |  |  |
| Entregas de resultados de mamografías | Marías 1 |  |  |  |

| REUNIONES CON COMITES DE MUJERES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA | HORA | LUGAR | N° DE PARTICIPANTES | OBJETIVO | ACUERDOS |
| 02/08/2021 | 8:30am | Anonal | 12 | Informar sobre proyecto de granjas de pollos | Realizar visita de campo para identificación de beneficiarias |
| 02/08/2021 | 1:30pm | Pitarrillo | 15 | Informar sobre proyecto de granjas de pollos | Realizar visita de campo para identificación de beneficiarias |
| 04/08/2021 | 2:00PM | Cedral | 14 | Coordinar actividades | Realizar taller sobre derechos humanos con enfoque de genero |
| 11/08/2021 | 2:00pm | Sector 85 | 16 | Coordinar actividades | Comité de mujeres identificaría mujeres para examen de mamografías y citologías |
| 12/08/2021 | 1:00pm | Cedral | 12 | Planificación de actividades | Se realizara convivio |
| 18/08/2021 | 1:00pm | Cambio | 12 | Informar sobre funcionamiento de bibliotecas comunitarias | Dar continuidad y seguimiento a este programa |
| 23/08/2021 | 1:00pm | Pitarrillo | 8 | Coordinar conformación de comisión de protección civil | Comité de mujeres formara parte de comisión |
| 27/08/2021 | 1:00pm | Cambio | 12 | Coordinar actividades | Realizar jornada recreativa en Museo Tin Marin |
| 30/08/2021 | 1:30pm | Llanito | 12 | Coordinar actividades | Programar taller sobre derechos de las mujeres |

| REUNION DE COORDINACION CON INSTITUCIONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucion | Fecha | Hora | Lugar | N° de participantes | Objetivo | Cooperacion gestionada |
| Salazar Romero | 10/08/2021 | 10:00am | Oficinas de salazar romero | 2 | Solicitar ayuda alimentaria para entregar a mujeres de escasos recursos economicos | 100 paquetes de viveres |
| Dignas | 13/08/2021 | 9:00am | Oficina dignas | 3 | Solicitar donacion de promocionales | 25 camisetas alusivas a la prevención del acoso |
| FEPADE | 16/08/2021 | 8:30am | unidad de mujer | 2 | Solicitar insumos para talleres | 100 Camisetas y pintura |
| APROCSAL | 17/08/2021 | 2:00pm | unidad de mujer | 2 | solicitar apoyo para realizar actividades | Refrigerios para diferentes actividades |

INFORME SEPTIEMBRE

| NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2021 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | ZONA INTERVENIDA | POBLACION BENEFICIADA | COSTO MENSUAL |  |
| Presentación de diagnóstico sobre causas y efectos de la violencia contra las mujeres | Marias 1, Mapilapa, Tabla, Bonete, Casco urbano, Aldea de mercedes, Llanito | 25 mujeres | Actividad realizada con el apoyo de ACISAM |  |
| Taller sobre derechos de las mujeres | Bonete,aldea de mercedes,cuesta blanca,la tabla, el cambio,casco urbano, mapilapa | 27 mujeres |  |  |
| Jornada de salud mental | Llanito | 23 mujeres | con el apoyo de clínica municipal |  |
| Jornada de auto cuido y auto estima | Madres de círculos de familia | 16 mujeres | con el apoyo de clínica municipal |  |
| Taller de primeros auxilios psicológicos | San Jerónimo | 20 mujeres | con el apoyo de ACISAM |  |
| Entrega de ayuda alimentaria | Nueva Esperanza | 10 mujeres | Cooperación gestionada con salazar Romero |  |
| Taller sobre salud sexual y reproductiva | La tabla, Aldea de mercedes, casco urbano, Bonete | 15 mujeres | Con el apoyo de APROCSAL |  |
| Jornada recreativa a museo tin marin | El Cambio | 22 mujeres y 22 niñas y niños | Con el apoyo de FEPADE |  |

| REUNIONES CON COMITES DE MUJERES O ADESCOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA | HORA | LUGAR | N° DE PARTICIPANTES | OBJETIVO | ACUERDOS |
| 03/09/2021 | 9:00am | Tutultepeque | 16 | Seguimiento a bibliotecas comunitarias | Realizar jornadas de lectura con niñas y niños |
| 07/09/2021 | 9:00am | Castaño | 4 | Coordinar reunión con mujeres | Programar reunión informativa |
| 09/09/2021 | 9:00am | Nueva esperanza | 13 | Coordinar actividades | Se programó entrega de ayuda alimentaria |
| 13/09/2021 | 1:00pm | Unidad de mujer | 16 | Coordinar actividades con liderezas | Realizar actividades en el marco del mes de la prevención del cáncer de mama |
| 17/09/2021 | 2:00pm | Unidad de mujer | 42 | Coordinar actividades con comités de mujeres | Realizar actividades con diferentes comites |

| REUNIONES DE COORDINACION CON INSTITUCIONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucion | Fecha | Hora | Lugar | N° de participantes | Objetivo | Cooperación gestionada |
| Mesa municipal de genero | 06/09/2021 | 9:00am | Unidad de mujer | 15 | Coordinar actividades en el marco del mes de la prevención de cáncer de mama, y de la mujer rural | Refrigerios, promocionales, apoyo técnico |
| Pro vida | 21/09/2021 | 11:00am | Unidad de mujer | 8 | Presentación de proyecto de atención psicosocial | Proyecto por periodo de 1 año |
| Mesa municipal de genero | 22/09/2021 | 1:00PM | Unidad de mujer | 15 | Programar fechas para actividades conmemorativas | Refrigerios, promocionales, apoyo técnico |

ANEXOS

Jornada de siembre de árboles- Cedral	                                                                               Reunión para conformación de comité- Angelitos

Reunion comunitaria- Marias 1                                                                                                 Charla sobre piénsalo 2 veces- En coordinación con FEPADE

I

Inducción proyecto granjas de pollos- Anonal                                                                 Inducción proyecto granjas de pollo- Pitarrillo

Conformación de comité sector 85                                                                                                         Jornada de siembre de árboles- Samaria

Charla sobre cáncer de cérvix – Llanito                                                                                    Jornadas de citologias

Proyecto mejoramiento de vida – Tutultepeque                                          Taller sobre derechos humanos con enfoque de género dirigido a jóvenes

Taller sobre DDHH con enfoque de genero                                                                    Taller sobre primeros auxilios psicológicos- San Jerónimo

Taller sobre salud sexual y reproductiva                                       Taller derechos de las mujeres- Tutultepeque

Visita a museo tin marin                                                                                Reunion comité de mujeres – san jeronimo

Entrega de ayuda alimentaria – Castaño                                                                 Reunion comité Nueva Esperanza