## SEGUNDO TRIMESTRE DE INFORME
GOBIERNO MUNICIPAL SAN SALVADOR OESTE - DISTRITO DE NEJAPA.
Gerencia de Desarrollo Urbano
Abril - junio 2024
No. | PROYECTO | UBICACIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO DE EJECUCIÓN | TIEMPO DE EJECUCIÓN | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | NUMERO DE BENEFICIARIOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | AVANCE | ESTADO | FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE
1 | Pavimentación con adoquinado Pasaje N°1, Lotificación San Luis, Cantón Aldea las Mercedes, Distrito de Nejapa | Pasaje N°1, Lotificación San Luis, Cantón Aldea las Mercedes, Distrito de Nejapa | Fondos Propios | 36376.42 | 60 | Via Administracion Municipal | 50 familias | 2024-05-13 | N/A | 70% | EJECUCCION | Desarrollo de proyectos.
2 | Proyecto de hidropaneles en Complejo Educativo "Cantón San Jerónimo Los Planes", Distrito de Nejapa. | "Cantón San Jerónimo Los Planes", Distrito de Nejapa. | Donación de la ASA Autoridad Salvadoreña del Agua | N/A | 79 | N/A | 160 familias | 2024-04-30 | 2024-04-17 | 100% | FINALIZADO | Desarrollo de proyectos.