## ALCALDIA   MUNICIPAL  DE OSICALA

## DEPARTAMENTO DE MORAZAN

## PLAN DE TRABAJO OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER  COMPRENDIDO  DE  ENERO

## A DICIEMBRE AÑO 2022

## RESPONSABLE:

## AZUCENA ORELLANA                                      CAROLINA DIAZ

Osicala 28 de diciembre del 2021

INDICE

INTRODUCCION…………..…………..…………………………..……………..…..1

RESUMEN  EJECUTIVO……………………………………………….…….….…..2

VISION…………………….……………………………………….…………..………....3

MISION…………….……..…………………………………………….……..…….……4

OBJETIVOS GENERALES…………………………………………………..…….….5

METAS……………………………………………………………….…………………....6

ESTRATEGICAS…………………………………....……..……..……………..….….7

METODOLOGIA……………………….……………………….………………….……9

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………………………...…........... 10

PRESUPUESTO……….………………………………………..………….............11

INTRODUCCIÓN. En los últimos años en la medida que                          la sociedad avanza, los cambios y transformaciones económicas políticas y sociales han sido el escenario en el cual se ha puesto en evidencia el incremento de la violencia hacia las mujeres transformándose en un problema de nación y que requiere                  de pronta atención; en donde se hace necesario                                       el involucramiento de instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales para darle respuesta a tal problema                        La Unidad de la Mujer tiene como responsabilidad primordial el compromiso  de la prevención de la violencia contra las mujeres en todas  sus modalidades. La Alcaldía Municipal de Osicala                   a través de esta unidad, promueve acciones que van encaminadas   a prevenir la violencia; a despertar el deseo de  las mujeres   a insertarse en una vida productiva, capacitándolas técnicamente en talleres no tradicionales y luego capacitándolas en talleres de emprendedurismo que traerán desarrollo a su familia su comunidad, y por ende en su municipio, incorporando una visión integral. Se capacitan las mujeres de la zona Urbana                   y Rural en talleres de oficios no tradicionales, con el fin de que puedan emprender sus negocios propios y así empoderarlas económicamente para bienestar de sus  familia y el desarrollo de su misma comunidad y por ende del municipio                                Se desarrollan continuamente capacitaciones a las mujeres sobre temas  de sensibilización y empoderamiento tales como: Autoestima-Salud Mental y Física  -Normativas que regulan los derechos de las mujeres  -Auto cuido  Salud Sexual                                 y Reproductiva Liderazgo Participación Ciudadana                            La violencia contra  las mujeres se encuentra tipificada, según                  el artículo 9 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre                 de Violencia LEIV.

MISIÓN

Ser una unidad administrativa que lidere el desarrollo, social                                          de la mujer   y su crecimiento    económico,  capas de diseñar impulsar y coordinar estrategias acciones orientadas                          a integrar el ejercicio  de la ciudadanía  en el municipio                    de Osicala.

VISIÓN

MISIÓN DE LA UNIDAD Empoderar a las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos con una visión integral y equitativa con una participación e inclusión social, económica, política                y humana que les de autonomía desde sus núcleos de familia.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a garantizar una vida libre de violencia hacia                           la mujeres mediante acciones de promoción de sus derechos para las mujeres del Municipio de San Miguel, tanto en el área urbana como rural a través de la implementación de talleres vocacionales no tradicionales; talleres sobre Autoestima, Salud Sexual y Reproductiva Liderazgo, Auto cuido entre otro; con el fin de brindarles las herramientas necesarias y concientizarlas para el desarrollo de sus capacidades, así mismo, capacitarlas sobre sus derechos y deberes; a fin de poder dirigirlas a crear ideas de dinamización social y económica. Sensibilizarse

Objetivo Especifico

Realizar visitas a mujeres del área Rural del Municipio de Osicala a fin que conozcan sus derechos a través de jornadas                  de capacitación así mismo desarrollar talleres no tradicionales en coordinación con las ADESCOS  Instituciones de Gobierno Instituciones Privadas organizaciones de mujeres establecidas en el lugar. Realizar visitas a mujeres del área Rural  a fin de reforzar las jornadas de capacitación así mismo desarrollar talleres no tradicionales en coordinación con las ADESCOS Instituciones de Gobierno Instituciones privadas                                        y organizaciones de mujeres establecidas en el lugar

Facilitar oportunidades de igualdad y empoderamiento económico para las mujeres del Municipio de Osicala, en el área urbana  u Rural a través de jornadas de capacitaciones sobre emprendedurismo.

METAS

- Fortalecer  y desarrollar, plenamente, la red  de servicios                                                                                                                                                de atención   a las mujeres  del  Municipio.

- Prevención atención y acompañamientos acasos de violencia                                                            a las  mujeres  del  Municipio de Osicala.

- Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres                                                               en  los  diversos  ámbitos de la vida social.

- Incidencia ciudadana de las mujeres a nivel local departamental    y nacional.

- Promover la participación  de las mujeres en las juntas locales                                            de desarrollo social.

- Fomentar la cultura y empoderamiento socioeconómico                                                para la mujer.

ESTRATEGIAS

- IGUALDAD, trato igualitario  a mujeres  y  hombres  reconociendo                                      que tienen los mismos derechos y merecen las mismas  oportunidades.

- EQUIDAD, promovemos el acceso de mujeres y hombres                                                           con igualdad   y justicia a los bienes  y Servicios de la sociedad.

- SOLIDARIDAD, respetamos con fidelidad y compromiso                                                           a todas las personas con especial atención apoyo y defensa                                                    a las mujeres  afectadas  por la discriminación  y  la violencia.

- INTEGRIDAD, actuamos apegados a los principios                                                       de trasparencia, respeto, lealtad, justicia, confiabilidad.

- RESPETO A LA DIVERSIDAD, actuamos de manera abierta aceptamos las diferencias por cualquier razón o condición contribuyendo  a la  construcción   de una cultura inclusiva                            y   de paz.

- RESPONSAVILIDAD, cumplir a plenitud nuestras funciones garantizando     calidad, eficacia  en  nuestros servicios

CRONOGRCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| N° | Actividad | E. |  | F. |  | M. |  | A. |  | M. |  | J. |  | J. |  | A. |  | S. |  | O |  | N |  | DC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actividad N° -Asamblea general para escuchar las propuestas para trabajar durante el año 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fortalecimiento de la unidad de la mujer en el municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Conmemoración de fechas representativas tanto nacionales como Internacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Realización de jornadas de sensibilización en derechos para los actores locales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Seguimiento a los huertos familiares en el municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Desarrollo de talleres de formación para las mujeres y su emprendedurismo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jornadas de alfabetización en derechos para los directivas de mujeres y centros educativos del Municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Apoyo a las mujeres a diferentes consultas y procesos que realizan en CIUDAD MUJER Morazán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Clausura de diferentes talleres y procesos que sean desarrollado por la alcaldía atreves de la unidad de la mujer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Evaluación de las actividades de la unidad de la mujer realizadas en el año 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Elaboración de plan de trabajo año 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES AÑO 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Actividad | MATERIAL | CANTIDAD | CORDINADO | COSTO .UND. |  | Costo TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Nº 1 – ASANBLEA GENERAL PARA ESCUCHAR |  |  |  |  |  |  |
| Asamblea general | Papel boom | 1 resma | Comisión degenero | $ 8.00 |  | $8.00 |
| Alimentación | 100 | 150 |  | $1.50 |  | $150.00 |
|  |  |  |  |  |  | $158.00 |
| ACTIVIDAD Nº 2- FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD UN IDAD DE LA MUJER DEL MUNICIPIO |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento de capacitación | ----------- | -------- |  | ------- |  | $400 |
| ACTIVIDAD Nº 3 – CONMEMORACIÓN DE FECHAS REPRESENTATIVAS |  |  |  |  |  |  |
| 8- de marzo día de la mujer | Cillas | 100 | Casa de la cultura | 0.15 |  | $15.00 |
|  | Sonido | 1 | Ciudad Mujer | 0.0 |  | 0.0 |
|  | Refrigerio | 100 | ISADEMU | 1.25 |  | $125.00 |
|  | Proyector | 1 | Comisión de genero | 0 |  | 0.0 |
|  | Agua | 3-fardos | U.M.M. | $2.00 |  | $6.00 |
|  |  |  | COMITÉ LOCAL DEDERECHO |  |  | $146.00 |
| 15 de octubre día de la mujer rural | Cillas | 100 | Casa de la cultura | 0.15 |  | $15.00 |
|  | Sonido | 1 | Ciudad Mujer | 0.0 |  | 0.0 |
|  | Refrigerio | 100 | ISADEMU | 1.25 |  | $125.00 |
|  | Proyector | 1 | Comisión de genero | 0 |  | 0.0 |
|  | Agua | 3-fardos | U.M.M. | $2.00 |  | $9 |
|  |  |  |  |  |  | $146.00 |
| 25 de noviembre día de la violencia hacia la mujer | Cillas | 75 | Casa de la cultura | 0.25 |  | $15.00 |
|  | Sonido | 1 | Ciudad Mujer | 0.0 |  | 0.0 |
|  | Refrigerio | 75 | Comisión de género | 1.25 |  | $125.00 |
|  | Proyector | 1 | Asociación de mujeres de Osicala | -- |  | $ |
|  | Agua | 3-fardos | U.M.M. | $2.00 |  | $6.00 |
|  |  |  |  |  |  | $146.00 |
|  |  |  |  |  |  | $438..00 |
| Actividad Nº-4 Jornadas de Sensibilización en derecho para comité de actores locales |  |  |  |  |  |  |
| Sensibilización en derecho | Papel boom | 1-resma | Colectiva | 7.00 | $.7.00 |  |
|  | Almuerzo | 20 4-jornadas | Ciudad mujer | $2.50 | $200.00 |  |
|  | Proyector | 1 | U.M.M |  | --- |  |
|  |  |  |  |  | $207.00 |  |

| Actividad Nº5- Seguimiento de huertos Familiares |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huertos | Bandejas | 25-unidades | Centa | $1.75.00 | $50.00 |
|  | Sustrato | 1-paca | Fundación campo | $60.00 | $60.00 |
|  | Poliducto | 4-rollos | Ciudad mujer | $45 | $180 |
|  | Insecticida | 8- unidades | Alcaldía | $15 | $120.00 |
|  | Abonos | 5-Sacos triple.15 | ONG | $25 | $125.00 |
|  |  | 5-18-46 | Centa | $28 | $140.00 |
|  | Semillas | ----- | Ciudad mujer | -- | $---- |
|  | tomates | 20-sobres | Ciudad mujer | $12 | $140.00 |
|  | Chile | 15-sobres | ONG | $30 | $150 |
|  | Pepino | 2,000 | Centa | $50 | $50 |
|  | Apio | 6-sobres | Ciudad mujer | $30 | $72 |
|  | Ejotes | 5-libra | Fundación campo | $20 | $5.00 |
|  | Rábano | 20-sobres | Ciudad mujer | $30 | $90 |
|  |  |  |  |  | $1,182.00 |

| Actividad Nº6-Desarrollo de Talleres de Formación para las Mujeres y su Emprendedurismo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taller de elaboración de zapato artesanal | Máquina de coser | 1-unidades | Coordinado con CIUDAD MUJER asociación de mujeres | $120 | $120.00 |
|  | Hilo de cáñamo | 6-bollos de colores |  | $6 | $36 |
|  | Suela para zapatos | 15-pares | Alcaldía | $2.25 | $33.75 |
|  | Hebillas | 25-unidades |  | $1.00 | $25.00 |
|  | Regla - | 20-unidades |  | $0.50 | $12.50 |
|  | Pega | 1- galón |  | $20.00 | $20.00 |
|  | Tiza | 3-caja |  | $1.50 | $4.50 |
|  | Horma | 6-unidades |  | $4.00 | $24.00 |
|  | cuero –(cuerina) | 10-metros |  | $20.00 | $54.00 |
|  | Pago de instructora |  |  | $200.00 | $200 |
|  |  |  |  |  | $529.75 |

| Actividad Nº7 Taller de elaboración de dulce artesanal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dulce artesanal | Azúcar | 20- libras | Alcaldía | $2.50 | $20.00 |
|  | Coco | 15-unidades |  | $1.00 | $15.00 |
|  | Maní | 15-libras |  | $1.50.00 | $2.50.00 |
|  | Platano | 15unidades |  | $15.00 | $15.00 |
|  | Guineo | 40-unidades |  | $6.00 | $6.00 |
|  | Ojón jolín | 5-libras |  | $1.25 | $6.25.00 |
|  | Tamarindo | 8-libras |  | $1.75 | $14.00 |
|  | Lucosa | 6-libras |  | $2.50 | $15.00 |
|  | Leche en polvo | 10-libras de leche |  | $3.00 | $30.00 |
|  | Leche condensada | 6-latitas |  | $5.00 | $30.00 |
|  |  |  |  | Pago inductora | $50.00 |
|  |  |  |  |  | 203.75 |

| Actividad Nº 8-Jornadas de Sensibilización en derecho para las Directivas de Mujeres y Centros Educativos del Municipio. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensibilización en derechos | Plumones | 4-unidades | CIUDAD MUJER | $2 | $8.00 |
|  | papel boom | 1-resma | ISDEMU | $8.00 | $8.00 |
|  | Proyector | 1-unidad | ADINCHE |  |  |
|  | Refrigerio | 30-por jornada 8-jornadas | Comité local de derecho | $01.25.00 | $300 |
|  |  |  |  |  | $316.00 |

| Actividad Nº 9-apooyo a las mujeres a diferentes actividades en CIUDAD MUJER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultas medicas | Transporte | Jornadas necesarias |  | -CCIUDAD MUJER -UNIDAD DE SALUD | $200 |  | $200 |  |
| Procesos de documentos | Transporte | Jornadas necesarias |  | -PGR -FGE -ISDMU | $200 |  | $200 |  |
| Talleres | Transporte | Jornadas necesarias |  | -CIUDAD MUJER -U.M.M | $200 |  | $200 |  |
| Convivios | Transporte y | Jornadas necesarias |  | -CIUDAD MUJER -U.M.M. | $400 |  | $400 |  |
|  | Alimentación | 20-por jornadas 4-en el año |  | -U.M.M. | $1.25 |  | $80.00 |  |
| Procesos extrajudiciales | Transporte | Jornadas necesarias |  | -U.M.M. -ISDEMU -CIUDAD MUJER -PGR | $200 |  | $200 |  |
|  | Partidas de nacimiento | Las que se requieran de escasos recursos |  | Alcalde y su Concejo U.M.M. | $150.00 |  | $150.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | $1,430.00 |  |
| Actividad Nº 10-Clausura de Diferentes Talleres Desarrollados en el Municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clausura | Papel para diploma |  | 1-resma | COMICION GENERO |  | $20.00 |  | $20.00 |
|  | Refrigerios |  | 150-unidades | U.M.M. |  | $1.75 |  | $262.50 |
|  | Cillas |  | 175 | I SDEMU |  | $0.35 |  | $61.25 |
|  | Mesas |  | 7-unidades | CIUDAD MUJER |  | $1.00 |  | $7.00 |
|  | Manteles |  | 7-unidades | CASA DE LA CULTURA |  | $1.00 |  | $7.00 |
|  | Agua |  | 7-fardos |  |  | $3.00 |  | $21.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | $378.75 |
| Actividad Nº11-Evaluacion de Actividades de la Unidad año 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentar al concejo las actividades realizadas durante el año |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nº | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asamblea general | $158.00 |
| 2 | Fortalecimiento de la Unidad | $400.00 |
| 3 | Conmemoración de fechas representativas nacionales como Internacionales | $438.00 |
| 4 | Realización de jornadas de sensibilización en derechos para actores locales | $207.00 |
| 5 | desarrollo de huertos caseros | $1,182.00 |
| 6 | Desarrollo de talleres de formación para las mujeres y su emprendedurismo | $529.75.00 |
| 7 | Elaboración de dulce artesanal | $203.75.00 |
| 8 | Jornadas de alfabetización en derecho para directivas de mujeres y centros Educativos | $316.00 |
| 9 | apoyo a las mujeres a diferentes consultas y procesos que realizan en CIUDAD MUJER | $1,430.00 |
| 10 | Clausura de diferentes talleres y procesos que sean desarrollado por la alcaldía a través de la unidad de la mujer | $378.7500 |
| 11 | Evaluación de trabajo realizado durante el año 2021 | $ |
| 12 | Elaboración de Plan de trabajo | $ |
| 13 | Costo total de presupuesto de plan de trabajo | $ |
|  |  | Costo total $5243.25 |