ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL

Plan Operativo Anual

DEL AÑO 2024

UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL

F___________________________

MARIA TERESA RIVAS DE ROMERO

Jefe Unidad ambiental Municipal.

HENRY DANILO APARICIO CUADRA

Auxiliar de unidad ambiental municipal.

Contenido

Introducción.	3

Marco Legal.	3

LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL.	5

MISION, VISION Y VALORES	6

Justificación.	8

Ubicación Geográfica.	9

Objetivos.	10

Recursos humano disponible	11

Actividades Generales.	11

1-FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL	16

2-SUB- PROYECTO PLAN EMERGENTE DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE 2023.	17

DETALLES DE PAGO DE PLANILLA.	18

3-SUB-PROYECTO Plan de Fumigación de prevención contra la sica, dengue y Chikunguña, en coordinación con Ministerio de Salud.	18

4-Plan de Fumigación de prevención contra la sica, dengue y Chikunguña, en coordinación con Ministerio de Salud	19

5--SUB-PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA 2024.	20

6- SUB-PROYECTO DE INSTALACION DE RECIPIENTES PARA DEPOSITAR BASURA EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE.

7-GASTOS DIVERSOS/ ASIGNADO AL COMITÉ AMBIENTAL MUNICIPAL.	22

8-Cronograma de Actividades.	22

# Introducción.

La planificación procede a la ejecución de proyectos medioambientales, el ornato, la salud y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza debe ser el objetivo en los planes del municipio de San Jorge, que tienen como base la identificación de problemas posibles soluciones. Mediante la implementación de buenas prácticas se pretende ir mejorando poco a poco las condiciones ambientales en el municipio, como Unidad Ambiental que forma parte del SINAMA (Art. 6 y 7 de la Ley de Medio Ambiente) nos obliga a cumplir con la Política Ambiental, Ley de Medio Ambiente y la Ordenanza Ambiental Municipal, el presente Plan Operativo toma como base la conjugación de estas leyes adecuándolas a la realidad del municipio de San Jorge

A continuación, se detallan planes focalizados en beneficio del desarrollo y sostenibilidad del ambiente en el municipio; con problemáticas concretas y soluciones prácticas dinamizando la implementación de la ordenanza ambiental municipal y cumplimiento de las atribuciones que a esta unidad le competen, también se detalla una estrategia de Gestión Integral del Riesgo para minimizar el impacto de fenómenos naturales que afecten el territorio.

# Marco Legal.

## Ley de Medio Ambiente.

TITULO II: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPITULO I: SISTEMA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Art. 6.- Créase el Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, formado por el Ministerio que será su coordinador, las unidades ambientales en cada Ministerio y las instituciones autónomas y municipales, se llamará SINAMA y tendrá como finalidad establecer, poner en funcionamiento y mantener en las entidades e instituciones del sector público los principios, normas programación, dirección y coordinación de la gestión ambiental del Estado.

Tendrá los objetivos siguientes:

a) Establecer los mecanismos de coordinación de gestión ambiental en las entidades e instituciones del sector público, para implantar la dimensión ambiental en el desarrollo del país;

b) Establecer la organización estructural y funcional de la gestión ambiental en las entidades e instituciones del sector público;

c) Establecer los procedimientos para generar, sistematizar, registrar y suministrar información sobre la gestión ambiental y el estado del medio ambiente como base para la preparación de planes y programas ambientales, para evaluar los impactos ambientales de las políticas sectoriales y para evaluar el desempeño de la gestión ambiental de los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente:

d) Establecer como responsabilidad propia de la dirección superior de cada entidad o institución del sector público la implantación, ejecución y seguimiento de la gestión ambiental; y,

e) Establecer las normas de participación y coordinación entre éste y el Ministerio.

Compete al Órgano Ejecutivo en el ramo del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la coordinación del SINAMA, para lo cual dictará las políticas que servirán como guía para el diseño, organización y funcionamiento el cual será centralizado en cuanto a la norma y descentralizado en cuanto a la operación

UNIDADES AMBIENTALES

Art. 7.- Las instituciones públicas que formen parte del SINAMA, deberán contar con unidades ambientales, organizadas con personal propio y financiadas con el presupuesto de las unidades primarias. Las Unidades Ambientales son estructuras especializadas, con funciones de supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro de su institución y para velar por el cumplimiento de las normas ambientales por parte de la misma y asegurar la necesaria coordinación interinstitucional en la gestión ambiental, de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio.

- Código Municipal

Art. 4.- Compete a los Municipios:

# LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL.

10. LA REGULACIÓN Y EL DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS DESTINADOS A LA PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN, APROVECHAMIENTO RACIONAL Y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, DE ACUERDO A LA LEY;

19. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURAS. SE EXCEPTÚAN LOS DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y BIO-INFECCIOSOS. EN EL CASO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y BIO-INFECCIOSOS LOS MUNICIPIOS ACTUARÁN EN COLABORACIÓN CON LOS MINISTERIOS DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE;

- ORDENANZA MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

# MISION, VISION Y VALORES

  - Visión.

“Forjar un gobierno local incluyente, con una organización interna eficiente, moderna y fortalecida, que administre productos y servicios compatibles con la demanda del municipio de San Jorge. Capaz de asumir nuevos retos y roles vinculados con el desarrollo; con identidad cultural y de género y con capacidad de crear un ambiente de confianza en la población con respecto a la administración municipal”.

5.2           Misión

“Promover, consolidar, mantener y fortalecer el desarrollo sostenible e integral de la ciudad, a través de un gobierno local que ofrezca eficacia y responsabilidad en sus programas, servicios y acciones. Con transparencia administrativa, innovación, vocación de servicio y dinamismo, garantizando que los proyectos de obras y servicios se realicen con calidad y oportunidad, que aseguren el desarrollo social, cultural, educativo y económico de la ciudad de San Jorge. Con la participación directa y efectiva de los actores sociales en pro de la maximización de los recursos económicos, materiales y humanos”

  - Principios Éticos y Valores Morales.

| Principios | Valores |
| --- | --- |
| ## Solidaridad. | ## Honestidad. |
| ## Amabilidad. | ## Integridad. |
| ## Tolerancia. | ## Responsabilidad. |
| ## Trabajo en equipo. | ## Respeto. |
| ## Espíritu de servicio. | ## Compromiso. |
| ## Innovación. | ## Igualdad. |

- PUESTOS DE TRABAJO PARTICIPANTES EN EL PROCESO.

| CARGOS/PUESTOS DE TRABAJO | CARGOS/PUESTOS DE TRABAJO |
| --- | --- |
| MARIA TERESA RIVAS DE ROMERO HENRY DANILO CUADRA APARICIO | JEFE DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL. AUXILIAR DE LA UNIDAD AMBIENTAL |

# Justificación.

# La Unidad de Medio Ambiente en el marco de la búsqueda de la conservación y el desarrollo ambiental debe proponer soluciones viables ante la problemática y previsiones de deterioro del ambiente en el municipio, velando así por el desarrollo ecosostenible de esta manera un plan estratégico y operacional es de vital importancia ya que establece las directrices internas a seguir dentro de la municipalidad en el área ambiental y gestión de riesgo.

El cambio climático genera una serie de fenómenos naturales y variaciones estacionales severas que en gran medida impiden el desarrollo de nuestra sociedad, justificante necesaria para prever medidas y estrategias que minimicen estos impactos, el siguiente documento enumera una serie de problemáticas, pero también en un enfoque de solución con estrategias apegadas a la realidad socio-económica de nuestro municipio.

Además de lo antes mencionado es responsabilidad de la municipalidad el cumplimiento de los servicios municipales como barrido de calles y avenidas, parques y jardines, limpieza de Cementerios Municipales por tanto hay que dinamizar y hacer eficientes todas estas áreas, dotando con los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.

# Ubicación Geográfica.

San Jorge limita al norte y al oeste con el municipio de Chinameca, al oriente y al sur con San Rafael Oriente, con territorio de 37.72 km2 forma parte del departamento de San Miguel en la zona oriental del país.

Conformado como se detallan a continuación:

| CINCO CANTONES | TRES BARRIOS |
| --- | --- |
| - Joya de Ventura - Candelaria - San Julián - La Ceiba - La Morita | - Barrio Concepción - Barrio Santa Rosa - Barrio Nuevo Paris |

El detalle de los cantones se muestra en la Imagen I.

Imagen 1: División administrativa por cantones del municipio de San Jorge

Población:

Tabla 1: Datos de Matriz del 2021 del MINSAL municipio de San Jorge.

| VIVIENDA |  | POBLACION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URBANO | RURAL | URBANO |  | RURAL |
| 1298 | 1978 | 4771 |  | 5200 |
| TOTAL, DE VIVIENDAS |  |  | 3276 |  |
| TOTAL, DE POBLACION |  |  | 9971 |  |

# Objetivos.

## Objetivo General

- Desarrollar proyectos en pro de la conservación y restauración ambiental del municipio de San Jorge, enfocado en la conservación y la restauración, además buscar el cumplimiento de leyes y normativas vigentes apegado a la realidad socioeconómica y cultural.

## Objetivos Específicos

- Ejecutar proyectos de conservación y restauración ambiental en el municipio de San Jorge introduciendo en la planificación buenas prácticas ambientales tanto en área urbana como rural.

- Fortalecer la Unidad de Medio Ambiente para hacer eficiente los procesos y actividades propias.

- Hacer cumplir las leyes y normas vigentes en materia medio ambiental en el municipio de San Jorge.

- Introducir la Gestión Integral del Riesgo en la planificación debido a los altos niveles de vulnerabilidad del municipio desde un enfoque medio ambiental.

# Recursos humano disponible

| María Teresa Rivas de Romero | Jefe de la Unidad Ambiental |
| --- | --- |
| Henry Danilo Cuadra Aparicio | Auxiliar de unidad ambiental |
| -Mantenimiento de cementerios | -David Arnoldo Chávez |
| -Barrenderos de calles | - -Gerardo Campos Aparicio -Marina Félix Morales - Pedro Antonio González |

# Actividades Generales.

Tabla 2: Descripción de actividades generales para el año 2024

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES PARA EL AÑO 2024

- Garantizar el adecuado: Aseo de calles y avenidas, mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento de Cementerios Municipales, recolección y manejo integral de los desechos sólidos.

- Supervisión y coordinación de personal destacado en barrido de calles, mantenimiento de cementerios y parques municipales.

- Inspecciones ambientales.

- Planificación de Gestión Ambiental.

- Vigilancia de cumplimiento de ley y ordenanza ambiental.

- Vigilancia en quebradas para la prohibición de extracción ilegal de materiales pétreos y botaderos ilegales de basura.

- Manejo y regulación forestal en zona urbana.

- Asesoría ambiental.

- Concesión, denegación y revocación de permisos ambientales dentro de las facultades municipales.

- Coordinación y apoyo interinstitucionales: MARN, MAG, DGPC, ONG, etc.

- Participación en la Comisión Municipal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

- Vigilancia ambiental en el municipio.

- Participación y apoyo en actividades promovidas por la municipalidad.

## Ejes de trabajo.

- Limpieza, conservación y restauración ambiental.

- Gestión Integral del Riesgo.

# PLANIFICACIÓN DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL

Proyecto de fortalecimiento y equipamiento de la Unidad Ambiental Municipal

Problemática: La falta de otro recurso humano y la falta principalmente de un vehículo asignado específicamente a la Unidad Ambiental Municipal para el normal funcionamiento de la Unidad, en cuanto a servicios municipales, gestión de riesgo y gestión ambiental.

Justificación: La Unidad Ambiental es operativa con diferentes funciones y dependencias encaminadas a la conservación del ambiente, gestión de riesgo, la limpieza y ornato del municipio, conservación de espacios y propiedades públicos municipales como cementerios y parques es necesario dotarla de los implementos necesarios para poder volverla eficiente y dinámica para darle solución rápida a los problemas de los servicios municipales como aseo público, para ejercer vigilancia en lugares recurrentes de contravenciones a la ordenanza municipal, etc.

Periodo de ejecución:

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR:

- Adquisición de herramientas para el equipamiento del personal.

- Adquisición de equipo de seguridad ocupacional para el personal.

- Revisión periódica de buen uso, manejo y estado de las herramientas de trabajo, así también su sustitución al finalizar su vida útil.

PERSONAL Y COBERTURA DE BARRIDO DE CALLES:

| LIMPIEZA PUBLICA |  |
| --- | --- |
| No. De personas dedicadas al barrido y espacios públicos | 3 |
| No. De personas dedicadas al mantenimiento de cementerios | 1 |
| Cobertura del barrido en calles y avenidas. (longitud total que barren) | 6.24 kilómetros por día en calles, avenidas y parque municipal |
| Distancia en km cubiertos en barrido por día por cada barrendero | 1.56 km a diario |
| Adquisición de implementos (Carretillas, escobas, arañas, chaleco reflexivo, otros. | Si |
| Equipo de protección, guantes | si |
| Uniformes y botas | no |

Áreas de intervención:

| ACTIVIDADES A DESARROLAR |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | COMUNIDADES | ACTIVIDAD |
| 1 | Barrio Concepción | Barrido, chapoda, limpieza de cunetas, poda de árboles de calles y avenidas |
| 2 | Barrio Santa Rosa | Barrido, chapoda, limpieza de cunetas, poda de árboles de calles y avenidas |
| 3 | Barrio Nuevo Paris | No tiene servicio de barrido de calles, solo tiene servicio de tren de aseo. |
| 4 | Parque Municipal | Barrido, limpieza de jardín, limpieza de cancha, de tragantes, etc. |
| 5 | Cementerios Municipales | Fumigación, barrido, chapoda, tala y poda de árboles, evacuación de desechos. |

Localización: Barrios, Parque Municipal, Cementerios Municipales.

El detalle de ubicación de parque y cementerios se muestra en la imagen

# 1-FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL

| CANTIDAD | DECRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | pares de Guantes de nitrilo G40 T9 | $2.00 | $100.00 |
| 2 | Cadena motosierra | $5.00 | $ 10.00 |
| 2 | Galón de aceite para cadena de motosierra | $15.00 | $30.00 |
| 20 | Galones de gasolina para tremer y motosierra | $4.50 | $90.00 |
| 3,000 | Paquete de bolsa jardín grande para echar desechos contaminantes. | $1.00 | $3,000 |
| 2 | Martillos | $7.50 | $15.00 |
| 24 | Arañas metálicas | $5.00 | $120.00 |
| 5 | Carretillas para barrenderos de calle | $80.00 | $400.00 |
| 5 | Tenazas | $3.00 | $15.00 |
| 4 | Lima para motosierra | $3.00 | $12.00 |
| 1 | Nylon para tremer 300 pies | $10.00 | $10.00 |
| 4 | Mezcla Sthill para trimmer | $4.00 | $12.00 |
| 1 | Impresora EPSON para la unidad ambiental | $500.00 | $500.00 |
| 12 | Lima para afilar cumas | $3.00 | $36.00 |
| 15 | Llantas solidas trupper para carretilla | $18 | $270.00 |
| 6 | Palas cuaadradas | $10.00 | $60.00 |
| 2 | Chequeras | $10.00 | $10.00 |
| 5 | Galones de gramoxone para riego de maleza |  | $185.00 |
| 2 | Pala duplex | $15.00 | $30.00 |
| 6 | cumas | $6.00 | $36.00 |
| 6 | azadones | $10.00 | $60.00 |
| 7 | Capas para lluvia |  | $105.00 |
| 12 | escobas | $2.00 | $24.00 |
| 24 | Camisas manga larga para trabajadores de jornal | $15.00 | $360.00 |
| 6 | Machetes pequeños | $10.00 | $60.00 |
|  | IMPREVISTOS |  | $50.00 |
|  |  | Total | $5.600 |

# 2-SUB- PROYECTO PLAN EMERGENTE DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE 2024.

### Limpieza de cunetas, arriates, tragantes, aceras en zona urbana, calles y quebradas hacia los cantones y mantenimiento de cementerios.

Problemática: La acumulación de basura y material orgánico en badenes y cunetas impidiendo la libre circulación del agua en época invernal provocando desbordamiento en las calles y quebradas del municipio.

Justificación: Es necesaria la limpieza de desagües como cunetas, badenes y limpieza de residuos contaminantes de las cuencas para la normal circulación de agua en época invernal previniendo de esta manera percances con los vehículos y peatones, ya que estos focalizan puntos de riesgo.

Ubicación: caminos de cantones y calles de zona urbana.

Actividades operativas:

- Limpieza en general de cunetas, calles, quebradas de todo el municipio

- Traslado (transporte) al centro de acopio y disposición final de desechos plásticos.

Recurso Humano y material para utilizar:

- Personal: Contratar 10 personas para limpieza en general.

- 10 días por cada mes a partir de febrero a diciembre 2024.

-     Logística: Unidad Ambiental Municipal

- Transporte: MOTO CARGO Y VEHICULO MUNICIPAL

# DETALLES DE PAGO DE PLANILLA.

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 personas | PAGO DE JORNALES 10 días POR 11 MESES | $12.00 DIARIO POR 110 DIAS | $13,500.00 |
|  | Total |  | $13,500.00 |

# 3-SUB-PROYECTO Plan de Fumigación de prevención contra la sica, dengue y Chikunguña, en coordinación con Ministerio de Salud.

Problemática: la proliferación de zancudos transmisores de enfermedades es un problema recurrente en el territorio afectando principalmente grupos poblacionales vulnerables como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores con enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya.

Justificación: Como Gobierno local se deben buscar mecanismos de prevención y erradicación de enfermedades que afecten a la población, un vector de propagación de enfermedades es el zancudo y para este se cuentan con mecanismos como la fumigación, la eliminación de criaderos y para los cuales la municipalidad puede facilitar su implementación con esfuerzos de fondos Municipales.

Ubicación: Casco Urbano.

Operatividad: El Plan se contempla en una sola fase.

- Motobomba: 2 (dos municipales)

- Fumigadores: Se contratan 4 personas. (2 fumigadores y 2 anotadores)

- Coordinación: Técnicos de La Unidad Ambiental Municipal

- Veneno: MINSAL

- Combustible Diesel y gasolina: Alcaldía Municipal

- Transporte: vehículo de la municipalidad o moto cargo.

- Tiempo estipulado: 3 semanas.

Nota: El Plan se contempla ejecutar en una sola fase.

zona Urbana y fase focalizada.

PRESUPUESTO PARA FUMIGACION $1,900.00.

Plan de Fumigación de prevención contra la sica, dengue y Chikunguña, en coordinación con Ministerio de Salud

| Cantidad | Descripción | Precio unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 galones | Gasolina regular | $4.50 | $450.00 |
| 100 galones | Diesel | $4.50 | $450.00 |
|  | . |  |  |
| Pago de 4 PERSONAS | 2 ANOTADORES, 2 FUMIGADORES por 30 días de lunes a viernes. | $12.00 | $1,000.00 |
| Veneno Vectrometina12 litro. | UNIDAD DE SALUD |  |  |
| Total |  |  | $1,900 |

# 4-SUB-PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA 2024.

### PLAN DE CONTINGENCIA PARA MITIGACION Y PREVENCION DE DESASTRES POR TORMENTAS Y TERREMOTOS--- presupuesto $4,000.

- INTRODUCCION

Los desastres naturales que regularmente afectan a nuestro municipio de San Jorge como erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones y deslizamientos de tierras causados por lluvias persistentes, tormentas tropicales, colapso de árboles, bloqueo de las vías de acceso como quebradas y caminos vecinales, incendios forestales, etc., se estima que en nuestro municipio un cincuenta por ciento de la población viven en áreas con riesgo de desastre.

- JUSTIFICACION

La reducción de las causas que generan vulnerabilidad como: La naturaleza de los eventos, Las características donde habitan o trabajan las personas y por ende la misma población que es la que recibe el impacto de los fenómenos naturales, es una prioridad del desarrollo sostenible en los municipios, para optimizar el flujo de personas, vehículos de carga incorporados al comercio, al trabajo de la agricultura, al emprendedurismo y a toda la actividad propia del municipio.

- OBJETIVO ESPECIFICO

El objetivo específico es identificar y rehabilitar las vías de acceso dejadas en mal estado por las tormentas o bloqueadas por las mismas, identificar y remover los derrumbes existentes en las vías de acceso, realizar evacuación de los árboles colapsados sobre las vías de acceso.

-TOTAL DE PRESUPUESTO. $4,000.

5. SUB-PROYECTO DE INSTALACION DE RECIPIENTES PARA DEPOSITAR BASURA EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE.

Introducción: se ha tomado a bien llevar a cabo este proyecto de instalar recipientes debido a que las personas del municipio u otras localidades tiran basura por doquier.

Objetivo: promover y alcanzar calidad y cobertura universal de los servicios de manejo de desechos sólidos en base a sistema de manejo integral y sostenible a fin de prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud de la población del municipio de San Jorge.

DETALLE DEL PRESUPUESTO.

| NOMBRE | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Basureros | 20 | $150.00 c/u | $3,000.00 |

Estos recipientes serán instalados en los diferentes lugares como:

- Parque Municipal

- Avenida magisterial norte

- 2ª calle ponientes

- 1ª calle ponientes.

- Sector unidad de salud

# GASTOS DIVERSOS/ ASIGNADO AL COMITÉ AMBIENTAL MUNICIPAL

El monto designado como montos diversos será distribuido por el comité ambiental, en las primeras reuniones del año 2023.   TOTAL $5.000.00

Detalle del Presupuesto General de la Unidad de Medio Ambiente para el año 2024.

| No. | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL | $5,600 |
| 2 | SUBPROYECTO PLAN EMERGENTE DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE. (LIMPIEZA DE CUNETAS, ARRIATES, TRAGANTES, ACERAS EN ZONA URBANA, CALLES Y QUEBRADAS HACIA LOS CANTONES Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS ETC. | $13,500.00 |
| 3 | SUB- PROYECTO PLAN DE FUMIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUÑA | $1,900.00 |
| 4 | SUBPROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA | $4,000.00 |
| 5 | SUBPROYECTO DE INSTALACION DE RECIPIENTES PARA DEPOSITAR BASURA EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE. | $3,000.00 |
| 6 | GASTOS DIVERSOS/ ASIGNADO AL COMITÉ AMBIENTAL MUNICIPAL. | $5.000.00 |
|  | TOTAL, PRESUPUESTO | $33.000.00 |

7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2024 |  |  |  |  | MUNICIPALIDAD: SAN JORGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | Conservar los recursos naturales de manera sostenible, protegiendo la flora y fauna silvestre y, mejorando las condiciones de vida de los habitantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: - Realización jornadas de sensibilización sobre el manejo adecuado de los recursos naturales. - Socialización de la Ordenanza Municipal en INSAJO, Iglesias, otros sectores del municipio. |  |  | Indicador. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrategia. Promover y sensibilizar a todos los actores y sectores del municipio, sobre la importancia de proteger el ecosistema en el territorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  | META |  | MEDIO DE VERIFICACION |  | Cronograma-meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 |  |  |
| 1-Fortalecimiento y equipamiento de la Unidad Ambiental |  | Que la Unidad posea el equipo y las herramientas necesarias para ejecutar sus actividades |  | Llevar un inventario y revisión de las herramientas |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad Ambiental Municipal |  |
| 2- subproyecto Plan emergente de Limpieza del municipio de san Jorge 2023 |  | Es necesaria la limpieza de calles, quebradas, canchas deportivas, cunetas, calles vecinales, caseríos, zonas rurales, avenidas, arriates, etc. |  | Llevar el control de asistencia de los trabajadores, coordinar las campañas de limpieza, llevar el registro fotográfico y hacer bitácoras del trabajo realizado.. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Unidad ambiental |  |
| 3-Plan de Fumigación para la prevención de dengue, zika y Chikunguña |  | Prevenir y erradicar las enfermedades provocadas por el zancudo transmisor dengue y chikunguña |  | Crear Bitácoras, de campo, hacer levantamiento fotográfico e informe final de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | UACI, Sindico, Unidad Ambiental Municipal, unidad de saneamiento ambiental de la unidad de salud. |  |

| 4-Plan de contingencia mitigación y prevención de desastres por tormentas y terremotos | Identificar y rehabilitar las vías de acceso dejadas en mal estado por las tormentas o bloqueadas por las mismas, remover los escombros existentes en las vías de acceso, realizar evacuación de los árboles colapsados sobre las vías de acceso. | Crear Bitácoras, de campo, hacer levantamiento fotográfico e informe final de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | UACI, Sindico, Unidad Ambiental Municipal. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5- subproyecto de instalación de recipientes para depositar basura en el centro urbano del municipio de san Jorge | Educar a las personas transeúntes que deben echar la basura en su lugar y así también mantener limpia la ciudad. | Los trabajadores de limpieza desocupen cada recipiente echarla en bolsas y llevarla a la caseta de acopio en final av. Magisterial. |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  | UACI, Sindico, Unidad Ambiental Municipal. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6- GASTOS DIVERSOS | PRESUPUESTO DESTINADO A LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ AMBIENTAL MUNICIPAL | Llevar a cabo todo lo necesario en todo el municipio por medio de actividades sociales, evento de celebración de fechas asignadas al crecimiento y concientización del medio ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | comité ambiental municipal, unidad ambiental, concejo municipal, lideres y lideresas, empresa privada etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |