Comité Local de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia

San Luis La Herradura

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 2022

MUNICIPIO:

San Luis La Herradura

DEPARTAMENTO:

La Paz

Referente Municipal:

Lic. Ana Consuelo Revelo de Orrego

Villa San Luis La Herradura, mayo de 2022

Integrantes del CLD

| N° | Nombre | Cargo | Sector que representa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yanori Estefani Rodríguez | Propietaria | Concejo Municipal |
| 2 | José Isaí Cerón Díaz | Suplente | Concejo Municipal |
| 3 | Dr. José Miguel García Galán | Propietario | MINSAL |
| 4 | Licda. Edit Yessenia Rodríguez | Suplente | MINSAL |
| 5 | Pendiente designación MINED | Propietario | MINEDUCYT |
| 6 | Pendiente designación MINED | Suplente | MINEDUCYT |
| 7 | Lucy Magdalena Murcia Rivas | Propietaria | Comunidad |
| 8 | Steven de Jesús Escobar Martínez | Propietario | Comunidad |
| 9 | Jacquelinne Milena Merino Martínez | Propietaria | Comunidad |
| 10 | Jennifer Xiomara Flamenco Efigenio | Suplente | Comunidad |
| 11 | Maura Carolina Alfaro Mejía | Suplente | Comunidad |
| 12 | Katherine Elizabeth Reyes Ticas | Suplente | Comunidad |

Periodo de ejecución: mayo a diciembre de 2022

Fecha de elaboración: mayo de 2022

INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Trabajo tiene como objeto definir las metas y actividades que orientarán el correcto funcionamiento en el ejercicio de las funciones y atribuciones del Comité Local de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, permitiendo ordenar de manera cronológica las actividades a realizar en el municipio.

En tal sentido constituye una herramienta fundamental para la realización de acciones encaminadas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio de San Luis La Herradura.

La elaboración del Plan Anual de Trabajo 2022, ha requerido de 2 jornadas de trabajo con la participación de todas las personas integrantes del CLD para enriquecer dicho plan e involucrar todos los sectores identificando la situación actual del municipio.

Considerando que el Comité Local de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia tiene la responsabilidad de impulsar el funcionamiento del Sistema de Protección Integral en el ámbito local, permitirá dar una mejor respuesta en la garantía de derechos colectivos en el municipio.

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir en la garantía de los Derechos Colectivos y Difusos de la niñez y de la adolescencia en el municipio de San Luis La Herradura en el 2022 dando cumplimiento a las competencias establecidas en la LEPINA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Fortalecer las capacidades de los y las integrantes del CLD en temáticas vinculadas a la niñez y adolescencia.

- Coordinar con diferentes actores locales e instituciones que contribuyan al trabajo con la niñez y adolescencia.

- Promover y difundir el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

- Promover y difundir la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (PNPNA).

- Presentar resultados del trabajo realizado por el CLD durante el 2022 al Concejo Municipal.

| FUNC. | ATRIBUCIONES (Art. 7 del Reglamento | METAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | RECURSOS | TIEMPOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollarán políticas y planes para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia | - Implementar y difundir la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia | Se difunde la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia durante el mes de Junio. | Formarse en la PNPNA | - CONNA - CLD | - Papelería - Equipo informático | 3ra semana de mayo |
|  |  |  | Difundir la política nacional a líderes comunitarios | - Educación - Municipalidad | - Papelería - Equipo informático | 3ra semana junio (15 junio) |
|  | L) Difundir y promover localmente el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes. | Se difunde y promueve el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes en el municipio de San Luis La Herradura. | Perifoneo con el apoyo de Save the Children en el casco urbano | - Comunidad - Municipalidad. | - Cuña - Boletines | 2da semana junio |
|  |  |  | Charlas sobre los derechos de NNA con el Club de embarazadas. | - Salud | - Papelería - Equipo informático - Mobiliario - Refrigerio | 22 de julio |
|  |  |  | Charlas en Asambleas de padres y madres de familia sobre disciplina positiva. | - CLD - Save the children | - Papelería - Equipo informático - Mobiliario - Refrigerio | 2da semana de agosto |
|  |  |  | Feria de derechos de NNA | - CLD - Save the children | - Papelería - Equipo informático - Materiales lúdicos - Mobiliario - Refrigerio | 2da semana septiembre |
|  | E) Evaluar, con el apoyo del CONNA, la implementación de las políticas locales en materia de niñez y adolescencia. | Se evalúa con el apoyo de CONNA y Save the Children, la actualización de la PMNA | Taller de revisión de la PMNA con miembros del CLD y apoyo de Save the Children | - CONNA - CLD - Save the Children | - Papelería - Equipo informático - Mobiliario - Refrigerio | 1ra semana Junio. |
|  | J) Informar al CONNA, anualmente y cuando aquél lo requiera, sobre el estado de los derechos de la niñez y adolescencia en el ámbito local, así como de la actuación de las instituciones públicas, municipales y privadas en dicha materia. | Se elabora y presenta informe anual sobre la situación local de derechos de NNA al CONNA y a la comunidad. | Elaboración y entrega de Informe Anual sobre situación de Derechos de NNA en el municipio al CONNA | - CONNA - CLD | - Papelería - Equipo informático - Mobiliario - Refrigerio | 1ra semana noviembre. |
|  |  |  | Desarrollo de jornadas de rendición de cuenta sobre derechos de NNA. | - CONNA - CLD - Save the Children | - Papelería - Equipo informático - Mobiliario - Refrigerio | 4° semana de septiembre. |
| Velar por la garantía de los derechos colectivos y difusos de la niñez y adolescencia | D) Vigilar la coherencia de las distintas políticas, decisiones y acciones públicas locales frente a la PNPNA y emitir recomendaciones procedentes. | Se desarrolla jornada de rendición de cuentas por la municipalidad sobre políticas, decisiones y acciones con enfoque de derechos de NNA | Desarrollo de rendición de cuentas por la municipalidad sobre políticas, decisiones y acciones con enfoque de derechos de niñez y adolescencia. | - Municipalidad - CLD - CONNA - CORDES - Ayuda en Acción | - Papelería - Equipo informático - Mobiliario - Refrigerio - Almuerzo | 4° semana de octubre. |
|  | F) Vigilar, en el ámbito local, la calidad de los servicios públicos que se presten a las niñas, niños y adolescentes. | Se elabora y aprueba instrumento de verificación y protocolo de seguimiento a instituciones del sistema de salud y educación. | Elaboración de instrumento de verificación y protocolo de seguimiento a instituciones del sistema de salud y educación y su aprobación. | - CLD - CONNA. | - Papelería - Equipo informático - Mobiliario - Refrigerio | 1ra semana de julio. |
|  |  |  | Visitas a las instituciones del sistema de salud y educación para vigilar la calidad de servicios a NNA. | - CLD - CONNA | - Papelería - Equipo informático - Mobiliario - Refrigerio | 3ra semana de agosto. |
|  | Denunciar ante los órganos competentes cuando en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de amenazas o violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes cometidas por las entidades de atención y las Asociaciones de Promoción y Asistencia | Se identifican y derivan a entidades competentes situaciones de vulneración a derechos de NNA. | Formarse en la ruta de actuación para la derivación de casos de vulneración a derechos de NNA. | - CLD - CONNA - Save the Children | - Papelería - Equipo informático - Mobiliario - Refrigerio | 3ra semana de julio. |
|  |  |  | Derivar a entidades competentes casos de vulneración de derechos de NNA. | - CLD |  | Cuando se presenten. |
|  | K) Promover la acción de protección en el caso de amenazas o violaciones en el ámbito local contra los derechos colectivos y difusos. | Se realiza feria de derechos para promover y divulgar derechos de NNA. | Feria de promoción y divulgación de derechos de NNA en zona rural. | - CLD - CONNA - Ayuda en acción - CORDES. | - Papelería - Equipo informático - Materiales lúdicos - Mobiliario - Refrigerio | 2da semana de Octubre |
| Funcionamiento interno | M) Elaborar y aprobar sus normas de funcionamiento. | Se elabora Reglamento Interno de Funcionamiento del CLD San Luis La Herradura. | Elaboración de Reglamento Interno de Funcionamiento del CLD de San Luis La Herradura. | - CLD - CONNA | - Papelería - Equipo informático - Refrigerio | 4° semana de mayo. |