--ANEXO I	DESCRIPCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPIO SAN SIMON

PROYECTO: “PROGRAMA DE EMPDERAMIENTO Y ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”.

| Actividad | Descripción de la actividad | Lugar | Tiempo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ene | feb | mar | abr | May | junio |
| Coordinación con lideresas de las comunidades. | Coordinación con lideresas de las comunidades para la identificación de las mujeres que participaran en el proceso formativo. | Comunidades seleccionadas. |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1 Talleres de género y empoderamiento a las mujeres y adolescentes | Se organizará 9 grupos de 15 mujeres y se capacitaran en temas de sensibilización de género, en comunidades identificadas con mayor vulneración, así como también en temas de empoderamiento y promoción de sus derechos. En coordinación con Ciudad Mujer. Serán 3 jornadas de 4 horas. Temáticas a desarrollar en cada grupo: - Los derechos mi cuerpo y yo. - Mi propio cuerpo como fuente de derechos - Sensibilidad de genero - Discriminación y violencia en nuestro cuerpo. - Expresiones y espacios de las discriminaciones hacia la mujer. - Violencia contra las mujeres. - Evolución de los derechos de las mujeres. - Evolución de los derechos de las mujeres - Evolución de la ciudadanía de las mujeres. | Cantidad / comunidades 1 Carrizal 1 Valle Grande 1 Quebradas 1 Junquillo 1 San Francisco 1 Tiquisera 1 EL Cerro 1 Casco Urbano 1 Potrero |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2 Divulgación de leyes a favor de las mujeres, dirigida a mujeres y hombres jóvenes de centros escolares. | En coordinación con centros escolares, instituto, INJUVE y ciudad mujer se organizarán 8 grupos de 20 mujeres y hombres jóvenes, a quienes se les facilitarán 2 talleres. Las temáticas a desarrollar: - LEIV y Ley de Igualdad. - Ley de juventud. | - 2 grupo en Centro escolar de cantón Carrizal. - 1 grupo en Centro escolar Valle Grande. - 2 grupos en Centro escolar Alberto Masferrer. - 2 grupos en Instituto Nacional San Simón. - 1 grupo en centro escolar cantón Potrero. |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3 Seguimiento a casos de violencia a mujeres que hayan sido identificadas durante el proceso de capacitación. | Durante todo el proceso se identificarán posibles casos de violencia para seguimiento y acompañamiento en procesos de denuncia y atención psicológica en coordinación con ISDEMU y/o Ciudad Mujer. | Municipio San Simón. |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 4 Marchas de sensibilización para la población y las instituciones en el marco del 08 de marzo. | Se realizarán 1 marcha en el municipio, para informar sobre los derechos de las mujeres en el marco del 08 de marzo y la participación a nivel departamental y/o nacional, enfocadas a incidir para el respeto de los derechos de las mujeres, así como también para la exigencia en la garantía de los derechos y a la no revictimización a las mujeres víctimas. | Municipio de San Simón. |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones de seguimiento | Con el equipo territorial de la CFDL |  |  |  |  |  |  |  |

PRESUPUESTO FINAL DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDAD | Rubro | N° DE ACTIVIDADES | PARTICIPANTES | COSTO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinación con lideresas de las comunidades. |  |  |  |  | $ - |
| Talleres de género y empoderamiento a las mujeres y adolescentes. (3 talleres por 9 grupos de 15 personas) | Alimentación (refrigerios y almuerzos) | 27 | 15 | $ 4.00 | $ 1,620.00 |
|  | Material didáctico, Materiales y papelería | 27 | 15 | $ 1.50 | $ 202.50 |
|  | Transporte equipo | 20 | 3 | $ 25.00 | $ 500.00 |
| Contrapartida municipalidad | Transporte equipo | 7 | 3 | $ 25.00 | $ 175.00 |
| Sub total. |  |  |  |  | $ 2,322.50 |
| Divulgación de leyes a favor de las mujeres, dirigida a mujeres y hombres jóvenes de centros escolares. (2 jornadas a 8 grupos de 20 personas) | Alimentación (refrigerios y almuerzos) | 16 | 20 | $ 0.75 | $ 240.00 |
|  | Materiales y papelería | 16 | 20 |  | $ 100.00 |
|  | Transporte equipo | 6 | 3 | $ 25.00 | $ 150.00 |
| Contrapartida municipalidad | Transporte equipo | 2 | 3 | $ 25.00 | $ 50.00 |
| Sub total. |  |  |  |  | $ 490.00 |
| Seguimiento a casos de violencia a mujeres que hayan sido identificadas durante el proceso de capacitación. | Viáticos de transporte y alimentación a Ciudad Mujer u otra instancia departamental. | 15 |  | $ 9.00 | $ 135.00 |
|  | Viáticos para la encargada UMM en acompañamiento | 15 |  | $ 9.00 | $ 135.00 |
| Sub total. |  |  |  |  | $ 270.00 |
| Marchas de sensibilización para la población y las instituciones en el marco del 08 de marzo. | Alimentación (refrigerios y almuerzos) evento departamental. | 1 | 50 | $ 3.25 | $ 162.50 |
|  | Transporte participantes evento | 1 | 50 | $ 200.00 | $ 200.00 |
|  | Alimentación (refrigerios y almuerzos) evento municipal | 1 | 150 | $ 2.25 | $ 337.50 |
|  | Transporte participantes evento municipal | 1 | 150 | $ 100.00 | $ 100.00 |
|  | Materiales y papelería | 1 |  | $ 117.50 | $ 117.50 |
| Sub total. |  |  |  |  | $ 917.50 |
| Contrapartida municipalidad | Imprevistos | 1 |  | $ 50.00 | $ 50.00 |
| Total, Contrapartida municipalidad |  |  |  |  | $ 275.00 |
| Total, Presupuesto APY AACID |  |  |  |  | $ 4,000.00 |