## Hoja1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SIMON
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
UNIDAD MEDIOAMBIENTAL
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL | AÑO : 2022
OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO OPERACIONALES | ACCION ESTRATEGICA/ACTIVIDADES | META | INDICADOR | CRONOGRAMA | [11 empty] | RESPONSABLE |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Mejorar las condiciones de salubridad de la poblacion del Municipio de San Simon, mediante el tratamiento adecuado de los Residuos Solidos | Creación de 3 comité ambientales en los Cantones | Conformar con líderes, estudiantes, adescos,junta de agua, y demás miembros de instituciones. | Comité debidamente estructurados y en funcionamiento. | Presentación de plan de trabajo. - ejecucion de actividades. | [12 empty] | UAM, Proteccion Civil |  | 500 | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA N
Crear un plan de trabajo para darles seguimiento a los comités.
| Construcción de 1 vivero Municipal. | Preparar las condiciones previas | Siembra de 2 mil plantas forestales y frutales nativas. | informe del proyecto, monitoreo y seguimiento,acta de entrega de plantas | [12 empty] | UAM,Concejo Municipal ,ACUGOLFO, juntas de agua, Microregion Cacahuatique Norte | 600 | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA J
contrataciocion de mano de obra
Monitoreo y seguimiento durante el proyecto.
siembra de arboles en zonas de recarga Hidrica del Municipio de San simón.
|  |  | reforestar las zonas de recarga hidirca del Municipio | realizacion de aforos, informe, planillas,fotografias. | [12 empty] | UAM,ACUGOLFO,ASPS, JUNTAS DE AGUA. | 1000 | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA A
elaboracion del perfil
Involucrar a miembros de las Comunidades en la realización de las obras.
Gestionar apoyo con diferentes Instituciones.
| realizar una campaña de limpieza en las riberas del Rio Torola y las principales quebradas en coordinacion con Proteccion Civil Municipal | convocatoria a Centros Escolares y Comunidad | lograr que rios y quebradas completamentes libres de residuos solidos | informe de labores, bitacoras , listado de asistencia | [12 empty] | UAM, Concejo Mpal , Comision Municipal de Proteccion Civil. |  | 500 | bar: CRONOGRAMA A
recoleccion de los Residuos Solidos
Retirar los residuos solidos recolectados de las zonas de intervencion
colacion de rotulos de Prohibir tirar basuras en el lugar
| realizar un diagnostico de la contaminacion y biodiversidad de las cordillera del cerro cacahuatique | visitas de campo y levantamiento de informacion con Ongs | identificar el riesgo de la escasez de agua en las fuentes | presentacion del plan finalizado | [12 empty] | UAM,CONCEJO MUNICIPAL ,ACUGOLFO |  | 600 | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA D
elaboracion del documento
socializacion del documento
| Elaboracion y divulgacion de 2 ordenanzas relacionadas a la Instalacion de antenas de telecomunicaciones y la otra referente a los Residuoa Solidos. | formar el equipo Tècnico | contribuir con la proteccion y cuido del medio Ambiente | Ordenanza socializada | [12 empty] | UAM, Concejo Municipal |  | 1500 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA M
realizar jornadas de trabajos con fiderentes sectores de la sociedad
elaboracion del documento para realizar despues su publicacion
socializacion y aplicación de la ordenanza
| Realizar 2 limpiezas en calle ppal que conduce a San Isidro y Longitudinal | Adquisición de herramientas, materiales para la ejecución. | solicitar el apoyo a las instituciones educativas y otras para la ejecucion de la actividad | fotografias, pago de camion para el traslado de los desechos. | [12 empty] | UAM |  | 300 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA O; CRONOGRAMA D
Asisitir en actividades y acciones administrativas y tecnicas de la Municipalidad | participar en eventos, talleres, reuniones de trabajo con el MARN y ONGS. | programar las actividades coordinadas | Participar en un 100% a todas las convocatoria por parte de las Instituciones. | bitacora, convocatoria, documentacion | [12 empty] | UAM |  | 100 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
Asistir a convocatorias realizadas por Las instituciones.
| Atender el 100% de recepción, inspección de denuncias. | realizar visitas de campo en coordinacion con Instituciones y ONGS | Lograr que todas las recepciones de denuncias sean verificables y aplicables. | formatos de atencion ciudadana, bitacoras, visitas de campo, informes | [12 empty] | UAM |  | 100 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
Realizar informes
Llevar un control de las inspecciones atendidas.
| Legalización de la Red de Juntas de Agua del Municipio de San simón | realizar reuniones con lideres de las Juntas de agua, Ongs para el seguimiento | Trabajar en la documentacion para la personeria juridica a la Red del Municipio | red debidamente legalizada. | [12 empty] | UAM, ONGS |  | 1500 | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA D
Entrega de incentivos a los participantes.
elaboracion de la documentacion
publicacion en el diario Oficial
| conmemoracion de fechas importantes en el tema ambiental con la participacion de diferentes actores | realizar convocatorias para los eventos | sensibilizar y concientizar a la poblacion sobre temas ambientales | poblacion sensibilizada | [12 empty] | UAM |  | 200 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
celebracion de los dias alusivos al medio ambiente
presentaciones artisticas
|  | ponencias sobre temas ambientales | [15 empty] | 1600
| Seguimiento a acciones territoriales con la Red de Obervadores Locales ROLA | coordinar visitas de campo | unificar esfuerzo en contrarrestar las malas practicas en el territorio | empoderamiento de la ROLA | [14 empty] | 150 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA O; CRONOGRAMA D
realizar inspeccion
presentacion de informe tecnico
Desarrollar acciones que vayan encaminadas a contrarrestar el cambio climatico | implementacion de la Escuela Municipal de Educacion Ambiental | reunion con directores de Instituciones educativas | formar jovenes con alto grado de sensibilizacion | escuela Ambiental | [12 empty] | UAM, CONCEJO MUNICIPAL. ONGS |  | 500 | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA O
elaboracion del Plan de trabajo
desarrollo de talleres de sensibilizacion
| elaboracion de basureros para recoleccion de residuos soludos en el Municipio | elaboracion de diagnostico | poblacion comprometida con el cuido y proiteccion al medio ambiente | instalacion de basureros | [12 empty] | UAM, CONCEJO MUNICIPAL., |  | 700 | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA J
elaboracion y aprobacion del plan
ejecucion de actividades
| elaboracion e instalacion de rotulos sobre la prohibicion de botar basura | elaboracion de propuesta /presupuesto | instalar rotulos en lugares identificados donde la poblacion bota residuos. | rotulos instalados | [12 empty] | UAM, CONCEJO MUNICIPAL., | 1600 | 700 | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA A
aprobacion de solicitud
|  | ejecucion de la actividad. | [15 empty] | 1600
|  |  |  | TOTAL | [13 empty] | 1600 | 8950