PLAN OPERATIVO ANUAL

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN SIMON

Responsable: Rina Ebelin Ramírez Barahona

ÍNDICE

Contenido:                                                       Pagina

Introducción…………………………………………3

Objetivos…………………………………………….4

Plan de Trabajo……………………………………..5 y 6

Metas a lograr………………………………………7

Estrategias…………………………………………..8

Recursos…………………………………………….9

Justificación…………………………………………10

Cronograma de Actividades………………………11

INTRODUCCION:

El presente plan de trabajo de la unidad de PROYECCION SOCIAL, contiene las diferentes acciones propuestas a realizar en materia de participación ciudadana a nivel rural y urbano, en concordancia con lo propuesto por la estrategia municipal de trabajo local con todas las organizaciones y líderes de las comunidades de todo el municipio, ya que estas presentan diversas problemáticas y una de ellas es la desorganización

Dentro de este plan se encuentran las matrices que respaldan las actividades a ejecutar durante el año dos mil veintidós.

OBJETIVOS:

GENERAL:

- Mantener una estrecha relación con diferentes actores del municipio y dependencia de la municipalidad proporcionando y consolidando la imagen municipal y generar mecanismos de participación social y comunitaria.

ESPECIFICOS:

- Promover la Participación Ciudadana

- Asesorar las organizaciones comunitarias

- Asesorar directivas comunales para formalizar ante los oficios del concejo municipal.

- Promover el desarrollo de los eventos culturales, sociales y todo lo que vaya encaminado en pro del municipio

- Trabajar con enfoque de genero

PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL AÑO 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SIMON

OBJETIVO 1:

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA.

ACTIVIDADES:

COORDINAR CON LOS LÍDERES Y LIDERESAS COMUNALES PARA LA INCLUSION DE CADA COMUNIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.

OBJETIVO 2

ASESORAR A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

ACTIVIDADES:

REALIZAR REUNIONES DONDE SE INSTRUYA A LAS DIRECTIVAS COMUNALES COMO RELIZAR ACTIVIDADES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

OBJETIVO 3

ASESORAR DIRECTIVAS COMUNALES PARA FORMALIZAR ANTE LOS OFICIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL.

ACTIVIDADES:

CONVOCAR A REUNIONES PARA DAR LINEAMIENTOS DE COMO LLEGAR A SER ADESCOS.

OBJETIVO 4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

ACTIVIDADES

- BUSCAR ORGANIZACIONES QUE AYUDEN AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL.

- TRABAJAR CON INSTITUCIONES QUE AYUDEN AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

OBJETIVO 5

FOMENTO A LOS VALORES Y APOYO A LAS UNIDADES QUE LO NECESITEN.

ACTIVIDADES

- CELEBRACION DE DIAS CONMEMORATIVOS E IMPORTANTES PARA EL MUNICIPIO DE SAN SIMON

- APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER

- APOYO A LA UNIDAD AMBIENTAL

- TRABAJO CON ADULTOS MAYORES, BECADOS Y BENEFICIADOS CON ATAUDES

METAS A LOGRAR O RESULTADOS

SE MIDE EN NUMERO O PORCENTAJE

- LEGALIZAR el 100 % DE ASOCIACIONES COMUNALES EN EL AÑO 2022

- ASESORAR EL 100% DE LÍDERES

- LOGRAR QUE AL MENOS EL 30% DE LAS GESTIONES SEAN APROBADAS

- REALIZAR 1 REUNION AL MES EN CADA COMUNIDAD PARA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR METAS

- REALIZAR VISITAS EN LAS COMUNIDES INTERESADAS EN LEGALIZARSE

- DESARROLLAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GRUPOS O PERSONAS EN LEGALIZARSE EN EL CONOCIMIENTO DE SUS ESTATUTOS

- PREPARAR LA DOCUMENTACION LEGAL PARA SER PRESENTADA AL CONCEJO MUNICIPAL

- PREPARAR MATERIALES EDUCATIVOS DE APOYO A LAS CAPACITACIONES A REALIZAR.

- COORDINAR EL TRABAJO CON DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES

- ELABORAR INFORMES DEL TRABAJO QUE SE HA DESARROLLADO

- CELEBRAR LAS ASAMBLEAS GENERALES DE CONSTITUCION DE LAS ASOCIACIONES A LEGALIZAR

RECURSOS

RECURSOS MATERIALES:

- SALON DE REUNIONES DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SIMON

- MOBILIARIO Y EQUIPO: MESAS Y SILLAS, LAPTOP Y CAÑON, PAPELOGRAFO, PLUMONES, PAPEL BOND, LAPICEROS, CINTA ADHESIVA

RECURSOS INSTITUCIONALES

- FUNDATER (FUNDACION DE DESARROLLO TERRITORIAL)

- OXFAM EL SALVADOR

- ACUGOLFO (ASOCIACION DE CUENCAS DEL GOLFO DE FONSECA)

- MAG (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA)

- MARN (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES)

- FAO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA)

- MESA DEPARTAMENTAL DE MANEJO DEL FUEGO EN MORAZAN

- CIUDAD MUJER

- ISDEMU (INSTITUTO SALVADOREÑO DEL DESARROLLO DE LA MUJER)

- MANORSAM (MICROREGION MANANTIALES DEL NORTE DE SAN MIGUEL)

RECURSO HUMANO:

- COORDINADORA DE PROYECCION SOCIAL MUNICIPAL

- JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER

- TECNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL

- CONCEJO MUNICIPAL

JUSTIFICACION:

LA UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL ELABORA ESTE PLAN DE TRABAJO PARA CONTRIBUIR Y AYUDAR CON LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LAS COMUNIDADES POR MEDIO DE LIDERES Y LIDEREZAS, TAMBIEN CON ACTORES LOCALES  Y  ASI  MEJORAR SU CAPACIDAD DE GESTION QUE SE REALIZA CON LA MUNICIPALIDAD Y OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES  PARA LLEVAR PROYECTOS Y OTROS BENEFICIOS EN SUS COMUNIDADES,

| Objetivo | Actividad | Responsable | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promover la participación ciudadana | - Coordinar con los líderes comunales para la inclusión de cada comunidad en diferentes actividades de la municipalidad. - Planificar reuniones con centros educativos sobre temas ambientales | Promotora Social | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asesorar las organizaciones comunitarias | - Informar a personas o instituciones interesadas de las actividades a realizar - Realizar reuniones donde se instruya a las directivas comunales como realizar actividades para su buen funcionamiento. - Realizar acciones con organizaciones e instituciones para obtener apoyo y aprobación respecto a las actividades a realizar en las comunidades. | Promotora Social | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asesorar directivas comunales para formalizar ante los oficios del concejo municipal. | - Realizar visitas en las comunidades interesadas en legalizarse | Promotora Social | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fortalecimiento institucional | Buscar organizaciones que ayuden al fortalecimiento del desarrollo local | Promotora Social | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fomento a los valores y apoyo a las Unidades Municipales que lo necesiten | - Celebración de días conmemorativos e importantes para el municipio de san simón - Apoyo a la unidad de la mujer en talleres en sensibilización de género, - Apoyar a la Unidad Ambiental y Coordinar acciones en pro del medio ambiente - Trabajo con adultos mayores, becados y beneficiados con ataúdes | Promotora Social | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |