## Hoja2
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA GUACHIPILÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES UACI
CUADRO DE PROGRAMAS EJECUTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
No. | Nombre del Proyecto. | Monto Presupuestado | Monto Real Ejecutado | Modalidad de Ejecución | Nombre del Ejecutador | Formulador de Perfil | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | No. De Acuerdo | Número de cuenta y Banco | Fuente Financiamiento
1 | Recolección y Disposición final de los desechos sólidos 2017 | 24088.83 | 22464.02 | Administración | Alcaldia Municipal | UACI | Enero | Diciembre | 15 de fecha 04 de Enero del 2016 | 200980951 Banco América Central | Fodes 75%
2 | Programa de Becas Municipal. | 10500 | 9427.53 | Administración | Alcaldía Municipal | Reglamento | 2017-02-01 | 2017-11-01 | 59 (a) de fecha 01 de febrero del 2016 | 201026663 Banco América Central | Fodes 75%
3 | Sistema de autoirzación de procesos de tesorería, catastro y cuentas corrientes de la Municipalidad de Santa Rosa Guachipilín. |  | 7430 | Administración | Alcaldía Municipal | UACI | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  | Fodes 75%
4 | Construcción de tarima metálica con plataforma de madera desmontable de 8.00 M de longitud y 5.00 m de ancho. |  | 4889.52 | Administración | LR Ingenieros S.A. de C.V. | Ing. Sergio Armando Méndez Arriola |  |  |  |  | Fondo Municipal
5 | Fiestas Tradicionales de Santa Rosa Guachipilín 2017 | 27500 |  | Administración | Alcaldía Municipal | UACI | 2017-01-01 | 2017-12-22 | 17 de fecha 16 de enero del 2017 | 200980308 Banco América Central | Fodes 75%
6 | Compra de implementos deportivos y transporte para equipo federado, Santa Rosa Guachipilin. | 3500 |  | Administración | Alcaldia Municipal | UACI |  |  | 251 de fecha 16 de Agosto del 2016 | 201007358 Banco América Central | Fodes 75%
7 | Equipamiento de gimnasio Municipal de Santa Rosa Guachipilín |  |  | Administración | Alcaldía Municipal | UACI |  |  |  |  | Fodes 75%
8 | Adquisición de instrumentos musiales para la formación de Banda Municipal | 20000 |  | Administración | Alcaldía Municipal | UACI | 2017-05-01 | 2017-05-01 |  |  | Fodes 75%
9 | Fumigación y Limpieza para la erradicación del Zancudo transmisor del Dengue 2017 | 8000 | 4643.56 | Administración | Alcaldia Municipal | UACI | 2016-04-01 | 2016-12-01 | 134 de fecha 02 de Marzo del 2016 | 201007143 Banco América Central | Fodes 75%
10 | Fortalecimiento a la educación del idioma ingles. |  |  | Administración | Alcaldia Municipal | UACI | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 192 de fecha 04 de junio del 2016 | 00440008201 Banco Hipotecario | Fodes 75%
11 |  |  |  | Administración | Alcaldía Municipal | UACI | 2016-11-01 | 2017-01-01 | 251 de fecha 16 de Agosto del 2016 | 201007341 Banco América Central | Fodes 75%
| Totales | 93588.83 | 48854.63

## Hoja1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA GUACHIPILÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES UACI
CUADRO DE PROYECTOS EJECUTADOS DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
No. | Nombre del Proyecto. | Monto Presupuestado | Monto Real Ejecutado | Modalidad de Ejecución | Nombre del Ejecutador | Nombre del Supervisor | Costo de la Supervisión | Administrador del Contrato | Nombre del Formulador de Carpeta | Costo de la Carpeta Técnica | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Fecha de Recepción | No. De Acuerdo | Número de cuenta y Banco | Fuente Financiamiento
CARTAPACIO NO. 1
1 | Construcción de canaleta donde don Raul Polanco, Cantón San Francisco Apanta. | 4950.1 | 4885.1 | Libre gestión por Contrato | Ing. Oscar Alberto Martínez Hernandez | Ing. Adán Marcelo Figueroa Herrera | 230 | Lic. Marina del Carmen Interiano | Ing. Wilbert Alexander Lopez Reyes | 225 | 2017-01-10 | 2017-01-24 | 2017-01-20 | 360 de fecha 15/12/2016 | 201014537 América Central | Fodes 75%
2 | Reparación de camino en caserío Bodegas, Cantón Llano de las Majadas | 5568.47 | 5568.47 | Libre gestión por Contrato | Ing. Carlos Manuel Martínez | Ing. Wilbert Alexander Lopez Reyes | 250 | Lucy Beatriz Umaña Umaña | Ing. Reyna Nicolasa Cubas Climaco | 250 | 2017-01-21 | 2017-02-04 | 2017-02-02 | 360 de fecha 15/12/2016 | 201014362 América Central | Fodes 75%
3 | Introducción de energia eléctrica en parque de Cantón San Francisco Apanta | 3980.4 | 3892.31 | Libre gestión por Contrato | Ing. Oscar Alberto Martínez Hernandez | Ing. Adán Marcelo Figueroa Herrera | 180 | Lic. Marina del Carmen Interiano | Ing. Wilbert Alexander Lopez Reyes | 180 | 2017-01-26 | 2017-02-06 | 2017-02-03 | 360 de fecha 15/12/2016 | 201014503 América central | Fodes 75%
4 | Reparación de callejón en Caserío los tapetates | 7181.13 | 6674.9 | Libre gestión por Contrato | A.T.I. S.A. de C.V. | Ing. Reyna Nicolasa Cubas Climaco | 460 | Jaime Alberto Flores Flores | Proigma S.A. de C.V. | 359.06 | 2017-01-20 | 2017-02-08 | 2017-02-03 | 360 de fecha 15/12/2016 | 201014354 América Central | Fodes 75%
CARTAPACIO NO. 2
5 | Continuación de empedrado, fraguado en caserío la Vega de la Junta. | 7799.98 | 7644.73 | Libre gestión por Contrato | Proigma S.A. de C.V. | Construarq S.A. de C.V. | 350 | Santiago Asunción Umaña | Construcciones y Mto. Vial de el Salvador S.A. de C.V. | 371.43 | 2017-02-03 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 360 de fecha 15/12/2016 | 201014347 América Central | Fodes 75%
6 | Continuación de calle en caserío el Capulín, Cantón San José Capulín. | 9791.87 | 9691.05 | Libre gestión por Contrato | LR Ingenieros S.A. de C.V. | Construarq S.A. de C.V. | 450 | Jorge Alberto Rivas | Ing. Reyna Nicolasa Cubas Climaco | 450 | 2017-02-03 | 2017-02-22 | 2017-02-20 | 360 de fecha 15/12/2016 | 201014370 América Central | Fodes 75%
7 | Mejoramiento de camino a la cuebona Caserío las Valentinas Cantón San José Capulín | 7669.88 | 7587.68 | Libre gestión por Contrato | Construcciones y Mto. Vial de el Salvador S.A. de C.V. | Ing. Reyna Nicolasa Cubas Climaco | 364 | Jorge Alberto Rivas | Ing. Marlón Geovani Fuentes Cabrera | 365.23 | 2017-02-02 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 360 de fecha 15/12/2016 | 201014321 América Central | Fodes 75%
CARTAPACIO NO. 3
8 | Construcción de Servicios Sanitarios en Estadio Municipal José Hernández | 9107.62 | 6461.57 | Administración | Alcaldia Municipal | Ing. José Agustin Alas Castro | 350 | Delmy Noemy Santos | LR Ingenieros S.A. de C.V. | 350 | 2017-03-01 | 2017-04-14 | 2017-04-10 | 47 de fecha 14/02/2017 | 201015765 America Central | Fodes 75%
9 | Colocación de carpeta asfaltica en calle principal | 46950.26 | 41945.12 | Libre Gestión por Contrato | Proigma S.A. de C.V. | M & M S.A. de C.V. | 1900 | Marina del Carmen Interiano | Construcciones y Mto. Vial de el Salvador S.A. de C.V. | 2235.72 | 2017-03-22 | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 47 de fecha 14/02/2017 | 201015823 América Central | Fodes 75%
CARTAPACIO NO. 4
10 | Construcción de cubiculo para maternidad | 3202.26 | 2980.2 | Libre Gestión por Contrato | LR Ingenieros S.A. de C.V. | ******* | ******* | Delmy Noemy Santos | Ing. José Agustin Alas Castro | 150 | 2017-05-03 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 110 de fecha 27/04/2017 | 200543346 América Central | Fodes 75%
11 | Mantenimiento de calles de acceso y caminos vecinales de Santa Rosa Guachipilín | 48000 | 47599.63 | Libre Gestión por Contrato | LR Ingenieros S.A. de C.V. | Construcciones y Mto. Vial de el Salvador S.A. de C.V. | 2200 | Luis Ernesto Calderón | Ing. José Agustin Alas Castro | 2050 | 2017-05-26 | 2017-08-08 | En ejecución | 108 de fecha 27/04/2017 | 201018058 América Central | Fodes 75%
CARTAPACIO NO. 5
12 | Continuación de calle principal en caserío el cerro los Rosales Cantón Llano de las Majadas | 11797.79 | 11626.29 | Libre Gestión por Contrato | Ing. Wilbert Alerxander Lopez Reyes | Ing. José Agustín Alas Castro | 450 | Santiago Asunción Umaña | Arq.Melvin Humberto Guirola Alfaro | 440 | 2017-06-02 | 2017-06-25 | 2017-06-16 | 84 de fecha 04/04/2017 | 201015617 América Central | Fodes 75%
13 | Corte y desalojo en cancha de fútbol del Cantón San José Capulín. | 7851.13 | 7235.2 | Libre gestión por Contrato | Constructora y Terracería Rodriguez Ramirez | Ing. Luis Alonso García Salinas | 320 | Jaime Alberto Flores Flores | Ing. Rene Alfredo Medina Molina | 338.13 | 06/06/2017 | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 131 de fecha 15/05/2017 | 201017993 América Central | Fodes 75%
14 | Construcción de muros de retención y cerca perimetral en Casa Comunal de caserío el Chilamate | 24007.95 | 23746.84 | Libre gestión por Contrato | Construarq S.A. de C.V. | GH Constructora S.A. de C.V. | 1050 | Lucy Beatriz Umaña Umaña | Arq. Raúl Armando Solorzano Mancía | 1050 | 07/06/2017 | 16/07/2017 | 18/07/2017 | 108 de fecha 27/04/2017 | 201017878 América Central | Fodes 75%
CARTAPACIO NO. 6
15 | Continuación de cintiado a la quebrada el jute caserío los Castanedas, Cantón San José Capulín | 6200.31 | 6103.74 | Libre gestión por Contrato | A.T.I. S.A. de C.V. | Ing. Mauricio Alfredo Calidonio Mendoza | 275 | Santiago Asunción Umaña | Proigma S.A. de C.V. | 300 | 11/07/2017 | 25/07/2017 | 20/07/2017 | 159 de fecha 15/06/2017 | 201017936 América Central | Fodes 75%
16 | Mejoramiento del sistema de agua potable, Barrio los Conacastes, Santa Rosa Guachipilín | 13133.11 | 12972.96 | Libre gestión por Contrato | Ing. José Agustín Alas Castro | Linares Canana Ingenieros S.A. de C.V. | 550 | Delmy Noemy Santos | Ing. Edwin Roberto Castro Salinas | 525 | 22/08/2017 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 159 de fecha 15/06/2017 | 201017886 América Central | Fodes 75%
17 | Reparación de calle principal al chumelo, Cantón el Despoblado, Santa Rosa Guachipilín | 7506.65 | 7420.48 | Libre gestión por Contrato | Proigma S.A. de C.V. | Ing. Edwin Roberto Castro Salinas | 300 | Jiame Alberto Flores | Ing. Mauricio Alfredo Calidonio Mendoza | 367.83 | 23/10/2017 | 06/11/2017 | 03/11/2017 | 277 de fecha 03 de octubre 2017 | 201018850 América Central | Fodes 75%
| Totales Generales | 224698.91 | 214036.27 |  |  |  | 9679 |  |  | 10007.4